## 11.12.2019
СУТОЧНЫЙ РАПОРТ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН | [5 empty] | 12.12.2019г. |  |  |  | Составил: Диспетчер |  |  |  |  | № скв. / рем., законченных в текущем месяце:
Скв. №1006 Куст-10 | Цель ремонта |  | НПВ | [11 empty] | Скв. №41 КП-4;
| Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
| 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | 2 | [10 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
|  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Заказчик, час | 4 | 3 | 7
| 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | 0 | [10 empty] | Подрядчик, час | 1 | 7 | 8
|  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Итого, час | 5 | 10 | 15
| 14:00 | 18:00 | Заказчик, час | 0
|  |  | Подрядчик, час | 1
| 18:00 | 22:00 | Заказчик, час | 0
|  |  | Подрядчик, час | 0
| 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | 2 | [10 empty] | Планируемая работа:
|  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Демонтаж оборудования КРС
| 2:00 | 6:00 | Заказчик, час | 0
|  |  | Подрядчик, час | 0
| Баланс операций | [13 empty] | Движение бригады согласно графика:
Скв. №11 Куст-5 | Цель ремонта |  | НПВ
| Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
| 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Заказчик, час | 0 | 0 | 0
| 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Подрядчик, час | 0 | 12 | 12
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Итого, час | 0 | 12 | 12
| 14:00 | 18:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 18:00 | 22:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Планируемая работа:
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Демонтаж оборудования КРС
| 2:00 | 6:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
Баланс операций
НПВ
| Соблюдение ОТ, ПБ и ООС |  |  |  | С начала ремонта выявлено нарушений: |  |  | 0 | Устранено: |  | 0 | Не устранено: |  | 0
Комментарии:
[5 empty] | Поглощение |  |  |  | Долив | [5 empty] | V блока долива | V тех емкостей | V жид глушения | Вывезено на утилизацию
[5 empty] | общ. 0м3 |  | сут. 0м3 |  | общ. 0м3 |  |  |  | сут. 0м3
Скв. №16 Куст-1 | Цель ремонта |  | НПВ
| Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
| 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Заказчик, час | 0 | 0 | 0
| 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Подрядчик, час | 0 | 12 | 12
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Итого, час | 0 | 12 | 12
| 14:00 | 18:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 18:00 | 22:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Планируемая работа:
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Демонтаж оборудования КРС
| 2:00 | 6:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| Баланс операций | [13 empty] | Движение бригады согласно графика:
НПВ
| Соблюдение ОТ, ПБ и ООС |  |  |  | С начала ремонта выявлено нарушений: |  |  | 0 | Устранено: |  | 0 | Не устранено: |  | 0
Комментарии:
[5 empty] | Поглощение |  |  |  | Долив | [5 empty] | V блока долива | V тех емкостей | V жид глушения | Вывезено на утилизацию
[5 empty] | общ. 0м3 |  | сут. 0м3 |  | общ. 0м3 |  |  |  | сут. 0м3

## 12.12.2019
СУТОЧНЫЙ РАПОРТ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН | [5 empty] | 2019-12-12 |  |  |  | Составил: Диспетчер |  |  |  |  | № скв. / рем., законченных в текущем месяце:
Скв. №1006 Куст-10 | Цель ремонта |  | НПВ | [11 empty] | Скв. №41 КП-4;
| Время |  | Причина |  | 12.12.2019 | [9 empty] | НПВ
| 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | 0 | [10 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
|  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Заказчик, час | 0 | 2 | 9
| 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | 0 | Возможно Лист НПВ и не нужен в этом файле. Но тогда как сделать, чтобы при начале нового месяца ничего не съезжало и ровно всё считало. Т.е. с нуля, чистого листа. | [9 empty] | Подрядчик, час | 0 | 3 | 11
|  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Итого, час | 0 | 15 | 20 | Здесь +АМ7 с предыдущегот листа не нужно, с пред. листа мы тянем в АМ5 и в АМ6
| 14:00 | 18:00 | Заказчик, час | 0
|  |  | Подрядчик, час | 0
| 18:00 | 22:00 | Заказчик, час | 0
|  |  | Подрядчик, час | 0
| 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | 0 | [10 empty] | Планируемая работа:
|  |  | Подрядчик, час | 0 | [10 empty] | Демонтаж оборудования КРС
| 2:00 | 6:00 | Заказчик, час | 0
|  |  | Подрядчик, час | 0
| Баланс операций | [13 empty] | Движение бригады согласно графика:
Скв. №131 Куст-7 | Цель ремонта |  | НПВ
| Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
| 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Заказчик, час | 0 | 0 | 0
| 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Подрядчик, час | 0 | 12 | 12
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Итого, час | 0 | 12 | 12
| 14:00 | 18:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 18:00 | 22:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Планируемая работа:
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Демонтаж оборудования КРС
| 2:00 | 6:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
Баланс операций
НПВ
| Соблюдение ОТ, ПБ и ООС |  |  |  | С начала ремонта выявлено нарушений: |  |  | 0 | Устранено: |  | 0 | Не устранено: |  | 0
Комментарии:
[5 empty] | Поглощение |  |  |  | Долив | [5 empty] | V блока долива | V тех емкостей | V жид глушения | Вывезено на утилизацию
[5 empty] | общ. 0м3 |  | сут. 0м3 |  | общ. 0м3 |  |  |  | сут. 0м3
Скв. №16 Куст-1 | Цель ремонта |  | НПВ
| Время |  | Причина | [11 empty] | НПВ
| 6:00 | 10:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Причина | За сутки | С начала ремонта | С начала месяца
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Заказчик, час | 0 | 0 | 0
| 34:00 | 14:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Подрядчик, час | 0 | 12 | 12
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Итого, час | 0 | 12 | 12
| 14:00 | 18:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 18:00 | 22:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| 22:00 | 2:00 | Заказчик, час | [11 empty] | Планируемая работа:
|  |  | Подрядчик, час | [11 empty] | Демонтаж оборудования КРС
| 2:00 | 6:00 | Заказчик, час
Подрядчик, час
| Баланс операций | [13 empty] | Движение бригады согласно графика:
НПВ
| Соблюдение ОТ, ПБ и ООС |  |  |  | С начала ремонта выявлено нарушений: |  |  | 0 | Устранено: |  | 0 | Не устранено: |  | 0
Комментарии:
[5 empty] | Поглощение |  |  |  | Долив | [5 empty] | V блока долива | V тех емкостей | V жид глушения | Вывезено на утилизацию
[5 empty] | общ. 0м3 |  | сут. 0м3 |  | общ. 0м3 |  |  |  | сут. 0м3