## Акты скрытых
| № самого акта 1 | № самого акта 2 | 1Объект капитального строительства | 2Застройщик или технический заказчик | 3Лицо, осуществляющее строительство | 4Лицо, (ГИП)осуществляющее подготовку проектной документации | 1.Представитель застройщика | 2.Л., осущ-его стр-во | 3. строй контроль | 4. ГИП | 5. МЫ | 6.1.Иные | 6.2.Иные | (1) Вид работ | (2) По проекту | (3) примененные материалы, с ПАСПОРТАМИ | (3,1) примененные материалы, с ПАСПОРТАМИ Согласно | (4,1) Исполнительные / лаборатории Согласно | (4) Исполнительные / лаборатории | Приложения ПАСПОРТА | Приложения СХЕМЫ | Приложения РЕЕСТР | (5) НАЧАЛО | (5) ОКОНЧАНИЕ | (1,5) ОКОНЧАНИЕ | (6) Ссылки на СНиП, проект | (7) разрешенные последующие работы | Доп. сведения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 иные | 6.2 иные
[14 empty] | короче, чтобы иметь возможность в office 2013 использовать в Word ячейки слитые из Excel размером больше 255 символов и находящиеся в строке больше 9-й нужно: записать любое содержимое не менее 256 символов, в любой (например в первой после заголовка) ячейке Excell располагающейся над той ячейкой где должно быть больше 255 символов. Ну и понятное дело эту строку не использовать, она будет технологической заплаткой. Можно также стараться чтобы в первых строках были, как раз, самые длинные значения, или дополнять значения в первых строках технологическими малозаметными символами - типа точки или подчеркивания. А лучше всего дополнить невидимыми символами Alt-255 - ' '. Иными словами, если в ячейках до 10-й строки будут находится длинные тексты, то система будет считать все ячейки в этом столбце "крупными" и считывать полностью даже они длинней 255 символов. Если же в первых строках находятся короткие значения, то система будет считать весь столбец "мелким" и считывать из всех ячеек ниже только первые 255 символов. Нужно хотя бы в одной верхней строчке поместить длинный текст. можно вообще (см. выше) тупо чтони-ть написать в экселе длинное Допустим в ячейку А1 запихать длинный текст? да. Но эффект распространится только на столбец А НравитсяПоказать список оценивших |  | короче, чтобы иметь возможность в office 2013 использовать в Word ячейки слитые из Excel размером больше 255 символов и находящиеся в строке больше 9-й нужно: записать любое содержимое не менее 256 символов, в любой (например в первой после заголовка) ячейке Excell располагающейся над той ячейкой где должно быть больше 255 символов. Ну и понятное дело эту строку не использовать, она будет технологической заплаткой. Можно также стараться чтобы в первых строках были, как раз, самые длинные значения, или дополнять значения в первых строках технологическими малозаметными символами - типа точки или подчеркивания. А лучше всего дополнить невидимыми символами Alt-255 - ' '. Иными словами, если в ячейках до 10-й строки будут находится длинные тексты, то система будет считать все ячейки в этом столбце "крупными" и считывать полностью даже они длинней 255 символов. Если же в первых строках находятся короткие значения, то система будет считать весь столбец "мелким" и считывать из всех ячеек ниже только первые 255 символов. Нужно хотя бы в одной верхней строчке поместить длинный текст. можно вообще (см. выше) тупо чтони-ть написать в экселе длинное Допустим в ячейку А1 запихать длинный текст? да. Но эффект распространится только на столбец А НравитсяПоказать список оценивших |  |  | короче, чтобы иметь возможность в office 2013 использовать в Word ячейки слитые из Excel размером больше 255 символов и находящиеся в строке больше 9-й нужно: записать любое содержимое не менее 256 символов, в любой (например в первой после заголовка) ячейке Excell располагающейся над той ячейкой где должно быть больше 255 символов. Ну и понятное дело эту строку не использовать, она будет технологической заплаткой. Можно также стараться чтобы в первых строках были, как раз, самые длинные значения, или дополнять значения в первых строках технологическими малозаметными символами - типа точки или подчеркивания. А лучше всего дополнить невидимыми символами Alt-255 - ' '. Иными словами, если в ячейках до 10-й строки будут находится длинные тексты, то система будет считать все ячейки в этом столбце "крупными" и считывать полностью даже они длинней 255 символов. Если же в первых строках находятся короткие значения, то система будет считать весь столбец "мелким" и считывать из всех ячеек ниже только первые 255 символов. Нужно хотя бы в одной верхней строчке поместить длинный текст. можно вообще (см. выше) тупо чтони-ть написать в экселе длинное Допустим в ячейку А1 запихать длинный текст? да. Но эффект распространится только на столбец А НравитсяПоказать список оценивших | [6 empty] | короче, чтобы иметь возможность в office 2013 использовать в Word ячейки слитые из Excel размером больше 255 символов и находящиеся в строке больше 9-й нужно: записать любое содержимое не менее 256 символов, в любой (например в первой после заголовка) ячейке Excell располагающейся над той ячейкой где должно быть больше 255 символов. Ну и понятное дело эту строку не использовать, она будет технологической заплаткой. Можно также стараться чтобы в первых строках были, как раз, самые длинные значения, или дополнять значения в первых строках технологическими малозаметными символами - типа точки или подчеркивания. А лучше всего дополнить невидимыми символами Alt-255 - ' '. Иными словами, если в ячейках до 10-й строки будут находится длинные тексты, то система будет считать все ячейки в этом столбце "крупными" и считывать полностью даже они длинней 255 символов. Если же в первых строках находятся короткие значения, то система будет считать весь столбец "мелким" и считывать из всех ячеек ниже только первые 255 символов. Нужно хотя бы в одной верхней строчке поместить длинный текст. можно вообще (см. выше) тупо чтони-ть написать в экселе длинное Допустим в ячейку А1 запихать длинный текст? да. Но эффект распространится только на столбец А НравитсяПоказать список оценивших | короче, чтобы иметь возможность в office 2013 использовать в Word ячейки слитые из Excel размером больше 255 символов и находящиеся в строке больше 9-й нужно: записать любое содержимое не менее 256 символов, в любой (например в первой после заголовка) ячейке Excell располагающейся над той ячейкой где должно быть больше 255 символов. Ну и понятное дело эту строку не использовать, она будет технологической заплаткой. Можно также стараться чтобы в первых строках были, как раз, самые длинные значения, или дополнять значения в первых строках технологическими малозаметными символами - типа точки или подчеркивания. А лучше всего дополнить невидимыми символами Alt-255 - ' '. Иными словами, если в ячейках до 10-й строки будут находится длинные тексты, то система будет считать все ячейки в этом столбце "крупными" и считывать полностью даже они длинней 255 символов. Если же в первых строках находятся короткие значения, то система будет считать весь столбец "мелким" и считывать из всех ячеек ниже только первые 255 символов. Нужно хотя бы в одной верхней строчке поместить длинный текст. можно вообще (см. выше) тупо чтони-ть написать в экселе длинное Допустим в ячейку А1 запихать длинный текст? да. Но эффект распространится только на столбец А НравитсяПоказать список оценивших
1 | 693-1-1.2-КЖ | 04 | [11 empty] | Устройство обмазочной гидроизоляции (первый слой) от отм. -1,000 м до отм. -0,400 м - РМ4 (8 шт.) в осях Л/6-11; РМ6 (1 шт) в осях Л/7,8; РМ5 (2шт.) в осях Л-9, Л-10; РМ4-1(4 шт.) в осях Б/6-9; РМ6-1(1 шт) в осях Б-7,8; РМ5-1 (2 шт.) в осяхБ-9, Б-10; РМ9 (7 шт.) в осях В-К/7,8; РМ8 (14шт) в осях В-К/9-10; | 693-1-1.2-КЖ изм.2, "Отапливаемый склад 1.2" | Мастика гидроизоляционная битумная холодная МГТН, Паспорт безопасности химической продукции РПБ 72747655-23-49356 от 04.12.2017 ; Уайт-Спирит, Паспорт №53 от .12.2018; | - | - | - | Паспорт безопасности химической продукции РПБ 72747655-23-49356 от 04.12.2017 ; Паспорт №53 от .12.2018; | - | - | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» ; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»; СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» | Устройство обмазочной гидроизоляции (второй слой) от отм. -1,000 м до отм. -0,400 м - РМ4 (8 шт.) в осях Л/6-11; РМ6 (1 шт) в осях Л/7,8; РМ5 (2шт.) в осях Л-9, Л-10; РМ4-1(4 шт.) в осях Б/6-9; РМ6-1(1 шт) в осях Б-7,8; РМ5-1 (2 шт.) в осяхБ-9, Б-10; РМ9 (7 шт.) в осях В-К/7,8; РМ8 (14шт) в осях В-К/9-10; | н/п
2 | 693-1-1.2-КЖ | 05 | [11 empty] | Устройство обмазочной гидроизоляции (второй слой) от отм. -1,000 м до отм. -0,400 м - РМ4 (8 шт.) в осях Л/6-11; РМ6 (1 шт) в осях Л/7,8; РМ5 (2шт.) в осях Л-9, Л-10; РМ4-1(4 шт.) в осях Б/6-9; РМ6-1(1 шт) в осях Б-7,8; РМ5-1 (2 шт.) в осяхБ-9, Б-10; РМ9 (7 шт.) в осях В-К/7,8; РМ8 (14шт) в осях В-К/9-10; | 693-1-1.2-КЖ изм.2, "Отапливаемый склад 1.2" | Мастика гидроизоляционная битумная холодная МГТН, Паспорт безопасности химической продукции РПБ 72747655-23-49356 от 04.12.2017 ; Уайт-Спирит, Паспорт №53 от .12.2018; | - | - | - | Паспорт безопасности химической продукции РПБ 72747655-23-49356 от 04.12.2017 ; Паспорт №53 от .12.2018; | - | - | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» ; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»; СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» | Обратная засыпка пазух от отм. -1,000 м до отм. -0,400 м - РМ4 (8 шт.) в осях Л/6-11; РМ6 (1 шт) в осях Л/7,8; РМ5 (2шт.) в осях Л-9, Л-10; РМ4-1(4 шт.) в осях Б/6-9; РМ6-1(1 шт) в осях Б-7,8; РМ5-1 (2 шт.) в осяхБ-9, Б-10; РМ9 (7 шт.) в осях В-К/7,8; РМ8 (14шт) в осях В-К/9-10; | н/п
3 | 693-1-1.2-КЖ | 06 | [11 empty] | Армирование от отм. -1,000 до -0,400 Рм3 (1шт) в/о Л÷11; Рм3-1 (1шт) в/о Б÷11; Рм7(Н) (7шт) в/о В-К÷11; Рм2 (11шт) в/о М÷6-11; Рм12 (1шт) в/о М÷7-8; Рм1 (1шт) в/о М÷11; Рм1 (Н) (1шт) в/о Л÷11; Рм4-1 (4шт) в/о Б÷9-11; | 693-1-1.2-КЖ изм.2, "Отапливаемый склад 1.2" | Проволока 1,20-О-1Ц , Сертификат качества №403 от 20.12.2018; Арматура Ø6 А500С (А-III), Сертификат качества №26051 от 08.07.2019; Арматура Ø10 А400 (А-III), Сертификат качества №8683-3449 от 12.03.2018; Арматура Ø12 А400 (А-III), Сертификат качества №35119 от 29.10.2018; | - | - | - | Сертификат качества №403 от 20.12.2018; Сертификат качества №26051 от 08.07.2019; Сертификат качества №8683-3449 от 12.03.2018; Сертификат качества №35119 от 29.10.2018; | - | - | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» ; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» ; | Устройство опалубки от отм. -1,000 до -0,400 Рм3 (1шт) в/о Л÷11; Рм3-1 (1шт) в/о Б÷11; Рм7(Н) (7шт) в/о В-К÷11; Рм2 (11шт) в/о М÷6-11; Рм12 (1шт) в/о М÷7-8; Рм1 (1шт) в/о М÷11; Рм1 (Н) (1шт) в/о Л÷11; Рм4-1 (4шт) в/о Б÷9-11; | н/п
4 | 693-1-1.2-КЖ | 07 | [11 empty] | Армирование от отм. -1,000 до -0,400 Пс1 (8шт) в/о М÷6-11; Пс3 (1шт) в/о М÷11; Пс4 (1шт) в/о М-Л÷11; Пс5 (8шт) в/о Б-Л÷11; | 693-1-1.2-КЖ изм.2, "Отапливаемый склад 1.2" | Проволока 1,20-О-1Ц , Сертификат качества №403 от 20.12.2018; Арматура Ø6 А500С (А-III), Сертификат качества №26051 от 08.07.2019; Арматура Ø12 А400 (А-III), Сертификат качества №35119 от 29.10.2018; Арматура Ø14 А400 (А-III), Сертификат качества №8683-13330 от 06.10.2017; | - | - | - | Сертификат качества №403 от 20.12.2018; Сертификат качества №26051 от 08.07.2019; Сертификат качества №35119 от 29.10.2018; Сертификат качества №8683-13330 от 06.10.2017; | - | - | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» ; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» ; | Устройство опалубки от отм. -1,000 до -0,400 Пс1 (8шт) в/о М÷6-11; Пс3 (1шт) в/о М÷11; Пс4 (1шт) в/о М-Л÷11; Пс5 (8шт) в/о Б-Л÷11; | н/п
5 | 693-1-1.2-КЖ | 08 | [11 empty] | Армирование от отм. -0,400 до -0,100 Рм8 (Н) (7шт)в/о В-К÷10 | 693-1-1.2-КЖ изм.2, "Отапливаемый склад 1.2" | Проволока 1,20-О-1Ц , Сертификат качества №403 от 20.12.2018; Арматура Ø6 А500С (А-III), Сертификат качества №26051 от 08.07.2019; Арматура Ø10 А400 (А-III), Сертификат качества №8683-3449 от 12.03.2018; Арматура Ø12 А400 (А-III), Сертификат качества №35119 от 29.10.2018; | - | - | - | Сертификат качества №403 от 20.12.2018; Сертификат качества №26051 от 08.07.2019; Сертификат качества №8683-3449 от 12.03.2018; Сертификат качества №35119 от 29.10.2018; | - | - | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» ; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» ; | Устройство опалубки от отм. -0,400 до -0,100 Рм8 (Н) (7шт)в/о В-К÷10 | н/п
Note on Y1: =СЦЕПИТЬ(Z2;"; ";AA2;"") Формула для сцепки п. №3 и №4

## Реестр актов
РЕЕСТР АКТОВ СКРЫТЫХ РАБОТ
№ п/п | Наименование актов освидетельствования скрываемых работ | Регистрационный номер акта | Дата Начала | Дата Окончания | Дата оформления акта | Примечание
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Устройство обмазочной гидроизоляции (первый слой) от отм. -1,000 м до отм. -0,400 м - РМ4 (8 шт.) в осях Л/6-11; РМ6 (1 шт) в осях Л/7,8; РМ5 (2шт.) в осях Л-9, Л-10; РМ4-1(4 шт.) в осях Б/6-9; РМ6-1(1 шт) в осях Б-7,8; РМ5-1 (2 шт.) в осяхБ-9, Б-10; РМ9 (7 шт.) в осях В-К/7,8; РМ8 (14шт) в осях В-К/9-10; | #VALUE! | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28
2 | Устройство обмазочной гидроизоляции (второй слой) от отм. -1,000 м до отм. -0,400 м - РМ4 (8 шт.) в осях Л/6-11; РМ6 (1 шт) в осях Л/7,8; РМ5 (2шт.) в осях Л-9, Л-10; РМ4-1(4 шт.) в осях Б/6-9; РМ6-1(1 шт) в осях Б-7,8; РМ5-1 (2 шт.) в осяхБ-9, Б-10; РМ9 (7 шт.) в осях В-К/7,8; РМ8 (14шт) в осях В-К/9-10; | 693-1-1.2-КЖ /05 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | СЦЕПИТЬ(D45;", ";C45;" №";E45;";" )
3 | Армирование от отм. -1,000 до -0,400 Рм3 (1шт) в/о Л÷11; Рм3-1 (1шт) в/о Б÷11; Рм7(Н) (7шт) в/о В-К÷11; Рм2 (11шт) в/о М÷6-11; Рм12 (1шт) в/о М÷7-8; Рм1 (1шт) в/о М÷11; Рм1 (Н) (1шт) в/о Л÷11; Рм4-1 (4шт) в/о Б÷9-11; | 693-1-1.2-КЖ /06 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-15
4 | Армирование от отм. -1,000 до -0,400 Пс1 (8шт) в/о М÷6-11; Пс3 (1шт) в/о М÷11; Пс4 (1шт) в/о М-Л÷11; Пс5 (8шт) в/о Б-Л÷11; | 693-1-1.2-КЖ /07 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-15
5 | Армирование от отм. -0,400 до -0,100 Рм8 (Н) (7шт)в/о В-К÷10 | 693-1-1.2-КЖ /08 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-15
6
7
8
Note on A3: Если я удаляю строку во вкладке (Акты скрытых), то тут во вкладке (Реестр актов) я должна: Выделить столбец В, С, D на 6 строке и протянуть всё до конца, чтобы формулы в них заработали. Или вписать в строку 6 столбцов В, С, D новые формулы и протянуть все опять до самого низа.
Note on A4: =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B6);"";СЧЁТЗ($B$6:B6))
Note on B4: =ЕСЛИ(ЕТЕКСТ('Акты скрытых'!R2);'Акты скрытых'!R2;"")
Note on C4: Формула для переноса (текст и/или цифра) =ЕСЛИ('Акты скрытых'!C2<>"";'Акты скрытых'!C2;"") Формула для переноса (только ЧИСЛА) =ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('Акты скрытых'!C2);'Акты скрытых'!C2;"")
Note on F4: =ИНДЕКС('Акты скрытых'!$AD$2:$AD$591&" "&'Акты скрытых'!$AE$2:$AE$591&" "&'Акты скрытых'!$AF$2:$AF$591;ПОИСКПОЗ('Реестр актов'!$B6;'Акты скрытых'!$R$2:$R$591;0))