## График
[9 empty] | Наименование проекта |  |  | Станок
[9 empty] | Дата Начала Проекта |  |  | 2019-12-27
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | СДР | Начало не ранее | Примечание | Веха | Задача | Длительность Рад. Дн. | Начало | Окончание | Завершено | Завершено % | Ресурсы | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27
[16 empty] | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П
1 |  |  |  |  | 1. |  |  | 1 | Сборка Конструкций | 20 | 2019-12-27 | 2020-01-23 | -1 | 84% | Иванов | bar: 2019-12-27 to 2020-01-27
1 | 1 |  |  |  | 1.1. |  |  |  | Штамповка | 1 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 1 | 100% | Иванов | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
1 | 2 |  |  |  | 1.2. |  |  |  | Нарезка | 2 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | -1 | 50% | Иванов | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
1 | 3 |  |  |  | 1.3. |  | 2 |  | Гибка | 2 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | -1 | 70% | Иванов | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
1 | 4 |  |  |  | 1.4. |  | 2 |  | Сверление | 3 | 2020-01-08 | 2020-01-13 | -1 | 20% | Иванов | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
1 | 5 |  |  |  | 1.5. |  |  |  | Сварка конструкций | 3 | 2020-01-14 | 2020-01-17 | -1 |  | Иванов | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
1 | 6 |  |  |  | 1.6. |  |  |  | Покраска | 2 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | -1 |  | Иванов | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
1 | 7 |  |  |  | 1.7. |  |  |  | Сборка Конструкций Завершена | 1 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | -1 |  | Иванов | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
2 |  |  |  |  | 2. |  |  | 1 | Налаживание Оборудования | 14 | 2020-01-24 | 2020-02-12 | -1 |  | Петров | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
2 | 1 |  |  |  | 2.1. |  |  |  | Программирование | 1 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | -1 |  | Петров | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
2 | 2 |  |  |  | 2.2. |  | 2 |  | Загрузка и Установка | 3 | 2020-01-28 | 2020-01-31 | -1 |  | Петров | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
2 | 3 |  |  |  | 2.3. |  |  |  | Тестирование Программы | 3 | 2020-02-01 | 2020-02-05 | -1 |  | Петров | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
2 | 4 |  |  |  | 2.4. |  |  |  | Финальная Прогонка | 2 | 2020-02-06 | 2020-02-10 | -1 |  | Петров | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
2 | 5 |  |  |  | 2.5. |  |  |  | Финальная Прогонка Завершена | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | -1 |  | Петров | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
3 |  |  |  |  | 3. |  |  | 1 | Отпавка Станка | 16 | 2020-02-13 | 2020-03-05 | -1 |  | Егоров | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
3 | 1 |  |  |  | 3.1. |  |  |  | Упаковка | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | -1 |  | Егоров | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
3 | 2 |  |  |  | 3.2. |  |  |  | Погрузка | 3 | 2020-02-15 | 2020-02-19 | -1 |  | Егоров | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
3 | 3 |  |  |  | 3.3. |  |  |  | Доставка | 5 | 2020-02-20 | 2020-02-27 | -1 |  | Егоров | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
3 | 4 |  |  |  | 3.4. |  |  |  | Установка | 2 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | -1 |  | Егоров | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26
3 | 5 |  |  |  | 3.5. |  |  |  | Установка Завершена | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | -1 |  | Егоров | bar: 2019-12-27 to 2020-01-26

## Примечание
СДР | Задача | Примечание
1.3. | Гибка | Лист 2мм.
1.4. | Сверление | Проверка
2.2. | Загрузка и Установка | Mf[
Гибка

## Лист1
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | СДР | Начало не ранее | Примечание | Веха | Задача | Длительность Рад. Дн. | Начало | Окончание | Завершено | Завершено % | Ресурсы
1 |  |  |  |  | 1. |  |  | 1 | Сборка Конструкций | 20 | 2019-12-27 | 2020-01-23 | -1 | 84% | Иванов
1 | 1 |  |  |  | 1.1. |  |  |  | Штамповка | 1 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 1 | 100% | Иванов
1 | 2 |  |  |  | 1.2. |  |  |  | Нарезка | 2 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | -1 | 50% | Иванов
1 | 3 |  |  |  | 1.3. |  | 2 |  | Гибка | 2 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | -1 | 70% | Иванов
1 | 4 |  |  |  | 1.4. |  | 2 |  | Сверление | 3 | 2020-01-08 | 2020-01-13 | -1 | 20% | Иванов
1 | 5 |  |  |  | 1.5. |  |  |  | Сварка конструкций | 3 | 2020-01-14 | 2020-01-17 | -1 |  | Иванов
1 | 6 |  |  |  | 1.6. |  |  |  | Покраска | 2 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | -1 |  | Иванов
1 | 7 |  |  |  | 1.7. |  |  |  | Сборка Конструкций Завершена | 1 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | -1 |  | Иванов
Formulas:
Длительность Рад. Дн. = NETWORKDAYS([Начало],[Окончание])
Начало = MIN([Начало, row below]:L16)
Начало = [Окончание, row above]+1
Окончание = MAX([Окончание, row below]:M16)
Окончание = WORKDAY([Начало],[Длительность Рад. Дн.])