## Общий график
[8 empty] | Наименование проекта |  |  |  | Станок
[8 empty] | Дата Начала Проекта |  |  |  | 2019-12-02
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | СДР | Примеачние | Веха | Задача | Начало | Факт | Конец | Факт2 | Раб дни | Завершено % | Ресурс | Столбец1 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31
 | time axis 1899-12-31 to 2020-03-31
1 |  |  |  |  | 1. |  |  | Планирование и Технология
1 | 1 |  |  |  | 1.1. | 2 |  | Проверка полноты комплекта и содержания задания на изготовления изделия. | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2
1 | 2 |  |  |  | 1.2. | 2 |  | Доведение до исполнителей информации о заказе и установление оптимальных сроков. | 2019-12-02 |  | 2019-12-03 | 2019-12-02 | 1
1 | 3 |  |  |  | 1.3. |  |  | Создание маршрутной формы (плана проекта) с учетом приоритета и реального состояния ресурсво. | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | 6
1 | 4 |  |  |  | 1.4. |  |  | Коррекция маршрутных форм (планов проектов) находящихся в работе. | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | 2019-12-08 | 4
1 | 5 |  |  |  | 1.5. |  |  | Доведение уточненных маршрутных форм (планов проектов) до исполнителей. | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 10
1 | 6 |  |  |  | 1.6. |  |  | Контроль календарного хода выполнения проекта | 2019-12-06 |  | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 8
2 |  |  |  |  | 2. |  |  | Консрукторский Отдел
2 | 1 |  |  |  | 2.1. |  |  | Уточнение ТЗ на проектирование. | 2019-12-03 |  | 2019-12-14 | 2019-12-04 | 2
2 | 2 |  |  |  | 2.2. |  |  | Утверждение ТЗ на проектирование. | 2019-12-06 |  | 2019-12-16 | 2019-12-09 | 2
2 | 3 |  |  |  | 2.3. |  |  | Разработка концепкии оборудования. | 2019-12-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 6
2 | 4 |  |  |  | 2.4. |  | 1 | Утверждение концепции оборудования. | 2019-12-10 |  | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 3
2 | 5 |  |  |  | 2.5. |  |  | Проектирование 3D. | 2019-12-08 |  | 2019-12-17 | 2019-12-12 | 4
2 | 6 |  |  |  | 2.6. |  |  | Предварительная заявка комплектующих. | 2019-12-08 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 7
2 | 7 |  |  |  | 2.7. |  |  | Проектирование 2D. | 2019-12-10 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 6
2 | 8 |  |  |  | 2.8. |  |  | Составление окончательной заявки комплектации | 2019-12-13 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 6
2 | 9 |  |  |  | 2.9. | 2 | 1 | Сбор полного пакета документации
2 | 10 |  |  |  | 2.10. |  |  | Сопровождение изготовления оборудования. | 2019-12-14 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 5
2 | 11 |  |  |  | 2.11. |  |  | Внесение изменений комплект документации. | 2019-12-15 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 6
3 |  |  |  |  | 3. |  |  | Подразделение электротехнического обеспечения
3 | 1 |  |  |  | 3.1. |  |  | Уточнение ТЗ на разработку электротехнического обеспечения оборудования. | 2019-12-17 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 6
3 | 2 |  |  |  | 3.2. |  |  | Утверждение ТЗ на разработку электротехнического обеспечения оборудования. | 2019-12-17 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 6
3 | 3 |  |  |  | 3.3. |  |  | Проектирование схем. | 2019-12-20 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 6
3 | 4 |  |  |  | 3.4. |  |  | Разработка программ. | 2019-12-21 |  | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 5
3 | 5 |  |  |  | 3.5. |  | 1 | Составление заявки на комплектующие.
3 | 6 |  |  |  | 3.6. |  |  | Составление полного пакета документаций. | 2019-12-22 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 6
3 | 7 |  |  |  | 3.7. |  |  | Проведение монтажа силовых шкафов и управление. | 2019-12-22 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 10
3 | 8 |  |  |  | 3.8. |  |  | Проведение электромонтажа на оборудование перед испытанием. | 2019-12-23 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 10
3 | 9 |  |  |  | 3.9. |  |  | Участие в тестирование оборудования в момент испытания. | 2019-12-24 |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 9
3 | 10 |  |  |  | 3.10. |  |  | Внесение изменений при необходимости после испытания оборудования. | 2019-12-24 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 9
4 |  |  |  |  | 4. |  |  | Подразделение закупок
4 | 1 |  |  |  | 4.1. |  |  | Обработка предварительной и основной заявки на обеспечение оборудования. | 2019-12-27 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 8
4 | 2 |  |  |  | 4.2. |  |  | Проверка возможности комплектации со склада. | 2019-12-28 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 7
4 | 3 |  |  |  | 4.3. |  |  | Подборка оптимальных поставщиков и запрос коммерческих предложений(счет). | 2019-12-28 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 10
4 | 4 |  |  |  | 4.4. |  |  | Обработка коммерческих предложений(счет) | 2019-12-30 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 11
4 | 5 |  |  |  | 4.5. |  | 1 | Оформление покупок и доставки комплектующих по утвержденным счетам(КП).
4 | 6 |  |  |  | 4.6. |  |  | Уставноление и Контролирование плана оплаты счетов. | 2019-12-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11
4 | 7 |  |  |  | 4.7. |  | 1 | Доставка всех позицый комплектующих до склада предпреятия.
4 | 8 |  |  |  | 4.8. |  |  | Сопровождение изготовления оборудования. | 2019-12-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11
4 | 9 |  |  |  | 4.9. |  |  | Составление отчета издережек на комплектующие по оборудованию.
5 |  |  |  |  | 5. |  |  | Подразделение Логистики
5 | 1 |  |  |  | 5.1. |  |  | Обработка заявок на доставку комплектющих и продукции. | 2020-01-03 |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 9
5 | 2 |  |  |  | 5.2. |  |  | Подбор исполнителей. | 2020-01-03 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 10
5 | 3 |  |  |  | 5.3. |  |  | Пакет документов. | 2020-01-04 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 9
5 | 4 |  |  |  | 5.4. |  |  | Передача комплектующих на склад. | 2020-01-05 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 10
6 |  |  |  |  | 6. |  |  | Склад |  |  |  |  | 0
6 | 1 |  |  |  | 6.1. |  |  | Прием товара и комплектующих на склад предпреятия. | 2020-01-17 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2
6 | 2 |  |  |  | 6.2. |  | 1 | Выдача комплектующих на оборудования.
6 | 3 |  |  |  | 6.3. |  |  | Оформление сопроводительных документов (1С) | 2020-01-21 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 6
6 | 4 |  |  |  | 6.4. |  |  | Отгрузка изделий заказчиком. | 2020-01-23 |  | 2020-01-02 | 2020-02-02 | 7
6 | 5 |  |  |  | 6.5. |  |  |  | 2020-01-24 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | СДР | Примеачние | Веха | Задача | Начало | Факт | Конец | Факт2 | Раб дни | Завершено % | Ресурс | Столбец1
1 |  |  |  |  | 1. |  |  | Планирование и Технология
1 | 1 |  |  |  | 1.1. | 2 |  | В | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2
1 | 2 |  |  |  | 1.2. | 2 |  | Доведение до исполнителей информации о заказе и установление оптимальных сроков. | 2019-12-02 |  | 2019-12-03 | 2019-12-02 | 1
1 | 3 |  |  |  | 1.3. |  |  | Создание маршрутной формы (плана проекта) с учетом приоритета и реального состояния ресурсво. | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | 6
1 | 4 |  |  |  | 1.4. |  |  | Коррекция маршрутных форм (планов проектов) находящихся в работе. | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | 2019-12-08 | 4
1 | 5 |  |  |  | 1.5. |  |  | Доведение уточненных маршрутных форм (планов проектов) до исполнителей. | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 10
1 | 6 |  |  |  | 1.6. |  |  | Контроль календарного хода выполнения проекта | 2019-12-06 |  | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 8
2 |  |  |  |  | 2. |  |  | Консрукторский Отдел
2 | 1 |  |  |  | 2.1. |  |  | Уточнение ТЗ на проектирование. | 2019-12-03 |  | 2019-12-14 | 2019-12-04 | 2
2 | 2 |  |  |  | 2.2. |  |  | Утверждение ТЗ на проектирование. | 2019-12-06 |  | 2019-12-16 | 2019-12-09 | 2
2 | 3 |  |  |  | 2.3. |  |  | Разработка концепкии оборудования. | 2019-12-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 6
2 | 4 |  |  |  | 2.4. |  | 1 | Утверждение концепции оборудования. | 2019-12-10 |  | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 3
2 | 5 |  |  |  | 2.5. |  |  | Проектирование 3D. | 2019-12-08 |  | 2019-12-17 | 2019-12-12 | 4
2 | 6 |  |  |  | 2.6. |  |  | Предварительная заявка комплектующих. | 2019-12-08 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 7
2 | 7 |  |  |  | 2.7. |  |  | Проектирование 2D. | 2019-12-10 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 6
2 | 8 |  |  |  | 2.8. |  |  | Составление окончательной заявки комплектации | 2019-12-13 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 6
2 | 9 |  |  |  | 2.9. | 2 | 1 | Сбор полного пакета документации
2 | 10 |  |  |  | 2.10. |  |  | Сопровождение изготовления оборудования. | 2019-12-14 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 5
2 | 11 |  |  |  | 2.11. |  |  | Внесение изменений комплект документации. | 2019-12-15 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 6
3 |  |  |  |  | 3. |  |  | Подразделение электротехнического обеспечения
3 | 1 |  |  |  | 3.1. |  |  | Уточнение ТЗ на разработку электротехнического обеспечения оборудования. | 2019-12-17 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 6
3 | 2 |  |  |  | 3.2. |  |  | Утверждение ТЗ на разработку электротехнического обеспечения оборудования. | 2019-12-17 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 6
3 | 3 |  |  |  | 3.3. |  |  | Проектирование схем. | 2019-12-20 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 6
3 | 4 |  |  |  | 3.4. |  |  | Разработка программ. | 2019-12-21 |  | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 5
3 | 5 |  |  |  | 3.5. |  | 1 | Составление заявки на комплектующие.
3 | 6 |  |  |  | 3.6. |  |  | Составление полного пакета документаций. | 2019-12-22 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 6
3 | 7 |  |  |  | 3.7. |  |  | Проведение монтажа силовых шкафов и управление. | 2019-12-22 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 10
3 | 8 |  |  |  | 3.8. |  |  | Проведение электромонтажа на оборудование перед испытанием. | 2019-12-23 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 10
3 | 9 |  |  |  | 3.9. |  |  | Участие в тестирование оборудования в момент испытания. | 2019-12-24 |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 9
3 | 10 |  |  |  | 3.10. |  |  | Внесение изменений при необходимости после испытания оборудования. | 2019-12-24 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 9
4 |  |  |  |  | 4. |  |  | Подразделение закупок
4 | 1 |  |  |  | 4.1. |  |  | Обработка предварительной и основной заявки на обеспечение оборудования. | 2019-12-27 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 8
4 | 2 |  |  |  | 4.2. |  |  | Проверка возможности комплектации со склада. | 2019-12-28 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 7
4 | 3 |  |  |  | 4.3. |  |  | Подборка оптимальных поставщиков и запрос коммерческих предложений(счет). | 2019-12-28 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 10
4 | 4 |  |  |  | 4.4. |  |  | Обработка коммерческих предложений(счет) | 2019-12-30 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 11
4 | 5 |  |  |  | 4.5. |  | 1 | Оформление покупок и доставки комплектующих по утвержденным счетам(КП).
4 | 6 |  |  |  | 4.6. |  |  | Уставноление и Контролирование плана оплаты счетов. | 2019-12-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11
4 | 7 |  |  |  | 4.7. |  | 1 | Доставка всех позицый комплектующих до склада предпреятия.
4 | 8 |  |  |  | 4.8. |  |  | Сопровождение изготовления оборудования. | 2019-12-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11
4 | 9 |  |  |  | 4.9. |  |  | Составление отчета издережек на комплектующие по оборудованию.
5 |  |  |  |  | 5. |  |  | Подразделение Логистики
5 | 1 |  |  |  | 5.1. |  |  | Обработка заявок на доставку комплектющих и продукции. | 2020-01-03 |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 9
5 | 2 |  |  |  | 5.2. |  |  | Подбор исполнителей. | 2020-01-03 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 10
5 | 3 |  |  |  | 5.3. |  |  | Пакет документов. | 2020-01-04 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 9
5 | 4 |  |  |  | 5.4. |  |  | Передача комплектующих на склад. | 2020-01-05 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 10
6 |  |  |  |  | 6. |  |  | Склад |  |  |  |  | 0
6 | 1 |  |  |  | 6.1. |  |  | Прием товара и комплектующих на склад предпреятия. | 2020-01-17 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2
6 | 2 |  |  |  | 6.2. |  | 1 | Выдача комплектующих на оборудования.
6 | 3 |  |  |  | 6.3. |  |  | Оформление сопроводительных документов (1С) | 2020-01-21 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 6
6 | 4 |  |  |  | 6.4. |  |  | Отгрузка изделий заказчиком. | 2020-01-23 |  | 2020-01-02 | 2020-02-02 | 7
6 | 5 |  |  |  | 6.5. |  |  |  | 2020-01-24 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | СДР | Примеачние | Веха | Задача | Начало | Факт | Конец | Факт2 | Раб дни | Завершено % | Ресурс | Столбец1
1 |  |  |  |  | 1. |  |  | Планирование и Технология
1 | 1 |  |  |  | 1.1. | 2 |  | С | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2
1 | 2 |  |  |  | 1.2. | 2 |  | Доведение до исполнителей информации о заказе и установление оптимальных сроков. | 2019-12-02 |  | 2019-12-03 | 2019-12-02 | 1
1 | 3 |  |  |  | 1.3. |  |  | Создание маршрутной формы (плана проекта) с учетом приоритета и реального состояния ресурсво. | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | 6
1 | 4 |  |  |  | 1.4. |  |  | Коррекция маршрутных форм (планов проектов) находящихся в работе. | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | 2019-12-08 | 4
1 | 5 |  |  |  | 1.5. |  |  | Доведение уточненных маршрутных форм (планов проектов) до исполнителей. | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 10
1 | 6 |  |  |  | 1.6. |  |  | Контроль календарного хода выполнения проекта | 2019-12-06 |  | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 8
2 |  |  |  |  | 2. |  |  | Консрукторский Отдел
2 | 1 |  |  |  | 2.1. |  |  | Уточнение ТЗ на проектирование. | 2019-12-03 |  | 2019-12-14 | 2019-12-04 | 2
2 | 2 |  |  |  | 2.2. |  |  | Утверждение ТЗ на проектирование. | 2019-12-06 |  | 2019-12-16 | 2019-12-09 | 2
2 | 3 |  |  |  | 2.3. |  |  | Разработка концепкии оборудования. | 2019-12-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 6
2 | 4 |  |  |  | 2.4. |  | 1 | Утверждение концепции оборудования. | 2019-12-10 |  | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 3
2 | 5 |  |  |  | 2.5. |  |  | Проектирование 3D. | 2019-12-08 |  | 2019-12-17 | 2019-12-12 | 4
2 | 6 |  |  |  | 2.6. |  |  | Предварительная заявка комплектующих. | 2019-12-08 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 7
2 | 7 |  |  |  | 2.7. |  |  | Проектирование 2D. | 2019-12-10 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 6
2 | 8 |  |  |  | 2.8. |  |  | Составление окончательной заявки комплектации | 2019-12-13 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 6
2 | 9 |  |  |  | 2.9. | 2 | 1 | Сбор полного пакета документации
2 | 10 |  |  |  | 2.10. |  |  | Сопровождение изготовления оборудования. | 2019-12-14 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 5
2 | 11 |  |  |  | 2.11. |  |  | Внесение изменений комплект документации. | 2019-12-15 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 6
3 |  |  |  |  | 3. |  |  | Подразделение электротехнического обеспечения
3 | 1 |  |  |  | 3.1. |  |  | Уточнение ТЗ на разработку электротехнического обеспечения оборудования. | 2019-12-17 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 6
3 | 2 |  |  |  | 3.2. |  |  | Утверждение ТЗ на разработку электротехнического обеспечения оборудования. | 2019-12-17 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 6
3 | 3 |  |  |  | 3.3. |  |  | Проектирование схем. | 2019-12-20 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 6
3 | 4 |  |  |  | 3.4. |  |  | Разработка программ. | 2019-12-21 |  | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 5
3 | 5 |  |  |  | 3.5. |  | 1 | Составление заявки на комплектующие.
3 | 6 |  |  |  | 3.6. |  |  | Составление полного пакета документаций. | 2019-12-22 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 6
3 | 7 |  |  |  | 3.7. |  |  | Проведение монтажа силовых шкафов и управление. | 2019-12-22 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 10
3 | 8 |  |  |  | 3.8. |  |  | Проведение электромонтажа на оборудование перед испытанием. | 2019-12-23 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 10
3 | 9 |  |  |  | 3.9. |  |  | Участие в тестирование оборудования в момент испытания. | 2019-12-24 |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 9
3 | 10 |  |  |  | 3.10. |  |  | Внесение изменений при необходимости после испытания оборудования. | 2019-12-24 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 9
4 |  |  |  |  | 4. |  |  | Подразделение закупок
4 | 1 |  |  |  | 4.1. |  |  | Обработка предварительной и основной заявки на обеспечение оборудования. | 2019-12-27 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 8
4 | 2 |  |  |  | 4.2. |  |  | Проверка возможности комплектации со склада. | 2019-12-28 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 7
4 | 3 |  |  |  | 4.3. |  |  | Подборка оптимальных поставщиков и запрос коммерческих предложений(счет). | 2019-12-28 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 10
4 | 4 |  |  |  | 4.4. |  |  | Обработка коммерческих предложений(счет) | 2019-12-30 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 11
4 | 5 |  |  |  | 4.5. |  | 1 | Оформление покупок и доставки комплектующих по утвержденным счетам(КП).
4 | 6 |  |  |  | 4.6. |  |  | Уставноление и Контролирование плана оплаты счетов. | 2019-12-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11
4 | 7 |  |  |  | 4.7. |  | 1 | Доставка всех позицый комплектующих до склада предпреятия.
4 | 8 |  |  |  | 4.8. |  |  | Сопровождение изготовления оборудования. | 2019-12-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11
4 | 9 |  |  |  | 4.9. |  |  | Составление отчета издережек на комплектующие по оборудованию.
5 |  |  |  |  | 5. |  |  | Подразделение Логистики
5 | 1 |  |  |  | 5.1. |  |  | Обработка заявок на доставку комплектющих и продукции. | 2020-01-03 |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 9
5 | 2 |  |  |  | 5.2. |  |  | Подбор исполнителей. | 2020-01-03 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 10
5 | 3 |  |  |  | 5.3. |  |  | Пакет документов. | 2020-01-04 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 9
5 | 4 |  |  |  | 5.4. |  |  | Передача комплектующих на склад. | 2020-01-05 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 10
6 |  |  |  |  | 6. |  |  | Склад |  |  |  |  | 0
6 | 1 |  |  |  | 6.1. |  |  | Прием товара и комплектующих на склад предпреятия. | 2020-01-17 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2
6 | 2 |  |  |  | 6.2. |  | 1 | Выдача комплектующих на оборудования.
6 | 3 |  |  |  | 6.3. |  |  | Оформление сопроводительных документов (1С) | 2020-01-21 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 6
6 | 4 |  |  |  | 6.4. |  |  | Отгрузка изделий заказчиком. | 2020-01-23 |  | 2020-01-02 | 2020-02-02 | 7
6 | 5 |  |  |  | 6.5. |  |  |  | 2020-01-24 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03
Formulas:
Раб дни = NETWORKDAYS([Начало],[Факт2])

## График 2
[8 empty] | Наименование проекта |  |  |  | Станок
[8 empty] | Дата Начала Проекта |  |  |  | 2019-12-02
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | СДР | Примеачние | Веха | Задача | Начало | Факт | Конец | Факт2 | Раб дни | Завершено % | Ресурс | Столбец1 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31
 | time axis 1899-12-31 to 2020-03-31
1 |  |  |  |  | 1. |  |  | Планирование и Технология
1 | 1 |  |  |  | 1.1. | 2 |  | Проверка полноты комплекта и содержания задания на изготовления изделия. | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2
1 | 2 |  |  |  | 1.2. | 2 |  | Доведение до исполнителей информации о заказе и установление оптимальных сроков. | 2019-12-02 |  | 2019-12-03 | 2019-12-02 | 1
1 | 3 |  |  |  | 1.3. |  |  | Создание маршрутной формы (плана проекта) с учетом приоритета и реального состояния ресурсво. | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | 6
1 | 4 |  |  |  | 1.4. |  |  | Коррекция маршрутных форм (планов проектов) находящихся в работе. | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | 2019-12-08 | 4
1 | 5 |  |  |  | 1.5. |  |  | Доведение уточненных маршрутных форм (планов проектов) до исполнителей. | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 10
1 | 6 |  |  |  | 1.6. |  |  | Контроль календарного хода выполнения проекта | 2019-12-06 |  | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 8
2 |  |  |  |  | 2. |  |  | Консрукторский Отдел
2 | 1 |  |  |  | 2.1. |  |  | Уточнение ТЗ на проектирование. | 2019-12-03 |  | 2019-12-14 | 2019-12-04 | 2
2 | 2 |  |  |  | 2.2. |  |  | Утверждение ТЗ на проектирование. | 2019-12-06 |  | 2019-12-16 | 2019-12-09 | 2
2 | 3 |  |  |  | 2.3. |  |  | Разработка концепкии оборудования. | 2019-12-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 6
2 | 4 |  |  |  | 2.4. |  | 1 | Утверждение концепции оборудования. | 2019-12-10 |  | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 3
2 | 5 |  |  |  | 2.5. |  |  | Проектирование 3D. | 2019-12-08 |  | 2019-12-17 | 2019-12-12 | 4
2 | 6 |  |  |  | 2.6. |  |  | Предварительная заявка комплектующих. | 2019-12-08 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 7
2 | 7 |  |  |  | 2.7. |  |  | Проектирование 2D. | 2019-12-10 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 6
2 | 8 |  |  |  | 2.8. |  |  | Составление окончательной заявки комплектации | 2019-12-13 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 6
2 | 9 |  |  |  | 2.9. | 2 | 1 | Сбор полного пакета документации
2 | 10 |  |  |  | 2.10. |  |  | Сопровождение изготовления оборудования. | 2019-12-14 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 5
2 | 11 |  |  |  | 2.11. |  |  | Внесение изменений комплект документации. | 2019-12-15 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 6
3 |  |  |  |  | 3. |  |  | Подразделение электротехнического обеспечения
3 | 1 |  |  |  | 3.1. |  |  | Уточнение ТЗ на разработку электротехнического обеспечения оборудования. | 2019-12-17 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 6
3 | 2 |  |  |  | 3.2. |  |  | Утверждение ТЗ на разработку электротехнического обеспечения оборудования. | 2019-12-17 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 6
3 | 3 |  |  |  | 3.3. |  |  | Проектирование схем. | 2019-12-20 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 6
3 | 4 |  |  |  | 3.4. |  |  | Разработка программ. | 2019-12-21 |  | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 5
3 | 5 |  |  |  | 3.5. |  | 1 | Составление заявки на комплектующие.
3 | 6 |  |  |  | 3.6. |  |  | Составление полного пакета документаций. | 2019-12-22 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 6
3 | 7 |  |  |  | 3.7. |  |  | Проведение монтажа силовых шкафов и управление. | 2019-12-22 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 10
3 | 8 |  |  |  | 3.8. |  |  | Проведение электромонтажа на оборудование перед испытанием. | 2019-12-23 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 10
3 | 9 |  |  |  | 3.9. |  |  | Участие в тестирование оборудования в момент испытания. | 2019-12-24 |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 9
3 | 10 |  |  |  | 3.10. |  |  | Внесение изменений при необходимости после испытания оборудования. | 2019-12-24 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 9
4 |  |  |  |  | 4. |  |  | Подразделение закупок
4 | 1 |  |  |  | 4.1. |  |  | Обработка предварительной и основной заявки на обеспечение оборудования. | 2019-12-27 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 8
4 | 2 |  |  |  | 4.2. |  |  | Проверка возможности комплектации со склада. | 2019-12-28 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 7
4 | 3 |  |  |  | 4.3. |  |  | Подборка оптимальных поставщиков и запрос коммерческих предложений(счет). | 2019-12-28 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 10
4 | 4 |  |  |  | 4.4. |  |  | Обработка коммерческих предложений(счет) | 2019-12-30 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 11
4 | 5 |  |  |  | 4.5. |  | 1 | Оформление покупок и доставки комплектующих по утвержденным счетам(КП).
4 | 6 |  |  |  | 4.6. |  |  | Уставноление и Контролирование плана оплаты счетов. | 2019-12-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11
4 | 7 |  |  |  | 4.7. |  | 1 | Доставка всех позицый комплектующих до склада предпреятия.
4 | 8 |  |  |  | 4.8. |  |  | Сопровождение изготовления оборудования. | 2019-12-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11
4 | 9 |  |  |  | 4.9. |  |  | Составление отчета издережек на комплектующие по оборудованию.
5 |  |  |  |  | 5. |  |  | Подразделение Логистики
5 | 1 |  |  |  | 5.1. |  |  | Обработка заявок на доставку комплектющих и продукции. | 2020-01-03 |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 9
5 | 2 |  |  |  | 5.2. |  |  | Подбор исполнителей. | 2020-01-03 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 10
5 | 3 |  |  |  | 5.3. |  |  | Пакет документов. | 2020-01-04 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 9
5 | 4 |  |  |  | 5.4. |  |  | Передача комплектующих на склад. | 2020-01-05 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 10
6 |  |  |  |  | 6. |  |  | Склад |  |  |  |  | 0
6 | 1 |  |  |  | 6.1. |  |  | Прием товара и комплектующих на склад предпреятия. | 2020-01-17 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2
6 | 2 |  |  |  | 6.2. |  | 1 | Выдача комплектующих на оборудования.
6 | 3 |  |  |  | 6.3. |  |  | Оформление сопроводительных документов (1С) | 2020-01-21 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 6
6 | 4 |  |  |  | 6.4. |  |  | Отгрузка изделий заказчиком. | 2020-01-23 |  | 2020-01-02 | 2020-02-02 | 7
6 | 5 |  |  |  | 6.5. |  |  |  | 2020-01-24 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03

## График 3
[8 empty] | Наименование проекта |  |  |  | Станок
[8 empty] | Дата Начала Проекта |  |  |  | 2019-12-02
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | СДР | Примеачние | Веха | Задача | Начало | Факт | Конец | Факт2 | Раб дни | Завершено % | Ресурс | Столбец1 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31
 | time axis 1899-12-31 to 2020-03-31
1 |  |  |  |  | 1. |  |  | Планирование и Технология
1 | 1 |  |  |  | 1.1. | 2 |  | Проверка полноты комплекта и содержания задания на изготовления изделия. | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2
1 | 2 |  |  |  | 1.2. | 2 |  | Доведение до исполнителей информации о заказе и установление оптимальных сроков. | 2019-12-02 |  | 2019-12-03 | 2019-12-02 | 1
1 | 3 |  |  |  | 1.3. |  |  | Создание маршрутной формы (плана проекта) с учетом приоритета и реального состояния ресурсво. | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | 6
1 | 4 |  |  |  | 1.4. |  |  | Коррекция маршрутных форм (планов проектов) находящихся в работе. | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | 2019-12-08 | 4
1 | 5 |  |  |  | 1.5. |  |  | Доведение уточненных маршрутных форм (планов проектов) до исполнителей. | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 10
1 | 6 |  |  |  | 1.6. |  |  | Контроль календарного хода выполнения проекта | 2019-12-06 |  | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 8
2 |  |  |  |  | 2. |  |  | Консрукторский Отдел
2 | 1 |  |  |  | 2.1. |  |  | Уточнение ТЗ на проектирование. | 2019-12-03 |  | 2019-12-14 | 2019-12-04 | 2
2 | 2 |  |  |  | 2.2. |  |  | Утверждение ТЗ на проектирование. | 2019-12-06 |  | 2019-12-16 | 2019-12-09 | 2
2 | 3 |  |  |  | 2.3. |  |  | Разработка концепкии оборудования. | 2019-12-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 6
2 | 4 |  |  |  | 2.4. |  | 1 | Утверждение концепции оборудования. | 2019-12-10 |  | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 3
2 | 5 |  |  |  | 2.5. |  |  | Проектирование 3D. | 2019-12-08 |  | 2019-12-17 | 2019-12-12 | 4
2 | 6 |  |  |  | 2.6. |  |  | Предварительная заявка комплектующих. | 2019-12-08 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 7
2 | 7 |  |  |  | 2.7. |  |  | Проектирование 2D. | 2019-12-10 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 6
2 | 8 |  |  |  | 2.8. |  |  | Составление окончательной заявки комплектации | 2019-12-13 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 6
2 | 9 |  |  |  | 2.9. | 2 | 1 | Сбор полного пакета документации
2 | 10 |  |  |  | 2.10. |  |  | Сопровождение изготовления оборудования. | 2019-12-14 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 5
2 | 11 |  |  |  | 2.11. |  |  | Внесение изменений комплект документации. | 2019-12-15 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 6
3 |  |  |  |  | 3. |  |  | Подразделение электротехнического обеспечения
3 | 1 |  |  |  | 3.1. |  |  | Уточнение ТЗ на разработку электротехнического обеспечения оборудования. | 2019-12-17 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 6
3 | 2 |  |  |  | 3.2. |  |  | Утверждение ТЗ на разработку электротехнического обеспечения оборудования. | 2019-12-17 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 6
3 | 3 |  |  |  | 3.3. |  |  | Проектирование схем. | 2019-12-20 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 6
3 | 4 |  |  |  | 3.4. |  |  | Разработка программ. | 2019-12-21 |  | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 5
3 | 5 |  |  |  | 3.5. |  | 1 | Составление заявки на комплектующие.
3 | 6 |  |  |  | 3.6. |  |  | Составление полного пакета документаций. | 2019-12-22 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 6
3 | 7 |  |  |  | 3.7. |  |  | Проведение монтажа силовых шкафов и управление. | 2019-12-22 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 10
3 | 8 |  |  |  | 3.8. |  |  | Проведение электромонтажа на оборудование перед испытанием. | 2019-12-23 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 10
3 | 9 |  |  |  | 3.9. |  |  | Участие в тестирование оборудования в момент испытания. | 2019-12-24 |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 9
3 | 10 |  |  |  | 3.10. |  |  | Внесение изменений при необходимости после испытания оборудования. | 2019-12-24 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 9
4 |  |  |  |  | 4. |  |  | Подразделение закупок
4 | 1 |  |  |  | 4.1. |  |  | Обработка предварительной и основной заявки на обеспечение оборудования. | 2019-12-27 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 8
4 | 2 |  |  |  | 4.2. |  |  | Проверка возможности комплектации со склада. | 2019-12-28 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 7
4 | 3 |  |  |  | 4.3. |  |  | Подборка оптимальных поставщиков и запрос коммерческих предложений(счет). | 2019-12-28 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 10
4 | 4 |  |  |  | 4.4. |  |  | Обработка коммерческих предложений(счет) | 2019-12-30 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 11
4 | 5 |  |  |  | 4.5. |  | 1 | Оформление покупок и доставки комплектующих по утвержденным счетам(КП).
4 | 6 |  |  |  | 4.6. |  |  | Уставноление и Контролирование плана оплаты счетов. | 2019-12-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11
4 | 7 |  |  |  | 4.7. |  | 1 | Доставка всех позицый комплектующих до склада предпреятия.
4 | 8 |  |  |  | 4.8. |  |  | Сопровождение изготовления оборудования. | 2019-12-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11
4 | 9 |  |  |  | 4.9. |  |  | Составление отчета издережек на комплектующие по оборудованию.
5 |  |  |  |  | 5. |  |  | Подразделение Логистики
5 | 1 |  |  |  | 5.1. |  |  | Обработка заявок на доставку комплектющих и продукции. | 2020-01-03 |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 9
5 | 2 |  |  |  | 5.2. |  |  | Подбор исполнителей. | 2020-01-03 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 10
5 | 3 |  |  |  | 5.3. |  |  | Пакет документов. | 2020-01-04 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 9
5 | 4 |  |  |  | 5.4. |  |  | Передача комплектующих на склад. | 2020-01-05 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 10
6 |  |  |  |  | 6. |  |  | Склад |  |  |  |  | 0
6 | 1 |  |  |  | 6.1. |  |  | Прием товара и комплектующих на склад предпреятия. | 2020-01-17 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2
6 | 2 |  |  |  | 6.2. |  | 1 | Выдача комплектующих на оборудования.
6 | 3 |  |  |  | 6.3. |  |  | Оформление сопроводительных документов (1С) | 2020-01-21 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 6
6 | 4 |  |  |  | 6.4. |  |  | Отгрузка изделий заказчиком. | 2020-01-23 |  | 2020-01-02 | 2020-02-02 | 7
6 | 5 |  |  |  | 6.5. |  |  |  | 2020-01-24 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03

## График 4
[8 empty] | Наименование проекта |  |  |  | Станок
[8 empty] | Дата Начала Проекта |  |  |  | 2019-12-02
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | СДР | Примеачние | Веха | Задача | Начало | Факт | Конец | Факт2 | Раб дни | Завершено % | Ресурс | Столбец1 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31
 | time axis 1899-12-31 to 2020-03-31
1 |  |  |  |  | 1. |  |  | Планирование и Технология
1 | 1 |  |  |  | 1.1. | 2 |  | Проверка полноты комплекта и содержания задания на изготовления изделия. | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2
1 | 2 |  |  |  | 1.2. | 2 |  | Доведение до исполнителей информации о заказе и установление оптимальных сроков. | 2019-12-02 |  | 2019-12-03 | 2019-12-02 | 1
1 | 3 |  |  |  | 1.3. |  |  | Создание маршрутной формы (плана проекта) с учетом приоритета и реального состояния ресурсво. | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | 6
1 | 4 |  |  |  | 1.4. |  |  | Коррекция маршрутных форм (планов проектов) находящихся в работе. | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | 2019-12-08 | 4
1 | 5 |  |  |  | 1.5. |  |  | Доведение уточненных маршрутных форм (планов проектов) до исполнителей. | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 10
1 | 6 |  |  |  | 1.6. |  |  | Контроль календарного хода выполнения проекта | 2019-12-06 |  | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 8
2 |  |  |  |  | 2. |  |  | Консрукторский Отдел
2 | 1 |  |  |  | 2.1. |  |  | Уточнение ТЗ на проектирование. | 2019-12-03 |  | 2019-12-14 | 2019-12-04 | 2
2 | 2 |  |  |  | 2.2. |  |  | Утверждение ТЗ на проектирование. | 2019-12-06 |  | 2019-12-16 | 2019-12-09 | 2
2 | 3 |  |  |  | 2.3. |  |  | Разработка концепкии оборудования. | 2019-12-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 6
2 | 4 |  |  |  | 2.4. |  | 1 | Утверждение концепции оборудования. | 2019-12-10 |  | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 3
2 | 5 |  |  |  | 2.5. |  |  | Проектирование 3D. | 2019-12-08 |  | 2019-12-17 | 2019-12-12 | 4
2 | 6 |  |  |  | 2.6. |  |  | Предварительная заявка комплектующих. | 2019-12-08 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 7
2 | 7 |  |  |  | 2.7. |  |  | Проектирование 2D. | 2019-12-10 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 6
2 | 8 |  |  |  | 2.8. |  |  | Составление окончательной заявки комплектации | 2019-12-13 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 6
2 | 9 |  |  |  | 2.9. | 2 | 1 | Сбор полного пакета документации
2 | 10 |  |  |  | 2.10. |  |  | Сопровождение изготовления оборудования. | 2019-12-14 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 5
2 | 11 |  |  |  | 2.11. |  |  | Внесение изменений комплект документации. | 2019-12-15 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 6
3 |  |  |  |  | 3. |  |  | Подразделение электротехнического обеспечения
3 | 1 |  |  |  | 3.1. |  |  | Уточнение ТЗ на разработку электротехнического обеспечения оборудования. | 2019-12-17 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 6
3 | 2 |  |  |  | 3.2. |  |  | Утверждение ТЗ на разработку электротехнического обеспечения оборудования. | 2019-12-17 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 6
3 | 3 |  |  |  | 3.3. |  |  | Проектирование схем. | 2019-12-20 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 6
3 | 4 |  |  |  | 3.4. |  |  | Разработка программ. | 2019-12-21 |  | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 5
3 | 5 |  |  |  | 3.5. |  | 1 | Составление заявки на комплектующие.
3 | 6 |  |  |  | 3.6. |  |  | Составление полного пакета документаций. | 2019-12-22 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 6
3 | 7 |  |  |  | 3.7. |  |  | Проведение монтажа силовых шкафов и управление. | 2019-12-22 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 10
3 | 8 |  |  |  | 3.8. |  |  | Проведение электромонтажа на оборудование перед испытанием. | 2019-12-23 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 10
3 | 9 |  |  |  | 3.9. |  |  | Участие в тестирование оборудования в момент испытания. | 2019-12-24 |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 9
3 | 10 |  |  |  | 3.10. |  |  | Внесение изменений при необходимости после испытания оборудования. | 2019-12-24 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 9
4 |  |  |  |  | 4. |  |  | Подразделение закупок
4 | 1 |  |  |  | 4.1. |  |  | Обработка предварительной и основной заявки на обеспечение оборудования. | 2019-12-27 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 8
4 | 2 |  |  |  | 4.2. |  |  | Проверка возможности комплектации со склада. | 2019-12-28 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 7
4 | 3 |  |  |  | 4.3. |  |  | Подборка оптимальных поставщиков и запрос коммерческих предложений(счет). | 2019-12-28 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 10
4 | 4 |  |  |  | 4.4. |  |  | Обработка коммерческих предложений(счет) | 2019-12-30 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 11
4 | 5 |  |  |  | 4.5. |  | 1 | Оформление покупок и доставки комплектующих по утвержденным счетам(КП).
4 | 6 |  |  |  | 4.6. |  |  | Уставноление и Контролирование плана оплаты счетов. | 2019-12-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11
4 | 7 |  |  |  | 4.7. |  | 1 | Доставка всех позицый комплектующих до склада предпреятия.
4 | 8 |  |  |  | 4.8. |  |  | Сопровождение изготовления оборудования. | 2019-12-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 11
4 | 9 |  |  |  | 4.9. |  |  | Составление отчета издережек на комплектующие по оборудованию.
5 |  |  |  |  | 5. |  |  | Подразделение Логистики
5 | 1 |  |  |  | 5.1. |  |  | Обработка заявок на доставку комплектющих и продукции. | 2020-01-03 |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 9
5 | 2 |  |  |  | 5.2. |  |  | Подбор исполнителей. | 2020-01-03 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 10
5 | 3 |  |  |  | 5.3. |  |  | Пакет документов. | 2020-01-04 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 9
5 | 4 |  |  |  | 5.4. |  |  | Передача комплектующих на склад. | 2020-01-05 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 10
6 |  |  |  |  | 6. |  |  | Склад |  |  |  |  | 0
6 | 1 |  |  |  | 6.1. |  |  | Прием товара и комплектующих на склад предпреятия. | 2020-01-17 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2
6 | 2 |  |  |  | 6.2. |  | 1 | Выдача комплектующих на оборудования.
6 | 3 |  |  |  | 6.3. |  |  | Оформление сопроводительных документов (1С) | 2020-01-21 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 6
6 | 4 |  |  |  | 6.4. |  |  | Отгрузка изделий заказчиком. | 2020-01-23 |  | 2020-01-02 | 2020-02-02 | 7
6 | 5 |  |  |  | 6.5. |  |  |  | 2020-01-24 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03

## Примечание 2
СДР | Задачи | Описание | Исполнитель | Человеко Часов
1.1. | #REF! | 1)Техническое задание 2)Наличие присвоеного артикула 3)Рапоряжение о начале работ (распоряжение) 4)Статус (приоритетность) 5)Наличие конструкторской документации и ее состояние, материальных и людских ресурсво | пупкин
2.9. | #REF! | 1)Комплект чертежей 2)Полная заявка 3)Приложения 4)План испытаний 5)Руководство по эксплотации 6)Паспорт изделия | вася
1.2. | #REF! | k | Пупкин | 6