## Выдержка к регламенту от 11.19г
Экран ОУСП
x
|  | x |  | x | x
x
|  | x |  | x | x
|  | x |  | x | x
| СОСТАВЛЕН НА: |  | 2020-01-09
Получение ПСД
№ п/п | Проект, акт на др., ДВ, тех. решение | Дата получения проекта от заказчика | Наименование работ | Директивный срок начала работ | Директивный срок завершения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1792.17-1-КЖ1 изм.1 1792.17-1-КЖ1 изм.2 1792.17-1-КЖ1 изм.3 | изм 1 -акт от 15.01.2019 изм.2- акт от 12.02.2019г. Изм.3- акт от 15.02.2019 г. | Монолитные фундаменты | 2019-02-28 | 2019-08-25
2 | 1792.17-1-КЖ1 изм.1 1792.17-1-КЖ1 изм.2 1792.17-1-КЖ1 изм.3 | изм 1 -акт от 15.01.2019 изм.2- акт от 12.02.2019г. Изм.3- акт от 15.02.2019 г. | Монолитные фундаменты | 2019-02-28 | 2019-04-15
3 | 1792.17-1-КЖ1 изм.1 1792.17-1-КЖ1 изм.2 1792.17-1-КЖ1 изм.3 | изм 1 -акт от 15.01.2019 изм.2- акт от 12.02.2019г. Изм.3- акт от 15.02.2019 г. | Монолитные фундаменты | 2019-03-18 | 2019-10-18
4 | 1792.17-1-КЖ1 изм.1 1792.17-1-КЖ1 изм.2 1792.17-1-КЖ1 изм.3 | изм 1 -акт от 15.01.2019 изм.2- акт от 12.02.2019г. Изм.3- акт от 15.02.2019 г. | Монолитные фундаменты | 2019-03-18 | 2019-10-18
5 | 1792.17-1-КЖ1 изм.1 1792.17-1-КЖ1 изм.2 1792.17-1-КЖ1 изм.3 | изм 1 -акт от 15.01.2019 изм.2- акт от 12.02.2019г. Изм.3- акт от 15.02.2019 г. | Монолитные фундаменты | 2019-01-15 | 2019-10-18
Выдержка на Сов. Дир.
Отменить
Анализ
Сметный остаток СО1
Необходимые ППР
Не сданная ИД
Для планов
Проработка материаллов
Поиск СП
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Сметный Блок
Анализ