## Лист1
| Устройство ВИР-Пласт (комплект №1) |  |  | Устройство ВИР-Пласт (комплект №2) |  |  | Устройство ВИР-Пласт (комплект №3) |  |  | Устройство ВИР-Пласт (комплект №4) |  |  | Устройство ВИР-Пласт (комплект №5)
| Начало работ | Длительность | Окончание работ | Начало работ | Длительность | Окончание работ | Начало работ | Длительность | Окончание работ | Начало работ | Длительность | Окончание работ | Начало работ | Длительность | Окончание работ
Владимирская ул., д.25, литера А | 2020-03-24 11:53 | 5.435 | 2020-03-29 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Владимирская ул., д.27, литера А | 0 | 0 | 0 | 2020-03-10 12:36 | 5.7105 | 2020-03-16 05:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Юты Бондаровской ул., д.17, корп.1, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-16 05:10 | 5.1125 | 2020-03-21 07:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Альпийский пер., д.28, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бухарестская ул., д.35, корп.6, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белы Куна ул., д.4, корп.3, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белы Куна ул., д.4, корп.4, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Будапештская ул., д.35, корп.1, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Будапештская ул., д.23, корп.5, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-06 14:24 | 2.7334 | 2020-04-09 08:00 | 0 | 0 | 0
Стрельбищенская ул., д.28, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-04 22:12 | 4.27 | 2020-04-09 04:41
Турку ул., д.10, корп.2, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-10 08:00 | 5.055 | 2020-04-15 09:19 | 0 | 0 | 0
Турку ул., д.12, корп.6, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-10 04:41 | 5.055 | 2020-04-15 06:00
Белы Куна ул., д.7, корп.2, литера А | 2020-04-04 23:24 | 5.055 | 2020-04-10 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белы Куна ул., д.7, корп.3, литера А | 0 | 0 | 0 | 2020-04-04 23:24 | 5.055 | 2020-04-10 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белы Куна ул., д.7, корп.5, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-04 23:24 | 4.555 | 2020-04-09 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белы Куна ул., д.15, корп.2, литера А | 2020-04-11 00:43 | 7.895 | 2020-04-18 22:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Турку ул., д.28, корп.2, литера А | 0 | 0 | 0 | 2020-04-11 00:43 | 7.9075 | 2020-04-18 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белградская ул., д.22, корп.1, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-10 12:43 | 9.039 | 2020-04-19 13:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белградская ул., д.22, корп.2, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-16 09:19 | 9.039 | 2020-04-25 10:16 | 2020-04-16 06:00 | 9.12 | 2020-04-25 08:53
Бухарестская ул., д.84, литера А | 2020-04-19 22:12 | 6.675 | 2020-04-26 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бухарестская ул., д.88, литера А | 0 | 0 | 0 | 2020-04-19 22:30 | 6.675 | 2020-04-26 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Турку ул., д.23, корп.3, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-20 13:39 | 6.5785 | 2020-04-27 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Будапештская ул., д.23, корп.4, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Софийская ул., д.29, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-26 10:16 | 11.2297 | 2020-05-07 15:46 | 0 | 0 | 0
Белградская ул., д.18, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-26 08:53 | 12.672 | 2020-05-09 01:00
Белградская ул., д.46, литера А | 2020-04-27 14:24 | 9.677 | 2020-05-07 06:39 | 2020-04-27 14:42 | 12.055 | 2020-05-09 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Будапештская ул., д.12, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бухарестская ул., д.72, корп.2, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-28 03:32 | 12.69 | 2020-05-10 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Славы пр., д.35, корп.1, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08 15:46 | 10.873 | 2020-05-19 12:43 | 0 | 0 | 0
Софийская ул., д.33, корп.3, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-10 01:00 | 10.05 | 2020-05-20 02:12
Софийская ул., д.47, корп.2, литера А | 2020-05-08 06:39 | 9.05 | 2020-05-17 07:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белградская ул., д.26, корп.2, литера А | 0 | 0 | 0 | 2020-05-10 16:01 | 9.675 | 2020-05-20 08:13 | 2020-05-11 20:06 | 9.675 | 2020-05-21 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белградская ул., д.34, корп.3, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Будапештская ул., д.39, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-20 12:43 | 9.86 | 2020-05-30 09:22 | 0 | 0 | 0
Славы пр., д.22, литера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-21 02:12 | 9.86 | 2020-05-30 22:51
Славы пр., д.28, литера А | 2020-05-18 07:51 | 9.86 | 2020-05-28 04:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загребский бул., д.27/16, литера А | 2020-05-29 04:29 | 10.8428 | 2020-06-09 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-31 22:51 | 11.2103 | 2020-06-12 03:54
Олеко Дундича ул., д.36, корп.1, литера А | 0 | 0 | 0 | 2020-05-21 08:13 | 11.6975 | 2020-06-02 00:58 | 2020-05-22 12:18 | 11.76 | 2020-06-03 06:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Владимирская ул., д.25, литера А | 2020-03-24 11:53 | 1900-01-04 10:26 | 2020-03-29 22:20
Владимирская ул., д.27, литера А | 2020-03-10 12:36 | 1900-01-04 17:03 | 2020-03-16 05:39
Юты Бондаровской ул., д.17, корп.1, литера А | 2020-03-16 05:10 | 1900-01-04 02:42 | 2020-03-21 07:52
Альпийский пер., д.28, литера А
Бухарестская ул., д.35, корп.6, литера А
Белы Куна ул., д.4, корп.3, литера А
Белы Куна ул., д.4, корп.4, литера А
Будапештская ул., д.35, корп.1, литера А
Будапештская ул., д.23, корп.5, литера А | 2020-04-06 14:24 | 1900-01-01 17:36 | 2020-04-09 08:00
Стрельбищенская ул., д.28, литера А | 2020-04-04 22:12 | 1900-01-03 06:29 | 2020-04-09 04:41
Турку ул., д.10, корп.2, литера А | 2020-04-10 08:00 | 1900-01-04 01:19 | 2020-04-15 09:19
Турку ул., д.12, корп.6, литера А | 2020-04-10 04:41 | 1900-01-04 01:19 | 2020-04-15 06:00
Белы Куна ул., д.7, корп.2, литера А | 2020-04-04 23:24 | 1900-01-04 01:19 | 2020-04-10 00:43
Белы Куна ул., д.7, корп.3, литера А | 2020-04-04 23:24 | 1900-01-04 01:19 | 2020-04-10 00:43
Белы Куна ул., д.7, корп.5, литера А | 2020-04-04 23:24 | 1900-01-03 13:19 | 2020-04-09 12:43
Белы Куна ул., д.15, корп.2, литера А | 2020-04-11 00:43 | 1900-01-06 21:29 | 2020-04-18 22:12
Турку ул., д.28, корп.2, литера А | 2020-04-11 00:43 | 1900-01-06 21:47 | 2020-04-18 22:30
Белградская ул., д.22, корп.1, литера А | 2020-04-10 12:43 | 1900-01-08 00:56 | 2020-04-19 13:39
Белградская ул., д.22, корп.2, литера А | 2020-04-16 09:19 | 1900-01-08 00:56 | 2020-04-25 10:16 | 2020-04-16 06:00 | 1900-01-08 02:53 | 2020-04-25 08:53
Бухарестская ул., д.84, литера А | 2020-04-19 22:12 | 1900-01-05 16:12 | 2020-04-26 14:24
Бухарестская ул., д.88, литера А | 2020-04-19 22:30 | 1900-01-05 16:12 | 2020-04-26 14:42
Турку ул., д.23, корп.3, литера А | 2020-04-20 13:39 | 1900-01-05 13:53 | 2020-04-27 03:32
Будапештская ул., д.23, корп.4, литера А
Софийская ул., д.29, литера А | 2020-04-26 10:16 | 1900-01-10 05:31 | 2020-05-07 15:46
Белградская ул., д.18, литера А | 2020-04-26 08:53 | 1900-01-11 16:08 | 2020-05-09 01:00
Белградская ул., д.46, литера А | 2020-04-27 14:24 | 1900-01-08 16:15 | 2020-05-07 06:39 | 2020-04-27 14:42 | 1900-01-11 01:19 | 2020-05-09 16:01
Будапештская ул., д.12, литера А
Бухарестская ул., д.72, корп.2, литера А | 2020-04-28 03:32 | 1900-01-11 16:34 | 2020-05-10 20:06
Славы пр., д.35, корп.1, литера А | 2020-05-08 15:46 | 1900-01-09 20:57 | 2020-05-19 12:43
Софийская ул., д.33, корп.3, литера А | 2020-05-10 01:00 | 1900-01-09 01:12 | 2020-05-20 02:12
Софийская ул., д.47, корп.2, литера А | 2020-05-08 06:39 | 1900-01-08 01:12 | 2020-05-17 07:51
Белградская ул., д.26, корп.2, литера А | 2020-05-10 16:01 | 1900-01-08 16:12 | 2020-05-20 08:13 | 2020-05-11 20:06 | 1900-01-08 16:12 | 2020-05-21 12:18
Белградская ул., д.34, корп.3, литера А
Будапештская ул., д.39, литера А | 2020-05-20 12:43 | 1900-01-08 20:38 | 2020-05-30 09:22
Славы пр., д.22, литера А | 2020-05-21 02:12 | 1900-01-08 20:38 | 2020-05-30 22:51
Славы пр., д.28, литера А | 2020-05-18 07:51 | 1900-01-08 20:38 | 2020-05-28 04:29
Загребский бул., д.27/16, литера А | 2020-05-29 04:29 | 1900-01-09 20:14 | 2020-06-09 00:43 | 2020-05-31 22:51 | 1900-01-10 05:03 | 2020-06-12 03:54
Олеко Дундича ул., д.36, корп.1, литера А | 2020-05-21 08:13 | 1900-01-10 16:44 | 2020-06-02 00:58 | 2020-05-22 12:18 | 1900-01-10 18:14 | 2020-06-03 06:32