## Исходные данные
Команда | Отв. | ТТ_№ | Наименование оборудования | № ИД по ТТ | Наименование ИД | Категория ИД | Срок предоставления ИД для стадии РД | Ген. Подрядчик => Заказчик ДАТА (1-я ред) | Откл. Дн. | Ген. Подрядчик => Заказчик ДАТА (Текущая ред) | Откл. Дн. | Статус по ИД | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ ДАТА (текущая ред) | Прошло дней с последнего письма от ТЭПИН
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 |  | Статус ИД по КИПиА, АСУ ТП (AS) | AS |  | 2019-11-29 |  | 2020-02-17 |  | 47.62%
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 |  | Статус ИД по электротехнической части (ED) | ED |  | 2019-11-29 |  | 2020-02-10 |  | 50%
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 |  | Статус ИД по строительной части (RC) | RC |  | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 |  | 100%
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 |  | Статус ИД по технологической части (TD) | TD |  | 2019-11-29 |  | 2020-01-21 |  | 80%
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 1 | Наименование ИД по оборудованию 205 | TD | 2019-12-10 | 2019-11-29 | -11 | 2020-01-21 | 42 | принято | 2020-01-27
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 2 | Наименование ИД по оборудованию 205 | ED | 2019-12-10 | 2019-11-29 | -11 | 2019-11-29 | -11 | принято | 2019-12-10
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 3 | Наименование ИД по оборудованию 205 | TD | 2019-12-10 | 2019-11-29 | -11 | 2019-11-29 | -11 | принято | 2019-12-10
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 4 | Наименование ИД по оборудованию 205 | TD | 2019-12-10 | 2019-11-29 | -11 | 2019-11-29 | -11 | принято | 2019-12-10
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 5 | Наименование ИД по оборудованию 205 | RC | 2019-12-10 | 2019-11-29 | -11 | 2019-11-29 | -11 | принято | 2019-12-10
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 6 | Наименование ИД по оборудованию 205 | RC | 2019-12-10 | 2019-11-29 | -11 | 2019-11-29 | -11 | принято | 2019-12-10
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 7 | Наименование ИД по оборудованию 205 | TD | 2019-12-30 | 2019-12-20 | -10 | 2019-12-20 | -10 | принято | 2019-12-27
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 8 | Наименование ИД по оборудованию 205 | ED | 2019-12-30 | 2020-02-10 | 42 | 2020-02-10 | 42 | на рассмотрении в ТЭПИН
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 9 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 | 2019-12-20 | -10 | 2020-01-21 | 22 | принято | 2020-01-27
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 10 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 | 2019-12-24 | -6 | 2020-01-31 | 32 | принято | 2020-02-12
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 11 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 | 2020-02-17 | 49 | 2020-02-17 | 49 | на рассмотрении в ТЭПИН
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 12 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 |  | 52 |  | 52 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 13 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 11 | 2020-01-31 | 32 | принято | 2020-02-12
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 14 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 | 2019-12-24 | -6 | 2020-01-31 | 32 | принято | 2020-02-12
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 15 | Наименование ИД по оборудованию 205 | ED | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 22 | 2020-01-31 | 32 | принято | 2020-01-27
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 16 | Наименование ИД по оборудованию 205 | ED | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 22 | 2020-01-31 | 32 | принято | 2020-01-27
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 17 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 22 | 2020-01-31 | 32 | принято | 2020-01-27
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 18 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 |  | 52 |  | 52 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 19 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 | 2020-02-10 | 42 | 2020-02-10 | 42 | на рассмотрении в ТЭПИН
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 20 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 | 2020-02-10 | 42 | 2020-02-10 | 42 | на рассмотрении в ТЭПИН
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 21 | Наименование ИД по оборудованию 205 | ED | 2019-12-30 |  | 52 |  | 52 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 22 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 |  | 52 |  | 52 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 23 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 |  | 52 |  | 52 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 24 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-10 | 2019-11-29 | -11 | 2019-11-29 | -11 | принято | 2019-12-10
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 25 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-10 | 2019-11-29 | -11 | 2019-11-29 | -11 | принято | 2019-12-10
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 26 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 22 | 2020-01-31 | 32 | принято | 2020-01-27
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 27 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 22 | 2020-01-31 | 32 | принято | 2020-01-27
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 28 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 22 | 2020-01-31 | 32 | принято | 2020-01-27
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 29 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 | 2020-02-10 | 42 | 2020-02-10 | 42 | на рассмотрении в ТЭПИН
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 30 | Наименование ИД по оборудованию 205 | ED | 2019-12-30 |  | 52 |  | 52 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 31 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 |  | 52 |  | 52 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 32 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 |  | 52 |  | 52 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 33 | Наименование ИД по оборудованию 205 | AS | 2019-12-30 |  | 52 |  | 52 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | 34 | Наименование ИД по оборудованию 205 | TD | 2019-12-30 |  | 52 |  | 52 | не актуально
Команда 2 |  | ТТ № 205 | Наименование оборудования 205 | - | Наименование ИД по оборудованию 205 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0 | 2020-01-21 | 22 | принято | 2020-01-27
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 |  | Статус ИД по КИПиА, АСУ ТП (AS) | AS |  | 2019-12-20 |  | 2020-01-31 |  | 25%
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 |  | Статус ИД по электротехнической части (ED) | ED |  | 2020-01-21 |  | 2020-02-07 |  | 50%
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 |  | Статус ИД по строительной части (RC) | RC |  | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 |  | 100%
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 |  | Статус ИД по технологической части (TD) | TD |  | 2019-11-29 |  | 2020-01-23 |  | 71.43%
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 1 | Наименование ИД по оборудованию 291 | TD | 2019-12-09 |  | 73 |  | 73 | не актуально
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 2 | Наименование ИД по оборудованию 291 | TD | 2019-12-09 | 2019-12-02 | -7 | 2019-12-02 | -7 | принято | 2019-12-10
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 3 | Наименование ИД по оборудованию 291 | TD | 2019-12-09 | 2019-11-29 | -10 | 2020-01-23 | 45 | принято | 2020-01-27
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 4 | Наименование ИД по оборудованию 291 | AS | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 11 | 2020-01-23 | 45 | принято | 2020-01-27
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 5 | Наименование ИД по оборудованию 291 | TD | 2019-12-09 | 2019-12-02 | -7 | 2019-12-02 | -7 | принято | 2019-12-10
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 6 | Наименование ИД по оборудованию 291 | TD | 2019-12-09 | 2019-12-02 | -7 | 2019-12-02 | -7 | принято | 2019-12-10
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 7 | Наименование ИД по оборудованию 291 | RC | 2019-11-11 | 2019-11-29 | 18 | 2019-11-29 | 18 | принято | 2019-12-10
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 8 | Наименование ИД по оборудованию 291 | TD | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 11 | 2019-12-20 | 11 | принято | 2019-12-27
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 9 | Наименование ИД по оборудованию 291 | AS | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 15 | 2020-01-31 | 53 | принято | 2020-02-12
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 10 | Наименование ИД по оборудованию 291 | ED | 2019-12-09 | 2020-02-07 | 60 | 2020-02-07 | 60 | принято | 2020-02-12
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 11 | Наименование ИД по оборудованию 291 | ED | 2019-12-09 | 2020-02-07 | 60 | 2020-02-07 | 60 | принято | 2020-02-12
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 12 | Наименование ИД по оборудованию 291 | AS | 2019-12-09 |  | 73 |  | 73 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 13 | Наименование ИД по оборудованию 291 | ED | 2019-12-09 | 2020-01-21 | 43 | 2020-01-31 | 53 | принято | 2020-02-12
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 14 | Наименование ИД по оборудованию 291 | ED | 2019-12-09 |  | 73 |  | 73 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 15 | Наименование ИД по оборудованию 291 | ED | 2019-12-09 |  | 73 |  | 73 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 16 | Наименование ИД по оборудованию 291 | AS | 2019-12-09 | 2020-01-21 | 43 | 2020-01-31 | 53 | на рассмотрении в ТЭПИН | 2020-02-12
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 17 | Наименование ИД по оборудованию 291 | AS | 2019-12-09 | 2020-01-21 | 43 | 2020-01-31 | 53 | на рассмотрении в ТЭПИН | 2020-02-12
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 18 | Наименование ИД по оборудованию 291 | AS | 2019-12-09 | 2020-01-21 | 43 | 2020-01-31 | 53 | на рассмотрении в ТЭПИН | 2020-02-12
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 19 | Наименование ИД по оборудованию 291 | AS | 2019-12-09 | 2020-01-21 | 43 | 2020-01-31 | 53 | на рассмотрении в ТЭПИН | 2020-02-12
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 20 | Наименование ИД по оборудованию 291 | AS | 2019-12-09 |  | 73 |  | 73 | не выдано
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 21 | Наименование ИД по оборудованию 291 | ED | 2019-12-09 | 2020-01-21 | 43 | 2020-01-21 | 43 | выданы замечания | 2020-01-27
Команда 2 |  | ТТ № 291 | Наименование оборудования 291 | 22 | Наименование ИД по оборудованию 291 | TD | 2019-12-09 |  | 73 |  | 73 | не актуально