## Лист1
[22 empty] | Перенос данных из реестра писем |  |  |  | Итерация 1 |  |  |  | Итерация 2 |  |  |  | Итерация 3 |  |  |  | Итерация 4 |  |  |  | Итерация 5 |  |  |  | Итерация 6 |  |  |  | Итерация 7 |  |  |  | Итерация 8
[22 empty] | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ
СПД | Команда | № ТТ | Наименование оборудования | № ИД по ТТ | № ПИР | Наименование ИД | ИД категория (RC/TD/ED/AS) | Статус по ИД | Прим. | Поставщик | Срок выдачи ИД по ТТ | Срок выдачи ИД по договору с Поставщиком | Срок выдачи ИД по договору с Заказчиком | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН 1ая ред. № документа | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН 1ая ред.2 | Откл, дн.3 | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН Текущая ред. № документа | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН Текущая ред.2 | Откл, дн.4 | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ Текущая ред. № документа | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ Текущая ред.2 | № письма | Дата письма2 | № письма2 | Дата письма3 | № письма5 | Дата письма6 | № письма6 | Дата письма7 | № письма 22 | Дата письма23 | № письма 24 | Дата письма25 | № письма 30 | Дата письма31 | № письма 32 | Дата письма33 | № письма 38 | Дата письма39 | № письма 40 | Дата письма41 | № письма 39 | Дата письма40 | № письма 41 | Дата письма42 | № письма 402 | Дата письма413 | № письма 42 | Дата письма43 | № письма 414 | Дата письма425 | № письма 43 | Дата письма44 | № письма 426 | Дата письма437 | № письма 44 | Дата письма45
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования |  | 7.9.1 | Наименование ИД |  | Не актуально |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  |  | 127 |  |  | 127
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования |  | 7.9.1.1 | Наименование ИД |  | Принято |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2019-10-02 | -29 |  | 2019-10-02 | -29 | №41-08/3936ф | 2019-10-08 | ТРЕ27/004005 | 2019-10-02 | №41-08/3936ф | 2019-10-08
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | 1 | 7.9.1.2. | Наименование ИД |  | Принято | 1. ООО "ИЭ направить в ТЭПин (в копию ТПЭ) с привязкой к пункту ИД бланк паспорта до изготовления оборудования и ведомость ЗИП. Срок - 03.02.2020г. 2. ООО "ИЭ" подготовить ответ в ТЭПин (в копию ТПЭ) о том, что КМК входят в комплект поставки. Включить в комплектность поставки. Срок - 03.02.2020г. | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2020-01-20 | 81 |  | 2020-02-10 | 102 | №41-08/935ф | 2020-05-21 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №41-08/324ф | 2020-01-29 | 04.02.711.20 | 2020-02-10 | №41-08/677ф | 2020-02-18 |  |  | №41-08/732ф | 2020-03-20 |  |  | №41-08/821ф | 2020-04-18 |  |  | №41-08/935ф | 2020-05-21
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | 2 | - | Наименование ИД |  | Принято |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2020-01-20 | 81 |  | 2020-01-20 | 81 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №41-08/3936ф | 2019-10-08
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | 3 | 7.9.1.3 | Наименование ИД |  | Принято |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2020-01-20 | 81 |  | 2020-01-20 | 81 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №41-08/3936ф | 2019-10-08
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | 4 | 7.9.1.4 | Наименование ИД |  | Принято | ООО "ИЭ" подготовить ответ в ТЭПин (в копию ТПЭ) с привязкой к указанному пункту ИД (ТТ) Срок - 03.02.2020г. | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2020-01-20 | 81 |  | 2020-02-10 | 102 | №41-08/935ф | 2020-05-21 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №41-08/3936ф | 2019-10-08 | 04.02.711.20 | 2020-02-10 | №41-08/677ф | 2020-02-18 |  |  | №41-08/732ф | 2020-03-20 |  |  | №41-08/821ф | 2020-04-18 |  |  | №41-08/935ф | 2020-05-21
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования |  | 7.9.2 | Наименование ИД |  | Не актуально |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  |  | 127 |  |  | 127
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | - | 7.9.2.1 | Наименование ИД |  | Принято |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2019-10-02 | -29 |  | 2019-10-02 | -29 | №41-08/3936ф | 2019-10-08 | ТРЕ27/004005 | 2019-10-02 | №41-08/3936ф | 2019-10-08
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | 1 | 7.9.2.2 | Наименование ИД |  | Принято | 1. ООО "ИЭ направить в ТЭПин (в копию ТПЭ) с привязкой к пункту ИД бланк паспорта до изготовления оборудования и ведомость ЗИП. Срок - 03.02.2020г. 2. ООО "ИЭ" подготовить ответ в ТЭПин (в копию ТПЭ) о том, что КМК входят в комплект поставки. Включить в комплектность поставки. Срок - 03.02.2020г. | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2020-01-20 | 81 |  | 2020-02-10 | 102 | №41-08/935ф | 2020-05-21 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №41-08/324ф | 2020-01-29 | 04.02.711.20 | 2020-02-10 | №41-08/677ф | 2020-02-18 |  |  | №41-08/732ф | 2020-03-20 |  |  | №41-08/821ф | 2020-04-18 |  |  | №41-08/935ф | 2020-05-21
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | 2 | - | Наименование ИД |  | Принято |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2020-01-20 | 81 |  | 2020-01-20 | 81 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №41-08/3936ф | 2019-10-08
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | 3 | 7.9.2.3 | Наименование ИД |  | Принято |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2020-01-20 | 81 |  | 2020-01-20 | 81 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №41-08/3936ф | 2019-10-08
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | 4 | 7.9.2.4 | Наименование ИД |  | Выданы замечания |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2020-01-20 | 81 |  | 2020-02-10 | 102 | №41-08/935ф | 2020-05-21 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №41-08/3936ф | 2019-10-08 | 04.02.711.20 | 2020-02-10 | №41-08/677ф | 2020-02-18 |  |  | №41-08/732ф | 2020-03-20 |  |  | №41-08/821ф | 2020-04-18 |  |  | №41-08/935ф | 2020-05-21
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования |  | 7.9.3 | Наименование ИД |  | Не актуально |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  |  | 127 |  |  | 127
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | - | 7.9.3.1 | Наименование ИД |  | Принято |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2019-10-02 | -29 |  | 2019-10-02 | -29 | №41-08/3936ф | 2019-10-08 | ТРЕ27/004005 | 2019-10-02 | №41-08/3936ф | 2019-10-08
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | 1 | 7.9.3.2 | Наименование ИД |  | Принято | 1. ООО "ИЭ направить в ТЭПин (в копию ТПЭ) с привязкой к пункту ИД бланк паспорта до изготовления оборудования и ведомость ЗИП. Срок - 03.02.2020г. 2. ООО "ИЭ" подготовить ответ в ТЭПин (в копию ТПЭ) о том, что КМК входят в комплект поставки. Включить в комплектность поставки. Срок - 03.02.2020г. | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2020-01-20 | 81 |  | 2020-02-10 | 102 | №41-08/677ф | 2020-02-18 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №41-08/324ф | 2020-01-29 | 04.02.711.20 | 2020-02-10 | №41-08/677ф | 2020-02-18
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | 2 | - | Наименование ИД |  | Принято |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2020-01-20 | 81 |  | 2020-01-20 | 81 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №41-08/3936ф | 2019-10-08
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | 3 | 7.9.3.3 | Наименование ИД |  | Принято |  | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2020-01-20 | 81 |  | 2020-01-20 | 81 | №41-08/324ф | 2020-01-29 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №41-08/324ф | 2020-01-29
|  | 41N18D-10UHG-316 | Наименование оборудования | 4 | 7.9.3.4 | Наименование ИД |  | Принято | ООО "ИЭ" подготовить ответ в ТЭПин (в копию ТПЭ) с привязкой к указанному пункту ИД (ТТ) | (ЗЭТО) ЗАО Монолит -Энерго (УЭТМ) |  | - | 2019-10-31 |  | 2020-01-20 | 81 |  | 2020-02-10 | 102 | №41-08/677ф | 2020-02-18 | №02.01/213/20 | 2020-01-20 | №41-08/324ф | 2020-01-29 | 04.02.711.20 | 2020-02-10 | №41-08/677ф | 2020-02-18
Note on I6: 1. Отсутствуют паспорт (бланк паспорта до изготовления оборудования) и ведомости ЗИП 2. На установочных чертежах указано, что в комплект поставки входят КЛ, в комплектности поставки они отсутствуют
Note on I9: Отсутствуют схемы соединений рядов зажимов клеммной коробки выводов ТН. Необходимо дополнить ИД схемами электрическими рядов зажимов клеммной коробки выводов ТН
Note on I12: 1. Отсутствуют паспорт (бланк паспорта до изготовления оборудования) и ведомости ЗИП 2. На установочных чертежах указано, что в комплект поставки входят КЛ, в комплектности поставки они отсутствуют
Note on I15: Отсутствуют схемы соединений рядов зажимов клеммной коробки выводов ТН. Необходимо дополнить ИД схемами электрическими рядов зажимов клеммной коробки выводов ТН
Note on I18: 1. Отсутствуют паспорт (бланк паспорта до изготовления оборудования) и ведомости ЗИП 2. На установочных чертежах указано, что в комплект поставки входят КЛ, в комплектности поставки они отсутствуют
Note on I21: Отсутствуют схемы соединений рядов зажимов клеммной коробки выводов ТН. Необходимо дополнить ИД схемами электрическими рядов зажимов клеммной коробки выводов ТН

## Лист2
Статусы по ИД
Не выдано
На рассмотрении в ИЭ
На рассмотрении в ТЭПИН
Выданы замечания
Принято
Не актуально