## АРО
Приложение № 2
к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства
и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения, утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1128
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 09.11.2017 № 470)
Объект капитального строительства | [7 empty] | ПС 220 кВ Полимер. 1 этап строительства
Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутский район
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ООО "Иркутская нефтяная компания" ОГРН 1023801010970, ИНН 3808066311, адрес: РФ, 664007, Иркутская область, г. Иркутск,
(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
пр-кт Большой Литейный, д.4, тел.: 8(3952)211-352, 211-353; Ассоциация регионального отраслевого объединения работодателей
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
"Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона", ОГРН 1083800002868, ИНН 3811126176
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 2 – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство
АО "Пусковой Элемент" ОГРН 5077746815801, ИНН 7704649210, адрес: РФ, 143530,
(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-ая Волоколамская, д.60, ком.2/эт.1, тел.:8(495)640-44-82
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
СРО АСК "Межрегиональный строительный комплекс" ОГРН 1097799009208, ИНН 7705048533
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 3)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО "НСК-Проект" ОГРН 1115476037478, ИНН 5402536658, адрес: РФ, 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск,
(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ул. Мира, дом 65/2, тел.:8(383)363-56-54 СРО "ЦРАСНП" ОГРН 1087800004192, ИНН 7810330754
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 4)
АКТ
разбивки осей объекта капитального строительства на местности
Суффикс
| № | 2/Т2 | [8 empty] | "31" марта 2020 г. |  | 2 | /Т2
Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля 5
Инженер по надзору за строительством АО "СЖС Восток Лимитед" Филиал в г. Чита, Уфельман А.В. | [12 empty] | Уфельман А.В.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов
Приказ приказ №200220-001-НТ от 20.02.2020 г., НРС №С-72-199636 от 08.08.2019 г., | [8 empty] | АО "СЖС Восток Лимитед" Филиал в г. Чита,
в области строительства 3, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН,
ОГРН 1027739312182, ИНН 7703007980, адрес: РФ, 672014, Забайкальский край, г.Чита, ул. Малая, 5
места нахождения юридического лица 6, фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 6)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Начальник участка АО "Пусковой элемент" Ковалев А.Б. Приказ №Т-2 от 20.02.2020 г. | [12 empty] | Ковалев А.Б.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)
Заместитель генерального директора АО "Пусковой элемент" Антонов А.Ю. | [12 empty] | Антонов А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов
Приказ №202 от 18.09.2019 г. НРС № С-77-074466 от 14.08.2017
в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 7
Главный инженер проекта ООО "НСК-Проект" Маскевич И.С. Приказ № 054-18/10 от 24.10.2018 г. | [12 empty] | Маскевич И.С.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
ООО "НСК-Проект" ОГРН 1115476037478, ИНН 5402536658, адрес: РФ, 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск,
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица 8, фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального
ул. Мира, дом 65/2, тел.:8(383)363-56-54, СРО "ЦРАСНП" ОГРН 1087800004192, ИНН 7810330754
предпринимателя 8, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 4)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности 9
Инженер-геодезист АО "Пусковой элемент" Санникова М.И. Приказ №Т-2 от 20.02.2020 г. ОГРН 1097799009208, ИНН 7705048533 | [12 empty] | Санникова М.И.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
143530, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-ая Волоколамская, д.60, ком.2/эт.1, тел.:8(495)640-44-82 | [12 empty] | ОГРН 5077746815801, ИНН 7704649210, адрес: РФ,
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка осей объекта капитального строительства
Трансформатора Т2
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным: | [6 empty] | 14/2018-ПС220-Полимер-1-040-КС1 (изм 6), лист 3 от 18.03.2020 г.
поз. 7.2 по ГП (Установка трансформаторов Т1, Т2). Конструктивно-строительные решения. ООО "НСК-Проект"
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено: | [5 empty] | металлическими штырями | [5 empty] | #N/A
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствует проектной документации. | [11 empty] | #N/A
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствует требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствует требованиям проектной | [11 empty] | #N/A
документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актом | [11 empty] | #N/A
14/2018-ПС220-Полимер-1-040-КС1 (изм 6), лист 3 от 18.03.2020 г. | [11 empty] | #N/A
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
Главный инженер проекта ООО "НСК-Проект" Маскевич И.С. | [11 empty] | 2020-03-18
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений. | [11 empty] | ДАТА(2020;1;23)
наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения: |  |  |  | отсутствуют
Акт составлен в |  |  | 3 (трех) |  | экземплярах.
Приложения: |  |  | 1. Приложение № 1. Исполнительная схема выноса основных осей № 1/2 от "31" марта 2020 г.
2. Тахеометр Leica TS 06 ultra (свидетельство о проверке прибора № 0629315 до 12.11.2020 г.)
(схема закрепления осей и др.)
Представитель застройщика или заказчика
Уфельман А.В. | [10 empty] | "31" марта 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Ковалев А.Б. | [10 empty] | "31" марта 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля 5
Антонов А.Ю. | [10 empty] | "31" марта 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
Маскевич И.С. | [10 empty] | "31" марта 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей
объекта капитального строительства на местности 9
Санникова М.И. | [10 empty] | "31" марта 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.
3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.
4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.
5 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.
6 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком.
7 В случаях когда авторский надзор осуществляется.
8 В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.
9 В случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами.

## АОСР
Приложение № 3
к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства
и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения, утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1128
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 09.11.2017 № 470)
Объект капитального строительства |  |  |  |  | ПС 220 кВ Полимер. 1 этап строительства
Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутский район
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ООО "Иркутская нефтяная компания" ОГРН 1023801010970, ИНН 3808066311, адрес: РФ, 664007, Иркутская область, г. Иркутск,
(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
пр-кт Большой Литейный, д.4, тел.: 8(3952)211-352, 211-353; Ассоциация регионального отраслевого объединения работодателей
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
"Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона", ОГРН 1083800002868, ИНН 3811126176
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 2 – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство
АО "Пусковой Элемент" ОГРН 5077746815801, ИНН 7704649210, адрес: РФ, 143530,
(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-ая Волоколамская, д.60, ком.2/эт.1, тел.:8(495)640-44-82
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
СРО АСК "Межрегиональный строительный комплекс" ОГРН 1097799009208, ИНН 7705048533
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 3)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО "НСК-Проект" ОГРН 1115476037478, ИНН 5402536658, адрес: РФ, 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск,
(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ул. Мира, дом 65/2, тел.:8(383)363-56-54 СРО "ЦРАСНП" ОГРН 1087800004192, ИНН 7810330754
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 4)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
Суффикс
| № | 26/040-КС1 | [7 empty] | " 11 " апреля 2020 г. |  | 26 | /040-КС1
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора)
по вопросам строительного контроля 5
Инженер по надзору за строительством АО "СЖС Восток Лимитед" Филиал в г. Чита, Уфельман А.В. | [11 empty] | Уфельман А.В.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов
Приказ приказ №200220-001-НТ от 20.02.2020 г., НРС №С-72-199636 от 08.08.2019 г., | [7 empty] | АО "СЖС Восток Лимитед" Филиал в г. Чита,
в области строительства 3, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
ОГРН 1027739312182, ИНН 7703007980, адрес: РФ, 672014, Забайкальский край, г.Чита, ул. Малая, 5
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица 6,
фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 6)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Начальник участка АО "Пусковой элемент" Ковалев А.Б. Приказ №Т-2 от 20.02.2020 г. | [11 empty] | Ковалев А.Б.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)
Заместитель генерального директора АО "Пусковой элемент" Антонов А.Ю. | [11 empty] | Антонов А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов
Приказ №202 от 18.09.2019 г. НРС № С-77-074466 от 14.08.2017
в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 7
Главный инженер проекта ООО "НСК-Проект" Маскевич И.С. Приказ № 054-18/10 от 24.10.2018 г. | [11 empty] | Маскевич И.С.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
ООО "НСК-Проект" ОГРН 1115476037478, ИНН 5402536658, адрес: РФ, 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск,
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица 8,
ул. Мира, дом 65/2, тел.:8(383)363-56-54, СРО "ЦРАСНП" ОГРН 1087800004192, ИНН 7810330754
фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 8,
наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 4)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 9
Мастер АО "Пусковой элемент" Калинов Д.Н. Приказ №Т-1 от 19.02.2020 г. ОГРН 1097799009208, ИНН 7705048533 | [11 empty] | Калинов Д.Н.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
143530, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-ая Волоколамская, д.60, ком.2/эт.1, тел.:8(495)640-44-82 | [11 empty] | ОГРН 5077746815801, ИНН 7704649210, адрес: РФ,
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Ведущий инженер СЗ ООО "ИНК" Ильин И.А., приказ №0175-00 от 11.02.2020 г. | [11 empty] | Ильин И.А.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Инженер СК АО "СЖС Восток Лимитед" Журавлев А.В., приказ №200220-001-НТ от 20.02.2020 г. | [11 empty] | Журавлев А.В.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [5 empty] | АО «Пусковой Элемент»
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Антикоррозиционная обработка балок Б-1, уголков, и закладных деталей фундаментов Ф2-2, трансформатора Т1 поз. 7.1 по ГП, путем нанесения лакокрасочного материала ПРИМ ПЛАТИНА второго слоя по 200 мкм. (расход 0,645 кг/м²). Общая площадь АКЗ = 41,3 м², расход краски составил 13,32 кг.трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП.
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации:
14/2018-ПС220-Полимер-1-040-КС1 (изм 6), лист 3 от 18.03.2020г.
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,
поз. 7.2 по ГП (Установка трансформаторов Т1, Т2). Конструктивно-строительные решения. | [10 empty] | 0
Рабочую документацию разработал ООО "НСК-Проект" г. Новосибирск
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) | [10 empty] | 43932
3. При выполнении работ применены: | [10 empty] | Обратная засыпка
Материал лакокрасочный PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) (Акт входного контроля №14 от 01.04.2020 г. Паспорт № 16930 от 29.02.2020 г. Партия № 26857.) | [10 empty] | Материал лакокрасочный PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) (Акт входного контроля №14 от 01.04.2020 г. Паспорт № 16930 от 29.02.2020 г. Партия № 26857.)
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)10 | [10 empty] | Местный грунт
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: | [10 empty] | 14/2018-ПС220-Полимер-1-040-КС1 (изм 6), лист 3 от 18.03.2020г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)10
5. Даты: начала работ |  |  |  | " 10 " апреля 2020 г.
окончания работ |  |  |  | " 10 " апреля 2020 г.
6. Работы выполнены в соответствии с: |  |  |  |  | 14/2018-ПС220-Полимер-1-040-КС1 (изм 6), лист 3 от 18.03.2020г.
СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87";
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ по: | [6 empty] | монтажу трансформатора
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения:
Акт составлен в |  |  | 3 (трех) | экземплярах.
Приложения:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора)
по вопросам строительного контроля 5
Уфельман А.В. | [9 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Ковалев А.Б. | [9 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)
Антонов А.Ю. | [9 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 7
Маскевич И.С. | [9 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 9
Калинов Д.Н. | [9 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц
Ильин И.А. | [9 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Журавлев А.В. | [9 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.
3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.
4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.
5 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.
6 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.
7 В случаях когда авторский надзор осуществляется.
8 В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.
9 В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.
10 В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта.

## АООК
Приложение № 4
к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения, утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1128
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 09.11.2017 № 470)
Объект капитального строительства |  |  |  |  | ПС 220 кВ Полимер. 1 этап строительства.
Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутский район
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ООО "Иркутская нефтяная компания" ОГРН 1023801010970, ИНН 3808066311, адрес: РФ, 664007, Иркутская область,
(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, тел.: 8(3952)211-352, 211-353; Ассоциация регионального отраслевого объединения
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
работодателей "Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона", ОГРН 1083800002868, ИНН 3811126176
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 2 – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство
АО "Пусковой Элемент" ОГРН 5077746815801, ИНН 7704649210, адрес: РФ, 143530,
(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-ая Волоколамская, д.60, ком.2/эт.1, тел.:8(495)640-44-82
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
СРО АСК "Межрегиональный строительный комплекс" ОГРН 1097799009208, ИНН 7705048533
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 3)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО "НСК-Проект" ОГРН 1115476037478, ИНН 5402536658, адрес: РФ, 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск,
(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ул. Мира, дом 65/2, тел.:8(383)363-56-54 СРО "ЦРАСНП" ОГРН 1087800004192, ИНН 7810330754
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 4)
АКТ | [10 empty] | Т2
освидетельствования ответственных конструкций
Суффикс
| № | 2/Т2 | [6 empty] | " 11 " апреля 2020 г. |  | 2 | /Т2
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) | [10 empty] | 25 | 43931
по вопросам строительного контроля 5
Инженер по надзору за строительством АО "СЖС Восток Лимитед" Филиал в г. Чита, Уфельман А.В. | [10 empty] | Уфельман А.В.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов
Приказ приказ №200220-001-НТ от 20.02.2020 г., НРС №С-72-199636 от 08.08.2019 г.,
в области строительства 3, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
ОГРН 1027739312182, ИНН 7703007980, адрес: РФ, 672014, Забайкальский край, г.Чита, ул. Малая, 5
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица 6,
фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 6) | [10 empty] | Ковалев А.Б.
Представитель лица, осуществляющего строительство
Начальник участка АО "Пусковой элемент" Ковалев А.Б. Приказ №Т-2 от 20.02.2020 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) | [10 empty] | Антонов А.Ю.
Заместитель генерального директора АО "Пусковой элемент" Антонов А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов
Приказ №202 от 18.09.2019 г. НРС № С-77-074466 от 14.08.2017
в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 7 | [10 empty] | Маскевич И.С.
Главный инженер проекта ООО "НСК-Проект" Маскевич И.С. Приказ № 054-18/10 от 24.10.2018 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
ООО "НСК-Проект" ОГРН 1115476037478, ИНН 5402536658, адрес: РФ, 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск,
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица 7,
ул. Мира, дом 65/2, тел.:8(383)363-56-54, СРО "ЦРАСНП" ОГРН 1087800004192, ИНН 7810330754
фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 7,
наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 4) | [10 empty] | Калинов Д.Н.
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию 9
Мастер АО "Пусковой элемент" Калинов Д.Н. Приказ №Т-1 от 19.02.2020 г. ОГРН 1097799009208, ИНН 7705048533
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
143530, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-ая Волоколамская, д.60, ком.2/эт.1, тел.:8(495)640-44-82
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,
фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) | [10 empty] | Ильин И.А.
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Ведуший инженер СЗ ООО "ИНК" Ильин И.А., приказ № 0175-00 от 11.02.2020 г. | [10 empty] | Новиков Д.Н.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Инженер по надзору за строительством АО "СЖС Восток Лимитед" Новиков Д.Н. приказ №200220-001-НТ от 20.02.2020 г.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных | [5 empty] | АО «Пусковой Элемент»
(наименование лица (лиц), фактически выполнившего (выполнивших) конструкции)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции:
Фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.) трансформатора Т2.
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [9 empty] | #N/A | Фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.) трансформатора Т2.
14/2018-ПС220-Полимер-1-040-КС1 (изм 6), лист 3 от 18.03.2020г.
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,
поз. 7.2 по ГП (Установка трансформаторов Т1, Т2). Конструктивно-строительные решения.
Рабочую документацию разработал ООО "НСК-Проект" г. Новосибирск
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкций:
1. АОСР № 14/040-КС1 Разработка 1-го котлована(ов), под устройство фундамента марки Ф2-2 трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. Объем разработанного грунта составил: V= 145,78 м3. от 31.03.2020 г. | [10 empty] | 14 | 0
2. АОСР № 15/040-КС1 Устройство щебеночного основания с послойным уплотнением h= 600 мм. под фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. Общий объем подготовки из отсева щебня фракции 5-20 мм., составил: V= 25,29 м3. от 02.04.2020 г. | [10 empty] | 0
3. АОСР № 16/040-КС1 Монтаж фундаментов марки Ф2-2 (6 шт.), трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 03.04.2020 г. | [10 empty] | 1. Щебень смеси фракций 5-20 мм. (Акт входного контроля №8 от 01.04.2020 г. Паспорт № 0108-19 от 05.12.2019 г., Партия № П01-12-19. Акт отбора проб № 108 от 02.11.2019 г. Протокол №108-ФМЩ-КУК-5-20 от 03.11.2019 г. Экспертное заключение по проведению госсударственной экспертизы от 15.12.2015 г.)
4. АОСР № 17/040-КС1 Нанесение АКЗ первого слоя (расход 0,4 кг/м2) на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход эмали КО-174 составил: V=17,04 кг., на S общ.=42,6 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 04.04.2020 г.
5. АОСР № 18/040-КС1 Нанесение АКЗ второго слоя (расход 0,4 кг/м2) на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход эмали КО-174 составил: V=17,04 кг., на S общ.=42,6 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 05.04.2020 г.
6. АОСР № 19/040-КС1 Нанесение 1-го слоя углеводородной смазки БАМ-4, на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход углеводородной смазки БАМ-4 (расход 2,0 кг/м2) составил: V= 200 кг., на S общ.=100 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 05.04.2020 г.
7. АОСР № 20/040-КС1 Нанесение 2-го слоя углеводородной смазки БАМ-4, на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход углеводородной смазки БАМ-4 (расход 2,0 кг/м2) составил: V= 200 кг., на S общ.=100 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 05.04.2020 г.
8. АОСР № 21/040-КС1 Нанесение 3-го слоя углеводородной смазки БАМ-4, на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход углеводородной смазки БАМ-4 (расход 2,0 кг/м2) составил: V= 200 кг., на S общ.=100 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 05.04.2020 г.
9. АОСР № 22/040-КС1 Обвертка полиэтиленовой пленкой в три слоя фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход пленки полиэтиленовой составил: V= 200 п.м. на S общ.=100 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 06.04.2020 г.
10. АОСР № 23/040-КС1 Обратная засыпка c послойным уплотнением фундаментов марки Ф2-2 (6 шт.). Общий объем обратной засыпки котлована составил: V= 144,73 м2., трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 08.04.2020 г.
11. АОСР № 24/040-КС1 Монтаж балки Б-1 (2 шт.) трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 09.04.2020 г.
12. АОСР № 25/040-КС1 Антикоррозиционная обработка балок Б-1, уголков, и закладных деталей фундаментов Ф2-2, трансформатора Т1 поз. 7.1 по ГП, путем нанесения лакокрасочного материала ПРИМ ПЛАТИНА первого слоя по 200 мкм. (расход 0,645 кг/м²). Общая площадь АКЗ = 41,3 м², расход краски составил 13,32 кг.трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 10.04.2020 г.
13. АОСР № 26/040-КС1 Антикоррозиционная обработка балок Б-1, уголков, и закладных деталей фундаментов Ф2-2, трансформатора Т1 поз. 7.1 по ГП, путем нанесения лакокрасочного материала ПРИМ ПЛАТИНА второго слоя по 200 мкм. (расход 0,645 кг/м²). Общая площадь АКЗ = 41,3 м², расход краски составил 13,32 кг.трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 11.04.2020 г.
(указываются скрытые работы, даты и номера активов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены:
1. Щебень смеси фракций 5-20 мм. (Акт входного контроля №8 от 01.04.2020 г. Паспорт № 0108-19 от 05.12.2019 г., Партия № П01-12-19. Акт отбора проб № 108 от 02.11.2019 г. Протокол №108-ФМЩ-КУК-5-20 от 03.11.2019 г. Экспертное заключение по проведению госсударственной экспертизы от 15.12.2015 г.).
2. Фундамент марки Ф2-2 (Акт входного контроля №9 от 01.04.2020 г. Технический паспорт №928 от 20.09.2016г.).
3. Эмаль КО-174 (Акт входного контроля №10 от 01.04.2020 г. Сертификат (паспорт) качества на Эмаль КО-174 октябрь 2019 г. Партия № 2900.).
4. Смазка БАМ-4 (Акт входного контроля №11 от 01.04.2020 г. Паспорт качества № 877 от 25 ноября 2019 г. Партия №19001).
5. Пленка полиэтиленовая 250 мкр марка "Т" ширина рулона 1,5 м. (Акт входного контроля №12 от 01.04.2020 г. Паспорт качества № 2008 от октября 2019 г. Партия № 10. Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.ВЯ01.В.24370 от 10.04.2018 г.).
6. Местный грунт. Акт отбора образцов (проб) № Г0002/1 от 07.04.2020 г. Протокол испытания грунта № Г0002/1 от 08.04.2020 г. Протокол испытания грунта методом замещения объема № ГУ0002/1 от 08.04.2020 г. Схема отбора проб при устройстройстве обратной засыпки. Приложение к акту отбора проб № Г0002/1 от 07.04.2020 г. .
7. Балка Б-1 (Акт входного контроля №13 от 01.04.2020 г. Документ о качестве стальный конструкций Серия А № 296-01 от марта 2020 г.).
8. Материал лакокрасочный PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) (Акт входного контроля №14 от 01.04.2020 г. Паспорт № 16930 от 29.02.2020 г. Партия № 26857.).
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)10
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе: а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Приложение № 1. Исполнительная схема разработки котлована №2/2 от 31.03.2020 г.
Приложение № 1. Исполнительная схема устройства щебеночного основания фракции 5-20 мм под фундамент Ф2-2. №3/2 от 02.04.2020 г.
Приложение № 1. Исполнительная схема монтажа фундаментов марки Ф2-2. №4/2 от 03.04.2020 г.
Приложение № 1. Исполнительная схема обратной засыпки фундаментов Ф2-2. №5/2 от 08.04.2020 г.
Приложение № 1. Исполнительная схема монтажа опорной балки Б-1 трансформатора Т2. №6/2 от 09.04.2020 г.
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)11
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля
Местный грунт. Акт отбора образцов (проб) № Г0002/1 от 07.04.2020 г. Протокол испытания грунта № Г0002/1 от 08.04.2020 г. Протокол испытания грунта методом замещения объема № ГУ0002/1 от 08.04.2020 г. Схема отбора проб при устройстройстве обратной засыпки. Приложение к акту отбора проб № Г0002/1 от 07.04.2020 г.
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)11
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) 11
7. Даты: начала работ |  |  |  | " 30 " марта 2020 г.
окончания работ |  |  |  | " 10 " апреля 2020 г.
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87";
СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87".
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению;12
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [7 empty] | 100 | %
проектной нагрузки;12
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:12
г) разрешается производство последующих работ:12
монтаж трансформатора Т2.
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения: |  |  |  | Письмо о согласовании щебня фракции 5-20 мм. №0148-Дэн от 31.03.2020 г.
Акт составлен в |  |  | 3 (трех) | экземплярах.
Приложения:
Приложение № 1. Исполнительная схема монтажа фундаментов трансформатора Т2. №7/2 от 11.04.2020 г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля 5
Уфельман А.В. | [8 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Ковалев А.Б. | [8 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)
Антонов А.Ю. | [8 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 7
Маскевич И.С. | [8 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию 9
Калинов Д.Н. | [8 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц
Ильин И.А. | [8 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Новиков Д.Н. | [8 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.
3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.
4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.
5 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.
6 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.
7 В случаях когда авторский надзор осуществляется.
8 В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.
9 В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.
10 В случае отсутствия информации в актах освидетельствования скрытых работ.
11 В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта.
12 Указываются необходимые пункты.

## АКТ на фундаменты
АКТ | [9 empty] | #N/A
на приемку фундамента под монтаж
Суффикс
| № | 2/Т2 | [5 empty] | " 11 " апреля 2020 г. |  | 2 | /Т2
[10 empty] | 26 | 2020-04-11
Представитель застройщика или заказчика
Инженер по надзору за строительством АО "СЖС Восток Лимитед" Филиал в г. Чита, Уфельман А.В. | [9 empty] | Уфельман А.В.
(должность, фамилия,
Приказ приказ №200220-001-НТ от 20.02.2020 г., НРС №С-72-199636 от 08.08.2019 г.,
инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Начальник участка АО "Пусковой элемент" Ковалев А.Б. Приказ №Т-2 от 20.02.2020 г. | [9 empty] | Ковалев А.Б.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля | [9 empty] | Антонов А.Ю.
Заместитель генерального директора АО "Пусковой элемент" Антонов А.Ю. Приказ №202 от 18.09.2019 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | [9 empty] | Маскевич И.С.
Главный инженер проекта ООО "НСК-Проект" Маскевич И.С. Приказ № 054-18/10 от 24.10.2018 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего фундамент, подлежащий приемке
Мастер АО "Пусковой элемент" Калинов Д.Н. Приказ №Т-1 от 19.02.2020 г. ОГРН 1097799009208, ИНН 7705048533 | [9 empty] | Калинов Д.Н.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Ведуший инженер СЗ ООО "ИНК" Ильин И.А., приказ № 0175-00 от 11.02.2020 г. | [9 empty] | Ильин И.А.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Инженер по надзору за строительством АО "СЖС Восток Лимитед" Новиков Д.Н. приказ №200220-001-НТ от 20.02.2020 г. | [9 empty] | Новиков Д.Н.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
произвели осмотр и приемку фундамента, выполненного | [5 empty] | АО «Пусковой Элемент»
(наименование лица, осуществляющего строительство, фактически выполнившего фундамент)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К осмотру и приемке предъявлен фундамент
Фундамент трансформатора Т2.
(наименование, обозначение, краткая характеристика)
2. Фундамент выполнен по проектной документации | [8 empty] | #N/A
14/2018-ПС220-Полимер-1-040-КС1 (изм 6), лист 3 от 18.03.2020г.
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих
поз. 7.2 по ГП (Установка трансформаторов Т1, Т2). Конструктивно-строительные решения.
Рабочую документацию разработал ООО "НСК-Проект" г. Новосибирск
подготовку раздела проектной документации)
3. При строительстве фундамента использованы
1. Щебень смеси фракций 5-20 мм. (Акт входного контроля №8 от 01.04.2020 г. Паспорт № 0108-19 от 05.12.2019 г., Партия № П01-12-19. Акт отбора проб № 108 от 02.11.2019 г. Протокол №108-ФМЩ-КУК-5-20 от 03.11.2019 г. Экспертное заключение по проведению госсударственной экспертизы от 15.12.2015 г.).
2. Фундамент марки Ф2-2 (Акт входного контроля №9 от 01.04.2020 г. Технический паспорт №928 от 20.09.2016г.).
3. Эмаль КО-174 (Акт входного контроля №10 от 01.04.2020 г. Сертификат (паспорт) качества на Эмаль КО-174 октябрь 2019 г. Партия № 2900.).
4. Смазка БАМ-4 (Акт входного контроля №11 от 01.04.2020 г. Паспорт качества № 877 от 25 ноября 2019 г. Партия №19001).
5. Пленка полиэтиленовая 250 мкр марка "Т" ширина рулона 1,5 м. (Акт входного контроля №12 от 01.04.2020 г. Паспорт качества № 2008 от октября 2019 г. Партия № 10. Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.ВЯ01.В.24370 от 10.04.2018 г.).
6. Местный грунт. Акт отбора образцов (проб) № Г0002/1 от 07.04.2020 г. Протокол испытания грунта № Г0002/1 от 08.04.2020 г. Протокол испытания грунта методом замещения объема № ГУ0002/1 от 08.04.2020 г. Схема отбора проб при устройстройстве обратной засыпки. Приложение к акту отбора проб № Г0002/1 от 07.04.2020 г. .
7. Балка Б-1 (Акт входного контроля №13 от 01.04.2020 г. Документ о качестве стальный конструкций Серия А № 296-01 от марта 2020 г.).
8. Материал лакокрасочный PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) (Акт входного контроля №14 от 01.04.2020 г. Паспорт № 16930 от 29.02.2020 г. Партия № 26857.).
(наименование строительных материалов и изделий со ссылкой на сертификаты и другие документы, подтверждающие качество)
4. Освидетельствованы скрытые работы (при наличии), которые оказывают влияние на безопасность фундамента
1. АОСР № 14/040-КС1 Разработка 1-го котлована(ов), под устройство фундамента марки Ф2-2 трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. Объем разработанного грунта составил: V= 145,78 м3. от 31.03.2020 г.
2. АОСР № 15/040-КС1 Устройство щебеночного основания с послойным уплотнением h= 600 мм. под фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. Общий объем подготовки из отсева щебня фракции 5-20 мм., составил: V= 25,29 м3. от 02.04.2020 г.
3. АОСР № 16/040-КС1 Монтаж фундаментов марки Ф2-2 (6 шт.), трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 03.04.2020 г.
4. АОСР № 17/040-КС1 Нанесение АКЗ первого слоя (расход 0,4 кг/м2) на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход эмали КО-174 составил: V=17,04 кг., на S общ.=42,6 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 04.04.2020 г.
5. АОСР № 18/040-КС1 Нанесение АКЗ второго слоя (расход 0,4 кг/м2) на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход эмали КО-174 составил: V=17,04 кг., на S общ.=42,6 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 05.04.2020 г.
6. АОСР № 19/040-КС1 Нанесение 1-го слоя углеводородной смазки БАМ-4, на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход углеводородной смазки БАМ-4 (расход 2,0 кг/м2) составил: V= 200 кг., на S общ.=100 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 05.04.2020 г.
7. АОСР № 20/040-КС1 Нанесение 2-го слоя углеводородной смазки БАМ-4, на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход углеводородной смазки БАМ-4 (расход 2,0 кг/м2) составил: V= 200 кг., на S общ.=100 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 05.04.2020 г.
8. АОСР № 21/040-КС1 Нанесение 3-го слоя углеводородной смазки БАМ-4, на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход углеводородной смазки БАМ-4 (расход 2,0 кг/м2) составил: V= 200 кг., на S общ.=100 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 05.04.2020 г.
9. АОСР № 22/040-КС1 Обвертка полиэтиленовой пленкой в три слоя фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход пленки полиэтиленовой составил: V= 200 п.м. на S общ.=100 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 06.04.2020 г.
10. АОСР № 23/040-КС1 Обратная засыпка c послойным уплотнением фундаментов марки Ф2-2 (6 шт.). Общий объем обратной засыпки котлована составил: V= 144,73 м2., трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 08.04.2020 г.
11. АОСР № 24/040-КС1 Монтаж балки Б-1 (2 шт.) трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 09.04.2020 г.
12. АОСР № 25/040-КС1 Антикоррозиционная обработка балок Б-1, уголков, и закладных деталей фундаментов Ф2-2, трансформатора Т1 поз. 7.1 по ГП, путем нанесения лакокрасочного материала ПРИМ ПЛАТИНА первого слоя по 200 мкм. (расход 0,645 кг/м²). Общая площадь АКЗ = 41,3 м², расход краски составил 13,32 кг.трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 10.04.2020 г.
13. АОСР № 26/040-КС1 Антикоррозиционная обработка балок Б-1, уголков, и закладных деталей фундаментов Ф2-2, трансформатора Т1 поз. 7.1 по ГП, путем нанесения лакокрасочного материала ПРИМ ПЛАТИНА второго слоя по 200 мкм. (расход 0,645 кг/м²). Общая площадь АКЗ = 41,3 м², расход краски составил 13,32 кг.трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. от 11.04.2020 г.
14. АООК № 2/Т2 Фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.) трансформатора Т2 от 11.04.2020 г.
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие фундамента предъявляемым к нему требованиям, в том числе: а) на соответствие требованиям проектной документации, техническим регламентам (нормам и правилам), другим нормативным правовым актам
Письмо о согласовании щебня фракции 5-20 мм. №0148-Дэн от 31.03.2020 г.
(наименование документа о соответствии, дата, номер, другие реквизиты)
б) исполнительные геодезические схемы положения фундамента
Приложение № 1. Исполнительная схема разработки котлована №2/2 от 31.03.2020 г.
Приложение № 1. Исполнительная схема устройства щебеночного основания фракции 5-20 мм под фундамент Ф2-2. №3/2 от 02.04.2020 г.
Приложение № 1. Исполнительная схема монтажа фундаментов марки Ф2-2. №4/2 от 03.04.2020 г.
Приложение № 1. Исполнительная схема обратной засыпки фундаментов Ф2-2. №5/2 от 08.04.2020 г.
Приложение № 1. Исполнительная схема монтажа опорной балки Б-1 трансформатора Т2. №6/2 от 09.04.2020 г.
Приложение № 1. Исполнительная схема монтажа фундаментов трансформатора Т2. №7/2 от 11.04.2020 г.
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
в) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний и выполненных работ проведенных в процессе строительного контроля
Местный грунт. Акт отбора образцов (проб) № Г0002/1 от 07.04.2020 г. Протокол испытания грунта № Г0002/1 от 08.04.2020 г. Протокол испытания грунта методом замещения объема № ГУ0002/1 от 08.04.2020 г. Схема отбора проб при устройстройстве обратной засыпки. Приложение к акту отбора проб № Г0002/1 от 07.04.2020 г.
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(указываются наименования документов, номера и даты актов)
7. При осмотре и проверке установлено:
а) отклонение поперечной оси фундамента, мм
б) отклонение продольной оси фундамента, мм
в) отклонение фундамента по высоте, мм
г) отклонение осей колодцев под анкерные болты, мм
д) отклонение габаритных размеров фундамента, мм:
по длине
по высоте
е) глубина закладки фундамента, мм
ж) марка бетона фундамента
8. Даты: начала работ |  |  |  |  | " 30 " марта 2020 г. |  |  |  |  | " 30
окончания работ |  |  |  |  | " 10 " апреля 2020 г.
9. Предъявленный к приемке фундамент выполнен в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами
СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87";
СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87".
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)
10. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [6 empty] | 100 | % проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
монтаж трансформатора Т2.
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения:
Акт составлен в |  |  |  | 3 (трех) | экземплярах.
Приложения:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика или заказчика
Уфельман А.В. | [7 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Ковалев А.Б. | [7 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного надзора
Антонов А.Ю. | [7 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 7
Маскевич И.С. | [7 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего фундамент, подлежащий приемке
Калинов Д.Н. | [7 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц
Ильин И.А. | [7 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)
Новиков Д.Н. | [7 empty] | " 11 " апреля 2020 г.
(фамилия, инициалы, подпись)

## Данные АОСР
Статус док-та | Вид работ | Объект | номер АОСР | Дата нач. работ | Дата оконч. работ | Дата подписания АОСР | Наименование работ | № АВК | АВК | № АВК | АВК | № АВК | АВК | Геодезические схемы | паспорта |  |  |  | последующие работы | СНИП, СП |  |  |  | лист проекта | Письма согласования
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Разработка котлована | Т2 | 1: 14; 2: 2020-03-30; 3: 2020-03-30; 4: 2020-03-31; 5: Разработка 1-го котлована(ов), под устройство фундамента марки Ф2-2 трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. Объем разработанного грунта составил: V= 145,78 м3.; 12: Приложение № 1. Исполнительная схема разработки котлована №2/2 от 31.03.2020 г.; 17: устройству щебеночного основания h= 600 мм.; 18: 1; 19: 2; 22: 3
| Щебеночное основание | Т2 | 1: 15; 2: 2020-04-01; 3: 2020-04-01; 4: 2020-04-02; 5: Устройство щебеночного основания с послойным уплотнением h= 600 мм. под фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. Общий объем подготовки из отсева щебня фракции 5-20 мм., составил: V= 25,29 м3.; 6: 8; 7: Щебень смеси фракций 5-20 мм. (Акт входного контроля №8 от 01.04.2020 г. Паспорт № 0108-19 от 05.12.2019 г., Партия № П01-12-19. Акт отбора проб № 108 от 02.11.2019 г. Протокол №108-ФМЩ-КУК-5-20 от 03.11.2019 г. Экспертное заключение по проведению госсударственной экспертизы от 15.12.2015 г.); 12: Приложение № 1. Исполнительная схема устройства щебеночного основания фракции 5-20 мм под фундамент Ф2-2. №3/2 от 02.04.2020 г.; 13: Протокол испытаний грунта методом замещения объема № ГУ 0002/0 от 02.04.2020 г.; 17: монтажу фундаментов марки Ф2-2; 18: 1; 19: 2; 22: 3; 23: Письмо о согласовании щебня фракции 5-20 мм. №0148-Дэн от 31.03.2020 г.
| Монтаж фундамента | Т2 | 1: 16; 2: 2020-04-02; 3: 2020-04-02; 4: 2020-04-03; 5: Монтаж фундаментов марки Ф2-2 (6 шт.), трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП.; 6: 9; 7: Фундамент марки Ф2-2 (Акт входного контроля №9 от 01.04.2020 г. Технический паспорт №928 от 20.09.2016г.); 12: Приложение № 1. Исполнительная схема монтажа фундаментов марки Ф2-2. №4/2 от 03.04.2020 г.; 17: нанесению АКЗ 1-го слоя на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.); 18: 1; 19: 2; 22: 3
| Нанесение АКЗ (1-й слой) | Т2 | 1: 17; 2: 2020-04-03; 3: 2020-04-03; 4: 2020-04-04; 5: Нанесение АКЗ первого слоя (расход 0,4 кг/м2) на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход эмали КО-174 составил: V=17,04 кг., на S общ.=42,6 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП.; 6: 10; 7: Эмаль КО-174 (Акт входного контроля №10 от 01.04.2020 г. Сертификат (паспорт) качества на Эмаль КО-174 октябрь 2019 г. Партия № 2900.); 17: нанесению АКЗ в 2-го слоя на фундаменты марки Ф2-2; 18: 1; 19: 2; 22: 3
| Нанесение АКЗ (2-й слой) | Т2 | 1: 18; 2: 2020-04-04; 3: 2020-04-04; 4: 2020-04-05; 5: Нанесение АКЗ второго слоя (расход 0,4 кг/м2) на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход эмали КО-174 составил: V=17,04 кг., на S общ.=42,6 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП.; 6: 10; 7: Эмаль КО-174 (Акт входного контроля №10 от 01.04.2020 г. Сертификат (паспорт) качества на Эмаль КО-174 октябрь 2019 г. Партия № 2900.); 17: нанесению 1-го слоя углеводородной смазки БАМ-4 на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.); 18: 1; 19: 2; 22: 3
| ППО 1-й слой | Т2 | 1: 19; 2: 2020-04-05; 3: 2020-04-05; 4: 2020-04-05; 5: Нанесение 1-го слоя углеводородной смазки БАМ-4, на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход углеводородной смазки БАМ-4 (расход 2,0 кг/м2) составил: V= 200 кг., на S общ.=100 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП.; 6: 11; 7: Смазка БАМ-4 (Акт входного контроля №11 от 01.04.2020 г. Паспорт качества № 877 от 25 ноября 2019 г. Партия №19001); 17: нанесению 2-го слоя углеводородной смазки БАМ-4 на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.); 18: 1; 19: 2; 22: 3
| ППО 2-й слой | Т2 | 1: 20; 2: 2020-04-05; 3: 2020-04-05; 4: 2020-04-05; 5: Нанесение 2-го слоя углеводородной смазки БАМ-4, на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход углеводородной смазки БАМ-4 (расход 2,0 кг/м2) составил: V= 200 кг., на S общ.=100 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП.; 6: 11; 7: Смазка БАМ-4 (Акт входного контроля №11 от 01.04.2020 г. Паспорт качества № 877 от 25 ноября 2019 г. Партия №19001); 17: нанесению 3-го слоя углеводородной смазки БАМ-4 на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.); 18: 1; 19: 2; 22: 3
| ППО 3-й слой | Т2 | 1: 21; 2: 2020-04-05; 3: 2020-04-05; 4: 2020-04-05; 5: Нанесение 3-го слоя углеводородной смазки БАМ-4, на фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход углеводородной смазки БАМ-4 (расход 2,0 кг/м2) составил: V= 200 кг., на S общ.=100 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП.; 6: 11; 7: Смазка БАМ-4 (Акт входного контроля №11 от 01.04.2020 г. Паспорт качества № 877 от 25 ноября 2019 г. Партия №19001); 17: обвертке полиэтиленовой пленкой в три слоя фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.); 18: 1; 19: 2; 22: 3
| Обвертка полиэтиленовой пленкой | Т2 | 1: 22; 2: 2020-04-05; 3: 2020-04-05; 4: 2020-04-06; 5: Обвертка полиэтиленовой пленкой в три слоя фундаменты марки Ф2-2 (6 шт.), Общий расход пленки полиэтиленовой составил: V= 200 п.м. на S общ.=100 м2. трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП.; 6: 12; 7: Пленка полиэтиленовая 250 мкр марка "Т" ширина рулона 1,5 м. (Акт входного контроля №12 от 01.04.2020 г. Паспорт качества № 2008 от октября 2019 г. Партия № 10. Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.ВЯ01.В.24370 от 10.04.2018 г.); 17: обратной засыпке фундаментов Ф2-2; 18: 1; 19: 2; 22: 3
| Обратная засыпка | Т2 | 23 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | Обратная засыпка c послойным уплотнением фундаментов марки Ф2-2 (6 шт.). Общий объем обратной засыпки котлована составил: V= 144,73 м2., трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП. |  | Местный грунт. Акт отбора образцов (проб) № Г0002/1 от 07.04.2020 г. Протокол испытания грунта № Г0002/1 от 08.04.2020 г. Протокол испытания грунта методом замещения объема № ГУ0002/1 от 08.04.2020 г. Схема отбора проб при устройстройстве обратной засыпки. Приложение к акту отбора проб № Г0002/1 от 07.04.2020 г. |  |  |  |  | Приложение № 1. Исполнительная схема обратной засыпки фундаментов Ф2-2. №5/2 от 08.04.2020 г. | Акт отбора образцов (проб) № Г0002/1 от 07.04.2020 г. | Протокол испытания грунта № Г0002/1 от 08.04.2020 г. | Протокол испытания грунта методом замещения объема № ГУ0002/1 от 08.04.2020 г. | Схема отбора проб при устройстройстве обратной засыпки. Приложение к акту отбора проб № Г0002/1 от 07.04.2020 г. | монтажу балки Б-1 (2 шт.) на фундаменты Ф2-2 (6 шт.) | 1 | 2 |  |  | 3
| Монтаж балки Б-1 | Т2 | 1: 24; 2: 2020-04-08; 3: 2020-04-08; 4: 2020-04-09; 5: Монтаж балки Б-1 (2 шт.) трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП.; 6: 13; 7: Балка Б-1 (Акт входного контроля №13 от 01.04.2020 г. Документ о качестве стальный конструкций Серия А № 296-01 от марта 2020 г.); 12: Приложение № 1. Исполнительная схема монтажа опорной балки Б-1 трансформатора Т2. №6/2 от 09.04.2020 г.; 17: нанесению первого слоя (ПРИМ ПЛАТИНА); 18: 1; 22: 3
| АКЗ Балки 1-й слой | Т2 | 1: 25; 2: 2020-04-09; 3: 2020-04-09; 4: 2020-04-10; 5: Антикоррозиционная обработка балок Б-1, уголков, и закладных деталей фундаментов Ф2-2, трансформатора Т1 поз. 7.1 по ГП, путем нанесения лакокрасочного материала ПРИМ ПЛАТИНА первого слоя по 200 мкм. (расход 0,645 кг/м²). Общая площадь АКЗ = 41,3 м², расход краски составил 13,32 кг.трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП.; 6: 14; 7: Материал лакокрасочный PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) (Акт входного контроля №14 от 01.04.2020 г. Паспорт № 16930 от 29.02.2020 г. Партия № 26857.); 17: нанесению второго слоя (ПРИМ ПЛАТИНА); 18: 1; 22: 3
| АКЗ Балки 2-й слой | Т2 | 1: 26; 2: 2020-04-10; 3: 2020-04-10; 4: 2020-04-11; 5: Антикоррозиционная обработка балок Б-1, уголков, и закладных деталей фундаментов Ф2-2, трансформатора Т1 поз. 7.1 по ГП, путем нанесения лакокрасочного материала ПРИМ ПЛАТИНА второго слоя по 200 мкм. (расход 0,645 кг/м²). Общая площадь АКЗ = 41,3 м², расход краски составил 13,32 кг.трансформатора Т2 поз. 7.2 по ГП.; 6: 14; 7: Материал лакокрасочный PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) (Акт входного контроля №14 от 01.04.2020 г. Паспорт № 16930 от 29.02.2020 г. Партия № 26857.); 17: монтажу трансформатора; 18: 1; 22: 3

## АВК
Форма 2.1
Основание: СП 392.1325800.2018
АО "ПУСКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ"
(наименование строительной организации)
ПС 220 кВ Полимер 1 этап
(наименование объекта)
|  | АКТ № | 14 | /040-КС1 |  |  |  |  | 14
результатов входного контроля МТР и оборудования
Материал лакокрасочный PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА), кол-во: 26,64 кг., ООО "ПК "Техпромсинтез"
(наименование МТР)
|  | от " 1 " апреля 2020 г. | [6 empty] | от " 1 " апреля 2020 г.
от "____"____________ 2020 г.
Составлен представителями
субподрядной строительной организации:
Начальник участка АО "Пусковой элемент" | [5 empty] | Ковалев А.Б.
(должность, организация, ФИО)
строительного контроля подрядчика:
Инженер СК АО "Пусковой элемент" | [5 empty] | Ахремов В.С.
(должность, организация, ФИО)
строительного контроля застройщика или технического заказчика:
Инженер по надзору за строительством АО "СЖС Восток Лимитед" | [5 empty] | Уфельман А.В. |  |  | 2020-04-01 | 2020-03-18
(должность, организация, ФИО)
застройщика или технического заказчика: | [8 empty] | от 18.03.2020
#N/A | [5 empty] | Ильин И.А.
(должность, организация, ФИО)
в том, что произведен | выборочный с выборкой
(сплошной, выборочный с выборкой) | (сплошной, выборочный с выборкой)
осмотр МТР и оборудования: | Материал лакокрасочный PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА), кол-во 26,64 кг.
(наименование изделий)
предназначенных проектной документацией: |  | 14/2018-ПС220-Полимер-1-040-КС1 (изм.6), лист 3 от 18.03.2020г.
(шифр, раздел, номер изменения проектной документации)
для строительства на участке: | Установка трансформаторов Т1, Т2 № по ГП поз. 7.2
(участок линейной части (км/ПК), подобъект НПС/ЛПДС)
1. Осмотром геометрических размеров, маркировки МТР и оборудования:
ТУ 20.30.12-110-53945212-2018
(наименование, заводской номер)
сопроводительной документации: |  | Паспорт № 16930 от 29.02.2020 г. Партия № 26857.
(сертификатами, паспортами)
установлено, что данный МТР и оборудование по своим техническим параметрам:
Материал лакокрасочный PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА), кол-во 26,64 кг.
(контролируемые параметры)
по номеру технических условий: |  | ТУ 20.30.12-110-53945212-2018
(номер технических условий)
техническим характеристикам: |  | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, результатам испытаний)
соотвествует |  |  |  |  | проектной документации
(соответствует, не соответствует )
2. Сопроводительная документация на МТР и оборудование: |  |  |  | Паспорт № 16930 от 29.02.2020 г. Партия № 26857.
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
3. МТР и оборудование: |  |  | в Перечне основных видов МТР и оборудования.
(находится/не находится)
4. Техническая документация на МТР и оборудование:
(номер учетной записи в Реестре/отсутствует в Реестре)
5. Дополнительно отмечено следующее:
(заполняется при необходимости)
Представитель субподрядной строительной организации | Начальник участка АО "Пусковой элемент" Ковалев А.Б.
[7 empty] | 2020-04-01 | М.П. | 43922
| (организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы строительного контроля подрядчика | Инженер СК АО "Пусковой элемент" Ахремов В.С.
[7 empty] | 2020-04-01 | М.П. | 2020-04-01
| (организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы строительного контроля застройщика или технического заказчика | Инженер по надзору за строительством АО "СЖС Восток Лимитед" Уфельман А.В.
[7 empty] | 2020-04-01 | М.П.
| (организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель застройщика или технического заказчика | #N/A
[7 empty] | 2020-04-01 | М.П.
| (организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)

## объекты
Разработка котлована | 1 | Разработка 2-х котлованов под устройство фундамента марки Ф5-4 портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП. Объем разработанного грунта составил: V=358,908 м³.
Щебеночное основание | 2 | Устройство щебеночного основания h=100 мм., под фундаменты марки Ф5-4 (8 шт.) портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП. Общий объем подготовки из отсева щебня фракции 5-20 мм составил: V=6,06 м ³.
Монтаж фундамента | 3 | Монтаж фундаментов марки Ф5-4 (8 шт.) портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП
Нанесение АКЗ на фундамент | 4 | Нанесение АКЗ на фундаменты марки Ф5-4 (8 шт.), S=89,03 м², портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП
Противопучинистая оболочка | 5 | Нанесение противопучинистой оболочки в 3 слоя на фундаменты марки Ф5-4 (8 шт.) S=38,08 м2 портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП
Нанесение АКЗ на ригели и деталь Д12, Д13 | 6 | Нанесение АКЗ на ригели марки АР-5 (8 шт.) S=27,38 м² фундаментов марки Ф5-4 портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП | [9 empty] | Нанесение АКЗ на деталь Д-12 (16 шт), S=4,07м²; Д-13 (8 шт), S=2,96м², Sобщ.=7,03м², крепления ригелей марки АР-5 (8 шт.) фундаментов марки Ф5-4 портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП |  | Нанесение АКЗ на деталь Д-12 (16 шт), S=4,07м²; Д-13 (8 шт), S=2,96м², Sобщ.=7,03м², крепления ригелей марки АР-5 (8 шт.) фундаментов марки Ф5-4 портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП
Монтаж ригелей | 7 | Монтаж ригелей марки АР-5 (8 шт.) фундаментов марки Ф5-4 портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП
Противопучинистая оболочка ригелей | 8 | Нанесение противопучинистой оболочки в 3 слоя на ригеля марки АР-5 (8 шт.), S=27,38 м², фундаментов портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП
Обратная засыпка | 9 | Обратная засыпка фундаментов марки Ф5-4 (8 шт.) портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 1 | 1: Разработка котлована; 2: Разработка; 3: котлована(ов), под устройство фундамента марки; 4: Объем разработанного грунта составил: V=; 8: Исполнительная схема выноса основных осей №1; 9: Исполнительная схема разработки котлована №2; 14: устройству щебеночного основания h=
| 2 | 1: Щебеночное основание; 2: Устройство щебеночного основания с послойным уплотнением h=; 3: под фундаменты марки; 4: Общий объем подготовки из отсева щебня фракции 5-20 мм., составил: V=; 8: Щебень фр. 5-20 мм. Паспорт № 0108-19 от 05.12.2019 г., Акт отбора проб № 88 от 05.07.2019 г., Протокол №88-ФМЩ-КУК-5-20 от 06.07.2019 г.; 9: Исполнительная схема устройства щебеночного основания фракции 5-20 мм; 14: монтажу фундаментов марки
| 3 | 1: Монтаж фундамента; 2: Монтаж фундаментов марки; 9: Исполнительная схема монтажа фундаментов марки; 14: нанесению АКЗ 1-го слоя на фундаменты марки
| 4 | 1: Нанесение АКЗ (1-й слой); 2: Нанесение АКЗ первого слоя (расход 0,4 кг/м2) на фундаменты марки; 6: Общий расход эмали КО-174 составил: V=; 8: Эмаль КО-174; Сертификат (паспорт) качества на Эмаль КО-174 партия № 2900 октябрь 2019 г.; 14: нанесению АКЗ в 2-го слоя на фундаменты марки
| 5 | 1: Нанесение АКЗ (2-й слой); 2: Нанесение АКЗ второго слоя (расход 0,4 кг/м2) на фундаменты марки; 6: Общий расход эмали КО-174 составил: V=; 8: Эмаль КО-174; Сертификат (паспорт) качества на Эмаль КО-174 партия № 2900 октябрь 2019 г.; 14: нанесению 1-го слоя углеводородной смазки БАМ-4 на фундаменты марки
| 6 | 1: ППО 1-й слой; 2: Нанесение 1-го слоя углеводородной смазки БАМ-4, на фундаменты марки; 4: Общий расход углеводородной смазки БАМ-4 (расход 2,0 кг/м2) составил: V=; 8: Углеводородная смазка БАМ-4, пленка полиэтиленовая; Паспорт качества № 877 от 25 ноября 2019 г.; Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ВЯ01.В.24370 от 10.04.2018 г.; 14: нанесению 2-го слоя углеводородной смазки БАМ-4 на фундаменты марки
| 7 | 1: ППО 2-й слой; 2: Нанесение 2-го слоя углеводородной смазки БАМ-4, на фундаменты марки; 4: Общий расход углеводородной смазки БАМ-4 (расход 2,0 кг/м2) составил: V=; 14: нанесению 3-го слоя углеводородной смазки БАМ-4 на фундаменты марки
| 8 | 1: ППО 3-й слой; 2: Нанесение 3-го слоя углеводородной смазки БАМ-4, на фундаменты марки; 4: Общий расход углеводородной смазки БАМ-4 (расход 2,0 кг/м2) составил: V=; 14: обвертке полиэтиленовой пленкой в три слоя фундаменты марки
| 9 | 1: Обвертка полиэтиленовой пленкой; 2: Обвертка полиэтиленовой пленкой в три слоя фундаменты марки; 4: Общий расход пленки полиэтиленовой составил: V=; 14: обратной засыпке фундаментов
| 10 | 1: Обратная засыпка; 2: Обратная засыпка c послойным уплотнением фундаментов марки; 3: Общий объем обратной засыпки котлована составил: V=; 8: Местный грунт; 9: Исполнительная схема обратной засыпки фундаментов; 14: монтажу балки Б-1
| 11 | 1: Монтаж балки Б-1; 2: Монтаж балки Б-1 (2 шт.); 8: Балка Б-1; 9: Исполнительная схема монтажа опорной балки Б-1; 14: нанесение 1-го слоя антикоррозиционной обработке балок Б-1, уголков, и закладных деталей фундаментов Ф2-2
| 12 | 1: АКЗ Балки 1-й слой; 2: Антикоррозиционная обработка балок Б-1, уголков, и закладных деталей фундаментов Ф2-2, трансформатора Т1 поз. 7.1 по ГП, путем нанесения лакокрасочного материала ПРИМ ПЛАТИНА первого слоя по 200 мкм. (расход 0,645 кг/м²). Общая площадь АКЗ = 41,3 м², расход краски составил 13,32 кг.; 14: нанесение 2-го слоя антикоррозиционной обработке балок Б-1, уголков, и закладных деталей фундаментов Ф2-2
| 13 | 1: АКЗ Балки 2-й слой; 2: Антикоррозиционная обработка балок Б-1, уголков, и закладных деталей фундаментов Ф2-2, трансформатора Т1 поз. 7.1 по ГП, путем нанесения лакокрасочного материала ПРИМ ПЛАТИНА второго слоя по 200 мкм. (расход 0,645 кг/м²). Общая площадь АКЗ = 41,3 м², расход краски составил 13,32 кг.; 14: монтаж трансформатора
| № п/п | Объект | Наименование | кол-во котлованов | кол-во фундаментов | Марка фундамента | поз. по ГП | V разработки грунта, м³. | V щебня, м³. | h щебня, мм | V АКЗ, кг | S АКЗ, м2 | V против. пуч. оболочки, кг | S против. пуч. оболочки м2. | V обр. засыпки грунта м³. | Документы на фундамент 1 | Документы на фундамент 2 | 1-й Акт отбора образцов (проб) № | 2-й Акт отбора образцов (проб) № | 1-й Протокол испытания грунта № | 2-й Протокол испытания грунта № | 2-й Протокол испытания грунта методом замещения объема № | 2-й Протокол испытания грунта методом замещения объема № | 1-я Схема отбора проб при устройстройстве обратной засыпки. Приложение к акту отбора проб № | 2-я Схема отбора проб при устройстройстве обратной засыпки. Приложение к акту отбора проб № | ПАСПОРТ НА М/К | № п/п | Объект | Координаты | № АОСР | Дата
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 2 | Т2 | трансформатора | 1-го | 6 | Ф2-2 | 7.2 | 145.78 | 25.29 | 600 | 34.08 | 42.6 | 600 | 100 | 144.73 | Документ о качестве №4401 от 01.11.19 г. (2 шт.) | Документ о качестве №4385 от 30.10.19 г. (5 шт.); Документ о качестве №4384 от 30.10.19 г. (1 шт.) | Г0002/1 |  | Г0002/1 |  | ГУ0002/1 |  | Г0002/1 |  |  | 2 | Трансформатора Т2 |  | 14 | 2020-04-01

## База АВК
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Статус док-та | Номер АВК | Дата подписания | Наименования МТР | Технические параметры | Завод изготовитель | Кол-во | ГОСТ / ТУ | Паспорт / сертификат качества |  |  |  |  | ХЗ | Метод контроля | Лист проекта | № по ГП поз. | Письма согласование | [7 empty] | Методы
Т2 | 8 | 2020-04-01 | Щебень смеси фракций 5-20 мм. | 5-20 мм. | Карьер "Усть-Кутский". | 25,29 м³ | ГОСТ 8267-93 | Паспорт № 0108-19 от 05.12.2019 г., Партия № П01-12-19. | Акт отбора проб № 108 от 02.11.2019 г. | Протокол №108-ФМЩ-КУК-5-20 от 03.11.2019 г. | Экспертное заключение по проведению госсударственной экспертизы от 15.12.2015 г. |  |  | выборочный с выборкой | 3 | 7.2 | Письмо о согласовании щебня фракции 5-20 мм. №0148-Дэн от 31.03.2020 г. | [7 empty] | сплошной
Т2 | 9 | 2020-04-01 | Фундамент марки Ф2-2 | ГОСТ 13015-2012, серия 3.407-115 вып.2 | ООО "Торговый дом "РусИр" | 6 шт. | ГОСТ 13015-2012, серия 3.407-115 вып.2 | Технический паспорт №928 от 20.09.2016г. | [5 empty] | сплошной | 3 | 7.2 | [8 empty] | выборочный с выборкой
Т2 | 10 | 2020-04-01 | Эмаль КО-174 | ТУ 2312-002-88169863-2012 | ООО "Уральский Завод Лакокрасочных Изделий" | 34,08 кг. | ТУ 2312-002-88169863-2012 | Сертификат (паспорт) качества на Эмаль КО-174 октябрь 2019 г. Партия № 2900. | [5 empty] | выборочный с выборкой | 3 | 7.2
Т2 | 11 | 2020-04-01 | Смазка БАМ-4 | ТУ 38.101682-88 | ПКС ООО "ПКФ "РУСМА" | 183,6 кг. | ТУ 38.101682-88 | Паспорт качества № 877 от 25 ноября 2019 г. Партия №19001 | [5 empty] | выборочный с выборкой | 3 | 7.2
Т2 | 12 | 2020-04-01 | Пленка полиэтиленовая 250 мкр марка "Т" ширина рулона 1,5 м. | 250 мкр марка "Т" ширина рулона 1,5 м | ООО "Ангарский Завод Полимеров" | 61,2 м.п. | ГОСТ 10354-82 | Паспорт качества № 2008 от октября 2019 г. Партия № 10. | Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.ВЯ01.В.24370 от 10.04.2018 г. |  |  |  |  | выборочный с выборкой | 3 | 7.2
Т2 | 13 | 2020-04-01 | Балка Б-1 | 13362тм-КС.И-2 | ООО "Натстрой" | 2 шт. | 13362тм-КС.И-2 | Документ о качестве стальный конструкций Серия А № 296-01 от марта 2020 г. | [5 empty] | сплошной | 3 | 7.2
Т2 | 14 | 2020-04-01 | Материал лакокрасочный PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) | ТУ 20.30.12-110-53945212-2018 | ООО "ПК "Техпромсинтез" | 26,64 кг. | ТУ 20.30.12-110-53945212-2018 | Паспорт № 16930 от 29.02.2020 г. Партия № 26857. | [5 empty] | выборочный с выборкой | 3 | 7.2

## Лист2
Наименование работ | позиция | Акт отбора образцов (проб) | Протокол испытания грунта | Протокол испытания грунта методом замещения объема | Схема отбора проб при устройстройстве обратной засыпки

## подписанты
14/2018-ПС220-Полимер-1-040-КС1 |  |  |  | Дата штампа в производство работ от |  | 2020-01-23 | 2020-03-18
Установка трансформаторов Т1, Т2 |  |  | Конструктивно-строительные решения |  |  | поз. 7.2 по ГП
Статус док-та |  | АО "Пусковой элемент" |  |  |  | АО "СЖС Восток Лимитед" |  |  |  | ООО "ИНК" |  |  |  | ООО "НСК-Проект"
в разработке |  | Ф.И.О. | Должность | № приказа и дата | НРС № | Ф.И.О. | Должность | № приказа и дата | НРС № | Ф.И.О. | Должность | № приказа и дата | НРС № | Ф.И.О. | Должность | № приказа и дата
подготовлен / отсуствуют документы |  | Ковалев А.Б. | Начальник участка | №Т-2 от 20.02.2020 г. |  | Новиков Д.Н. | Инженер по надзору за строительством | приказ №200220-001-НТ от 20.02.2020 г. |  | Ильин И.А. | Ведуший инженер СЗ | приказ № 0175-00 от 11.02.2020 г. |  | Маскевич И.С. | Главный инженер проекта | № 054-18/10 от 24.10.2018 г.
подписан |  | Санникова М.И. | Инженер-геодезист | №Т-2 от 20.02.2020 г. |  | Уфельман А.В. | Инженер по надзору за строительством | приказ №200220-001-НТ от 20.02.2020 г. | С-72-199636 от 08.08.2019 г.
проблема |  | Калинов Д.Н. | Мастер | №Т-1 от 19.02.2020 г. |  | Журавлев А.В. | Инженер по надзору за строительством | приказ №200220-001-НТ от 20.02.2020 г. | С-72-199636 от 08.08.2019 г.
отсутствует физика |  | Меркулов П.А. | Мастер | №Т-1 от 19.02.2020 г.
НА ПОДПИСЬ |  | Ахремов В.С. | Инженер СК
|  | Антонов А.Ю. | Заместитель генерального директора | №202 от 18.09.2019 г. | С-77-074466 от 14.08.2017
|  | Ковалев А.Б. | Начальник участка | №Т-2 от 20.02.2020 г.
АО "Пусковой элемент" | [5 empty] | АО "СЖС Восток Лимитед" |  |  |  | ООО "Иркутская нефтянная компания" |  |  |  | ООО "НСК-Проект"
ОГРН 5077746815801, ИНН 7704649210, адрес: РФ, 143530, | [5 empty] | Филиал в г. Чита, |  |  |  | ОГРН 1023801010970, ИНН 3808066311, адрес: РФ, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, |  |  |  | ОГРН 1115476037478, ИНН 5402536658, адрес: РФ, 630024,
Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-ая Волоколамская, д.60, ком.2/эт.1, тел.:8(495)640-44-82 | [5 empty] | ОГРН 1027739312182, ИНН 7703007980, адрес: РФ, 672014, Забайкальский край, г.Чита, ул. Малая, 5 |  |  |  | пр-кт Большой Литейный, д.4, тел.: 8(3952)211-352, 211-353; Ассоциация регионального отраслевого объединения работодателей |  |  |  | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мира, дом 65/2, тел.:8(383)363-56-54
СРО АСК "Межрегиональный строительный комплекс" ОГРН 1097799009208, ИНН 7705048533 | [9 empty] | "Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона", ОГРН 1083800002868, ИНН 3811126176 |  |  |  | СРО "ЦРАСНП" ОГРН 1087800004192, ИНН 7810330754
Нормативно правовые акты
1 | СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87";
2 | СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87".
3

## Реестр общ
| Министерство: Энергетики РФ Объединение, трест АО "Пусковой Элемент" СМУ, СУ, ПМК, КТП АО "Пусковой Элемент" Участок: ПС 220 - Полимер |  | Форма № 1.2 Основание: ВСН 012-88 (Часть II) Миннефтегазстрой Строительство: ПС 220 кВ Полимер. 1 этап строительства Объект: ОРУ 220 кВ.
10 апреля 2020 г.
РЕЕСТР исполнительной документации
передаваемой генподрядчику (заказчику)
№ п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Акт освидетельствования скрытых работ на разработку 2-х котлованов под устройство фундаментов марки Ф5-4 портала ПС-220 Я1/Т2 поз. 4 по ГП | № 9/060-КС1 от 17.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 1
2 | Приложение исполнительная схема разработки котлована | №9 от 17.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 2
3 | Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение АКЗ фундаментов марки Ф5-4 (8 шт.) портала ПС-220 Я1/Т2 по 4 по ГП | №10/045-КС1 от 23.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 3
4 | АВК на Эмаль КО-174, 1713,6 кг. | №16/045-КС1 от 27.02.2020 | АО "Пусковой элемент" | 1 | 4
5 | Сертификат (паспорт) качества на Эмаль КО-174 | б/н от октября 2019 г. | ООО "УЗЛИ" | 1 | 5
6 | Акт освидетельствования скрытых работ на устройство щебеночного основания из отсева щебня фр. 5-20 мм., h=100 мм., под фундаменты марки Ф5-4 (8 шт.) портала ПС-220 Я1/Т2 по 4 по ГП | №11/045-КС1 от 26.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 6
7 | Приложение исполнительная схема устройство подготовки из отсева щебня фр. 5-20 мм., под фундаменты Ф5-4 | №11 от 26.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 7
8 | АВК на щебень смеси фракции 5-20 мм., 60 м³ | № 18/045-КС1 от 27.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 8
9 | Письмо о согласовании фракции щебня 0-5, 5-20 мм | № 0148-ДЭн от 31.03.2020 г. | ООО "ИНК" | 1 | 9
10 | Письмо о согласовании фракции щебня | №20-202 от 31.03.2020 г. | ООО "РСК-ПРОЕКТ" | 1 | 10
11 | Акт отбора проб | № 88 от 05.07.2019 г. | ООО "ИНК" | 1 | 11
12 | Протокол испытаний щебня | № 88-ФМЩ-КУК-5-20 от 06.07.2019 г. | ООО "ИНК" | 1 | 12
13 | Акт освидетельствования скрытых работ на разработку котлована под устройство фундамента марки Ф5-2 4 шт., прожекторной мачты ПМС-29.3 поз. 11.5 по ГП | №17/045-КС1 от 14.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 13
14 | Приложение. Исполнительная схема разработки котлована под фундамент Ф5-2 прожекторной мачты ПМС-29.3 поз. 11.5 | № 17 от 14.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 14
15 | Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение АКЗ фундаментов марки Ф5-2 (4 шт.) прожекторной мачты ПМС-29.3 поз. 11.5 | №18/045-КС1 от 17.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 15
16 | Акт освидетельствования скрытых работ на устройство щебеночного основания из отсева щебня фр. 5-20 мм., h=100 мм., под фундаменты марки Ф5-2 (4 шт.) прожекторной мачты ПМС-29.3 поз. 11.5 | №19/045-КС1 от 16.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 16
17 | Приложение. Исполнительная схема на устройство щебеночного основания под фундамент Ф5-2 прожекторной мачты ПМС-29.3 поз. 11.5 по ГП | № 19 от 16.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 17
18 | Акт освидетельствования скрытых работ на разработку котлована под устройство фундамента марки Ф5-4 портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП | №1/045-КС1 от 19.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 18
19 | Приложение. Исполнительная схема разработки котлована под фундамент портала ПС-220Я1 /Т1 | №1 от 19.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 19
20 | Нанесение АКЗ на фундаменты марки Ф5-4 (8 шт.) портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП | №2/045-КС1 от 23.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 20
21 | Акт освидетельствования скрытых работ на устройство щебеночного основания h=100 мм., под фундаменты марки Ф5-4 (8 шт.) портала ПС-220Я1 /Т1 поз. 4 по ГП | №3/045-КС1 от 26.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 21
22 | Приложение. Исполнительная схема на устройство щебеночного основания под фундаменты марки Ф5-4 (8 шт.) портала ПС-220Я1 /Т1 | № 3 от 26.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 22
23 | Акт освидетельствования скрытых работ на разработку котлована под устройство фундамента Ф5-2 4 шт., прожекторной мачты ПМС-29.3 поз. 11.6 по ГП | №25/045-КС1 от 14.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 23
24 | Приложение. Исполнительная схема разработки котлована под фундамент Ф5-2 прожекторной мачты ПМС-29.3 поз. 11.6 | № 25 от 14.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 24
25 | Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение АКЗ на фундаменты марки Ф5-2 4 шт., прожекторной мачты ПМС-29.3 поз. 11.6 по ГП | №26/045-КС1 от 15.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 25
26 | Акт освидетельствования скрытых работ на устройство щебеночного основания h=100 мм. под фундаменты Ф5-2 (4 шт.), прожекторной мачты ПМС-29.3 поз. 11.6 по ГП | №27/045-КС1 от 15.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 26
27 | Приложение. Исполнительная схема на устройство щебеночного основания под фундамент Ф5-2 прожекторной мачты ПМС-29.3 поз. 11.6 по ГП | № 27 от 15.03.2020 г. | АО "Пусковой элемент" | 1 | 27
Сдал:
Инженер ПТО АО "Пусковой элемент" |  | Лиходей С.А. 10.04.2020 г.
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
Принял:
Инженер по надзору за строительством АО "СЖС Восток Лимитед"
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
АО "Пусковой элемент"