## Лист1
[18 empty] | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ |  | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН |  | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ
Команда | № ТТ | Наименование оборудования | № ИД по ТТ | Наименование ИД | Статус по ИД | Прим. | Срок выдачи по ТТ | Срок выдачи по договору с Поставщиком | Срок выдачи по договору с Заказчиком | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН 1ая ред. № письма | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН 1ая ред.2 Дата письма | Откл, дн.3 | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН Текущая ред. № письма | ИЭ => ТПЭ, ТЭПИН Текущая ред.2 Дата письма | Откл, дн.4 | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ Текущая ред. № письма | ТПЭ, ТЭПИН => ИЭ Текущая ред.2 Дата письма | № письма | Дата письма | № письма2 | Дата письма2 | № письма3 | Дата письма4 | № письма22 | Дата письма23 | № письма4 | Дата письма5 | № письма23 | Дата письма24 | № письма5 | Дата письма6 | № письма24 | Дата письма25 | № письма6 | Дата письма7 | № письма25 | Дата письма26 | № письма7 | Дата письма8 | № письма26 | Дата письма27 | № письма8 | Дата письма9 | № письма27 | Дата письма28 | № письма9 | Дата письма10 | № письма28 | Дата письма29
ПОСТАВКА1_ТПЭ_Ударная ПГУ-ТЭС_Большая_5401180219 | 41N18D-10UHG-202-TD изм.1 | Котел-утилизатор | 1 | Технические условия на поставку КУ | Выданы замечания |  | 2020-03-10 |  |  |  | 2020-04-15 | 36 |  | 2020-04-15 | 36 |  | 2020-04-24 | 02.01/2267/20 | 2020-04-15 | 41-21/1746ф ( ТУ -замечания, Тех.описание - принято для сведения) | 2020-04-24
ПОСТАВКА1_ТПЭ_Ударная ПГУ-ТЭС_Большая_5401180219 | 41N18D-10UHG-202-TD изм.1 | Котел-утилизатор | 2 | Сводная таблица результатов теплогидравлических/тепловых расчетов котла-утилизатора | Принято |  | 2019-06-25 |  |  |  | 2019-07-17 | 22 |  | 2020-02-26 | 246 |  | 2020-03-11 | 02.01/2234/19 | 2019-07-17 | принято в работу письмом 41-21/ 2776ф | 2019-07-23 | 02.01/2727/19 | 2019-08-22 | 41-21/3356ф (принято на стадии Проект в связи с указанием в Аннотации о возможных изменениях после выбора насосного оборудования) | 2019-08-28 | 02.01/4981/19 | 2019-12-24 | 41-01/5425ф | 2019-12-31 | 02.01/1117/20 (доп. Разъяснения) | 2020-02-26 | 41-21/1005ф (принято) | 2020-03-11
ПОСТАВКА1_ТПЭ_Ударная ПГУ-ТЭС_Большая_5401180219 | 41N18D-10UHG-202-TD изм.1 | Котел-утилизатор | 3 | Сводная таблица результатов гидравлических расчетов котла-утилизатора | Принято |  | 2019-06-25 |  |  |  | 2019-07-17 | 22 |  | 2020-02-26 | 246 |  | 2020-03-11 | 02.01/2234/19 | 2019-07-17 | принято в работу письмом 41-21/ 2776ф | 2019-07-23 | 02.01/2727/19 | 2019-08-22 | 41-21/3356ф (принято на стадии Проект в связи с указанием в Аннотации о возможных изменениях после выбора насосного оборудования) | 2019-08-28 | 02.01/2815/19 | 2019-08-28 | 41-21/3392ф (принято в работу для стадии РД) | 2019-08-30 |  |  | ТРЕ17/003812 (замечания ТПЭ о корректировке гидр.расчета) | 2019-09-20 | 02.01/3453/19 | 2019-10-08 | 41-21/4123ф (принято на стадии РД) | 2019-10-18 |  |  | ТРЕ17/004665 | 2019-11-11 | 02.01/4981/19 | 2019-12-24 | 41-01/5425ф | 2019-12-31 | 02.01/1117/20 | 2020-02-26 | 41-21/1005ф (принято) | 2020-03-11

## Лист2
Статусы по ИД
1 | Не выдано | Принято в работу
2 | На рассмотрении в ИЭ | Документального подтверждения о принятии ИД в работу или достаточности ИД от ТЭПИН не получено
3 | На рассмотрении в ТЭПИН | Устранение замечаний
4 | Выданы замечания
5 | Принято | В разработке
6 | Не актуально | Не подошел срок выдачи
7 | Частично принято | Приняты в работу (масс. характ.)
Подтверждения ТЭПИН не получено в письме 41-21/4247ф от 25.10.2019 по данному пункту
Не выдается на стадии РД
В связи с полученным письмом ТЭПИН №41-21/3831ф от 01.10.2019 с разъяснениями с причинами отклонений пунктов от требований ТТ изм.1 к нашим замечаниям (письма 03.02/3184/19 от 19.09.2019, 03.02/3229/19 от 24.09.2019), ТЭПИН выдан ОЛ №41-21/4069ф от 16.10.2019 и отклонения согласованы ТПЭ №TPE27-004385 от 24.10.2019