## Лист1
№ п\п | № заявки на мех.обр. | Обозначение | Наименование заказчика Наименование узла | Тип машины | Кол-во | Дата Договор | Исполнитель КД/3D | Дата План | Дата Факт | Исполнитель тех. док-ии | Гиперссылка | Дата План | Дата Факт | Заказчик | Кооперация | Металлопрокат | Металлопрокат мех.обр.
1 |  | СПОТ4-12.000.000.000 | Станок правильно отрезной (тяжелый) | СПО |  |  | Лукин (3-Д) |  |  |  | СПОТ4-12.100.000.000 Бухтодержатель | 2019-03-27
СПОТ4-12.200.000.000 Правилка
СПОТ4-12.300.000.000 Линейка
2 |  | ПР2000М5.100.000 | Пакетировщик | Пакетировщик |  |  | Петько (3-Д; 2-Д) |  |  |  | ПР2000М5.100.000 Пакетировщик | 2019-04-01
3 |  | Линия WPD | Двухвитьевая линия | WPD-560 |  |  | Лукин (3Д) |  |  |  | ЛСПК4-12.8000.300.000-Бункер |  |  | Сургут
|  |  |  | WPD-560 | [6 empty] | ЛСПК4-12.8000.100.000-Портал |  |  | Сургут
|  |  |  | WPD-560 | [6 empty] | ЛСПК4-12.8000.400.000-Подача продольного прутка |  |  | Сургут
|  |  |  | WPD-560 | [6 empty] | ЛСКП4-12.8000.700.000-Петлевой аккумулятор |  |  | Сургут
|  |  |  | WPD-560 | [6 empty] | ЛСКП4-12.8000.600.000-Бухтодержатель |  |  | Сургут
4 |  | Линия WF-4000 | Тяжолая линия |  |  |  | Сирош А.И. | [6 empty] | Воронеж
4.1 |  | Линия WF-4000 | Тяжолая линия | Боковая подача |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | ЛКС.4000.800.000.000 СБ | 2019-05-20 |  | Воронеж
|  |  |  | Протяг | [6 empty] | ЛКС.4000.200.000.000 СБ | 2019-05-08 |  | Воронеж
|  |  |  | Узел руба поперечного прутка | [6 empty] | ЛКС.4000.300.000.000 СБ | 2019-05-22 |  | Воронеж
|  |  |  | Разматыватель | [6 empty] | ЛКС.4000.1100.000.000 СБ | 2019-06-14 |  | Воронеж
Воронеж
5 |  | СФС.18.20.М3.000.000 | Станок под флюсом | СФС |  |  | Сирош А.И. |  |  |  |  | 2019-05-26 |  | ТОО СК Арман Дала
6 |  |  | Машина контактной точечной сварки | МТР-800 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | МТР800.М3.000.000 | 04.062019 |  | ТОО СК Арман Дала
7.1 |  |  | Кондуктор | WPK |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | К.01.Д1.000.000 СБ | 2019-06-11 |  | Бином
7.2 |  |  | Кондуктор | WPK |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | К.02.Д1.000.000 СБ | 2019-06-11 |  | Бином
8 |  | СПО-110-3-8.000.000 | Станок правильно отрезной | СПО-110Л |  |  | Лукин М.В. |  |  |  | СПО-110-3-8.000.000 | 2019-06-17 |  | ТОО СК Арман Дала
9 |  | Линия WPD | Двухвитьевая линия | WPD-560 |  |  | Лукин М.В. |  |  |  | 100 - Портал |  |  | ЗАО "АЗГИ" Иркутск
|  |  |  | WPD-560 |  |  | Лукин М.В. |  |  |  | 200 - Протяг |  |  | ЗАО "АЗГИ" Иркутск
|  |  |  | WPD-560 |  |  | Лукин М.В. |  |  |  | 300 - Бункер |  |  | ЗАО "АЗГИ" Иркутск
|  |  |  | WPD-560 |  |  | Лукин М.В. |  |  |  | 400 - Узел подвода |  |  | ЗАО "АЗГИ" Иркутск
|  |  |  | WPD-560 |  |  | Лукин М.В. |  |  |  | 500 - Блок поддержки |  |  | ЗАО "АЗГИ" Иркутск
|  |  |  | WPD-560 |  |  | Лукин М.В. |  |  |  | 600 - Уголок направляющий |  |  | ЗАО "АЗГИ" Иркутск
|  |  |  | WPD-560 |  |  | Лукин М.В. |  |  |  | 700 - Ограничитель |  |  | ЗАО "АЗГИ" Иркутск
|  |  |  | WPD-560 |  |  | Лукин М.В. |  |  |  | 800 - Боковая подача |  |  | ЗАО "АЗГИ" Иркутск
10 |  | МТРД-800.000.000.000 | Машина контактной точечной сварки | МТРД-800 |  |  | Троценко А.А. |  |  |  | МТРД-800 - Машина контактной точечной сварки двухточечная | 2019-06-24 |  | МКМ-Обработка
10.1 |  | РГ-350.000.000.000 | Рольганг | Рг-350 |  |  | Троценко А.А. |  |  |  | Рг-350 - Рольганг | 2019-07-04 |  | МКМ-Обработка
11 |  | ЛСПК.1200.000.000.000 СБ | Двухвитьевая линия | WPD-1200 |  |  | Гусев |  |  |  | Обшая Сборка | 2019-06-27 |  | МКМ-ОБРАБОТКА
11.1 |  | ЛСПК.1200.100.000.000 СБ |  |  |  |  | Гусев |  |  |  | 100 |  |  | МКМ-ОБРАБОТКА
11.2 |  | ЛСПК.1200.200.000.000 СБ |  |  |  |  | Гусев |  |  |  | 200 |  |  | МКМ-ОБРАБОТКА
11.3 |  | ЛСПК.1200.300.000.000 СБ |  |  |  |  | Гусев |  |  |  | 300 |  |  | МКМ-ОБРАБОТКА
11.4 |  | ЛСПК.1200.400.000.000 СБ |  |  |  |  | Гусев |  |  |  | 400 |  |  | МКМ-ОБРАБОТКА
12 |  | УНКС.12.А.М10.000.000 СБ | Общая Сборка | WS-12000 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | Общая Сборка | 2019-07-08
|  | УНКС.12.А.М10.100.000 СБ | Сварочная устоновка | WS-12000 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | 100-Сварочная устоновка | 2019-07-08
|  | УНКС.12.А.М10.200.000 СБ | Узел Протяг | WS-12000 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | 200-Узел Протяг | 2019-07-08
|  | УНКС.12.А.М10.300.000 СБ | Узел подачи поперечного | WS-12000 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | 300-Узел подачи поперечного | 2019-07-08
|  | УНКС.12.А.М10.400.000 СБ | Узел падачи | WS-12000 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | 400-Узел падачи | 2019-07-08
|  | УНКС.12.А.М10.900.000 СБ | Закладная Рама | WS-12000 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | 900-Закладная Рама | 2019-07-08
13 |  | УНКС.16.А.М11.000.000 СБ | Общая Сборка | WS-16000 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | Общая Сборка | 2019-07-08 |  | Кострома, Бераз
|  | УНКС.16.А.М11.100.000 СБ | Сварочная устоновка | WS-16000 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | 100-Сварочная устоновка | 2019-07-08 |  | Кострома, Бераз
|  | УНКС.16.А.М11.200.000 СБ | Узел Протяг | WS-16000 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | 200-Узел Протяг | 2019-07-08 |  | Кострома, Бераз
|  | УНКС.16.А.М11.300.000 СБ | Узел подачи поперечного | WS-16000 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | 300-Узел подачи поперечного | 2019-07-08 |  | Кострома, Бераз
|  | УНКС.16.А.М11.400.000 СБ | Узел падачи | WS-16000 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | 400-Узел падачи | 2019-07-08 |  | Кострома, Бераз
|  | УНКС.16.А.М11.900.000 СБ | Закладная Рама | WS-16000 |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | 900-Закладная Рама | 2019-07-08 |  | Кострома, Бераз
|  |  | Стойка направляющая | WS-16000 |  |  | Лукин М.В. |  |  |  | 1000 - Стойка направляющая | 2019-09-23
14 |  |  | Подставки под шкафы | Шкафы |  |  | Сирош А.И. |  |  |  | 14.Подставки под шкафы | 2019-07-11
15 |  | ЗК-1250.3.000.000.000 СБ | Захват клещевой | Станок | [6 empty] | Захват клещевой | 2019-07-11 |  | Нур-Султан
16 |  | ЗМ950.000.000 СБ | Захват механический | Станок | [6 empty] | Захват механический | 2019-07-12 |  | Нур-Султан
17 |  | ЛГА-8-36.100.000.000 СБ | Станок гибки арматуры | Станок |  |  | Троценко А.А. |  |  |  | ЛГА-8-36.100.000.000 СБ - Станок гибки арматуры | 2019-07-29 |  | Нур-Султан
17.1 |  | ЛГА-8-36.200.000.000 СБ | Рольганг | Станок |  |  | Троценко А.А. |  |  |  | ЛГА-8-36.200.000.000 СБ Рольганг | 2019-07-29 |  | Нур-Султан
18 |  | СГС6000.000.000 | Станок для гибки сетки | Станок |  |  | Петько Н.В. |  |  |  |  | 2019-07-26
19 |  | СГС8000.000.000 | Станок для гибки сетки | Станок |  |  | Петько Н.В. |  |  |  |  | 2019-07-27
20 |  | ЛПП.6-20.420.000.000 СБ | Роликовый узел | Полимерка |  |  | Петько Н.В. |  |  |  | Транспортная
22 |  | ЛПП.6-20.М5.100.000.000 | Транспортная система | Транспортная система |  |  | На стороне |  |  |  | Полимерка | 2019-07-29 |  | Новосибирск, Ишутов
23 |  | ВУСК.17.00.00 ВО | Схема расположения консолей ВУСК | ВУСК |  |  | Троценко |  |  |  | Общая сборка | 2019-07-31 | Вертикальная установка сварки каркасов | Нур-Султан
23.1 |  | ВУСК.А.М1.00.00.00 СБ | Вертикальная установка сварки каркасов | ВУСК |  |  | Троценко |  |  |  | 00-Вертикальная установка сварки каркасов | 2019-07-31 | Вертикальная установка сварки каркасов | Нур-Султан
23.2 |  | ВУСК.А.06.00.00 СБ | Кондуктор №1 | ВУСК |  |  | Троценко |  |  |  | Кондуктор №1 | 2019-07-31 | Вертикальная установка сварки каркасов | Нур-Султан
23.3 |  | ВУСК.А.07.00.00 СБ | Кондуктор №2 | ВУСК |  |  | Троценко |  |  |  | Кондуктор №2 | 2019-07-31 | Вертикальная установка сварки каркасов | Нур-Султан
23.4 |  | ВУСК.А.08.00.00 СБ | Кондуктор №3 | ВУСК |  |  | Троценко |  |  |  | Кондуктор №3 | 2019-07-31 | Вертикальная установка сварки каркасов | Нур-Султан
23.5 |  | ВУСК.А.09.00.00 СБ | Кондуктор №4 | ВУСК |  |  | Троценко |  |  |  | Кондуктор №4 | 2019-07-31 | Вертикальная установка сварки каркасов | Нур-Султан
23.6 |  | ВУСК.А.13.00.00 СБ | Консоль №1 | ВУСК |  |  | Троценко |  |  |  | Консоль №1 | 2019-07-31 | Вертикальная установка сварки каркасов | Нур-Султан
24 |  | ЛКС.4000.800.000.000 СБ | Боковая подача | Узел |  |  | Кикош/Петько |  |  |  | Боковая подача | 2019-08-05
25 |  | ТИ.000.000.000 СБ | Тумба для инструмента | Стандарт |  |  | Кикош |  |  |  |  | 2019-08-06
26 |  | ЛСР.3000.000.000.000 СБ | Линия Сварки | WFE-3000 |  |  | Сирош |  |  |  | 26.WFE-3000(Тюмень, ОАО «ТЗ ЖБИ-1») | 2019-08-07 | 3-Д/КД | Тюмень, ОАО «ТЗ ЖБИ-1»
26.1 |  | ЛСР.3000.100.000 СБ | Сварочный портал | WFE-3000 |  |  | Сирош |  |  |  | 26.WFE-3000(Тюмень, ОАО «ТЗ ЖБИ-1»)\100 - Сварочный портал | 2019-08-07 | 3-Д/КД | Тюмень, ОАО «ТЗ ЖБИ-1»
26.2 |  | ЛСР.3000.200.000 СБ | Протяг | WFE-3000 |  |  | Сирош |  |  |  | 26.WFE-3000(Тюмень, ОАО «ТЗ ЖБИ-1»)\200 - Протяг | 2019-08-07 | 3-Д/КД | Тюмень, ОАО «ТЗ ЖБИ-1»
26.3 |  | ЛСР.3000.300.000 СБ | Бункер | WFE-3000 |  |  | Сирош |  |  |  | Бункер | 2019-08-07 | 3-Д/КД | Тюмень, ОАО «ТЗ ЖБИ-1»
26.4 |  | ЛСР.3000.400.000 СБ | [9 empty] | 2019-08-07 | Не используеться | Тюмень, ОАО «ТЗ ЖБИ-1»
26.5 |  | ЛСР.3000.500.000 СБ | Тумба поддержки | WFE-3000 |  |  | Сирош |  |  |  | 26.WFE-3000(Тюмень, ОАО «ТЗ ЖБИ-1»)\500 - Тумба поддержки\3д-модели | 2019-08-07 | 3-Д/КД | Тюмень, ОАО «ТЗ ЖБИ-1»
26.6 |  | ЛСР.3000.900.000 СБ | Закладная Рама | WFE-3000 |  |  | Сирош |  |  |  | 26.WFE-3000(Тюмень, ОАО «ТЗ ЖБИ-1»)\500 - Тумба поддержки | 2019-08-07 | 3-Д/КД | Тюмень, ОАО «ТЗ ЖБИ-1»
27 |  | ЛСПК.1200.100.000.000 СБ | Узел сварки | Узел |  |  | Зинченко/Гусев |  |  |  | Узел сварки | 2019-08-07 |  | Санкт-Петербург, ООО "МКМ Обработка"
28 |  | СМТР-500.000.000.000 СБ | Стол МТР-500 | Стандарт |  |  | Матько/Троценко |  |  |  | Стол МТР-500 | 2019-08-07 |  | Нур-Султан
29 |  | СМТР-800.000.000.000 СБ | Стол МТР-800 | Стандарт |  |  | Матько/Троценко |  |  |  | Стол МТР-800 | 2019-08-07 |  | Нур-Султан
30 |  | РСП-520.000.000.000 СБ | Рольганг станка пилочного | Стандарт |  |  | Матько/Троценко |  |  |  | Рольганг станка пилочного | 2019-08-08 |  | Нур-Султан
31 |  | ЛКСДП500.М2.700.000 | Аккумулятор петлевой | WL-2000 |  |  | Сирош |  |  |  | Аккумулятор петлевой | 2019-08-15 |  | Шестоков
32 |  | РКПН-520.000.000.000 СБ | Рольганг комбинированных пресс-ножниц | Стандарт |  |  | Пастухова/Троценко |  |  |  | Рольганг комбинированных пресс-ножниц | 2019-08-08 |  | Нур-Султан
33 |  | БДП-1200.М1.000.000 | Бухтодержатель приводной | БД |  |  | Петько |  |  |  | Бухтодержатель приводной | 2019-08-16 |  | Нур-Султан
33.1 |  | БДП-1200.М1.000.000 | [8 empty] | 33.БДП-1200.М1.000.000 - Бухтодержатель приводной\33.1 - Бухтодержатель (Линево ЗСК)
33.2 |  | БДП-1200.М1.000.000 | [8 empty] | 33.БДП-1200.М1.000.000 - Бухтодержатель приводной\33.2 - Бухтодержатель (Краснояркс Купец)
| 25-05-20 | БДП-1200.М1.000.000 | [8 empty] | 33.БДП-1200.М1.000.000 - Бухтодержатель приводной\33.4 - Бухтодержатель Москва ООО Вассер
34 |  | СПОТ4-12.М1.100.000.000 | Бухтодержатель | БД |  |  | Петько |  |  |  | Бухтодержатель приводной | 2019-08-19
35 |  | УНКС.2.3.000.000 СБ | Общая сборка | WSR(28/19С) |  |  | Гусев |  |  |  | Установка навивки каркасов | 2019-08-19 |  | Кемерово, Стройиндустрия (КОРМЗ)
35,1 |  | УНКС.2.3.100.000 СБ | Узел сварки | WSR(28/19С) |  |  | Гусев |  |  |  | Узел сварки |  |  | Кемерово, Стройиндустрия (КОРМЗ)
35,2 |  | УНКС.2.3.200.000 СБ | Узел протяга | WSR(28/19С) |  |  | Гусев |  |  |  | Узел протяга |  |  | Кемерово, Стройиндустрия (КОРМЗ)
35,3 |  | УНКС.2.3.300.000 СБ | Узел подачи проволки | WSR(28/19С) |  |  | Гусев |  |  |  | Узел подачи проволки |  |  | Кемерово, Стройиндустрия (КОРМЗ)
35,4 |  | УНКС.2.3.400.000 СБ | Узел подачи | WSR(28/19С) |  |  | Гусев |  |  |  | Узел подачи |  |  | Кемерово, Стройиндустрия (КОРМЗ)
35,5 |  | УНКС.2.3.900.000 СБ | Закладная рама | [7 empty] | Закладная рама |  |  | Кемерово, Стройиндустрия (КОРМЗ)
36 |  | УРМА-50.000.000.000 СБ | Участок резки мерной арматуры | Станок |  |  | Пастухова/Троценко |  |  |  | Участок резки мерной арматуры | 2019-08-20 |  | Нур-Султан
37 |  | ЛСПК.1200.М1.000.000.000 СБ | Двухвитьевая линия | WPD-1200 |  |  | Сирош |  |  |  | Обшая Сборка | 2019-06-27 |  | Екатеринбург, ООО ТПК "Феррум"
|  | ЛСПК.1200.М1.200.000.000 СБ | Узел протяга | WPD-1200 |  |  | Сирош |  |  |  | ЛСПК.1200.М1.200.000.000 СБ |  |  | Екатеринбург, ООО ТПК "Феррум"
|  | ЛСПК.1200.100.000.000 СБ | Сварочный портал | WPD-1200 |  |  | Сирош |  |  |  | ЛСПК.1200.М1.100.000.000 СБ |  |  | Екатеринбург, ООО ТПК "Феррум"
|  | ЛСПК.1200.300.000.000 СБ | Бункер | WPD-1200 |  |  | Сирош |  |  |  | ЛСПК.1200.М1.300.000.000 СБ |  |  | Екатеринбург, ООО ТПК "Феррум"
|  | ЛСПК.1200.400.000.000 СБ | Подача | WPD-1200 |  |  | Сирош |  |  |  | ЛСПК.1200.400.000.000 СБ
|  | ЛСПК.1200.М1.900.000.000 СБ | Закладная Рама | WPD-1200 |  |  | Сирош |  |  |  | ЛСПК.1200.М1.900.000.000 СБ |  |  | Екатеринбург, ООО ТПК "Феррум"
38 |  | СПО-110.М3.000.000 | Станок правильно отрезной | СПО |  |  | Лукин
38.1 | 21-05-20 | СПО-110.М3.000.000 | [8 empty] | 38. СПО-110-3-8.000.000 - Правилка (05.07.19)\38.1 СПО 100-3-8 Линево
38.1 |  | СПО-110.М3.000.000 | [8 empty] | 38. СПО-110-3-8.000.000 - Правилка (05.07.19)\38.2 СПО 110-3-6 - Правилка (Красноярск Купец)
38.1 | 24-05-20 | СПО-110.М3.000.000 | [8 empty] | 38. СПО-110-3-8.000.000 - Правилка (05.07.19)\38.4 СПО 110-3-6 - Правилка (Москва Вассер)
39 |  | Л.9000.000.000 СБ | Линейка сбросная | ЛС |  |  | Петько |  |  |  | 39. Л.9000.000.000 СБ - Линейка сбросная | 2019-08-23
40 |  | ЛП.9000.000.000 СБ | Лоток приемный | ЛС |  |  | Петько |  |  |  | 40. ЛП.9000.000.000 СБ - Лоток приемный (2)\ЛП.9000.000.000 СБ - Лоток приемный | 2019-08-23
41 |  | МСО-60.М1.000.000 | Ситема охлаждения | МСО-60 |  |  | /Давидович |  |  |  | 41. МСО-60.М1.000.000 - Ситема охлаждения | 2019-08-27 | Серийное оборудование
41.1 | Без заявки | МСО-60.М1.000.000 | [8 empty] | 41. МСО-60.М1.000.000 - Ситема охлаждения\41.1 МСО60.М1 ИП Палкин Архангельск
41.4 | Без заявки | МСО-60.М1.000.003 | [8 empty] | 41. МСО-60.М1.000.000 - Ситема охлаждения\41.4 МСО60.1 Нск СтройГеоКомплекс
42 |  | СПО-110.М4.Л.000.000 | Сбросная линейка | ЛС |  |  | Петько/Кикош |  |  |  | СПО-110.М4.Л.000.000 | 2019-08-28 | Сбросная линейка | Нур-Султан
43 |  | УНКС.16.А.М12.900.000 | Закладная Рама | Узел |  |  | Давидович |  |  |  | 900-Закладная Рама | 2019-07-28 | Зеркальное отбражение М11 | Баррикада, Гатчина
44 |  |  | Блоки правки | БП |  |  | Сирош
44.1 |  | ПБ.0,8-2.000.000 | Правильный блок | Стандарт |  |  | Сирош
44.2 |  | СЛКС.Б.80М.М2.2000.830.000 СБ | Блок | Стандарт |  |  | Сирош
45 |  | РЛТМ.4000.000.000 | РучкаРЛТМ | Стандарт |  |  | Сирош | [6 empty] | Нур-Султан
46 |  | СФС.18.20.М3.000.000 СБ | Станок под флюсом | СФС |  |  | Сирош |  |  |  | 46.СФС.18.20.М3- Станок под флюсом (ТОО СК Арман Дала) | 2019-10-04 | 3-Д/КД | Екатеренбург "Ферум"
47 |  | ЛКСМП.3600.000.000.000 СБ | Линия контактной сварки с модулем подачи | WPL-3600 |  |  | Сирош |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала) |  |  | Нур-Султан
47,1 |  | ЛКСМП.3600.100.000.000 СБ | Сварочный портал | WPL-3600 |  |  | Сирош |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала)\100-Сварочный портал |  | 3-Д | Нур-Султан
47,2 |  | ЛКСМП.3600.200.000.000 СБ | Протяг | WPL-3600 |  |  | Петько |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала)\200-Протяг |  |  | Нур-Султан
47,3 |  | ЛКСМП.3600.300.000.000 СБ | Сбросная линейка | WPL-3600 |  |  | Сирош |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала)\300-Сбросная линейка |  | 3-Д | Нур-Султан
47,4 |  | ЛКСМП.3600.400.000.000 СБ | Подача продольная | WPL-3600 |  |  | Троценко |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала)\400-Подача |  | 3-Д | Нур-Султан
47,5 |  | ЛКСМП.3600.500.000.000 СБ | Аккумулятор петлевой | WPL-3600 |  |  | Троценко |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала)\500-Петлевой аккумулятор |  | 3-Д | Нур-Султан
47,6 |  | ЛКСМП.3600.600.000.000 СБ | Рольганг выкатной | WPL-3600 |  |  | Петько | [6 empty] | Нур-Султан
47,7 |  | ЛКСМП.3600.700.000.000 СБ | Размотчик | WPL-3600 |  |  | Троценко |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала)\700-Размотчик |  | 3-Д | Нур-Султан
47,8 |  | ЛКСМП.3600.800.000.000 СБ | Боковая подача | WPL-3600 |  |  | Троценко |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала)\800-Боковая подача | 2019-12-05 | 3-Д/КД | Нур-Султан
47,9 |  | ЛКСМП.3600.900.000.000 СБ | Узел Связи | WPL-3600 |  |  | Троценко |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала)\900-Узел связи |  | 3-Д | Нур-Султан
47.10 |  | ЛКСМП.3600.1000.000.000 СБ | Линейка | WPL-3600 |  |  | Троценко |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала)\1000-Линейка |  | 3-Д | Нур-Султан
47.11 |  | ЛКСМП.3600.1100.000.000 СБ | Стол подачи | WPL-3600 |  |  | Троценко |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала)\1100-Стол подачи |  | 3-Д | Нур-Султан
47.12 |  | ЛКСМП.3600.1200.000.000 СБ | Бухтодержатель поперечный | БД |  |  | Троценко | [5 empty] | Переработать | Нур-Султан
47.13 |  | ЛКСМП.3600.1300.000.000 СБ | Аккумулятор петлевой | WPL-3600 |  |  | Троценко |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала)\1300 - Петлевой аккумулятор |  |  | Нур-Султан
47.15 |  | ЛКСМП.3600.1500.000.000 СБ | Рольганг приводной |  |  |  | Петько | [6 empty] | Нур-Султан
47.17 |  | ЛКСМП.3600.1700.000.000 СБ | Боковая подача продольная | WPL-3600 |  |  | Троценко |  |  |  | 47.WPL-3600 (ТОО СК Арман Дала)\1700-Подача продольная |  | 3-Д/КД | Нур-Султан
48 |  | ЛПКГ.560.000.000.000 СБ | Линия контактной сварки | WPD-560 |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560 |  |  | Нур-Султан
48.1 |  | ЛПКГ.560.100.000.000 | Портал сварочный | WPD-560 |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\ЛПКГ.560.100.000.000 - Портал сварочный |  |  | Нур-Султан
48.2 |  | ЛПКГ.560.200.000.000 | Протяг | WPD-560 |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\ЛПКГ.560.200.000.000 - Протяг |  |  | Нур-Султан
48.3 |  | ЛПКГ.560.300.000.000 | Бункер | WPD-560 |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\ЛПКГ.560.300.000.000 - Бункер |  |  | Нур-Султан
48.4 |  | ЛПКГ.560.400.000.000 | Подача | WPD-560 |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\ЛПКГ.560.400.000.000 - Подача |  |  | Нур-Султан
48.5 |  | ЛПКГ.560.500.000.000 | Блок поддержки | WPD-560 |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\ЛПКГ.560.500.000.000 - Блок поддержки |  |  | Нур-Султан
48.6 |  | ЛПКГ.560.600.000.000 | Пакетировщик | WPD-560 |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\ЛПКГ.560.600.000.000 - Пакетировщик |  |  | Нур-Султан
48.7 |  | ЛПКГ.560.700.000.000 | Направляющая | WPD-560 |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\ЛПКГ.560.700.000.000 - Направляющая |  |  | Нур-Султан
48.8 |  | ЛПКГ.560.800.000.000 | Подача поперечного прутка | WPD-560 |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\ЛПКГ.560.800.000.000 - Подача поперечного прутка |  |  | Нур-Султан
48.9 |  | ЛПКГ.560.900.000.000 | Пневмошкаф | WPD-560 |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\ЛПКГ.560.900.000.000 - Пневмошкаф |  |  | Нур-Султан
48.10 |  | ЛПКГ.560.1000.000.000 | Тельфер | WPD-560 |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\ЛПКГ.560.1000.000.000 - Тельфер |  |  | Нур-Султан
48.11 |  | ЛСПК4-12.8000.М1.600.000 | Бухтодержатель | БД |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\ЛСПК4-12.8000.М1.600.000 - Бухтодержатель |  |  | Нур-Султан
48.12 |  | CГC4000.000.000 | Станок для гибки сетки | CГC4000 |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\CГC4000.000.000 - Станок для гибки сетки |  |  | Нур-Султан
48.13 |  | БДП-1200.М1.000.000 | Бухтодержатель | БД |  |  | Петько |  |  |  | 48. WPD-560\БДП-1200.М1.000.000 - Бухтодержатель |  |  | Нур-Султан
49 |  | ВФД-1500.000.000.000 СБ | Многоточечная установка контактной сварки | WFD-1500 |  |  | Троценко |  |  |  | 49. ВФД-1500(ТОЛО АЗМК) | 2019-11-08 |  | ТОО АЗМК Алматы
49.1 |  | ВФД-1500.100.000.000 СБ | Сварочный портал | WFD-1500 |  |  | Троценко |  |  |  | 49. ВФД-1500(ТОЛО АЗМК)\Проект\100 - Сварочный портал |  | 3-Д/КД | ТОО АЗМК Алматы
49.2 |  | ВФД-1500.200.000.000 СБ | Узел протяга | WFD-1500 |  |  | Троценко |  |  |  | 49. ВФД-1500(ТОЛО АЗМК)\Проект\200 - Узел протяга |  | 3-Д/КД | ТОО АЗМК Алматы
49.3 |  | ВФД-1500.300.000.000 СБ | Бункер | WFD-1500 |  |  | Троценко |  |  |  | 49. ВФД-1500(ТОЛО АЗМК)\Проект\300 - Бункер |  | 3-Д/КД | ТОО АЗМК Алматы
49.4 |  | ВФД-1500.400.000.000 СБ | Пакетировщик | WFD-1500 |  |  | Троценко |  |  |  | 49. ВФД-1500(ТОЛО АЗМК)\Проект\400 - Пакетировщик |  | 3-Д/КД | ТОО АЗМК Алматы
49.5 |  | ВФД-1500.500.000.000 СБ | Тумба Сборочный чертеж | WFD-1500 |  |  | Троценко |  |  |  | 49. ВФД-1500(ТОЛО АЗМК)\Проект\500 - Тумба поддержки |  | 3-Д/КД | ТОО АЗМК Алматы
49.6 |  | ВФД-1500.600.000.000 СБ | Пневмошкаф | WFD-1500 |  |  | Троценко |  |  |  | 49. ВФД-1500(ТОЛО АЗМК)\Проект\600 - Пневмошкаф |  | 3-Д/КД | ТОО АЗМК Алматы
49.7 |  | ВФД-1500.900.000.000 СБ | Рама закладная | WFD-1500 |  |  | Троценко |  |  |  | 49. ВФД-1500(ТОЛО АЗМК)\Проект\900 - Рама закладная |  | 3-Д/КД | ТОО АЗМК Алматы
50 |  | СПО-60-6-12.000 | Станок правильно отрезной | СПО-60 |  |  | Лукин |  |  |  | 52. СПОЛ-60-6-12.000.000 - Линейка |  | 3-Д/КД | Скайпрофиль
51 |  | РВБД-1000.000.000 | Бухтодержатель с вертикальной вытяжкой | БД |  |  | Лукин |  |  |  | 51. РВБД Бухтодержатель (15.02.19) |  | 3-Д/КД
53 |  | АСОМ220.000.000 | Автоматическая система охлаждения | МСО-200 | [6 empty] | 53.МСО-200
54 |  | РЛТМ3000.000.000 СБ | РЛТ | РЛТ-3000 |  |  | Сирош |  |  |  | 54.РЛТМ.3000(ООО «Универсальные Технологии») | 2019-12-27 | 3-Д/КД надо дороботать | ООО «Универсальные Технологии»
55 |  | ЛПП.6-20.М5.100.000.000 СБ | Транспортная система | Транспортная система |  |  | Сирош |  |  |  | 55 - Транспортная система(ИП Ишутов)
56 |  | СЦКА.35.19.56 | Линия контактной сварки (Краснодар Феникс) |  |  |  | Гусев |  |  |  | 56.WP-1000(Феникс) |  |  | Краснодар,ООО "Феникс"
56.1 | 05-05-20 | ВП.1000.100.000.000 | 100 - Узел сварки | WP-1000 | 1 |  |  |  |  | Савчук А.Д. | WP-1000\100 - Узел сварки |  |  | Краснодар,ООО "Феникс"
56.2 | 06-05-20 | ВП.1000.200.000.000 | 200 - Узел протяга | WP-1000 | 1 |  |  |  |  | Савчук А.Д. | WP-1000\200 - Узел протяга |  |  | Краснодар,ООО "Феникс"
56.3 | 01-05-20 | ВП.1000.300.000.000 | 300 - Узел продольной подачи | WP-1000 | 1 |  |  |  |  | Савчук А.Д. | WP-1000\300 - Узел продольной подачи |  |  | Краснодар,ООО "Феникс"
56.4 | 04-05-20 | ВП-1000.400.000.000 | 400 - Узел подачи | WP-1000 | 1 |  | Лукин |  |  | Лукин | WP-1000\400 - Узел подачи |  |  | Краснодар,ООО "Феникс"
56.5 |  | МТР-500 | МТР-500 | МТР-500 | 1 |  |  |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-25 | Краснодар,ООО "Феникс"
56.6 |  | АСОМ220.000.000 | МСО200 | МСО200 | 1 | [7 empty] | 2020-06-17 | Краснодар,ООО "Феникс"
56.7 |  | СПО2.40.000.000.000 | Станок правильно отрезной |  | 1 |  | Петько | [5 empty] | 2020-06-23
56.8 |  | СПО-70.900.000 | Линейка |  | 1 |  | Лукин |  |  | Лукин |  |  | 2020-06-17 |  | 2020-06-17
56.9 |  | БДПМ2-1000.000.000 | Бухтодержатель |  | 1 |  | Лукин |  |  | Лукин |  |  | 2020-06-17 |  | 2020-06-17
57 |  | СЦКА.47.19.57 | Линия контактной сварки (Приоритет Малоярославец) | WP-1500 | [6 empty] | 57.WP-1500 Малоярославец |  |  | Малоярославец,ПТК Приоритет
57.1 | 10-05-20 | ВП.1500.100.000.000 | Сварочный портал | WP-1500 | 1 |  | Петько |  |  | Лукин | 57.WP-1500 Малоярославец\100 - Сварочный портал |  |  | Малоярославец,ПТК Приоритет
57.2 | 11-05-20 | ВП.1500.200.000.000 | Протяг | WP-1500 | 1 |  | Петько |  |  | Лукин | 57.WP-1500 Малоярославец\200-Протяг
57.3 | 12-05-20 | ВП.1500.300.000.000 | Бункер | WP-1500 | 1 |  | Троценко |  |  | Лукин | 57.WP-1500 Малоярославец\300 - Бункер
57.4 | 13-05-20 | ВП.1500.400.000.000 | УДПП | WP-1500 | 1 |  | Петько |  |  | Лукин | 57.WP-1500 Малоярославец\400 - УДПП
57.5 |  | АСОМ220.000.000 | МСО200 | МСО200 | 1 | [7 empty] | 2020-06-17 | Малоярославец,ПТК Приоритет
58 |  | ВП-2500.000.000.000 | Линия контактной сварки | WP-2500 | [9 empty] | Линево
58.1 |  | ВП-2500.100.000.000 | Сварочный портал | WP-2500 | 1 |  | Петько |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-09 | Линево | 2020-06-09
58.2 |  | ВП-2500.200.000.000 | Протяг | WP-2500 | 1 |  | Петько |  |  | Савчук А.Д. |  |  | ГОТОВО | Линево
58.3 | 08-05-20 | ВП-2500.300.000.000 | Бункер | WP-2500 | 1 |  | Троценко |  |  | Савчук А.Д. |  |  | ГОТОВО | Линево
58.4 |  | ВП-2500.400.000.000 | УДПП | WP-2500 | 1 |  | Петько |  |  |  |  | 2020-07-03 | ЗАПУСТИТЬ | Линево
58.5 |  | АСОМ220.000.000 | МСО200 | МСО200 | 1 | [7 empty] | ГОТОВО |  | 2020-06-25 | 2020-06-25
58.6 |  | АСГМ.3250.Д1.000.000 | Автоматический станок гибки сетки | АСГМ | 1 | [7 empty] | ГОТОВО
58.7 |  | СПО-110.М3.П.000.000 | Станок правильно отрезной | СПО 110 | 1 |  | Лукин | [5 empty] | ГОТОВО
58.8 |  | СПО-110.М3.Л.000.000 | Линейка 3м (с концевиком) | СПО 110.Л | 1 |  | Лукин | [5 empty] | ГОТОВО |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25
58.9 |  | СПО-110.М2.ПЛ.000.000 | Лоток приемный | СПО110.ПЛ | 1 |  | Лукин | [5 empty] | ГОТОВО |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | Б/М
58.10 |  | БДП-1200.М1.000.000 | Бухтодержатель приводной | БД | 1 |  | Лукин |  |  | Лукин |  |  | ГОТОВО |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25
58.11 |  | ВП-2500.500.000.000 | Рама закладная | WP-2500 | 1 |  | Петько |  |  |  |  | 2020-07-04 | ЗАПУСТИТЬ | Линево
59 |  | ВП.3100.000.000.000 | Линия контактной сварки | WP-3100 | [6 empty] | 59.WP-3100 Новокузнецк |  |  | Новокузнецк,ЗапСибУголь
60 |  | ВП.2500.М1.000.000.000 | Линия контактной сварки | WP-2500 | [6 empty] | 60.WP-2500 Красноярск |  |  | Красноярск,Забортогр
60.1.1 |  | ВП-2500.100.000.000 | Сварочный портал | WP-2500 | [6 empty] | 57.WP-1500 Малоярославец\100 - Сварочный портал
60.1.2 |  | ВП-2500.200.000.000 | Протяг | WP-2500 | [6 empty] | 58.WP-2500 Линево\200 - Протяг
60.1.3 |  | ВП-2500.300.000.000 | Бункер | WP-2500 | [6 empty] | 58.WP-2500 Линево\300 - Бункер
60.1.4 |  | ВП-2500.400.000.000 | УДПП | WP-2500 | [6 empty] | 58.WP-2500 Линево\400 - УДПП
60.1.5 |  | ВП-2500.500.000.000 | Рама закладная | WP-2500 | [6 empty] | 58.WP-2500 Линево\500 - Рама закладная
60.2 |  | АСОМ220.000.000 | МСО200 | МСО200 | 1 |  |  |  |  | Лукин |  |  | 2020-07-01
60.3 |  | АСГМ.3250.Д1.000.000 | Автоматический станок гибки сетки | АСГМ | 1 |  |  |  |  | Лукин |  |  | 2020-07-01
60.4 |  | СПО-110.М3.П.000.000 | Станок правильно отрезной | СПО 110 | 1 |  | Лукин |  |  | Лукин |  |  | 2020-07-01
60.5 |  | СПО-110.М3.Л.000.000 | Линейка 3м (с концевиком) | СПО 110.Л | 1 |  | Лукин |  |  | Лукин |  |  | 2020-07-01
60.6 |  | СПО-110.М2.ПЛ.000.000 | Лоток приемный | СПО110.ПЛ | 1 |  | Лукин |  |  | Лукин |  |  | 2020-07-01
60.7 |  | БДП-1200.М1.000.000 | Бухтодержатель приводной | БД | 1 |  | Лукин |  |  | Лукин |  |  | 2020-07-01
61 |  | МТР800.М2.000.000 СБ | Машина контактной точечной сварки МТР-800 | МТР-800 | [6 empty] | 61.МТР-800 Находка, ПК Бетонщик\Решетников_МТР800 |  |  | Находка, ПК "Бетонщик"
62 |  | ВП.3100.000.000.000 | Линия контактной сварки | WP-3100 |  |  | Сирош |  |  |  | 62.WP-3100 Ищутов |  |  | Ищутов
62.1 |  | СЛКС.3000.М1.100.000.000 СБ | Сварочный портал | WP-3100 |  |  | Сирош |  |  |  | 62.WP-3100 Ищутов\100 - Портал WP3100 (Ишутов)\100 - Портал WP3100 (Ишутов)
62.2 |  | ВП-3100.200.000.000 СБ | Протяг | WP-3100 |  |  | Сирош |  |  |  | 62.WP-3100 Ищутов\200-Протяг
62.3 |  | ВП-3100.300.000.000 СБ | Бункер | WP-3100 |  |  | Троценко |  |  |  | 62.WP-3100 Ищутов\300 - Бункер\ВП-3100.300.000.000 СБ Бункер.a3d
62.4 |  | ВП-3100.400.000.000 СБ | УДПП | WP-3100 |  |  | Петько |  |  |  | 62.WP-3100 Ищутов\400-УДПП
62.5 |  | ВП-3100.500.000.000 СБ | Постамент | WP-3100 |  |  | Троценко |  |  |  | 62.WP-3100 Ищутов\500-Постамент
63 |  |  | Гибочник | АСГМ-3200 | [6 empty] | 63.АСГМ-3200
63.1 |  | АСГМ.3200.000.000 | Гибочник | АСГМ-3200 | [6 empty] | 63.АСГМ-3200\63.1 - Кемерово |  |  | Кемерово, СИБЭК
63.2 |  | АСГМ.3200.000.000 | Гибочник | АСГМ-3200 | [6 empty] | 63.АСГМ-3200\63.2 - Линево
63.3 |  | АСГМ.3200.000.000 | Гибочник | АСГМ-3200 | [6 empty] | 63.АСГМ-3200 (Кемерово, СИБЭК)\63.3-АСГМ.3100.М1 - Гибочник(Дорхан) |  |  | Дорхан
63.4 |  | АСГМ.3200.000.000 | Гибочник | АСГМ-3200 | [6 empty] | 63.АСГМ-3200\63.4 - Красноярск Заборторг (КУПЕЦ)
63.5 |  | АСГМ.3100.М1.540.Д1.00.000 | Формооброзователь | АСГМ-3200 | [9 empty] | Дорхан
64 |  | ЛСПК4-12.8000.М1.600.000 | Бухтодержатель 3т с пн. Тормозом, не привод. |  |  |  | Петько/Лукин |  |  |  | 64. ЛСПК4-12.8000.М1.600.000 - Бухтодержатель
65 |  | СПО-70.000.000 | Станок правильно отрезной | СПО-70 |  |  | Стандарт |  |  |  | 65. СПО-70
65.1 |  | СПО-70.000.000 | [8 empty] | 65. СПО-70\65.1 Ставрополь Металлоизделия
65.4 |  | СПО-70.000.003 | [8 empty] | 65. СПО-70\65.4 Краснодар Феникс
65.5 |  | СПО-70.000.004 | [8 empty] | 65. СПО-70\65.5 Иркутск Люкс Сервис
65.6 |  | СПО-70.000.005 | [8 empty] | 65. СПО-70\65.6 Ставрополь Ставропольской орех
65.7 |  | СПО-70.000.006 | [8 empty] | 65. СПО-70\65.7 Новосибирск СтройГеоКомплекс
65.8 |  | СПО-70.000.007 | [8 empty] | 65. СПО-70\65.8 Калининград ЗЖБИ Европейский
65.9 |  | СПО-70.000.008
65.10 |  | СПО-70.000.009
66 |  | БДГ.М1.000.000 | Бухтодержатель горизонтальный | БДГ |  |  | Стандарт |  |  |  | 66. БДГ.М1(Уфа, ДСК КПД)
66.1 | Без заявки | БДГ.М1.000.000 | [8 empty] | 66. БДГ.М1(Уфа, ДСК КПД)\66.1 БДГ.М1(Нск СтройГеоКомплект)
66.2 | Без заявки | БДГ.М1.000.000 | [8 empty] | 66. БДГ.М1(Уфа, ДСК КПД)\66.2 БДГ.М1(Ставрополь Ставропольский орех)
66.3 | Без заявки | БДГ.М1.000.000 | [8 empty] | 66. БДГ.М1(Уфа, ДСК КПД)\66.3 БДГ.М1(Калининград ЗЖБИ Европейский)
67 |  | СПО-70.ДИ | Линейка сбросная | Линейка |  |  | Стандарт |  |  |  | 67. Линейки СПО-70
67.2 |  | СПО-70.ДИ | [8 empty] | 67. Линейки СПО-70\67.2 Линейка 3м (концевик) (Ставрополь Металлоизделия)
67.3 |  | СПО-70.ДИ | [8 empty] | 67. Линейки СПО-70\67.3 Линейка 3м 1 шт (Краснодар Феникс)
67.5 |  | СПО-70.ДИ | [8 empty] | 67. Линейки СПО-70\67.5 Линейка 3м 1шт(Ставрополь Ставропольский орех)
67.7 |  | СПО-70.ДИ | [8 empty] | 67. Линейки СПО-70\67.7 ЛИНЕЙКА 6м (Нск СтройГеоКомплект)
67.8 |  | СПО-70.ДИ
68 |  | РЛ -2000 | Ручка 2м | РЛ |  |  | Стандарт |  |  |  | 68. РЛ 2000
68.1 |  | РЛТ2000М5.000.000 | [8 empty] | 68. РЛ 2000\68.1 Нск СтройГеоКомплект |  |  | НСК СтройГеоКомплект
68.2 |  | РЛТ2000М5.000.000 | [8 empty] | 68. РЛ 2000\68.2 Ставрополь Ставропольский орех |  |  | Ставропольский орех
69 |  |  | РГ9000, РГ12000 | Рольганг |  |  | Лукин |  |  |  | 69. Рольганги (УРМА Магадан)
70 |  |  | СГС9000 | Гибочник сетки 9м |  |  | Петько |  |  |  | 70.СГС-9000.000.000 СБ - Станок для гибки сетки
71 |  | СФС.18.20.М4 | Станок под флюсом | СФС |  |  | Кикош |  |  |  | 71.СФС.18.20.М4- Станок под флюсом (Уфа, ДСК КПД) |  |  | Уфа, ДСК КПД
72 |  |  | Многоточечная Установка для контактной сварки | WL-1000 |  |  | Сирош |  |  |  | 72.WL-1000 (Иркутск, ЛюкСервис) |  |  | Иркутск, ЛюкСервис
72.1 |  | ВЛ.1000.100.000.000 | Сварочный портал |  |  |  | Лукин
72.2 |  | ВЛ.1000.200.000.000 | Гильотина |  |  |  | Лукин
72.3 |  |  | Бункер
72.4 |  | ВЛ.1000.400.000.000 | Узел цанговой подачи |  |  |  | Лукин |  |  |  | 72.WL-1000 (Иркутск, ЛюкСервис)\400 - Узел цанговой подачи
73 |  | ВП-2000.000.000.000 СБ | Многоточечная Установка для контактной сварки | WP-2000 | [6 empty] | 73.WP-2000 (Иркутск, БМС) |  |  | МАКЕТ
73.1 |  | ВП-2000.100.000.000 СБ
73.2 |  | ВП-2000.200.000.000 СБ
73.3 |  | ВП-2000.300.000.000 СБ | Бункер | WP-2000 |  |  | Троценко |  |  |  | 73.WP-2000 (Иркутск, БМС)\300 - Бункер
73.4 |  | ВП-2000.400.000.000 СБ
74 |  | Пермь, Уралсетка | Линия сварки плоских каркасов | WPD-1200 |  |  | Сирош
74.1 |  | ВПД-1200.100.000.000 | Сварочный портал | WPD-1200 | 1 |  | Сирош |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-05-27 |  | 2020-05-27
74.2 |  | ВПД-1200.200.000.000 | Узел протяг | WPD-1200 | 1 |  | Сирош |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-05-17 |  | 2020-05-17
74.3 |  | ВПД-1200.300.000.000 | Бункер | WPD-1200 | 1 |  | Сирош |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25
74.4 |  | ВПД-1200.400.000.000 | Узел подачи продольного прутка | WPD-1200 | 1 |  | Сирош |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-05-28 |  | 2020-05-28
74.5 |  | АСОМ220.000.000 | МСО200 | МСО200 | 1 |  |  |  |  | Лукин |  |  | 2020-06-29
75 |  | СЦКА.73118.1.19.075 | Пермь, Пермтрансжелезобетон | WL-2000 |  |  | Троценко |  |  |  | 75.WL-2000 (Пермь, Пермтрансжелезобетон) | 2020-03-30 |  | Пермь, Пермтрансжелезобетон
|  | ВЛ-2000.000.000.000 | Автоматическая линия контактной сварки | WL-2000 | 1 |  | Троценко
|  | ВЛ-2000.100.000.000 | Сварочный портал | WL-2000 | 1 |  | Махмутов | 2020-07-10
|  | ВЛ-2000.200.000.000 | Пакетировшик | WL-2000 | 1 |  | Зинчинко | 2020-07-08
|  | ВЛ-2000.300.000.000 | Линейка сбросная | WL-2000 | 1 |  | Староний | 2020-06-22 | 2020-06-22
|  | ВЛ-2000.400.000.000 | Подача цанговая | WL-2000 | 1 |  | Староний | 2020-06-22 | 2020-06-22
|  | ВЛ-2000.500.000.000 | Аккумулятор петлевой | WL-2000 | 1 |  | Богдан | 2020-07-07
|  | ВЛ-2000.600.000.000 | Ножницы сеточные гидравлические | WL-2000 | 1 |  | Кикош | 2020-07-06
|  | ВЛ-2000.700.000.000 | Разматыватель | WL-2000 | 1 |  | Неупокоева | 2020-07-13
|  | ВЛ-2000.800.000.000 | Подача боковая | WL-2000 | 1 |  | Староний | 2020-06-30
|  | ВЛ-2000.910.000.000 | Дуга нижняя | WL-2000 | 1 |  | Неупокоева | 2020-07-03
|  | ВЛ-2000.920.000.000 | Направляющая | WL-2000 | 1 |  | Неупокоева | 2020-07-03
|  | ВЛ-2000.1000.000.000 | Бухтодержатель приводной с вытяжкой сверху | WL-2000 | 1 |  | Махмутов | 2020-07-14
|  | АСОМ220.000.000 | Автоматическая система охлаждения | МСО-200 | 1 |  | Стандарт | 2020-06-22 | 2020-06-22
|  | ЛСПК4-12.8000.М1.600.000 | Бухтодержатель | БДВ | 1 |  | Стандарт | 2020-06-22 | 2020-06-22
76 |  | ВП.2000.М18.000.000 | Многоточечная установка для контактной сварки | WP-2000 |  |  | Лукин |  |  |  | 76. WP-2000(Иркутск, БМС)(классика) |  |  | Иркутск, БМС
76.1 |  | СЛКС.2000.М21.100.000 СБ | Сварочный портал |  |  |  | Лукин | [5 empty] | ГОТОВО
76.2 |  | ВП.2000.М18.200.000 | Протяг |  |  |  | Лукин | [5 empty] | ГОТОВО
76.3 |  | СЛКС2000.Т10.300.000 СБ | Бункер |  |  |  | Лукин | [5 empty] | ГОТОВО
76.4 |  | ВП.2000.М18.400.000 | Подача |  |  |  | Лукин | [5 empty] | ГОТОВО
78 | 02-05-20 | Доработка ДОРХАН | Новосибирск, Дорхан | [6 empty] | Лукин | 78. Доработка ДОРХАН |  | ГОТОВО | Новосибирск, Дорхан
79 |  |  | Ульяновск ИП Рахимов | [10 empty] | Ульяновск ИП Рахимов
79.1 |  | БДВ.Т.1000.000.000 | Бухтодержатель | БДВ.Т.1000 |  |  | Сирош |  |  | Лукин |  |  | 2020-06-08 | Ульяновск ИП Рахимов
79.2 |  | ПБР.500.М1.100.000 | Перемотчик |  |  |  | Сирош |  |  | Лукин |  |  | 2020-06-02 | Ульяновск ИП Рахимов
80 |  | СЦКА.1174.080 | Миасс, Русская Стратегия |  |  |  | Сирош |  |  |  | 80.WPD-1000E-Ручная линия многоточечной сварки сеток
80.1 |  | ВПД.Е.1000.000.000.000 | Ручная линия многоточечной сварки сеток | WPD.E-1000 | 1 |  | Сирош | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-03
80.2 |  | ВПД.Е.1000.100.000.000 | Сварочный портал | WPD.E-1000 | 1 |  | Сирош | 2020-06-25 | 2020-06-24 | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-24 |  | 2020-06-24
80.3 |  | ВПД.Е.1000.200.000.000 | Узел протяга | WPD.E-1000 | 1 |  | Сирош | 2020-06-26 | 2020-06-25 | Савчук А.Д. |  | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-06-30
80.4 |  | ВПД.Е.1000.300.000.000 | Бункер | WPD.E-1000 | 1 |  | Сирош | 2020-06-29 | 2020-06-24 | Савчук А.Д. |  | 2020-06-30 | 2020-06-29 |  | 2020-06-29
80.5 |  | ВПД.Е.1000.400.000.000 | Узел подвода | WPD.E-1000 | 1 |  | Сирош | 2020-06-30 | 2020-06-24 | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-25 |  | 2020-06-25
80.6 |  | ВПД.Е.1000.500.000.000 | Стол поддерживающий | WPD.E-1000 | 1 |  | Неупокоева | 2020-06-30 | 2020-06-25 | Савчук А.Д. |  | 2020-07-01 | 2020-06-30 |  | 2020-06-30
80.7 |  | МСО-60.М1.000.000 | Ситема охлаждения МСО-60 | МСО-60 | 1 |  | Сирош | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  |  | 2020-07-02 | 2020-06-30 |  | 2020-06-30
81 |  | СЦКА.25.20.081 | Кемерово, Металлинвест, А-Проект |  |  |  | Троценко |  |  |  | 81.WPD-560 Кемерово, Металлинвест (А-Проект)
81.1 |  | ВПД-560.100.000.000 | Узел сварки | WPD-560 | 1 |  | Неупокоева | 2020-06-23 | 2020-06-25 | Савчук А.Д. |  | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-06-26
81.2 |  | ВПД-560.200.000.000 | Узел протяга | WPD-560 | 1 |  | Троценко | 2020-06-19 | 2020-06-19 | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-19 |  | 2020-06-19
81.3 |  | ВПД-560.300.000.000 | Бункер | WPD-560 | 1 |  | Троценко | 2020-06-18 | 2020-06-18 | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
81.4 |  | ВПД-560.400.000.000 | Узел подвода | WPD-560 | 1 |  | Троценко | 2020-06-22 | 2020-06-22 | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-22
81.5 |  | АСОМ220.000.000 | Автоматическая система охлаждения | МСО-200 | 1 |  | Стандарт | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-17 |  | 2020-06-17
82 |  | БП-1000 | Поливайка | БП-1000 |  |  | Сирош |  |  |  | 82. БП-1000 (Исправительная колония №3) |  |  | Исправительная колония №3
82.1 | 07-05-20 | БП-1000.100.000.000 СБ - Блок полива | 100 - Блок полива | БП-1000 | [5 empty] | Савчук А.Д. | БП-1000.100.000.000 СБ - Блок полива |  | 2020-05-20
82.2 | 09-05-20 | БП-1000.200.000.000 СБ - Цистерна | 200 - Цистерна | БП-1000 | [5 empty] | Савчук А.Д. | БП-1000.200.000.000 СБ - Цистерна |  | 2020-05-20
83 |  | ЛСПЛ.12000.000.000.000 | Линейка и лоток подвижный | Линейка сбросная |  |  | Петько | [6 empty] | Искитим ЖБИ 5
83.1 |  | ЛСПЛ.12000.100.000.000 | Линейка | ЛС |  |  | Петько |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-03 | Искитим ЖБИ 5
83.2 |  | ЛСПЛ.12000.200.000.000 | Лоток подвижный | ЛС |  |  | Петько |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-05 | Искитим ЖБИ 5
84 | 03-05-20 | СЦКА.63.19.084 | Новосибирск,Энергомонтаж |  |  |  | Лукин |  |  | Стегниенко | 50. СПО-60-6-12 |  | ГОТОВО | Энергомонтаж
|  | СПО-60-6-12-000.000 | Станок правильно отрезной | СПО-60 | 1 |  | Лукин | 2020-07-06
|  | СПО.60.6.12.000.000.000 | Приемный лоток (7м) | СПО-60 | 1 |  | Лукин | 2020-07-07
|  | ЛКСП4-12.8000.М2.600.000 | Бухтодержатель | БД | 1 |  | Неупокоева | 2020-06-30
ЗИП
|  |  | Фильера (комплект) | СПО-60 | 3 |  |  | 2020-07-07
|  |  | Съёмная корзина бухтодержателя | БД | 2 |  |  | 2020-07-07
|  |  | Ролики протяга | СПО-60 | 1 |  |  | 2020-07-07
|  |  | Ролики подачи | СПО-60 | 1 |  |  | 2020-07-07
|  |  | Нож | СПО-60 | 1 |  |  | 2020-07-07
|  |  | Втулка нож | СПО-60 |  |  |  | 2020-07-07
85 |  | СПО60М2.001.000.000 | Правильный блок | СПО-60 |  |  | ОКБ |  |  | Савчук А.Д. | 85.СПО-60 (Малиновский КЖБИ) |  | 2020-05-21 | г. Тула ООО СДР (Малиновский КЖБИ)
86 |  | ВП-2500.000.000.000 | Купец
86.1 |  | ВП-2500.100.000.000 | 100-Сварочный портал | WP-2500 | 1 |  |  |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-09 | Купец | 2020-06-09
86.2 |  | ВП-2500.200.000.000 | 200-Протяг | WP-2500 | 1 |  | Махмутов |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-05-22 | Купец | 2020-05-22
86.3 |  | ВП-2500.300.000.000 | 300-Бункер | WP-2500 | 1 |  | Троценко |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-05-22 | Купец | 2020-05-22
86.4 |  | ВП-2500.400.000.000 | Узел Подвода | [9 empty] | ЗАПУСТИТЬ | Купец
86.5 | [12 empty] | ЗАПУСТИТЬ | Купец
87 |  | ВП-2500.000.000.000 | Линия контактной сварки | [10 empty] | Новокузнецк Сервис
87.1 |  | ВП-2500.100.000.000 | 100-Сварочный портал | WP-2500 | 1 |  |  |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-09 | Новокузнецк Сервис | 2020-06-09
87.2 |  | ВП-2500.200.000.000 | 200-Протяг | WP-2500 | 1 |  | Махмутов |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-05-22 | Новокузнецк Сервис
87.3 |  | ВП-2500.300.000.000 | 300-Бункер | WP-2500 | 1 |  | Троценко |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-05-22 | Новокузнецк Сервис
87.4 |  | ВП-2500.400.000.000 | [10 empty] | ЗАПУСТИТЬ | Новокузнецк Сервис
87.5 |  | ВП-2500.500.000.000 | [10 empty] | ЗАПУСТИТЬ | Новокузнецк Сервис
89 |  |  | Ручная линия сварки | РЛТ2000 | [6 empty] | 86 РЛТ2000 Тараз, ТОО Бином |  |  | Тараз Бином
89.1 | 15-05-20 | РЛТ2000М5.000.000 | Ручка | [7 empty] | 89 РЛТ2000 Тараз, ТОО Бином\89.1 РЛТ2000М5.000.000(ТАРАЗ ТОО Бином) |  | ГОТОВО |  |  | 2020-05-08
89.2 | Без заявки | МСО-60.М1.000.000 | Система охлаждения | [7 empty] | 89 РЛТ2000 Тараз, ТОО Бином\89.2 МСО60.1 ТОО Бином |  | ГОТОВО
90 | 18-05-20 | СПО-70.000.000 | Станок правильно отрезной СПО70 | СПО70 | [6 empty] | 90 СПО70 Новокузнецк НМК (СнабСервис)\90.1 СПО70 Новокузнецк СнабСервис |  |  | Новокузнецк СнабСервис
90.1 | Без заявки | СПО-70 | [7 empty] | Лукин М.В, | 90 СПО70 Новокузнецк НМК (СнабСервис)\90.2 Линейка 3м 1 шт (Новокузнецк Снабсервис) |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
90.2 | 33-05-20 | СПО-70.ДИ.900.000 | Линейка 3м | [6 empty] | Лукин М.В, | 90 СПО70 Новокузнецк НМК (СнабСервис)\90.3 Линейка 3м (концевик) (Новокузнецк Снабсервис) |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
90.3 | 34-05-20 | СПО-70.ДИ.900.000 | Линейка 3м с концевиком | [6 empty] | Лукин М.В, | 90 СПО70 Новокузнецк НМК (СнабСервис)\90.4 БДГ.М1(Новокузнецк Снабсервис) |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
90.4 | 19-05-20 | БДГ.М1.000.000 | [7 empty] | Лукин М.В, | 90 СПО70 Новокузнецк НМК (СнабСервис)\90.5 - Бухтодержатель БДП-1200 Новокузнецк СнабСервис |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
90.5 |  | БДП-1200.М1.000.000 | [7 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
91 |  |  | Ручная линия сварки | РЛ2000 | [6 empty] | 91. РЛ2000 ИП Дускужанов |  |  | ИП Дускужанов
91.1 | 20-05-20 | РЛКС.2000.М1.310.000.000 | [8 empty] | 91. РЛ2000 ИП Дускужанов\91.1 РЛ2000 СЕМЕЙ ИП Дускужанов |  | ГОТОВО
91.2 | Без заявки | МСО-60.М1.000.000 | [8 empty] | 91. РЛ2000 ИП Дускужанов\91.2 МСО60.1 Семей ИП Дускуджанов |  | ГОТОВО
92 |  |  | Станок правильно отрезной СПО-110/3-6 | [7 empty] | 92. СПО-110 Миасс Русская Стратегия |  |  | Миасс, Русская стратегия
92.1 | 26-05-20 | СПО-110-3-6.000.000 | [8 empty] | 92. СПО-110 Миасс Русская Стратегия\92.1 СПО 110-3-6 - Правилка (Миасс Русская стратегия) |  | ГОТОВО
93 |  |  | Ручная линия сварки | РЛТ2000 | [6 empty] | 93. РЛТ2000 Советский Атлант |  |  | Советский, Атлант
93.1 | 22-05-20 | РЛТ2000М5.000.000 | [7 empty] | Лукин М.В, | 93. РЛТ2000 Советский Атлант\93.1 РЛТ2000М5.000.000(Советский ООО Атлант) |  | ГОТОВО
93.2 | Без заявки | МСО-60.М1.000.000 | [8 empty] | 93. РЛТ2000 Советский Атлант\93.2 МСО60.1 Советский ООО Атлант |  | ГОТОВО
94 |  |  | Станок правильно отрезной СПО70 | СПО70 | [6 empty] | 94. СПО70 БМС Мануфактура |  |  | Иркутск, БМС Мануфактура
94.1 | 23-05-20 | СПО-70.000.000 | Станок правильно отрезной | [6 empty] | Лукин М.В, | 94. СПО70 БМС Мануфактура\94.1 Иркутск БМС |  | ГОТОВО |  | 2020-06-11
94.2 | Без заявки | СПО-70.ДИ.900.000 | Линейка | [6 empty] | Лукин М.В, | 94. СПО70 БМС Мануфактура\94.2 Линейка 6м (Иркутск БМС) |  | ГОТОВО |  | 2020-06-11
94.3 | 35-05-20 | БДГ.М1.000.000 | Бухтодержатель горизонтальный | [6 empty] | Лукин М.В, | 94. СПО70 БМС Мануфактура\94.3 БДГ.М1 (Иркутск БМС) |  | ГОТОВО |  | 2020-06-11
95 |  | СЦКА.08.20.095 | Москва, ООО Вассер | [7 empty] | 95. СПО110, АСГМ 3200 |  |  | Москва, Вассер
95.1 | 24-05-20 | СПО-110-3-6.000.000 | Правилка (Доработка до 8го прутка) |  | 1 |  | Стандарт | 2020-06-29 |  |  | 95. СПО110, АСГМ 3200\95.1 СПО 110-3-6 - Правилка (Москва Вассер) |  | ГОТОВО
95.2 | 25-05-20 | БДП-1200.М1.000.000 | Бухтодержатель приводной |  | 1 |  | Стандарт | 2020-06-29 |  |  | 95. СПО110, АСГМ 3200\95.2 - Бухтодержатель Москва ООО Вассер |  | ГОТОВО
95.3 | 26-05-20 | АСГМ.3250.Д1.000.000 | Гибочник |  | 1 |  | Стандарт | 2020-06-29 |  |  | 95. СПО110, АСГМ 3200\95.3 - АСГМ 3200 Москва Вассер |  | ГОТОВО
95.4 |  | АСОМ220.000.000 | Автоматическая система охлаждения |  | 1 |  | Стандарт | 2020-06-29
|  | РГ.3200.000.000.000 | Рольганг |  | 1 |  | Петько | 2020-07-08
|  | ВП.3200.000.000.000 | Линия контактной сварки |  | 1 |  | Петько | 2020-07-28
|  | ВП.3200.100.000.000 | Сварочный портал |  | 1 |  | Петько | ГОТОВ
|  | ВП.3200.200.000.000 | Протяг |  | 1 |  | Петько | 2020-07-13
|  | ВП.3200.300.000.000 | Бункер |  | 1 |  | Петько | 2020-07-17
|  | ВП.3200.400.000.000 | УДПП |  | 1 |  | Петько | 2020-07-24
ЗИП
|  |  | Втулка нож | СПО-110 | 1
|  |  | Гидростанция SH400/22.0/96.0/1100-0 | Купить | 1
96 |  | Новосибирск НЗСО | Станок правильно отрезной СПО70 | СПО-70 | [6 empty] | 96. СПО70 Новосибирск НЗСО |  |  | Новосибирск НЗСО
96.1 | 28-05-20 | СПО-70.000.000 | [7 empty] | Лукин М.В, | 96. СПО70 Новосибирск НЗСО\96.1 СПО-70 Новосибирск НЗСО |  | 2020-06-11 |  | 2020-05-25
96.2 | 29-05-20 | СПО-70.ДИ.900.000 | [7 empty] | Лукин М.В, | 96. СПО70 Новосибирск НЗСО\96.2 Линейка 3м с конц (Новосибирск НЗСО) |  | 2020-06-11 |  | 2020-05-25
96.3 | 30-05-20 | БДП-1200.М1.000.000 | [7 empty] | Лукин М.В, | 96. СПО70 Новосибирск НЗСО\96.3 - Бухтодержатель (Новосибирск НЗСО) |  | 2020-06-11 |  | 2020-05-25 | 2020-06-08 | 2020-06-08
97 |  |  | Станок правильно отрезной СПО70 | СПО-70 | [6 empty] | 97. СПО70 ТОО Интерстиль |  |  | ТОО Интерстиль
97.1 | 32-05-20 | СПО-70.000.000 | СПО.70 | [6 empty] | Лукин М.В, | 97. СПО70 ТОО Интерстиль\97.1 СПО-70 Иркутск ТОО Интерстиль |  | ГОТОВО
97.2 | Без заявки | СПО-70.ДИ.900.000 | Линейка 3м | [6 empty] | Лукин М.В, | 97. СПО70 ТОО Интерстиль\97.2 Линейка 3м 1 шт (ТОО Интерстиль) |  | ГОТОВО
97.3 | 31-05-20 | БДГ.М1.000.000 | БДГ.М1 | [6 empty] | Лукин М.В, | 97. СПО70 ТОО Интерстиль\97.3 БДГ.М1 (ТОО Интерстиль) |  | ГОТОВО
98 |  | Ставрополь Металлоизделия | Станок правильно отрезной СПО70 | СПО-70 | [6 empty] | 98. СПО 70 Металлоизделия |  |  | Ставрополь Металлоизделия
98.1 |  | СПО-70.000.000 | СПО.70 | [6 empty] | Лукин М.В, | 98. СПО 70 Металлоизделия\98.1 СПО-70 Ставрополь Металлоизделия |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
98.2 |  | СПО-70.ДИ.900.000 | Линейка | [6 empty] | Лукин М.В, | 98. СПО 70 Металлоизделия\98.2 Линейка 3м (концевик) (Ставрополь Металлоизделия) |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
98.3 |  | БДП-1200.М1.000.000 | Бухтодержатель | [6 empty] | Лукин М.В, | 98. СПО 70 Металлоизделия\98.3 - Бухтодержатель (Ставрополь Металлоизделия) |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
99 |  | СО-1.000.000 | Стойка оператора | Пульт |  |  | Лукин |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-05-28 | ТОО СК Арман Дала
100 |  | СО-1.000.000 | Стойка оператора | Пульт |  |  | Лукин |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-05-28 | Выбор ОБД, Воронеж
101 |  | СЦКА.27.19.101 | Рускомтек,Хойники | WFE-3600 | [9 empty] | Хойники, Рускомтек
101.1 |  | ВФЕ.3600.000.000.000 | Полуавтоматическая линия сварки сеток | WFE-3600 |  |  | Петько
101.2 |  | ВФЕ.3600.100.000.000 | Сварочный портал | WFE-3600 |  |  | Махмутов | 2020-06-23 | 2020-06-25
101.3 |  | ВФЕ.3600.200.000.000 | Узел протяга | WFE-3600 |  |  | Петько | 2020-05-28 | 2020-05-28
101.4 |  | ЛСР.3600.300.000 | Бункер | WFE-3600 |  |  | Давидович | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  |  |  |  | Хойники, Рускомтек
101.5 |  | ЛСР.3000.500.000 | Тумба поддержки | WFE-3600 |  |  | Сирош | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  |  |  |  | Хойники, Рускомтек
101.6 |  | МСО-60.М1.000.000 |  | МСО-60 |  |  | Стандарт | 2020-05-28 | 2020-05-28
102 |  | СЦКА.30/20.000 | ООО "ЖБИ Сибири" |  |  |  | Сирош | [6 empty] | Барнаул, ЖБИ-Сибири
102.1 |  | СПО-70.000.000 | Станок правильно отр. (изм. 2) | [6 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
102.2 |  | СПО-70.ДИ.900.000 | Линейка (изм. 1) | [6 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
102.3 |  | БДГ.М1.000.000 | Бухтодержатель (изм.1) | [6 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
103. |  | СПО-70 |  | СПО-70 |  |  | Сирош |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-01 | ОКС Новокузнецк
104. |  | УПК 000.000.000 |  | УПК |  |  | Сирош | [6 empty] | Исправительная колония №3
104.1 |  | УПК 000.100.000 | Цистерна | УПК |  |  | Сирош |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-03 | Исправительная колония №3
104.2 |  | УПК 000.200.000 | Площадка | УПК |  |  | Сирош |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-04 | Исправительная колония №3
105 |  | СИПТ.000.000.000 | Линия формовки трубы | СИПТ |  |  | Лукин
105.1 |  | СИПТ.100.000.000 | Узел формовки | СИПТ |  |  | Лукин
105.2 |  | СИПТ.200.000.000 | Узел протяга | СИПТ |  |  | Лукин
105.3 |  | СИПТ.300.000.000 | Узел подачи | СИПТ |  |  | Лукин
106 |  |  | СПО-60
106.1 |  | ЛСПК4-12.8000.М1.600.000 | Бухтодержатель | [6 empty] | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-08 | Искитим ЖБИ 5 | 2020-06-08
107 |  |  | Ручная линия сварки | РЛТ2000 | [6 empty] | 93. РЛТ2000 Советский Атлант |  |  | ИП Палкин Архангельск
107.1 |  | РЛТ2000М5.000.000 | [7 empty] | Лукин М.В, | 93. РЛТ2000 Советский Атлант\93.1 РЛТ2000М5.000.000(Советский ООО Атлант) |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-10
107.2 |  | МСО-60.М1.000.000 | [7 empty] | Лукин М.В, | 93. РЛТ2000 Советский Атлант\93.2 МСО60.1 Советский ООО Атлант |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-10
108 |  |  | Магадан, ООО «Нордтрансстрой» |  |  | 2020-08-05 |  |  |  |  | 93. РЛТ2000 Советский Атлант |  |  | Нордттрансстрой
108.1 |  | РЛКС.2000.М1.310.000.000 | Ручная линия сварки | РЛ2000 | [5 empty] | Лукин М.В, | 93. РЛТ2000 Советский Атлант\93.1 РЛТ2000М5.000.000(Советский ООО Атлант) |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-10
108.2 |  | МСО-60.М1.000.000 |  | МСО-60 | [5 empty] | Лукин М.В, | 93. РЛТ2000 Советский Атлант\93.2 МСО60.1 Советский ООО Атлант |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-10
|  | МТР-800 | ТК-401 | МТР-800 | [5 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-30
109 |  | Самара Перемитральное Ограждение | Станок правильно отрезной | СПО.70 | [9 empty] | Самара Перемитральное Ограждение
109.1 |  | СПО-70.000.000 | СПО.70 | [6 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
109.2. |  | СПО-70.ДИ.900.000 | Линейка 3м | [6 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
109.3 |  | БДГ.М1.000.000 | Бухтодержатель | [6 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
110 |  | Рига ООО IL-2 | Станок правильно отрезной | СПО.70
110.1 |  | СПО-70.000.000 | СПО.70 | [6 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
110.2 |  | СПО-70.ДИ.900.000 | Линейка 3м | [6 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
110.3 |  | БДГ.М1.000.000 | БДГ.М1 | [6 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
111 |  | Казань, Казанский Орех | Станок правильно отрезной | СПО.70
111.1 |  | СПО-70.000.000 | СПО.70 | [6 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
111.2 |  | СПО-70.ДИ.900.000 | Линейка 3м | [6 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
111.3 |  | БДГ.М1.000.000 | БДГ.М1 | [6 empty] | Лукин М.В, |  |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
111.4 |  | Покупной | Гибочник | Гибочник-2500
112 |  | СЦКА.36.20.112 | ООО Машиностроитель, Благовещенск
112.1 |  | СПО-70.000.000 | Станок правильно отрезной |  | 1 |  | Стандарт | 2020-06-29 |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-06-30
112.2 |  | СПО-70.900.6000.000 СБ | Линейка 6000мм |  | 1 |  | Стандарт | 2020-06-29 |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-06-30
112.3 |  | БДГ.М1.000.000 | Бухтодержатель |  | 1 |  | Стандарт | 2020-06-29 |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-06-30
112.4 |  | МСО-60.М1.000.000 | Ситема охлаждения МСО-60 |  | 1 |  | Стандарт | 2020-06-29 |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-06-30
112.5 |  | РЛТ2000М10.000.000 | Ручная линия контактной сварки |  | 1 |  | Стандарт | 2020-06-29 |  |  |  | 2020-07-05 | 2020-06-30
113 |  | СЦКА.38.20.113 | КПД-Газстрой |  |  | 2020-08-17 | Сирош |  |  | Сирош
|  | ВС.12000.000.000.000 | Установка навивки каркасных свай |  | 1 |  | Сирош | 2020-07-06
|  | ВС.12000.100.000.000 | Узел сварки |  | 1 |  | Сирош | 2020-07-07
|  | ВС.12000.200.000.000 | Узел протяг |  | 1 |  | Сирош | 2020-07-08
|  | ВС.12000.300.000.000 | Узел подачи продольной проволки |  | 1 |  | Сирош | 2020-07-09
|  | ВС.12000.400.000.000 | Узел подачи продольной проволки |  | 1 |  | Сирош | 2020-07-10
|  |  | Бухтодержатель (1,5Т) |  | 1 |  | Стандарт
114 |  | МСО-60.М1.000.000 | Система охлаждения МСО-60 | МСО-60 | 2 | [7 empty] | 2020-06-22 | Нур Султан
115 |  |  | Караганда, ТОО РОСТ-ЭКСПОРТ
115.1 |  | ВП-2500.100.000.000 | 100-Сварочный портал | WP-2500 | 1 |  |  |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-25
115.2 |  | ВП-2500.200.000.000 | 200-Протяг | WP-2500 | 1 |  | Махмутов |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-25
115.3 |  | ВП-2500.300.000.000 | 300-Бункер | WP-2500 | 1 |  | Троценко |  |  | Савчук А.Д. |  |  | 2020-06-25
116 |  | СЦКА.67.12.116 | Екатеринбург, ООО ЗЖБИ Нейва | WS-12 |  | 2020-05-14 | Сирош
116.1 |  | ВС.12000.000.000.000 | Установка навивки каркасных свай | WS-12 | 1 |  | Сирош | 2020-07-17
116.2 |  | ВС.12000.100.000.000 | Узел сварки | WS-12 | 1 |  | Сирош | 2020-07-08
116.3 |  | ВС.12000.200.000.000 | Узел протяг | WS-12 | 1 |  | Сирош | 2020-07-09
116.4 |  | ВС.12000.300.000.000 | Узел подачи продольной проволки | WS-12 | 1 |  | Сирош | 2020-07-10
116.5 |  | ВС.12000.400.000.000 | Узел подачи продольной проволки | WS-12 | 1 |  | Сирош | 2020-07-15
116.6 |  | СПО60Т.300.000 | Бухтодержатель | БД | 1 |  | Сирош | 2020-06-26 | 2020-06-26
117 |  | СЦКА.68.19.117 | Тула, ООО СДР (Малиновский КЖБИ) |  |  | 2020-08-25 | Троценко
|  | ВФД.1500.М1.000.000.000 СБ | Линия контактной сварки | WFD-1500 | 1 |  | Троценко | 2020-07-25
|  | ВФД.1500.М1.100.000.000 СБ | Сварочный портал | WFD-1500 | 1 |  | Троценко | 2020-07-14
|  | ВФД.1500.М1.200.000.000 СБ | Узел Протяга | WFD-1500 | 1 |  | Троценко | 2020-07-22
|  | ВФД.1500.М1.300.000.000 СБ | Бункер | WFD-1500 | 1 |  | Троценко | 2020-07-19
|  | ВФД.1500.М1.400.000.000 СБ | Узел подачи | WFD-1500 | 1 |  | Троценко | 2020-07-23
|  | ВФД.1500.М1.500.000.000 СБ | Закладная рама | WFD-1500 | 1 |  | Троценко | 2020-07-24
|  | АСОМ220.000.000 | Автоматическая система охлождения | МСО-200 | 1 |  | Стандарт | 2020-06-25 | 2020-06-25
|  | СПО.110.Т.6.12.000.000.000 | Станок правильно отрезной | СПО-110Т | 1 |  | Лукин | 2020-07-17
|  | СПО.110.Т.6.12.100.000.000 | Правилка | СПО-110Т | 1 |  | Лукин | 2020-07-17
|  | СПО.110.Т.6.12.200.000.000 | Сбросная линейка (6м) | СПО-110Т | 1 |  | Лукин | 2020-07-17
|  | СПО60Т.300.000 | Бухтодержатель (3т) | БД | 1 |  | Стандарт | 2020-06-25 | 2020-06-25
118 |  | СЦКА.37.20.117 | Новокузнецк, ООО «СПК-Стык» |  |  | 2020-05-28 | Лукин
|  | МТР-500 | Машина контактной точечной сварки с охлажденкой | МТР-500 | 1 |  | Лукин | 2020-07-02
Note on Q305: Автор: 08.06.2020 СФС_18_20 (Уфа ДСК КПД)
Note on P455: Автор: Кооперация БДП-1200.М1 Новосибирск НЗСО
Note on P456: Автор: Кооперация БДП-1200.М1 Новосибирск НЗСО
Note on P457: Автор: Кооперация БДП-1200.М1 Новосибирск НЗСО
Note on Q457: Автор: БДП-1200.М1 (Новосибирск НЗСО)
Note on R457: Автор: БДП-1200.М1 (Новосибирск НЗСО)
Note on D530: Автор: ТК-501; Воронки ф6 (отв.ф8мм) 20 Воронки ф16 (отв.ф18мм) 20