{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Форма КП ндс","поля","состав работ визуальное","состав работ инструментальное"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Форма КП ндс","index":0,"n_rows":29,"n_cols":16,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,9],[12,0,12,9],[0,2,3,8],[0,1,3,1],[9,0,9,9],[10,0,10,2],[7,2,7,8]]}
[null,null,"ООО «Северо-Западный Инжиниринговый Центр»\nИНН 7811545840 КПП 781101001\n192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 219, лит. А, пом. 3-Н \n(812)-313-05-03, info@szicspb.ru\nwww.szicspb.ru",null,null,null,null,null,null,null,"Данные для заполнения"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Компания ","НДС","без НДС",null,null,"имя листа"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Обследование","визуальное обследование",null,null,null,"состав работ визуальное"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"инструментальное обследование",null,null,null,"состав работ инструментальное"]
["№",null,null,null,null,null,"Кому:",null,null,null,null,"комплексное обследование"]
["от",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"обмерные работы"]
[null,null,"Коммерческое предложение",null,null,null,null,null,null,null,"Объект","здание"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"сооружение"]
["                  В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ООО «Северо-Западный Инжиниринговый ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"строительные конструкции"]
["Центр» готов провести ",null,null,"инструментальное обследование",null,null,null,null,null,null,null,"эстакады"]
["по адресу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"инженерные сети"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"другое"]
["Состав работ:"]
[null,"1 этап"]
[null,null,"Сбор исходной информации;"]
[null,null,"Сбор общих сведений об объекте (время строительства, история строительства, сроки эксплуатации);"]
[null,null,"Ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочныи и конструктивным решением;"]
[null,null,"Подбор и анализ проектно-технической информации, ознакомление с документацией по эксплуататции и имевшими место ремонтами, перепланировками и реконструкциями;"]
[null,null,"Изучение материалов ранее проводившихся на данном объекте обследований состояния строительных конструкций;"]
[null,null,"Ознакомление с архивными материалами изысканий;"]
[]
[null,"2 этап","Сплошное визуальное обследование конструкций объекта и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация;"]
[null,null,"Изготовление схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их местоположения, характера;"]
[null,null,"Предварительная оценка технического состояния строительных конструкций;"]
[null,null,"Выявление наличия/отсутствия аварийных конструкций;"]
[]
[null,"3 этап","Обмер геометрических параметров объекта, конструкций и их элементов, узлов (без применения геодезических приборов);"]
[null,null,"Инструментальное обследование параметров дефектов и повреждений строительных конструкций;"]

{"sheet":"поля","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"состав работ визуальное","index":2,"n_rows":16,"n_cols":2,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["1 этап"]
[null,"Сбор исходной информации;"]
[null,"Сбор общих сведений об объекте (время строительства, история строительства, сроки эксплуатации);"]
[null,"Ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочныи и конструктивным решением;"]
[null,"Подбор и анализ проектно-технической информации, ознакомление с документацией по эксплуататции и имевшими место ремонтами, перепланировками и реконструкциями;"]
[null,"Изучение материалов ранее проводившихся на данном объекте обследований состояния строительных конструкций;"]
[null,"Ознакомление с архивными материалами изысканий;"]
[]
["2 этап","Сплошное визуальное обследование конструкций объекта и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация;"]
[null,"Изготовление схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их местоположения, характера;"]
[null,"Предварительная оценка технического состояния строительных конструкций;"]
[null,"Выявление наличия/отсутствия аварийных конструкций;"]
[]
["3 этап","Камеральная обработка и анализ результатов обследования;"]
[null,"Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;"]
[null,"Составление технического заключения."]

{"sheet":"состав работ инструментальное","index":3,"n_rows":15,"n_cols":2,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["1 этап"]
[null,"Сбор исходной информации;"]
[null,"Сбор общих сведений об объекте (время строительства, история строительства, сроки эксплуатации);"]
[null,"Ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочныи и конструктивным решением;"]
[null,"Подбор и анализ проектно-технической информации, ознакомление с документацией по эксплуататции и имевшими место ремонтами, перепланировками и реконструкциями;"]
[null,"Изучение материалов ранее проводившихся на данном объекте обследований состояния строительных конструкций;"]
[null,"Ознакомление с архивными материалами изысканий;"]
[]
["2 этап","Сплошное визуальное обследование конструкций объекта и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация;"]
[null,"Изготовление схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их местоположения, характера;"]
[null,"Предварительная оценка технического состояния строительных конструкций;"]
[null,"Выявление наличия/отсутствия аварийных конструкций;"]
[]
["3 этап","Обмер геометрических параметров объекта, конструкций и их элементов, узлов (без применения геодезических приборов);"]
[null,"Инструментальное обследование параметров дефектов и повреждений строительных конструкций;"]