## Июль 2020
УТВЕРЖДАЮ: Руководитель проекта " "
_______________ Шапошников А.В.
НАБОР ОСНОВНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ РАБОТ на ___июль___месяц 202_0_г. по строительству проекта _______СМЕ13 ЛСП-А_____________________________ | [17 empty] | П/п ЛОТОС
№ заказа -
№ п.п. | Проект | № заказа | Чертеж | Наименование | Вид работ | Трудоемкость, н/ч |  |  |  | Масса, т | Начало | Окончание | Выпущено УП | % выполнения работ - план | % выполнения работ - факт | Масса от процента готовности | % Обеспечение материалами и оборудованием | Дефицит | Изготовление деталей % |  |  | Предварительная сборка % |  |  |  | Формирование% |  |  | Примечание | Готовность секций на конец месяца
[6 empty] | по ТУЗ с к-том 0,7 | по З/Н | Закрыто | Остаток | [9 empty] | Лист% | Профиль% | ОТК | Сборка/сварка полотнищ | Сборка/сварка узлов | сборка/сварка в объем | ОТК | Монтаж | Сварка | ОТК
Корпусообработка: | [5 empty] | 4369.888 | 0 | 0 | 0 | 385.6445 | [5 empty] | 0 | 28.56
1 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.202 | 138002 Днище 190…214 шп. ЛБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 464.1 |  |  |  | 44.0862 | Пт 05.06.20 | Вт 16.06.20 | Выпущено | 100% | 100% |  | 100% | "комплект" | 100% | 100% | Сдано | [7 empty] | Выполнено | 100% |  | В работе
2 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.203 | 138003 Второе дно 190…214 шп. ПрБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 223.38 |  |  |  | 18.6941 | Ср 17.06.20 | Ср 24.06.20 | Выпущено | 100% | 100% |  | 100% | "комплект" | 100% | 100% | Сдано | [7 empty] | Выполнено | 100% |  | Нет РКД
3 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.204 | 138004 Второе дно 190…214 шп. ЛБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 190.74 |  |  |  | 15.9114 | Пт 05.06.20 | Чт 11.06.20 | Выпущено | 100% | 100% |  | 100% | "комплект" | 100% | 100% | Сдано | [7 empty] | Выполнено | 100% |  | недостаточно ОПР
4 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.201 | 138401 Продольная переборка 190…214 шп. ПрБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 354.96 |  |  |  | 33.1548 | Пт 11.06.20 | Ср 24.06.20 | Выпущено | 100% | 95% | 16/07 | 98% | S=8мм(102,9кг) | 95% | 100% | Сдано | % | [6 empty] | Сдано. Кроме дефицита. | 100% |  | Малая производительность
5 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362132.13.201 | 138201 Мезонинная палуба 190…214 шп. ПрБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 236.64 |  |  |  | 28.9078 | Чт 25.06.20 | Вт 07.07.20 | Выпущено | 100% | 95% | 16/07 | 95% | S=8мм (770,50кг) | 95% | 100% | Сдано | [7 empty] | Сдано. Кроме дефицита. | 100%
6 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362132.13.202 | 138202 Мезонинная палуба 190…214 шп. ЛБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 204 |  |  |  | 24.8666 | Пн 15.06.20 | Пн 25.06.20 | Выпущено | 100% | 100% |  | 100% | "комплект" | 100% | 100% | Сдано | [7 empty] | Выполнено | 100%
7 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.205 | 137001 Днище 164…190 шп. ПрБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 616.08 |  |  |  | 56.4237 | Пт 12.06.20 | Пт 19.06.20 | Выпущено | 100% | 95% | 17/07 | 99% | S=8мм (656,6кг) | 95% | 0% | 0% | [7 empty] | Не хватает персонала на заготовку бульбы. | 100%
8 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.205 | 137401 Продольная переборка 164…190 шп. ПрБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 332.928 |  |  |  | 31.7622 | Пн 22.06.20 | Пн 29.06.20 | Выпущено | 100% | 80% |  | 90% | S=6 (33,40кг) и S=8 (2427,70кг) | 80% | 0% | 0% | [7 empty] | Дефицит! В работе, резка ,зачистка с 03.07.20. Не хватает персонала на заготовку бульбы. | 80%
9 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.206 | 137402 Продольная переборка 164…190 шп. МП. ПрБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 88.638 |  |  |  | 8.8529 | Вт 09.06.20 | Пт 26.06.20 | Выпущено | 100% | 90% |  | 99% | S=6 (7,9кг) и S=8 (1018кг) | 90% | 0% | Сданы только листовые детали | [7 empty] | Дефицит. Не хватает персонала на заготовку бульбы. | 100%
10 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.207 | 137403 Продольная переборка 164…190 шп. ЛБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 332.928 |  |  |  | 32.7047 | Вт 21.07.20 | Ср 22.07.20 | Выпущено | 100% | 10% |  | 95% | S=6 (33,40кг) и S=8 (1529,9кг) | 10% | 0% | 0% | [7 empty] | Дефицит! В работе, резка ,зачистка . Не хватает персонала на заготовку бульбы. | 80%
11 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362132.13.203 | 137201 Мезонинная палуба 164…190 шп. ПрБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 371.178 |  |  |  |  | Пн 15.06.20 | Пн 22.06.20 | нет РКД | 0% | 0% |  | 0% | нет РКД | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Отсутствует РКД | 0%
12 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.209 | 136001 Днище 140…164 шп. ПрБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 575.28 |  |  |  | 53.1724 | Вт 23.06.20 | Ср 24.06.20 | Выпущено | 100% | 80% |  | 99% | S=8мм(655,3кг) | 90% | 0% | 0% | [7 empty] | Дефицит. В работе. КР выдана в работу 03.07.20. Не хватает персонала на заготовку бульбы. | 100%
13 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 |  | 136301 Поперечная переборка 164 шп. L03…L-18 | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 114.036 |  |  |  |  | Вт 23.06.20 | Вт 30.06.20 | нет РКД | 0% | 0% |  | 0% | нет РКД | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Отсутствует РКД | 0%
14 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.203 | 138803 Стенка цистерн L12. 200…213 шп. МП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 28.5 |  |  |  | 3.9883 | Пн 22.06.20 | Пт 26.06.20 | Выпущено | 100% | 100% |  | 100% | "комплект" | 100% | 100% | Сдано | [7 empty] | Выполнено | 100%
15 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.203 | 138403 Продольная переборка L18. 191…213 шп. 2-е дно...МП. | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 236.5 |  |  |  | 33.1194 | Пн 22.06.20 | Пн 29.06.20 | Выпущено | 100% | 100% |  | 100% | "комплект" | 100% | 100% | Сдано | [7 empty] | Выполнено | 100%
16 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362121.13.204 | 137304 Поперечная переборка 188 шп. L3…L18. МП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 40.2 |  |  |  | 5.6264 | Чт 25.06.20 | Пн 29.06.20 | Выпущено | 100% | 100% |  | 100% | "комплект" | 100% | 100% | Сдано | [7 empty] | Выполнено | 100%
17 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.206 | 138806 Стенка цистерн 200 шп. L2… L18. МП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 29.2 |  |  |  | 4.0935 | Пн 22.06.20 | Пн 29.06.20 | Выпущено | 100% | 95% |  | 99% | S=8мм (384,2кг) | 95% | 100% | Сдано | [7 empty] | Сдано. Кроме дефицита. | 100%
18 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362134.13.202 | 137502 Платформа I. 177…190 шп. L0...L18. | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 51 |  |  |  | 7.142 | Пн 22.06.20 | Пн 29.06.20 | Выпущено | 100% | 80% |  | 90% | S=8мм (1296,6кг) наружная обшива | 80% | 100% | 0% | [7 empty] | Дефицит! наружная обшива | 100%
19 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.201 | 138801 Стенка цистерн L0 200…213 шп. МП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 29.3 |  |  |  | 4.1072 | Ср 17.06.20 | Ср 24.06.20 | Выпущено | 100% | 95% |  | 99% | S=8мм (532кг) | 95% | 100% | Сдано | [7 empty] | Сдано. Кроме дефицита. | 100%
20 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.217 | 137809 Стенка цистерн L13 164…176 шп. Платформа I | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 25.3 |  |  |  | 3.5498 | Пн 22.06.20 | Пт 26.06.20 | Выпущено | 100% | 95% |  | 99% | S=8мм (22,6кг) | 95% | 100% | Сдано | [7 empty] | Сдано. Кроме дефицита. | 100%
21 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.215 | 137807 Стенка цистерн L9 164…176 шп. Платформа I | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 25.3 |  |  |  | 3.5498 | Вт 23.06.20 | Вт 30.06.20 | Выпущено | 100% | 95% |  | 99% | S=8мм (22,6кг) | 95% | 100% | Сдано | [7 empty] | Сдано. Кроме дефицита. | 100%
22 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.211 | 137803 Стенка цистерн L0 164…176 шп. Платформа I | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 16.6 |  |  |  | 2.3255 | Пн 22.06.20 | Пт 26.06.20 | Выпущено | 100% | 95% |  | 99% | S=8мм (22,6кг) | 95% | 100% | Сдано | [7 empty] | Сдано. Кроме дефицита. | 100%
23 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.210 | 137802 Стенка цистерн 176 шп. L2...L18 шп. Платформа I | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 25.5 |  |  |  | 3.5712 | Пн 15.06.20 | Пн 25.06.20 | Выпущено | 100% | 95% |  | 98% | S=8мм (356,3кг) | 90% | 100% | Сдано | [7 empty] | Сдано. Кроме дефицита. | 100%
24 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.213 | 137805 Стенка цистерн L5 164…176 шп. Платформа I | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 25.3 |  |  |  | 3.5498 | Пн 15.06.20 | Пн 25.06.20 | Выпущено | 100% | 95% |  | 99% | S=8мм (22,6кг) | 95% | 100% | Сдано | [7 empty] | Сдано. Кроме дефицита. | 100%
25 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.201 | 138001 Днище 191…213 шп. L-20…L1. | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 370.0234 |  |  |  | 51.824 | 2020-07-02 | 2020-07-15 | Выпущено | 100% | 99% |  | 99% | S=8мм (8,90кг) | 99% | 100% | Сдано | [7 empty] | Сдано. Кроме дефицита. | 100%
26 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.207 | 137003 Второе дно 164…190 шп. ПрБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 133.3966 |  |  |  | 18.683 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | Выпущено | 100% | 90% |  | 100% | "комплект" | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | Не хватает персонала на заготовку бульбы. | 100%
27 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.208 | 137004 Второе дно 165…190 шп. L2…L18. | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 113.209 |  |  |  | 15.8556 | 2020-07-01 | 2020-07-12 | Выпущено | 100% | 90% |  | 100% | "комплект" | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | Не хватает персонала на заготовку бульбы. | 100%
28 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.210 | 136002 Днище 140…164 шп. ЛБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 319.9106 |  |  |  | 44.8054 | 2020-07-15 | 2020-07-31 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 15.07.2020 | 80%
29 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.211 | 136003 Второе дно 140…164 шп. ПрБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 129.7545 |  |  |  | 18.1729 | 2020-07-16 | 2020-07-31 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 17.07.2020 | 80%
30 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.212 | 136004 Второе дно 140…164 шп. ЛБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 110.3523 |  |  |  | 15.4555 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 13.07.2020 | 100%
31 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.206 | 137002 Днище 165…190 шп. L2…L20. | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 339.0465 |  |  |  | 47.4855 | 2020-07-01 | 2020-07-15 | Выпущено | 100% | 20% |  | 95% | S=8мм(352,80кг) | 30% | 0% | 0% | [7 empty] | Дефицит! В работе, резка ,зачистка с 08.07.20. Не хватает персонала на заготовку бульбы. | 100%
32 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362121.13.201 | 137301 Поперечная переборка 188 шп. L3…L-18 | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 157.322 |  |  |  | 22.0339 | 2020-07-15 | 2020-07-24 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 15.07.2020 | 90%
33 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362121.13.202 | 137302 Поперечная переборка 188 шп. L0 +900 мм…L18 | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 135.9834 |  |  |  | 19.0453 | 2020-07-15 | 2020-07-24 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 17.07.2020 | 90%
34 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362121.13.203 | 137303 Поперечная переборка 188 шп. L3…L-18. МП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 45.6732 |  |  |  | 6.3968 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 21.07.2020 | 100%
35 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.208 | 137404 Продольная переборка 164…190 шп. МП. ЛБ | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 62.8784 |  |  |  | 8.8065 | 2020-07-06 | 2020-07-11 | Выпущено | 100% | 5% |  | 95% | S=6 (7,90кг) и S=8 (1033,20кг) | 10% | 0% | 0% | [7 empty] | Дефицит! В работе, резка ,зачистка с 13.07.20. Не хватает персонала на заготовку бульбы. | 100%
36 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362134.13.201 | 137501 Платформа I. 177…190 шп. L-18...L-1. | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 48.5877 |  |  |  | 6.805 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 20.07.2020 | 50%
37 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362134.13.203 | 137503 Платформа I 165…176 шп. L-18...L-1. | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 79.9609 |  |  |  | 11.199 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 24.07.2020 | 50%
38 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.202 | 138402 Продольная переборка L-18. 191…213 шп. МП…ВП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 56.718 |  |  |  | 7.9437 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 23.07.2020 | 50%
39 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.204 | 138404 Продольная переборка L18. 191…213 шп. МП…ВП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 56.6609 |  |  |  | 7.9357 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | Выпущено | 100% | 50% |  | 90% | S=8мм(960,20кг) | 70% | 0% | 0% | [7 empty] | Дефицит! В работе, резка ,зачистка с 10.07.20. Не хватает персонала на заготовку бульбы. | 100%
40 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.202 | 138802 Стенка цистерн L-5 200…213 шп. МП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 29.3847 |  |  |  | 4.1155 | 2020-07-15 | 2020-07-18 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 15.07.2020 | 100%
41 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.204 | 138804 Стенка цистерн L-18…L-12. 200…206 шп. МП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 16.894 |  |  |  | 2.3661 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 21.07.2020 | 80%
42 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.205 | 138805 Стенка цистерн 200 шп. L-18…L1. МП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 33.6965 |  |  |  | 4.7194 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 22.07.2020 | 80%
43 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.207 | 138807 Второстепенные выгородка 191 шп. L-18…L1. МП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 14.1208 |  |  |  | 1.9777 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 22.07.2020 | 80%
44 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.208 | 138808 Второстепенные выгородка 191 шп. L2…L18. МП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 11.7674 |  |  |  | 1.6481 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | Нет УП | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | Выход КР на 23.07.2020 | 80%
45
Изготовление секций: | [5 empty] | 3649.6034 | 0 | 0 | 0 | 136.5256 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | Предварительная сборка |  | Предварительная сварка
1 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.204 | 138004 Второе дно 190…214 шп. ЛБ | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 569 |  |  |  | 16.3887 | Чт 18.06.20 | Пн 29.06.20 | Выпущено | 100% | 80% |  | 100% | "комплект" |  |  |  | 100% | Набор устанавливается на 138002 | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 0 |  | 0
2 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.205 | 137401 Продольная переборка 164…190 шп. ПрБ | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 0 |  |  |  | 31.7622 | Вт 26.06.20 | Чт 04.07.20 | Выпущено | 0% | 0% |  | 90% | S=6 и S=8 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Не приступали. Не сдано изготовление. | 0% | 0 |  | 0
3 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.206 | 137402 Продольная переборка 164…190 шп. МП. ПрБ | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 316.6 |  |  |  | 8.8529 | Ср 27.06.20 | Пт 29.06.20 | Выпущено | 0% | 0% |  | 99% | S=6 (7,9кг) и S=8 (1018кг) |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Не приступали т.к в работе секции 8 блока. | 0% | 0 |  | 0
4 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.202 | 138002 Днище 191…213 шп. L2…L20. | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 1579.6 |  |  |  | 45.4088 | Пт 19.06.20 | Пт 10.07.20 | Выпущено | 100% | 60% |  | 100% | "комплект" |  |  |  | 60% | 51% | 70% | 0% |  |  |  | В работе | 100% | 0 | 100% | 0 | 16.8%
5 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.203 | 138403 Продольная переборка L18. 191…213 шп. 2-е дно...МП. | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 1184.4034 |  |  |  | 34.113 | 2020-07-03 | 2020-07-20 | Выпущено | 100% | 60% |  | 100% | "комплект" |  |  |  | 100% | 100% | 60% | 0% |  |  |  | В работе | 100% | 0 | 100% | 0 | 84%
6 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.201 | 138801 Стенка цистерн L0 200…213 шп. МП | Вырезка деталей, снятие фасок, запиловка кромок, комплектация и маркировка | 29.3254 |  |  |  | 4.1072 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | Выпущено | 100% | 40% |  | 99% | S=8мм (566кг) |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | В работе. Нет возможность собрать узловую. Дефицит. | 90% | 0 | 40% | 0 | 40%
7 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.203 | 138803 Стенка цистерн L12. 200…213 шп. МП | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 142.6263 |  |  |  | 4.1079 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | Выпущено | 100% | 40% |  | 100% | "комплект" |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | В работе. | 100% | 0 | 80% | 0 | 40%
8 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362132.13.202 | 138202 Мезонинная палуба 191…213 шп. L2…L20. | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 889.3042 |  |  |  | 25.6136 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | Выпущено | 100% | 50% |  | 100% | "комплект" |  |  |  | 100% | 100% | 20% | 0% |  |  |  | В работе | 100% | 0 | 88% | 0 | 80%
9 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.201 | 138001 Днище 191…213 шп. L-20…L1. | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 1853.3085 |  |  |  | 53.3787 | 2020-07-15 | 2020-07-27 | Выпущено | 100% | 40% |  | 99% | S=8мм (8,90кг) |  |  |  | 70% | 70% | 0% | 0% |  |  |  | В работе | 100% | 0 | 80% | 0 | 32%
10 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362123.13.206 | 138806 Стенка цистерн 200 шп. L2… L18. МП | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 146.3899 |  |  |  | 4.2163 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | Выпущено | 100% | 10% |  | 99% | S=8мм (384,2кг) |  |  |  | 30% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | В работе | 90% | 0 | 24% | 0 | 0%
11 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.201 | 138401 Продольная переборка L-18. 191…213 шп. 2-е дно...МП. | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 1185.6672 |  |  |  | 34.1494 | 2020-07-10 | 2020-07-24 | Выпущено | 100% | 30% |  | 99% | S=8мм(102,9кг) |  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | В работе | 100% | 0 | 80% | 0 | 0%
12 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.203 | 138003 Второе дно 191…213 шп. L-18…L1. | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 668.5301 |  |  |  | 19.2549 | 2020-07-10 | 2020-07-20 | Выпущено | 100% | 50% |  | 100% | "комплект" |  |  |  | 70% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | В работе | 100% | 0 | 80% | 0 | 56%
13 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.207 | 137003 Второе дно 165…190 шп. L-18…L1. | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 668.1343 |  |  |  | 19.2435 | 2020-07-07 | 2020-07-20 | Выпущено | [15 empty] | Не приступали к сборке. Не сдана заготовка деталей. | ??? подрядчик | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.208 | 137004 Второе дно 165…190 шп. L2…L18. | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 567.0227 |  |  |  | 16.3313 | 2020-07-10 | 2020-07-21 | Выпущено | [15 empty] | Не приступали к сборке. Не сдана заготовка деталей. | ??? подрядчик | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.206 | 137002 Днище 165…190 шп. L2…L20. | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 1698.1552 |  |  |  | 48.91 | 2020-07-12 | 2020-07-27 | Выпущено | [15 empty] | Не приступали к сборке. Не сдана заготовка деталей. | ??? подрядчик | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.205 | 137001 Днище 165…190 шп. L-20…L1. | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 2017.8014 |  |  |  | 58.1164 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | Выпущено | [15 empty] | Не приступали к сборке. Не сдана заготовка деталей. | ??? подрядчик | 0 | 0% | 0 | 0%
17 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362132.13.201 | 138201 Мезонинная палуба 191…213 шп. L-20…L1. | Предварительная сборка и сварка узлов и секций | 1033.788 |  |  |  | 29.775 | 2020-07-13 | 2020-07-23 | Выпущено | 100% | 5% |  | 95% | S=8мм (770,50кг) |  |  |  | 5% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | В работе | 100% | 0 | 4% | 0 | 0%
Формирование корпуса | [5 empty] | 1544.2902 |  | 0 | 0
1 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.206 | 137002 Днище 165…190 шп. L2…L20. | Монтаж секции для формирования в блок | 1108.2517 |  |  |  | 48.91 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | Выпущено | [16 empty] | 0%
2 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.207 | 137003 Второе дно 165…190 шп. L-18…L1. | Монтаж секции для формирования в блок | 436.0385 |  |  |  | 19.2435 | 2020-07-22 | 2020-07-31 | Выпущено | [16 empty] | 0%
3 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.208 | 137004 Второе дно 165…190 шп. L2…L18. | Монтаж секции для формирования в блок | 370.0509 |  |  |  | 16.3313 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | Выпущено | [16 empty] | 0%
4 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362121.13.201 | 137301 Поперечная переборка 188 шп. L3…L-18 | Монтаж секции для формирования в блок | 514.2437 |  |  |  | 22.6949 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | Выпущено | [16 empty] | 0%
5 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362121.13.202 | 137302 Поперечная переборка 188 шп. L0 +900 мм…L18 | Монтаж секции для формирования в блок | 444.4948 |  |  |  | 19.6167 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | Выпущено | [16 empty] | 0%
6 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.205 | 137401 Продольная переборка 165…190 шп. L-18 2 дно…МП | Монтаж секции для формирования в блок | 741.2915 |  |  |  | 32.7151 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | Выпущено | [16 empty] | 0%
7 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.207 | 137403 Продольная переборка 165…190 шп. L18 2 дно…МП | Монтаж секции для формирования в блок | 763.2865 |  |  |  | 33.6858 | 2020-07-25 | 2020-08-03 | Выпущено | [16 empty] | 0%
8 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.201 | 138001 Днище 191…213 шп. L-20…L1. | Монтаж секции для формирования в блок | 1209.508 |  |  |  | 53.3787 | 2020-07-27 | 2020-08-15 | Выпущено | [16 empty] | 50%
9 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.202 | 138002 Днище 191…213 шп. L2…L20. | Монтаж секции для формирования в блок | 1028.918 |  |  |  | 45.4088 | 2020-07-19 | 2020-08-09 | Выпущено | [16 empty] | 50%
10 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.203 | 138003 Второе дно 191…213 шп. L-18…L1. | Монтаж секции для формирования в блок | 436.2968 |  |  |  | 19.2549 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | Выпущено | [16 empty] | 100%
11 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362112.13.204 | 138004 Второе дно 191…213 шп. L2…L20. | Монтаж секции для формирования в блок | 371.3516 |  |  |  | 16.3887 | 2020-07-10 | 2020-07-20 | Выпущено | [16 empty] | 100%
12 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.201 | 138401 Продольная переборка L-18. 191…213 шп. 2-е дно...МП. | Монтаж секции для формирования в блок | 773.7913 |  |  |  | 34.1494 | 2020-07-24 | 2020-08-05 | Выпущено | [16 empty] | 50%
13 | ОО ЛСП-А | СМЕ №13 | 1959.19.362122.13.203 | 138403 Продольная переборка L18. 191…213 шп. 2-е дно...МП. | Монтаж секции для формирования в блок | 772.9665 |  |  |  | 34.113 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | Выпущено | [16 empty] | 50%
Всего Корпусные работы: | [5 empty] | 9563.7815 |  | 0 | 0
1. Заготовка полособульба для сборки секций производится крайне медленно, сказывается отсутствие проработанных альбомов раскроя (АР) , и нехватка персонала.
Согласовано:
|  |  | Руководитель группы планирования |  | __________________________
|  |  | Старший строитель |  | __________________________
|  |  | Строитель корпусных работ: |  | __________________________