## Лист 1
Задача 4
Построить диаграмму "водопад" для факторного (постатейного) анализа изменения стоимости объекта КС по указанному ниже формату при заданных исходных данных
Исходные данные:
Показатель | Размер
Первоначальная стоимость объекта, в т.ч.: | 780546
Услуги | 54648
Материалы подрядчика | 48913
Материалы поставки заказчика | 454871
Оборудование поставки заказчика | 58547
Содержание службы заказчика | 68756
Авторский надзор | 21489
Строительный контроль (внешний технадзор) | 67826
Прочие | 5496
Текущая стоимость объекта, в т.ч.: | 771682
Услуги | 53360
Материалы подрядчика | 43259
Материалы поставки заказчика | 454658
Оборудование поставки заказчика | 57959
Содержание службы заказчика | 68735
Авторский надзор | 21487
Строительный контроль (внешний технадзор) | 66839
Прочие | 5385

## Лист 2
Задача 5
Необходимо проанализировать таблицу и: 1. установить условное форматирование для столбцов стоимости: автоматическая заливка красным при превышении стоимости материалов над выделенными инвестициями; 2. установить условное форматирование для столбцов со сроками: если прогнозная дата позже нормативной - автоматическая заливка красным, если нормативная дата поставки более 500 дней с даты создания заявки - автоматическая заливка красным; 3. Построить круговую диаграмму распределения стоимости материалов по титульным наименованиям объектов; 4. Построить круговую диаграмму с выведением процента материалов (по стоимости): поставляемых вовремя и в рамках лимита средств, поставляемых вовремя и с превышением лимита средств, поставляемых с задержкой и в рамках лимита средств, поставляемых с задержкой и с превышением лимита средств; 5. Построить гистограмму с группировокой: горизонтальная ось - годы (2019, 2020, 2021), вертикальная ось - деньги по нормативной дате поставки (группа 1) и прогнозной дате поставки (группа 2); 6. Выполнить сортировку таблицы по наибольшему отставанию прогнозной даты поставки от нормативной (по убыванию); 7. Добавить новый столбец в таблицу с названием "индикатор". В ячейках столбца прописать формулу, автоматически возвращающую а) слово "КРИТИКА", если прогнозный срок больше нормативного И имеется превышение лимита инвестиций, б) слово "РИСК" если прогнозный срок больше нормативного ИЛИ имеется превышение лимита инвестиций, в) слово "НОРМА", если прогнозный срок меньше или равен нормативному и нет превышения лимита инвестиций.
Титульное наименование объектов | Наименование закупки/номенклатура | Дата создания первичной заявки | Нормативная дата поставки на м/р | Прогнозный/ фактический срок поставки на м/р | Выделенные инвестиции | Стоимость материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВЛ 10 кВ межпромыслового нефтепровода "ЦПС Северо-Комсомольского м/р - КНПС "Пурпе" | ПП6/630/12,5/4М20-Т200-21УХЛC0 | 2019-11-29 | 2021-03-19 | 2021-02-17 | 156468 | 156468
ДКС Северо-Комсомольского месторождения | Агрегат 5545-Р-014.001.000-ТХ-01-ТТ-004 | 2019-10-28 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 593299 | 542193
ДКС Северо-Комсомольского месторождения | Агрегат 5545-Р-014.001.000-ТХ-01-ТТ-004 | 2019-10-28 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 984216 | 984216
Прогнозная потребность (без объекта) | ИМ1-40-1-800-Мф-11К0-А1-Х0-УХЛС0 | 2018-09-26 | 2019-12-17 | 2020-06-18 | 879213 | 879213
ЦПС с КНС Северо-Комсомольского месторождения. (1-3 этапы) | Здание Опер. 5540-Р-014.000.100-ТХ-01-ТТ | 2019-04-30 | 2021-04-18 | 2021-05-11 | 68481 | 68481
Площадка ОБЦ Северо-Комсомольского м/р | Здание мастерской 6239-Р-014.022.001-ТХ- | 2019-07-05 | 2021-04-18 | 2021-05-11 | 49846 | 49846
Площадка ОБЦ Северо-Комсомольского м/р | Здание склада 6239-Р-014.022.002-ТХ-01-Т | 2019-07-15 | 2021-04-18 | 2021-05-11 | 806670 | 823189
Площадка ОБЦ Северо-Комсомольского м/р | Здание гаража с постом ТО 6239-Р-014.022 | 2019-07-22 | 2021-04-18 | 2021-05-11 | 65496 | 65496
Вахтовый жилой комплекс Северо-Комсомольского месторождения. 1 этап | Здание модульное БЖК | 2019-01-06 | 2020-08-17 | 2020-12-20 | 48942 | 48942
ПС 110/35/10 кВ Северо-Комсомольского месторождения | Здание склада 1058ПЭ-37-ПП-ПС110.8.000-А | 2018-12-11 | 2020-10-17 | 2020-12-17 | 81329 | 81329
ЦПС с КНС Северо-Комсомольского месторождения. (1-3 этапы) | БМК-С-ГЖ-В-25-110/0,7-ХС0 | 2019-07-30 | 2020-12-16 | 2021-02-08 | 89419 | 89419
ЦПС с КНС Северо-Комсомольского месторождения. (1-3 этапы) | Здание блочно-модульное БРУ-10кВ 5540 | 2018-11-30 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 46498 | 46498
ЦПС с КНС Северо-Комсомольского месторождения. (1-3 этапы) | Здание блочно-модульное БРТ-2х1000/10/10 | 2019-02-01 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 48946 | 48946
ЦПС с КНС Северо-Комсомольского месторождения. (1-3 этапы) | Здание блочно-модульное БРУ-10кВ 5540 | 2019-02-01 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 48473 | 48473
ДКС Северо-Комсомольского месторождения | Здание блочно-модульное БРУ-10кВ 5540 | 2019-02-19 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 87913 | 87913
Площадка КОС Северо-Комсомольского месторождения | Здание канал.оч.сооруж.5565-ПП-000.000.0 | 2019-07-02 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 488839 | 498723
ДКС Северо-Комсомольского месторождения | Агрегат 5545-Р-014.001.000-ТХ-01-ТТ-004 | 2019-10-28 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 489163 | 489163