## Пример
График монтажных работ
Дата | Действие | Подрядчик | Начало | Время начала | Окончание | Время окончания | Продол-ть | % Статус выполнения
[9 empty] | 2019-11-15 | [22 empty] | 2019-11-16
[9 empty] | пятница | [22 empty] | суббота
[9 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 0:00 | 2:00 | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00
2019-11-15 |  | Подрядчик 1 | 2019-11-15 | 10:00 | 2019-11-15 | 14:00 | 4:00
|  | Подрядчик 1 | 2019-11-15 | 14:00 | 2019-11-15 | 18:00 | 4:00
|  | Подрядчик 2 | 2019-11-15 | 16:00 | 2019-11-15 | 18:00 | 2:00
|  | Подрядчик 2 | 2019-11-15 | 0:00 | 2019-11-15 | 2:00 | 2:00
2019-11-16 |  | Подрядчик 3 | 2019-11-16 | 10:00 | 2019-11-16 | 16:00 | 6:00
|  | Подрядчик 1 | 2019-11-16 | 14:00 | 2019-11-16 | 15:00 | 1:00
|  | Подрядчик 1 | 2019-11-16 | 1:00 | 2019-11-16 | 3:00 | 2:00
|  | Подрядчик 4 | 2019-11-16 | 14:00 | 2019-11-16 | 15:00 | 1:00
|  | Подрядчик 4 | 2019-11-16 | 15:00 | 2019-11-16 | 23:00 | 8:00
|  | Подрядчик 4 | 2019-11-16 | 15:00 | 2019-11-16 | 23:00 | 8:00
Пример
АШЦ
Elkruff
РПГ
Службы на площадке
Edison Group
Install Profi
ПО Монтажник
Blockout
Фабрика Арт
Show Mechanics
SmartLift
Bastrigin Brothers
Laser Kinetics
LED - group
Live Sound Agency
Preset-FX
Videoland
ТРАНСЛЯЦИЯ
SIGNATURA
Energy Pro
АСТ телеком
Aerodinamika
LYM
Кейтеринг
Туалеты
ВСЕ СЛУЖБЫ
Formulas:
Окончание = [Начало]