## Исходные данные
Углеродистая / Нержавеющая | Зона | Наименование технологического узла в родительном падеже | Номер изометрии | Номер линии | Р раб | Р исп | Температура | Продукт | Принадлежность | Укрупнённый узел | Дюйм | Элемент 1 | [15 empty] | Элемент 2 | [15 empty] | Элемент 3 | [5 empty] | Элемент 4 |  |  |  |  | Процесс сварки | [8 empty] | Сварочные материалы | [22 empty] | Приемка стыка | [15 empty] | Номер TEST PACK
[9 empty] | Принадлежность | [54 empty] | Электрод | [5 empty] | Вольфрам | [5 empty] | Проволока | [5 empty] | Защитный газ
[12 empty] | Наименование | Размер 1 | Ед. изм. | Размер 2 | Ед. изм. | Размер 3 | Ед. изм. | Размер 4 | Ед. изм. | НД | Материал | Номер сертификата | Дата сертификата | Номер АОСР | Дата АОСР | Номер исполнительной схемы | Наименование | Размер 1 | Ед. изм | Размер 2 | Ед. изм | Размер 3 | Ед. изм. | Размер 4 | Ед. изм. | НД | Материал | Сертификат | Дата сертификата | Номер АОСР | Дата АОСР | Номер исполнительной схемы | Наименование | Типоразмер | Ед. изм | Давление | Сертификат | Дата сертификата | Наименование | Типоразмер | Ед. изм | Сертификат | Дата сертификата | Дата сварки | № стыка | № клейма сварщика | ФИО сварщика | Способ сварки | Положение стыка | Способ контроля качества сварки | Температура воздуха | Температура подогрева | Наименование | Типоразмер | НТД | Сертификат | Дата сертификата | № п/п в ЖВКСМ | Наименование | Типоразмер | НТД | Сертификат | Дата сертификата | Номер п/п в ЖВКСМ | Наименование | Типоразмер | НТД | Сертификат | Дата сертификата | № п/п в ЖВКСМ | Наименование | НТД | Сертификат | Дата сертификата | № п/п в ЖВКСМ | Дата ВИК | Номер ВИК | Специалист по ВИК, ур., номер уд. | Дата КК | Номер КК | Специалист по КК, ур., номер уд. | Заключение | Дата РК | Номер РК | Специалист по РК, ур., номер уд. | Заключение | Дата повторного РК | Номер РК | Заключение | ФИО прораба или мастера по сварке | Дата приёмки стыка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ПК |  | 4 | Труба | 114.3 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J99 | 2019-07-05 |  |  |  | Переxод Э | 100 | мм | 3.05 | мм | 65 | мм | 3.05 | мм | ASME B16.9-2012/OK | 304L | JDE1019070108 | 2019-07-01 | [14 empty] | 2019-12-13 | WP-18 | 8KCT | Ерменгалиев С.А. | РАД | В1, НП | РК | +13 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 2,0 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25727061 | 2019-09-03 | 27 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2019-08-25 | 25 | 2019-12-14 | SS-CB1-4/249 | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 |  |  |  |  | 2020-04-24 | 747-РК | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Власов С.Ю. | 2019-12-14 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Отвод 90° | 65 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 |  |  |  | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2019-12-14 | WP-02 | 17RT | Ульданов Е.С. | РАД | В1, НП | РК | +13 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 2,0 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25727061 | 2019-09-03 | 27 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2019-08-25 | 25 | 2019-12-15 | SS-CB1-4/259 | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 |  |  |  |  | 2020-04-24 | 746-РК | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Власов С.Ю. | 2019-12-15 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Отвод 75° | 65 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 |  |  |  | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2019-12-14 | WP-04 | 17RT | Ульданов Е.С. | РАД | В1, НП | РК | +13 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 2,0 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25727061 | 2019-09-03 | 27 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2019-08-25 | 25 | 2019-12-15 | SS-CB1-4/259 | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 |  |  |  |  | 2020-04-24 | 747-РК | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Власов С.Ю. | 2019-12-15 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Отвод 90° | 65 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 |  |  |  | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2019-12-14 | WP-06 | 17RT | Ульданов Е.С. | РАД | В1, НП | РК | +13 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 2,0 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25727061 | 2019-09-03 | 27 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2019-08-25 | 25 | 2019-12-15 | SS-CB1-4/259 | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 499-РК | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Власов С.Ю. | 2019-12-15 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Отвод 90° | 65 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 |  |  |  | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2019-12-14 | WP-08 | 17RT | Ульданов Е.С. | РАД | В1, НП | РК | +13 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 2,0 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25727061 | 2019-09-03 | 27 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2019-08-25 | 25 | 2019-12-15 | SS-CB1-4/259 | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 |  |  |  |  | 2020-04-27 | 782-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Власов С.Ю. | 2019-12-15 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 |  |  |  | Отвод 90° | 65 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 | [14 empty] | 2019-12-14 | WP-09 | 17RT | Ульданов Е.С. | РАД | В1, НП | РК | +13 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 2,0 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25727061 | 2019-09-03 | 27 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2019-08-25 | 25 | 2019-12-15 | SS-CB1-4/259 | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 |  |  |  |  | 2020-04-27 | 782-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Власов С.Ю. | 2019-12-15 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ПК |  | 2.5 | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 |  |  |  | Переxод Э | 100 | мм | 3.05 | мм | 65 | мм | 3.05 | мм | ASME B16.9-2012/OK | 304L | JDE1019070108 | 2019-07-01 | [14 empty] | 2019-12-14 | WP-13 | 17RT | Ульданов Е.С. | РАД | В1, НП | РК | +13 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 2,0 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25727061 | 2019-09-03 | 27 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2019-08-25 | 25 | 2019-12-15 | SS-CB1-4/259 | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 |  |  |  |  | 2020-04-27 | 782-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Власов С.Ю. | 2019-12-15 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 |  |  |  | Отвод 90° | 65 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 | [14 empty] | 2019-12-16 | WP-11 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +13 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 2,0 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25727061 | 2019-09-03 | 27 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2019-08-25 | 25 | 2019-12-17 | SS-CB1-4/279 | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 |  |  |  |  | 2020-04-24 | 746-РК | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Власов С.Ю. | 2019-12-17 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Отвод 90° | 65 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 |  |  |  | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2019-12-16 | WP-12 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +13 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 2,0 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25727061 | 2019-09-03 | 27 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2019-08-25 | 25 | 2019-12-17 | SS-CB1-4/279 | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 |  |  |  |  | 2020-04-27 | 782-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Власов С.Ю. | 2019-12-17 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ПК |  | 0.5 | Труба | 21.3 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J97 | 2019-07-05 |  |  |  | Труба | 114.3 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J99 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-04-18 | WS-15 | 01HN | Давлетбаев Т.Н. | РАД | Н2, НП | КК | +13 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-04-20 | SS-CB1-4/747 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | 14.05.2020 | 044-KK | Макаров Р.С., II ур., уд. № 0034-52153-2020 | годен | [7 empty] | Гамбург А.А. | 2020-04-19 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ПК | SP07 |  | Накладка | 4 | " | 3.05 | мм | 0.5 | " |  |  | ASME B36.19 M-2018 | 304L | 20190618030 | 2019-06-18 |  |  |  | Труба | 21.3 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J97 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-04-22 | WS-16 | 34KH | Матросов В.В. | РАД | Н2, НП | - | +13 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-04-23 | SS-CB1-4/757 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | [11 empty] | Гамбург А.А. | 2020-04-23 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ПК | SP07 |  | Накладка | 4 | " | 3.05 | мм | 0.5 | " |  |  | ASME B36.19 M-2018 | 304L | 20190618030 | 2019-06-18 |  |  |  | Труба | 114.3 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J99 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-04-22 | WS-17 | 34KH | Матросов В.В. | РАД | Н2, НП | - | +13 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-04-23 | SS-CB1-4/757 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | [11 empty] | Гамбург А.А. | 2020-04-23 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 |  |  |  | Отвод 75° | 65 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 | ТХ-СВ1-4/37 | 2019-12-13 | 37 | [11 empty] | 2020-05-22 | WS-03 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +15 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-05-23 | SS-CB1-4/920 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-06-17 | 1091-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-05-23 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 |  |  |  | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-05-22 | WP-28 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +15 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-05-23 | SS-CB1-4/920 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-06-17 | 1091-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-05-23 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 |  |  |  | Отвод 90° | 65 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 | [14 empty] | 2020-05-22 | WS-05 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +15 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-05-23 | SS-CB1-4/920 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-06-17 | 1091-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-05-23 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 |  |  |  | Отвод 90° | 65 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 | [14 empty] | 2020-05-22 | WS-07 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +21 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-05-24 | SS-CB1-4/923 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-06-17 | 1091-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-05-23 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Отвод 90° | 65 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 |  |  |  | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-05-23 | WS-10 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +15 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-05-23 | SS-CB1-4/920 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 1389-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-05-24 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 |  |  |  | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-05-24 | WS-23 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | Г, НП | РК | +25 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-05-25 | SS-CB1-4/928 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-06-16 | 1391-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-05-25 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ПК | SP07 | 2 | Переход Э | 100 | мм | 3.05 | мм | 65 | мм | 3.05 | мм | ASME B16.9-2012/OK | 304L | JDE1019070108 | 2019-07-01 |  |  |  | Фланец | 50 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | 4632042-001 / C.53114 / F32 | 316 | 836824.003-1 | 2019-06-15 |  |  |  | Клапан | DN50 | мм | PN4,96 | 836824.003-1 | 2019-06-15 | [5 empty] | 2020-07-09 | WS-19 | 5ZK6 | Утегенов Р.С. | РАД | В1, НП | РК | +19 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-07-22 | SS-CB1-4/1337 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-07-22 | 1417-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-07-10 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 |  |  |  | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-07-10 | WS-24 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +17 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-07-11 | SS-CB1-4/1347 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 1389-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-07-11 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ХБ |  | 2.5 | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 |  |  |  | Труба | 73 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J98 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-07-13 | WS-29 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +24 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-07-14 | SS-CB1-4/1399 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 1389-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-07-14 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ПК | SP06 | 4 | Переход Э | 100 | мм | 3.05 | мм | 65 | мм | 3.05 | мм | ASME B16.9-2012/OK | 304L | JDE1019070108 | 2019-07-01 |  |  |  | Труба | 114.3 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J99 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-07-13 | WS-14 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +26 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-07-17 | SS-CB1-4/1396 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 1389-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-07-14 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ПК |  | 0.5 | Труба | 21.3 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J97 | 2019-07-05 |  |  |  | Труба | 21.3 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J97 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-07-13 | WS-30 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +24 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-07-14 | SS-CB1-4/1398 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 1389-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-07-14 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ПК |  | 0.5 | Втулка | 21.3 | мм | 2.11 | мм | [11 empty] | Труба | 21.3 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J97 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-07-13 | WS-20 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +24 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-07-14 | SS-CB1-4/1398 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 1389-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-07-14 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ПК | SP11 | 0.5 | Труба | 21.3 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J97 | 2019-07-05 |  |  |  | Отвод 90° | 15 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 | [14 empty] | 2020-07-13 | WS-21 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | РК | +24 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-07-14 | SS-CB1-4/1398 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 1389-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-07-14 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ПК |  | 0.5 | Отвод 90° | 15 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 |  |  |  | Труба | 21.3 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J97 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-07-13 | WS-22 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | Н45, НП | РК | +24 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-07-27 | SS-CB1-4/1366 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 1443-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-07-14 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-534001 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внутр ПК |  | 0.5 | Втулка | 21.3 | мм | 2.11 | мм | [11 empty] | Труба | 21.3 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J97 | 2019-07-05 | [14 empty] | 2020-07-15 | WS-25 | 8KCT | Ерменгалиев С.А. | РАД | В1, НП | РК | +25 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-07-27 | SS-CB1-4/1381 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 |  |  |  |  | 2020-07-27 | 1443-PK | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078 | годен |  |  |  | Гамбург А.А. | 2020-07-16 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-534001 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внеш ПК |  | 0.5 | Труба | 21.3 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ASTM A312/A312M-2015 | 304L | XH—201907J97 | 2019-07-05 |  |  |  | Отвод 70° | 15 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 | ТХ-СВ1-4/112 | 2019-07-15 | 112 | [11 empty] | 2020-07-16 | WS-26 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | В1, НП | - | +26 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-07-17 | SS-CB1-4/1395 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | [11 empty] | Гамбург А.А. | 2020-07-17 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-534001 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внеш ПК |  | 0.5 | Отвод 70° | 15 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 | ТХ-СВ1-4/112 | 2019-07-15 | 112 | Вентиль | 32 | мм | 2.11 | мм |  |  |  |  | ГОСТ 54808-2011 | 304L | 83817-60-1 to/к 118 | 2019-11-01 | [14 empty] | 2020-07-16 | WS-27 | 9HL4 | Абдрахманов А.А. | РАД | Н45, НП | - | +26 | - | [6 empty] | WL15 | Ø 3,2 мм | ТУ 1853-103-55224353-2011 | НАКС № АЦСМ-8-00667 | 2018-06-05 | 4 | ОК Tigrod | Ø 1,6 мм | ТУ 1222-045-55224353-2008 | EC25763456 | 2019-10-01 | 62 | аргон 99,993% | ГОСТ 10157-2016 | б/н | 2020-03-15 | 58 | 2020-07-17 | SS-CB1-4/1395 | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | [11 empty] | Гамбург А.А. | 2020-07-17 | TP-A50-005
SS | 50 | криогенного блока СВ1 | 60-01-PP-524011 | 601501AL002 | 8 | 10 |  |  | Внеш ХБ |  | 2.5 | Штуцер | 73 | мм | 3.05 | мм | [11 empty] | Отвод 90° | 65 | мм | 3.05 | мм |  |  |  |  | ASME B16/9-2012/OK | 304L | JDE1019070101 | 2019-07-01 | [15 empty] | WS-01 | [46 empty] | TP-A50-005
Formulas:
Дата приёмки стыка = [Процесс сварки]+1

## Титульный лист ЖСР
ВСН 478-86, форма 5
Кемеровская область, г. Новокузнецк, Космическое шоссе | [5 empty] | ООО «СТЭП»
(место строительства предприятия) | [5 empty] | (наименование генподрядной и строительной организации и ее ведомственная принадлежность)
ООО «Эр Ликид Кузбасс» | [5 empty] | АО «Криогенмонтаж»
(наименование предприятия - заказчика) | [5 empty] | (наименование монтажной организации с указанием треста и ведомственной принадлежности)
«Производство продуктов разделения воздуха,
Кемеровская область, г. Новокузнецк, Космическое шоссе»
(наименование сооружаемого объекта)
Технологические трубопроводы криогенного блока СВ1
(наименование технологического узла) | [6 empty] | (Дата)
Журнал сварочных работ № ____
|  | Линия № | 601501AL002 |  | Трубопровод | Р = 8 МПа; | Т = °С; | 0
(наименование, рабочее давление, температура, продукт)

## ЖСР
№ п/п | № сварного соединения по чертежам (исполнительным чертежам) | Характеристика стыка, мм, Дн х S марка стали или композиция марок сталей, ГОСТ, ТУ, № сертификата | Сварочные материалы (тип, марка, ГОСТ или ТУ, номер сертификата) |  |  |  | № журнала проверки качества сварочных материалов, регистрационные номера проверок | Подпись контролера о приемке стыка под сварку | Положение стыка (поворотное, неповоротное, вертикальное, горизонтальное) | Дата сварки | Способ сварки (прихватки, корень шва, заполнение разделки) | Температура воздуха в рабочей зоне, °С | Температура предварительного сопутствующего подогрева стыка, °С | ФИО сварщика, номер клейма | Подпись сварщика | Дата термической обработки сварного соединения, № журнала термической обработки и регистрационный № в журнале | Результаты ВИК, ЦДС или МПД, № протокола и дата | Способ контроля качества сварки (РК, УЗК) | Дата проведения РК или УЗК, № заключения, № журнала контроля и регистрационный № по журналу | Результаты замера содержания ферритной фазы в наплавленном металле, номер протокола и дата | Результаты замера содержания основных легирующих элементов или стилоскопирования, № протокола и дата | Отметки об устранении дефектов | ФИО, номер удостоверения и подпись контролера | ФИО прораба или мастера по сварке, подпись, дата
|  |  | Электроды | Проволока | Флюс | Защитный газ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | WP-18 | Труба 114,3 мм х 3,05 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J99 от 05.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 2,0 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25727061 от 03.09.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 25.08.2019 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 27, 25 |  | В1, НП | 2019-12-13 | РАД | +13 | - | Ерменгалиев С.А., 8KCT |  | - | годен, № SS-CB1-4/249 от 14.12.2019 г. | РК | #VALUE! | - | - | - | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 | Власов С.Ю., 14.12.2019 г.
|  | Переxод Э 100 мм х 3,05 мм х 65 мм х 3,05 мм, ASME B16.9-2012/OK, 304L, № JDE1019070108 от 01.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
2 | WP-02 | Отвод 90° 65 мм х 3,05 мм, ASME B16/9-2012/OK, 304L, № JDE1019070101 от 01.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 2,0 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25727061 от 03.09.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 25.08.2019 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 27, 25 |  | В1, НП | 2019-12-14 | РАД | +13 | - | Ульданов Е.С., 17RT |  | - | годен, № SS-CB1-4/259 от 15.12.2019 г. | РК | годен, № 746-РК от 24.04.2020 г. | - | - | - | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 | Власов С.Ю., 15.12.2019 г.
|  | Труба 73 мм х 3,05 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J98 от 05.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
1 | WP-04 | Отвод 90° 65 мм х 3,05 мм, ASME B16/9-2012/OK, 304L, № JDE1019070101 от 01.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 2,0 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25727061 от 03.09.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 25.08.2019 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 27, 25 |  | В1, НП | 2019-12-14 | РАД | +13 | - | Ульданов Е.С., 17RT |  | - | годен, № SS-CB1-4/259 от 15.12.2019 г. | РК | годен, № 782-PK от 27.04.2020 г. | - | - | - | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 | Власов С.Ю., 15.12.2019 г.
|  | Труба 73 мм х 3,05 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J98 от 05.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
2 | WP-06 | Труба 73 мм х 3,05 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J98 от 05.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 2,0 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25727061 от 03.09.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 25.08.2019 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 27, 25 |  | В1, НП | 2019-12-14 | РАД | +13 | - | Ульданов Е.С., 17RT |  | - | годен, № SS-CB1-4/259 от 15.12.2019 г. | РК | годен, № 782-PK от 27.04.2020 г. | - | - | - | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 | Власов С.Ю., 15.12.2019 г.
|  | Отвод 90° 65 мм х 3,05 мм, ASME B16/9-2012/OK, 304L, № JDE1019070101 от 01.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
5 | WP-08 | Отвод 90° 65 мм х 3,05 мм, ASME B16/9-2012/OK, 304L, № JDE1019070101 от 01.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 2,0 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25727061 от 03.09.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 25.08.2019 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 27, 25 |  | В1, НП | 2019-12-16 | РАД | +13 | - | Абдрахманов А.А., 9HL4 |  | - | годен, № SS-CB1-4/279 от 17.12.2019 г. | РК | годен, № 782-PK от 27.04.2020 г. | - | - | - | Веденеев Е.В., II ур., уд. № 0056-0331 | Власов С.Ю., 17.12.2019 г.
|  | Труба 73 мм х 3,05 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J98 от 05.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
6 | WP-09 | Накладка 4 " х 3,05 мм х 0,5 " х , ASME B36.19 M-2018, 304L, № 20190618030 от 18.06.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 1,6 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25763456 от 01.10.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 15.03.2020 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 62, 58 |  | Н2, НП | 2020-04-22 | РАД | +13 | - | Матросов В.В., 34KH |  | - | годен, № SS-CB1-4/757 от 23.04.2020 г. | - | , № от 00.01.1900 г. | - | - | - | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | Гамбург А.А., 23.04.2020 г.
|  | Труба 21,3 мм х 2,11 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J97 от 05.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г.
7 | WP-13 | Труба 73 мм х 3,05 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J98 от 05.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 1,6 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25763456 от 01.10.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 15.03.2020 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 62, 58 |  | В1, НП | 2020-05-22 | РАД | +15 | - | Абдрахманов А.А., 9HL4 |  | - | годен, № SS-CB1-4/920 от 23.05.2020 г. | РК | годен, № 1091-PK от 17.06.2020 г. | - | - | - | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | Гамбург А.А., 23.05.2020 г.
|  | Отвод 75° 65 мм х 3,05 мм, ASME B16/9-2012/OK, 304L, № JDE1019070101 от 01.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
8 | WP-11 | Труба 73 мм х 3,05 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J98 от 05.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 1,6 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25763456 от 01.10.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 15.03.2020 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 62, 58 |  | В1, НП | 2020-05-22 | РАД | +15 | - | Абдрахманов А.А., 9HL4 |  | - | годен, № SS-CB1-4/920 от 23.05.2020 г. | РК | годен, № 1091-PK от 17.06.2020 г. | - | - | - | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | Гамбург А.А., 23.05.2020 г.
|  | Отвод 90° 65 мм х 3,05 мм, ASME B16/9-2012/OK, 304L, № JDE1019070101 от 01.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
9 | WP-12 | Отвод 90° 65 мм х 3,05 мм, ASME B16/9-2012/OK, 304L, № JDE1019070101 от 01.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 1,6 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25763456 от 01.10.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 15.03.2020 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 62, 58 |  | В1, НП | 2020-05-23 | РАД | +15 | - | Абдрахманов А.А., 9HL4 |  | - | годен, № SS-CB1-4/920 от 23.05.2020 г. | РК | годен, № 1389-PK от 16.07.2020 г. | - | - | - | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | Гамбург А.А., 24.05.2020 г.
|  | Труба 73 мм х 3,05 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J98 от 05.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
10 | WS-15 | Переход Э 100 мм х 3,05 мм х 65 мм х 3,05 мм, ASME B16.9-2012/OK, 304L, № JDE1019070108 от 01.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 1,6 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25763456 от 01.10.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 15.03.2020 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 62, 58 |  | В1, НП | 2020-07-09 | РАД | +19 | - | Утегенов Р.С., 5ZK6 |  | - | годен, № SS-CB1-4/1337 от 22.07.2020 г. | РК | годен, № 1417-PK от 22.07.2020 г. | - | - | - | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | Гамбург А.А., 10.07.2020 г.
|  | Фланец 50 мм х 3,05 мм, 4632042-001 / C.53114 / F32, 316, № 836824.003-1 от 15.06.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
11 | WS-16 | Труба 73 мм х 3,05 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J98 от 05.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 1,6 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25763456 от 01.10.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 15.03.2020 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 62, 58 |  | В1, НП | 2020-07-13 | РАД | +24 | - | Абдрахманов А.А., 9HL4 |  | - | годен, № SS-CB1-4/1399 от 14.07.2020 г. | РК | годен, № 1389-PK от 16.07.2020 г. | - | - | - | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | Гамбург А.А., 14.07.2020 г.
|  | Труба 73 мм х 3,05 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J98 от 05.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
12 | WS-17 | Труба 21,3 мм х 3,05 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J97 от 05.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 1,6 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25763456 от 01.10.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 15.03.2020 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 62, 58 |  | В1, НП | 2020-07-13 | РАД | +24 | - | Абдрахманов А.А., 9HL4 |  | - | годен, № SS-CB1-4/1398 от 14.07.2020 г. | РК | годен, № 1389-PK от 16.07.2020 г. | - | - | - | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | Гамбург А.А., 14.07.2020 г.
|  | Труба 21,3 мм х 2,11 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J97 от 05.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
13 | WS-03 | Труба 21,3 мм х 2,11 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J97 от 05.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 1,6 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25763456 от 01.10.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 15.03.2020 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 62, 58 |  | В1, НП | 2020-07-13 | РАД | +24 | - | Абдрахманов А.А., 9HL4 |  | - | годен, № SS-CB1-4/1398 от 14.07.2020 г. | РК | годен, № 1389-PK от 16.07.2020 г. | - | - | - | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | Гамбург А.А., 14.07.2020 г.
|  | Отвод 90° 15 мм х 2,11 мм, ASME B16/9-2012/OK, 304L, № JDE1019070101 от 01.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
14 | WP-28 | Втулка 21,3 мм х 2,11 мм, , , № от 00.01.1900 г. |  | ОК Tigrod Ø 1,6 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25763456 от 01.10.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 15.03.2020 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 62, 58 |  | В1, НП | 2020-07-15 | РАД | +25 | - | Ерменгалиев С.А., 8KCT |  | - | годен, № SS-CB1-4/1381 от 27.07.2020 г. | РК | годен, № 1443-PK от 27.07.2020 г. | - | - | - | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | Гамбург А.А., 16.07.2020 г.
|  | Труба 21,3 мм х 2,11 мм, ASTM A312/A312M-2015, 304L, № XH—201907J97 от 05.07.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г. | [19 empty] | Петров П.А., II у., уд. № 0037-6078
15 | WS-05 | Отвод 70° 15 мм х 2,11 мм, ASME B16/9-2012/OK, 304L, № JDE1019070101 от 01.07.2019 г. |  | ОК Tigrod Ø 1,6 мм, ТУ 1222-045-55224353-2008, № EC25763456 от 01.10.2019 г. | - | аргон 99,993%, ГОСТ 10157-2016, № б/н от 15.03.2020 г. | Журнал № 1, рег. № 4, 62, 58 |  | Н45, НП | 2020-07-16 | РАД | +26 | - | Абдрахманов А.А., 9HL4 |  | - | годен, № SS-CB1-4/1395 от 17.07.2020 г. | - | , № от 00.01.1900 г. | - | - | - | Гамбург А.А., II ур., уд. № 0056-0408 | Гамбург А.А., 17.07.2020 г.
|  | Вентиль 32 мм х 2,11 мм, ГОСТ 54808-2011, 304L, № 83817-60-1 to/к 118 от 01.11.2019 г. | WL15 Ø 3,2 мм, ТУ 1853-103-55224353-2011, № НАКС № АЦСМ-8-00667 от 05.06.2018 г.
16 | WS-07 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
17 | WS-10 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
18 | WS-23 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
19 | WS-19 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
20 | WS-24 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
21 | WS-29 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
22 | WS-14 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
23 | WS-30 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
24 | WS-20 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
25 | WS-21 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
26 | WS-22 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
27 | WS-25 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
28 | WS-26 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
29 | WS-27 | х , , , № от 00.01.1900 г. |  |  | - |  | Журнал № 1, рег. № | [6 empty] | , |  | - | от 00.01.1900 г. |  | , № от 00.01.1900 г. | - | - | -
х , , , № от 00.01.1900 г.
|  | Начальник участка | [5 empty] | "_____"_______________ 20___ г. | [7 empty] | Руководитель работ по сварке |  |  |  | "_____"_______________ 20___ г.
|  |  | (подпись, расшифровка) | [13 empty] | (подпись, расшифровка)