## Лист1
Заключение договора (общ) | Заключение договора
согласование ТЗ (общ) | Разработка и согласование Технической документации, включая ТЗ
Направление ТЗ Заказчику
Согласование и утверждение ТЗ (общий предельный срок)
Согласование РКД (общ) | Разработка и согласование РКД
Согласование программы и методики испытаний (общ) | Чертежи общего вида, сборочные чертежи
Согласование ПК с ИКАЭЛ (общ) | Руководства по эксплуатации
Разработка ПМ2
Согласование ПМ2 с АО "АСЭ"
Согласование РКД ЗАЭС
Согласование РКД ВО Безопасность
Разработка ремонтной документации в объеме, согласованном в ТЗ, ТУ на ремонт
Согласование ремонтной документации
Подготовка производства
Закупка материалов (общ)
Проверка готовности производства к началу изготовления оборудования (общ)
Входной контроль основных материалов комплектующих (общ)
Входной контроль сварочных материалов (общ)
Контроль аттестации технологии сварки (общ)

## Лист2
Задача | ответственный | начало (план) | окончание (план) | начало (факт) | окончание (факт) | кол-во кален. дней | кол-во раб. дней | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30
[8 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
Основная задача |  | 2020-09-03 | 2020-09-20 | 2020-09-05 | 2020-09-20 | 17 | 12
Подзадача 1 |  | 2020-09-03 | 2020-09-20 | 2020-09-10 |  | 17 | 12
Подзадача 2 |  | 2020-09-09 | 2020-09-20 |  |  | 11 | 8
Formulas:
начало (план) = MIN([начало (план), row below]:C7)
окончание (план) = MAX([окончание (план), row below]:D7)
кол-во раб. дней = NETWORKDAYS([начало (план)],[окончание (план)])