## ускоренный
Календарный график проекта
Дата начала проекта | 2020-01-01
Дата окончания проекта | 2025-12-31
Шаг временной шкалы (дней/клетку) | 30
| Продолжительность |  |  | итог | Примечание/ ответственный | 2020 | [12 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
| Начало | Длит.этапа | Окончание | time axis 2020-01-01 to 2026-01-29
| 2020-09-01 | 153 | 2021-02-01
| 2020-09-01 | 153 | 2021-02-01
| 2021-03-01 | 547 | 2022-08-30 | 2022-09-30
| 2021-03-01 | 549 | 2022-09-01
0
| 2020-09-01 | 181 | 2021-03-01
| 2020-09-01 | 181 | 2021-03-01
| 2021-04-01 | 547 | 2022-09-30 | 2022-10-31
| 2021-04-01 | 548 | 2022-10-01
0
0
| 2020-09-01 | 212 | 2021-04-01
| 2020-09-01 | 212 | 2021-04-01
| 2021-05-01 | 547 | 2022-10-30 | 2022-11-30
| 2021-05-01 | 549 | 2022-11-01
0
0
| 2020-11-01 | 304 | 2021-09-01
| 2021-02-01 | 212 | 2021-09-01
| 2021-10-01 | 759 | 2023-10-30 | 2023-11-30
| 2021-10-01 | 761 | 2023-11-01
| 2020-09-01 | 242 | 2021-05-01
| 2020-12-01 | 151 | 2021-05-01
| 2021-06-01 | 518 | 2022-11-01 | 2022-12-02
| 2021-06-01 | 518 | 2022-11-01
| 2020-10-01 | 243 | 2021-06-01
| 2021-01-01 | 151 | 2021-06-01
| 2021-07-01 | 518 | 2022-12-01 | 2023-01-01
| 2021-07-01 | 518 | 2022-12-01
0
0
| 2020-11-01 | 242 | 2021-07-01
| 2021-02-01 | 150 | 2021-07-01
| 2021-08-01 | 518 | 2023-01-01 | 2023-02-01
| 2021-08-01 | 518 | 2023-01-01
0
0
| 2021-04-01 | 306 | 2022-02-01
| 2021-07-01 | 215 | 2022-02-01
| 2022-03-01 | 731 | 2024-03-01 | 2024-04-01
| 2022-03-01 | 702 | 2024-02-01
0
0
| 2021-04-01 | 306 | 2022-02-01
| 2022-03-01 | -28 | 2022-02-01
| 2022-03-01 | 731 | 2024-03-01 | 2024-04-01
| 2022-03-01 | 702 | 2024-02-01
0
0
| 2022-06-01 | 245 | 2023-02-01
| 2022-09-01 | 153 | 2023-02-01
| 2023-03-01 | 519 | 2024-08-01 | 2024-09-01
| 2023-03-01 | 580 | 2024-10-01
0
0
| 2022-06-01 | 245 | 2023-02-01
| 2022-09-01 | 153 | 2023-02-01
| 2023-03-01 | 519 | 2024-08-01 | 2024-09-01
| 2023-03-01 | 580 | 2024-10-01
0
0
| 2022-06-01 | 245 | 2023-02-01
| 2022-09-01 | 153 | 2023-02-01
| 2023-03-01 | 519 | 2024-08-01 | 2024-09-01
| 2023-03-01 | 580 | 2024-10-01
0
0
| 2022-08-01 | 304 | 2023-06-01
| 2022-11-01 | 212 | 2023-06-01
| 2023-07-01 | 731 | 2025-07-01 | 2025-08-01
| 2023-07-01 | 823 | 2025-10-01
0
0
| 2022-11-01 | 304 | 2023-09-01
| 2023-02-01 | 212 | 2023-09-01
| 2023-10-01 | 731 | 2025-10-01 | 2025-11-01
| 2023-10-01 | 762 | 2025-11-01
0
0
| 2022-11-01 | 304 | 2023-09-01
| 2023-02-01 | 212 | 2023-09-01
| 2023-10-01 | 731 | 2025-10-01 | 2025-11-01
| 2023-10-01 | 762 | 2025-11-01
0
0
| 2022-11-01 | 304 | 2023-09-01
| 2023-02-01 | 212 | 2023-09-01
| 2023-10-01 | 731 | 2025-10-01 | 2025-11-01
| 2023-10-01 | 762 | 2025-11-01
Note on F8: Длительность выполнения этапа в днях