## Лист3
Заказчик ЦЭС | [5 empty] | Наименование и инвентарный номер объекта | [7 empty] | ПС Дирин ТМ-1000 35/10 кВ Ц0016349
Подрядчик ЦРОС |  |  |  |  | Наименование и инвентарный номер объекта ремонта | [8 empty] | ПС Дирин ТМ-1000 35/10 кВ И026000109
[8 empty] | Статья калькуляции | [5 empty] | оборудование
[8 empty] | Вид ремонта | [5 empty] | КапРемонт
АКТ №
приемки выполненных работ на апрель месяц 2013 г.
1. Трудозатраты, оплата труда
№ п/п | Позиция по смете | Наименование работы |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Основные рабочие |  | Механизаторы |  | Итого трудозатраты, чел.ч | Количество рабочих и мехнизаторов1 по разряду (по факту) |  |  |  |  | Средний разряд |  |  |  |  | Часовая зарплата среднего разряда, руб | Оплата труда, руб.
[7 empty] | кол-во, чел | трудозатр, чел-ч. | кол-во, чел | трудозатр, чел-ч. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 3 | 4 | 5 | 6
[18 empty] | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | кап ремонт бака тр-ра (эл. Сварочные работы) ТМ 1000 35/10№2432 ЧУР РЭС |  |  | 1 | 1 | 2 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2 |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 237.84 | 11892
[11 empty] | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.6667 | 3 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.6667 | 3 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.6667 | 3 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.6667 | 3 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.6667 | 3 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.6667 | 3 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2 |  | сушка тран-ра |  |  | 1 | 1 | 1 | 35 |  |  | 35 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 237.84 | 8324.4
3 |  | сварочные работы . Ремонт расширителя, радиаторов охлаждения |  |  | 1 | 1 | 1 | 28 |  |  | 28 |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 237.84 | 6659.52
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 113 |  |  | 113 | [10 empty] | 237.84 | 26875.92
2. Расход материала
№ | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Код складской карточки2 | Кол-во вып. работ |  | Количество |  | Цена за ед., руб | Сумма, руб
[6 empty] | по нормам |  | факт
[6 empty] | за ед | всего
|  | Энерголес L 11 д. 200 мм | м3 | 30000078 | 1 | 0.006 | 0.006
|  | Вентиль 15кч 18 пр Ду 32 Ру 16 муфтовый | шт | Ф00003086 |  |  | 1 | 1
|  | Газ Аргон | м3 | ЗС-003278 |  |  | 0.4 | 0.4
|  | Газ пропан | м3 | Г00004434 |  |  | 1 | 1
|  | Лакоткань ЛКМс -105 0,17 мм | м2 | ТС992932 |  |  | 1 | 1
|  | Лента киперная 25 мм | м | Г00003920 |  |  | 200 | 200
|  | Набивка АГИ 8*8 мм | кг | ЭТ0000058 |  |  | 0.1 | 0.1
|  | Резина МБС 5,0 мм | кг | КВ-004622 |  |  | 2.5 | 2.5
кг
кг
кг
кг
кг
кг
|  | Трубка ПВХ -16 мм | кг | А21457 |  |  | 1.5 | 1.5
|  | Шина алюминиевая 6*60 мм | кг | С00004198 |  |  | 4 | 4
|  | Электрокартон Б s 2 мм | кг | ИД-007408 |  |  | 5 | 5
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 216 | 216
3. Транспортные расходы, эксплуатация машин и механизмов
№ п/п | Гос номер | Тип транспортного средства | Инвентарный номер машины | Кол-во рейсов (туда и обр.) | Пробег, км |  |  | Плановая себест. 1 маш.ч, руб |  |  |  |  | Всего затрат, руб | Расход ГСМ, л
[5 empty] | шоссе | грунт | трасса ВЛ |  | проезд | раб. обор | простой при ожидании | Итого |  | бензин | дизтопл | масло
ав5973
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
|  | Всего: | [7 empty] | 0
|  |  |  | Плановые показатели |  | Фактические показатели
|  | Оплата труда |  |  | 26875.92
|  | ЕСН |  | 30.4% | 8170
|  | Материалы |  |  | 0
|  | Транспортные расходы, эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 0
|  | Общехозяйственные расходы |  | 10% | 3504.59
|  | ИТОГО: |  |  | 35045.92 | 0
|  | СДАЛ: | нач. ЦРОС |  |  |  | Хохлов В.В. |  |  |  | ПРОВЕРИЛ: | Инженер СППР |  |  |  | Усманова Л.А.
[12 empty] | Начальник СППР |  |  |  | Собакин А.М.