## Лист1
|  |  | Заголовки | Заголовки
|  |  | Заголовки | Заголовки
|  |  | Заголовки | Заголовки | ПЛАН ОСВОЕНИЯ АО "КАРАБАШМЕДЬ"
|  |  | Заголовки | Заголовки
Название задачи | ед.изм | Объем | Профиль работ | Исполнитель | Стоимость предварительная | Стоимость ост. на 2020 год | Стоимость на 2021 год предварительная | 2020 |  |  |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | Заголовки | Заголовки |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
Текущий ремонт |  |  | ПроФ. | СРМУ | 54000 | 10800 | 43200 | 2020-10-01: 3600; 2020-11-01: 3600; 2020-12-01: 3600; 2021-01-01: 3600; 2021-02-01: 3600; 2021-03-01: 3600; 2021-04-01: 3600; 2021-05-01: 3600; 2021-06-01: 3600; 2021-07-01: 3600; 2021-08-01: 3600; 2021-09-01: 3600; 2021-10-01: 3600; 2021-11-01: 3600; 2021-12-01: 3600
Техническое перевооружение конвертеров. Установка конвертера №4. |  |  | Заголовки | Заголовки | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
Конструкции железобетонные Конвекторного отделения (ИЦ-005-2020-КЖ1) |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Конструкции железобетонные Участок г/о. Участок подачи Флюсов (ИЦ-005-2020-КЖ2) |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Конструкции железобетонные Фундаменты бункера (ИЦ-005-2020-КЖ3) |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Конструкции железобетонные Участок увеличения осадительного коллектора (ИЦ-005-2020-КЖ3.1) |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Конструкции железобетонные Участок бункера и горизонтального конвейера (ИЦ-005-2020-КЖ4) |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Конструкции железобетонные Насосная станция 4-го форсуночного охладителя (ИЦ-005-2020-КЖ5) |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Монтаж металлоконструкций площадок конвертера (ИЦ-005-2020-КМ1) 100,4 т | т | 62.4 | ПроФ. | СП | 5150 | 5150 | 0 | 2020-08-01: 0; 2020-10-01: 3100; 2020-11-01: 2050; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
АКЗ металлоконструкций площадок конвертера (ИЦ-005-2020-КМ1) 100,4 т | т | 62.4 | АКЗ | УАР | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
Монтаж металлоконструкций площадок конвертера ИЦ-005-2020-КМ1-АН | т | 0.7 | ПроФ. | СП | 50 | 50 | 0 | 2020-10-01: 50
Монтаж металлоконструкций площадок конвертера ИЦ-005-2020-КМ1-АН | т | 0.7 | АКЗ | УАР | bar: 2020-10-01
Опоры трубопроводов и площадок конвертера (ИЦ-005-2020-КМ1.1) | т | 9.98 | ПроФ. | СП | 381 | 381 | 0 | 2020-09-01: 0; 2020-11-01: 381; 2020-12-01: 0
АКЗ Опор трубопроводов и площадок конвертера (ИЦ-005-2020-КМ1.1) | т | 9.98 | АКЗ | УАР | bar: 2020-11-01
Монтаж металлоконструкций 4-й конвейерной галереи (ИЦ-005-2020-КМ2) | т | 98.12 | ПроФ. | СП | 10693 | 10693 | 0 | 2020-10-01: 545; 2020-11-01: 5074; 2020-12-01: 5074
АКЗ металлоконструкций 4-й конвейерной галереи (ИЦ-005-2020-КМ2) | т | 98.12 | АКЗ | УАР | bar: 2020-10-01 to 2020-12-01
Участок подачи флюсов (ИЦ-005-2020-КМ2-ТР) | т | 6.731 | ПроФ. | СП | 733.679 | 733.679 | 0 | 2020-11-01: 733.679
АКЗ Участка подачи флюсов (ИЦ-005-2020-КМ2-ТР) | т | 6.731 | АКЗ | УАР | bar: 2020-11-01
Монтаж металлоконструкций под бункер подачи флюса, МК загрузочного и наклонного конвеера №4 (ИЦ-005-2020-КМ3) | т | 16.78 | ПроФ. | СП | 1828 | 1828 | 0 | 2020-08-01: 0; 2020-11-01: 914; 2020-12-01: 914
АКЗ металлоконструкций под бункер подачи флюса, МК загрузочного и наклонного конвеера №4 (ИЦ-005-2020-КМ3) | т | 16.78 | АКЗ | УАР | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
Монтаж МК насосной станции осадительного коллектора (ИЦ-005-2020-КМ4) | т | 4.25 | ПроФ. | СП | 462 | 462 | 0 | 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 462
АКЗ МК насосной станции осадительного коллектора (ИЦ-005-2020-КМ4) | т | 4.25 | АКЗ | УАР | bar: 2020-12-01
Устройство полов в конвекторном отделении (ИЦ-005-2020-АР1) |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Монтаж сендвич панелей (ИЦ-005-2020-АР4) | м2 | 111.5 | ПроФ. | ВостокСталь | 4000 | 4000 | 0 | 2020-12-01: 4000
Площадки на от +0,690, +2,800, +3,800, Щиты (ИЦ-005-2020-АН) | т | 9.719 | ПроФ. | СП | 1292.406 | 1292.406 | 0 | 2020-10-01: 646.203; 2020-11-01: 646.203
АКЗ Площадок на от +0,690, +2,800, +3,800, Щиты (ИЦ-005-2020-АН) | т | 9.719 | АКЗ | УАР | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
Модернизация и восстановление вертикальных связей 1Ф-1023-5-2-КМ1 | т | 16.8 | ПроФ. | СРМУ | 1060 | 1060 | 0 | 2020-10-01: 1060
АКЗ вертикальных связей 1Ф-1023-5-2-КМ1 | т | 16.8 | АКЗ | УАР | bar: 2020-10-01
Площадка обслуживания конвертера № 1 7638.06.020 КМ | т | 1.1 | ПроФ. | СРМУ | 124 | 124 | 0 | 2020-11-01: 124
АКЗ Площадки обслуживания конвертера № 1 7638.06.020 КМ | т | 1.1 | АКЗ | УАР | bar: 2020-11-01
Точка отбора технологических газов с площадками доступа 7647.08.020 КМ | т | 3.4 | ПроФ. | СП | 421 | 421 | 0 | 2020-11-01: 421
АКЗ площадок доступа к точкам отбора технологических газов с 7647.08.020 КМ | т | 3.4 | АКЗ | УАР | bar: 2020-11-01
Временный перенос дутья AUSMELT d820мм в зоне строительства 4-го конвертера ИЦ-005-2020-ТХ |  |  | ПроФ. | СРМУ | 172.305 | 172.305 | 0 | 2020-10-01: 172.305
Монтаж конвертера (ИЦ-005-2020-ТХ1) | т | 100 | ПроФ. | СРМУ | 5971.65 | 5971.65 | 0 | 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 5971.65; 2020-12-01: 0
Монтаж газоходного тракта (ИЦ-005-2020-ТХ2) | т | 14.69 | ПроФ. | СП | 587 | 587 | 0 | 2020-08-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-12-01: 587; 2021-02-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-08-01: 0
АКЗ газоходного тракта (ИЦ-005-2020-ТХ2) | т | 14.69 | АКЗ | УАР | 367 | 367 | 0 | 2020-10-01: 367
Монтаж осадительного колектра (ИЦ-005-2020-ТХ2) | т | 50.5 | ПроФ. | СРМУ | 20373 | 13582 | 6791 | 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-11-01: 6791; 2020-12-01: 6791; 2021-01-01: 6791
Монтаж напыльника (ИЦ-005-2020-ТХ2) | т | 100 | ПроФ. | СРМУ | 20943 | 20943 | 0 | 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 5471.5; 2020-12-01: 15471.5
Устройство системы флюсо подачи (ИЦ-005-2020-ТХ3) | т | 25 | ПроФ. | СРМУ | 1354.108 | 1354.108 | 0 | 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 1354.108
Насосная станция 4-го форсуночного охладителя (газоохладитель) Технологические решения ИЦ-005-2020-ТХ4 | т | 10.5 | ПроФ. | СРМУ | 555.028 | 555.028 | 0 | 2020-12-01: 555.028
Учасок охлаждения напыльников. Технологические решения ИЦ-005-2020-ТХ5 | п.м. | 677.5 | ПроФ. | СРМУ | 4103.96 | 4103.96 | 0 | 2020-12-01: 4103.96
Система оборотного водоснабжения напыльников. ИЦ-005-2020-ТХ6 | т |  | ПроФ. | СП | 2000 | 2000 | 0 | 2020-11-01: 1000; 2020-12-01: 1000
ДВ. Демонтаж производственного здания вагонного депо и преобразовательной подстанции |  |  | ПроФ. | СП | 185.996 | 185.996 | 0 | 2020-11-01: 185.996
Помещение пульта управления 'ИЦ-005-2020-АС1 | т | 1.374 | ПроФ. | СП | 391.36 | 391.36 | 0 | 2020-10-01: 300; 2020-11-01: 91.36
Силовое Электрооборудование ИЦ-005-2020-ЭМ |  |  | Элекрика | СП | 0 | 0 | 0
Электоосвещение ИЦ-005-2020-ЭО |  |  | Элекрика | СП | 0 | 0 | 0
Автоматизация комплексная ИЦ-005-2020-АК |  |  | Элекрика | СП | 0 | 0 | 0
Сети связи ИЦ-005-2020-СС |  |  | Элекрика | СП | 0 | 0 | 0
Обогрев трубопроводов ИЦ-005-2020-ОТ |  |  | Элекрика | СП | 0 | 0 | 0
Монтаж систем Пылеудаления ИЦ-005-2020-ПУ |  |  | Проф. | СП | 0 | 0 | 0
Печное хозяйство 'ИЦ-005-2020-ПХ | п.м. | 189.8 | ПроФ. | СП | 389 | 389 | 0 | 2020-12-01: 389
Насосная станция 4-го форсуночного охладителя. Водоснабжение и канализация ИЦ-005-2020-ВК | п.м | 31.5 | ПроФ. | СП | 46.126 | 46.126 | 0 | 2020-11-01: 46.126
Воздухоснабжение. Дутьевой воздух. 'ИЦ-005-2020-ВС1 | м2 | 79.37 | ПроФ. | СП | 1874 | 1874 | 0 | 2020-11-01: 874; 2020-12-01: 1000
Воздухоснабжение. Сжатый воздух. 'ИЦ-005-2020-ВС2 | п.м | 89 | ПроФ. | СП | 505.75 | 505.75 | 0 | 2020-11-01: 150; 2020-12-01: 355.75
Отопление, вентиляция и кондиционирование.Насосной станции 4-го форсуночного охладителя ИЦ-005-2020-ВО | шт. | 6 | ПроФ. | СП | 600 | 600 | 0 | 2020-11-01: 300; 2020-12-01: 300
Перенос трубопроводов ИЦ-005-2020-ТХ-ТР | п.м. | 78.5 | ПроФ. | СП | 809.2 | 809.2 | 0 | 2020-11-01: 809.2
АКЗ технодогических трубопроводов ТХ4, ТХ5,ТХ,6 , ВК,ГСВ |  |  | АЗК | СП | 300 | 300 | 0 | 2020-10-01: 100; 2020-11-01: 100; 2020-12-01: 100
Благоустройство територии ИЦ-005-2020-ГП |  |  | ГП | СП | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
Техническое перевооружение медеразливочного комплекса (Анодный передел) |  |  | Заголовки | Заголовки | 0 | 0 | 0
Перенос инженерных сетей находящихся в зоне анодного передела. Опоры технологических коммуникаций ИЦ-006-2020-КМ4 или 1Ф-1023-21-КМ.1 |  |  | ПроФ. | СП | 1500 | 0 | 1500 | 2021-02-01: 1500
1Ф-1023-5-2КМ.2-АН |  |  | ПроФ. | СП | 0 | 0 | 0
Вертикальная связь 1Ф-1023-5-1-КМ.2-АН, ВОР № 1 |  |  | ПроФ. | СП | 65.4 | 65.4 | 0 | 2020-11-01: 65.4
Работы по ППР 36-20-11, подготовительные работы 1Ф-1023-5-2-КМ.1 ВОР № 20 |  |  | ПроФ. | СРМУ | 52 | 52 | 0 | 2020-10-01: 52
Работы по ППР 30-20-11 ВОР № 20/1 от 27.08.2020г. |  |  | ПроФ. | СРМУ | 688.85 | 688.85 | 0 | 2020-11-01: 688.85
Перенос инженерных сетей находящихся в зоне строительства анодного передела ИЦ-006-2020-ВК |  |  | ПроФ. | СП | 49 | 49 | 0 | 2020-10-01: 49
Схема переноса существующих трубопроводов к фонарю кровли ИЦ-006-2020-АН доп. к ИЦ-006-2020-ТК |  |  | ПроФ. | СП | 132 | 132 | 0 | 2020-10-01: 132
Воздухоснабжение. Технологические коммуникации. ИЦ-006-2020-ВС.ТК |  |  | ПроФ. | СП | 9895.36 | 9895.36 | 0 | 2020-11-01: 4947.68; 2020-12-01: 4947.68
Перенос инженерных сетей находящихся в зоне строительства анодного передела ИЦ-006-2020-ГСН |  |  | ПроФ. | СРМУ | 1510 | 1510 | 0 | 2020-11-01: 755; 2020-12-01: 755
Перенос трубы свечи безопасности газового оборудования конвертера № 37640.06.020-КР |  |  | ПроФ. | СП | 42.575 | 42.575 | 0 | 2020-11-01: 42.575
Силовое Электрооборудование ИЦ-006-2020-ЭМ |  |  | Элекрика | СП | 0 | 0 | 0
Обогрев трубопроводов ИЦ-006-2020-ОТ |  |  | Элекрика | СП | 0 | 0 | 0
Склад оборудования |  |  | Заголовки | Заголовки | 0 | 0 | 0
Склад оборудования. Каркас здания ИЦ-041-2019-КМ1 | т | 200 | ПроФ. | СП | 111159 | 0 | 111159 | 2021-01-01: 37053; 2021-02-01: 37053; 2021-03-01: 37053
ИЦ-041-2019-ВК |  |  | ПроФ. | СП | 782.94 | 0 | 782.94 | 2020-12-01: 0; 2021-06-01: 391.47; 2021-07-01: 391.47
Склад оборудования. Водопровод и канализация. Внутреннее пожаротушение ИЦ-041-2019-ВК1 | п.м. | 267 | ПроФ. | СП | 1300 | 0 | 1300 | 2020-09-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-06-01: 650; 2021-07-01: 650
Склад оборудования. Водопровод и канализация. ИЦ-041-2019-ВК2 | п.м. | 204.2 | ПроФ. | СП | 1000 | 0 | 1000 | 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-07-01: 500; 2021-08-01: 500
Склад оборудования. Водопровод и канализация. Внутреннее пожаротушение ИЦ-041-2019-ВК3 | п.м. | 336 | ПроФ. | СП | 1448.246 | 0 | 1448.246 | 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-06-01: 724.123; 2021-07-01: 724.123
Отопление и вентиляция. ИЦ-041-2019-ОВ | п.м. | 588 | ПроФ. | СП | 1040 | 0 | 1040 | 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-04-01: 520; 2021-05-01: 520
Склад оборудования. Технология производства ИЦ-041-2019-ТХ | т | 101.93 | ПроФ. | СРМУ | 4197 | 0 | 4197 | 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-05-01: 1399; 2021-06-01: 1399; 2021-07-01: 1399
Монтаж панелей ИЦ-041-2019-АР или 1Ф-1023-20-АР | м2 | 3504 | ПроФ. | ВостокСталь | 10512 | 0 | 10512 | 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-02-01: 3504; 2021-03-01: 3504; 2021-04-01: 3504
Насосная станция Анодного передела |  |  | Заголовки | Заголовки | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0
Конструкции железобетонные. Ф-ты анодных печей. ИЦ-042-2019-Кж1 |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Конструкции железобетонные. Приямок анодных печей. ИЦ-042-2019-Кж2 |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Конструкции железобетонные. Ф-ты и каналы анодоразливочной машины. ИЦ-042-2019-Кж3 |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Конструкции железобетонные. Ф-ты системы газоочистки. ИЦ-042-2019-Кж4 |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Конструкции железобетонные. Ф-ты насосной станции тех. воды. ИЦ-042-2019-Кж5 |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Конструкции железобетонные. Ф-ты насосной станции оборотного водоснабжения. ИЦ-042-2019-Кж6 |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Конструкции железобетонные. Подпорная стенка станции обор. водоснабжения. ИЦ-042-2019-Кж7 |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Конструкции металические. Площадки, лестницы, опроры под газоходы ИЦ-042-2019-КМ1 |  |  | ПроФ. | СП | 0 | 0 | 0
АКЗ Площадок, лестницы, опрор под газоходы ИЦ-042-2019-КМ1 |  |  | АКЗ | УАР
Конструкции металические системы газоочистки ИЦ-042-2019-КМ2 | т. | 1.65 | ПроФ. | СП | 312.667 | 0 | 312.667 | 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 312.667
АКЗ МК системы газоочистки ИЦ-042-2019-КМ2 |  |  | АКЗ | УАР
Каркас здания Насосной оборотного водоснабжения ИЦ-042-2019-КМ3 | т. | 86.104 | ПроФ. | СП | 2750 | 0 | 2750 | 2020-09-01: 0; 2021-01-01: 2750
АКЗ МК Насосной оборотного водоснабжения ИЦ-042-2019-КМ3 |  |  | АКЗ | УАР
Лестницы и площадки обслуживания ИЦ-042-2019-КМ3.1 | т. | 8.697 | ПроФ. | СП | 5024.24 | 0 | 5024.24 | 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 5024.24
АКЗ Лестниц и площадок обслуживания ИЦ-042-2019-КМ3.1 |  |  | АКЗ | УАР
Помещение пульта управления 'ИЦ-042-2019-АС1 |  |  | ПроФ. | СП | 500 | 0 | 500 | 2020-12-01: 0; 2021-02-01: 500
Каркас операторской 'ИЦ-042-2019-АС2 | т. | 2.283 | ПроФ. | СП | 1315 | 0 | 1315 | 2020-09-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 1315; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
Помещение гидравлики'ИЦ-042-2019-АС3 | т. | 1.612 | ПроФ. | СП | 500 | 0 | 500 | 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 500; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
Опереаторская анодных печей. Оделочные работы и кровля ИЦ-042-2019-АР1 |  |  | Общестрой | СП | 0 | 0 | 0
Опереаторская анодных печей. Монтаж панелей ИЦ-042-2019-АР1 | м2 | 1100 | ПроФ. | ВостокСталь | 4000 | 0 | 4000 | 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 2000; 2021-03-01: 2000; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
Насосная станция оборотного водоснабжения. Оделочные работы и кровля ИЦ-042-2019-АР2 |  |  | Общестрой | СП | 0 | 0 | 0
Насосная станция оборотного водоснабжения. Монтаж панелей ИЦ-042-2019-АР2 |  |  | ПроФ. | ВостокСталь | 0 | 0 | 0
ВОР насосная станция оборотного водоснабжения анодного передела 'ИЦ-042-2019-АН л.10 |  |  | ПроФ. | СП | 300 | 300 | 0 | 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 300; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
Технологическое оборудование насосной 'ИЦ-042-2019-ТХ6 | т. | 65.4 | ПроФ. | СРМУ | 2616 | 0 | 2616 | 2021-07-01: 1308; 2021-08-01: 1308; 2021-09-01: 0
План расположения оборудования линии розлива меди+тали, тележки 'ИЦ-042-2019-ТХ1 | т | 15 | ПроФ. | СРМУ | 450 | 0 | 450 | 2021-03-01: 225; 2021-04-01: 225; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
Установка анодоразливочной машины ИЦ-042-2019-ТХ2 | т. | 117.8 | ПроФ. | СРМУ | 4710 | 0 | 4710 | 2021-04-01: 1570; 2021-05-01: 1570; 2021-06-01: 1570; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
Газоочистка Анодных печей ИЦ-042-2019-ТХ3 |  |  | ПроФ. | СРМУ | 0 | 0 | 0 | bar: 2021-04-01 to 2021-06-01
Аспирация Анодоразливочной машины ИЦ-042-2019-ТХ4 |  |  | ПроФ. | СРМУ | 0 | 0 | 0 | bar: 2021-04-01 to 2021-06-01
Насосная станция технической воды ИЦ-042-2019-ТХ5 |  |  | ПроФ. | СРМУ | 0 | 0 | 0 | bar: 2021-04-01 to 2021-06-01
Насосная станция оборотного водоснабжения анодного передела ИЦ-042-2019-ТХ6 |  |  | ПроФ. | СРМУ | 0 | 0 | 0 | bar: 2021-04-01 to 2021-06-01
Печное хозяйство. Установка горелок анодных печей, желобов ИЦ-042-2019-ПХ |  |  | ПроФ. | СП | 0 | 0 | 0 | bar: 2021-04-01 to 2021-06-01
АКЗ технологических трубопроводов по проектам ИЦ-042-2019-ТХ2,ТХ3,ТХ4,ТХ5,ТХ6, ПХ, ВС1,ВС2,ВС3 |  |  | АКЗ | УАР | bar: 2021-04-01 to 2021-06-01
Отопление и вентиляция Операторской анодных печей ИЦ-042-2019-ОВ1 | шт. | 6 | ПроФ. | СП | 2000 | 0 | 2000 | 2021-05-01: 1000; 2021-06-01: 1000; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
Кондиционирование (Насосной станции оборотного водоснабжения) ИЦ-042-2019-ОВ2 |  |  | Вентил | СП | 0 | 0 | 0 | bar: 2021-05-01 to 2021-06-01
Кондиционирование (Операторская розлива анодов) ИЦ-042-2019-ОВ3 | кониц. | 2 | Вентил | СП | 0 | 0 | 0 | bar: 2021-05-01 to 2021-06-01
Отопление и вентиляция, кондиционирование (Опрераторская Помещение гидравлики)ИЦ-042-2019-ОВ4 |  |  | Вентил | СП | 0 | 0 | 0 | bar: 2021-05-01 to 2021-06-01
Внутренние водостоки'ИЦ-042-2019-ВК1 | п.м. | 49.75 | ПроФ. | СП | 200 | 0 | 200 | 2021-05-01: 100; 2021-06-01: 100; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
Воздухоснабжение. Подача воздуха на горелки анодных печей, желобов ИЦ-042-2019-ВС1 |  |  | ПроФ. | СП | 0 | 0 | 0
Воздухоснабжение. Подача воздуха на систему газоочистки ИЦ-042-2019-ВС2 |  |  | ПроФ. | СП | 0 | 0 | 0
Воздухоснабжение. Подача воздуха на систему BaSO4 ИЦ-042-2019-ВС3 |  |  | ПроФ. | СП | 0 | 0 | 0
Силовое эл. оборудование. Анодные печи, анодоразливочная машина ИЦ-042-2019-ЭМ1 |  |  | Электрика | СП | 0 | 0 | 0
Силовое эл. оборудование.Система газоочистки ИЦ-042-2019-ЭМ2 |  |  | Электрика | СП | 0 | 0 | 0
Силовое эл. оборудование.Система оборотного водоснабжения ИЦ-042-2019-ЭМ3 |  |  | Электрика | СП | 0 | 0 | 0
Внутреннее электроосвещение ИЦ-042-2019-ЭО |  |  | Электрика | СП | 0 | 0 | 0
Сети связи ИЦ-042-2019-СС |  |  | Электрика | СП | 0 | 0 | 0
Наружное электроосвещение ИЦ-042-2019-ЭН |  |  | Электрика | СП | 0 | 0 | 0
Автоматизация тех. процессов. Анодные печи ИЦ-042-2019-АТХ1 |  |  | Электрика | СП | 0 | 0 | 0
Автоматизация тех. процессов. Анодоразливочная машина ИЦ-042-2019-АТХ2 |  |  | Электрика | СП | 0 | 0 | 0
Автоматизация тех. процессов. Системы водооб. снабжения ИЦ-042-2019-АТХ3 |  |  | Электрика | СП | 0 | 0 | 0
Автоматизация тех. процессов. Системы газоочистки ИЦ-042-2019-АТХ4 |  |  | Электрика | СП | 0 | 0 | 0
Автоматизация систем ОВ ИЦ-042-2019-АОВ |  |  | Электрика | СП | 0 | 0 | 0
Пожарная сигнализация ИЦ-042-2019-ПС |  |  | Электрика | СП | 0 | 0 | 0
Генеральный план. Насосная оборотного водоснабжения. ИЦ-042-2019-ГП1 |  |  | ГП | СП | 0 | 0 | 0
Генеральный план. Газоочистка анодного передела. Наружные сети. ИЦ-042-2019-ГП2 |  |  | ГП | СП | 0 | 0 | 0
Шихтарник |  |  | Заголовки | Заголовки | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
Конструкции металлические. Каркас здания. РЕ-74059-КМ1 остаток 38 тонн из 240 тонн | т | 38 | ПроФ. | СП | 5073 | 5073 | 0 | 2020-10-01: 5073; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
АКЗ каркаса здания. РЕ-74059-КМ1 остаток АКЗ |  |  | АКЗ | УАР | bar: 2020-10-01
Конструкции металлические. Лестницы и площадки. РЕ-74059-КМ2 | т | 39.47 | ПроФ. | СП | 3784 | 3784 | 0 | 2020-10-01: 2889; 2020-11-01: 895; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
АКЗ Лестниц и площадок. РЕ-74059-КМ2 | т | 39.47 | АКЗ | УАР | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
Конструкции металлические. Лестницы и площадки. РЕ-74059-КМ3 ( РД от 01.10.20 посмотреть объем) | т |  | ПроФ. | СП | 1000 | 1000 | 0 | 2020-12-01: 1000; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
АКЗ Лестниц и площадок. РЕ-74059-КМ3 ( РД от 01.10.20 посмотреть объем) |  |  | АКЗ | УАР | bar: 2020-12-01
Демонтаж трубопроводов с эстакады от ЭЦ до промыв.отд.СКЦ ВОР № 5 |  |  | ПроФ. | СП | 2005.086 | 2005.086 | 0 | 2020-11-01: 2005.086; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
Подготовка площадки железнодорожного пути комплекса Аусмелт ВОР № 9 |  |  | ПроФ. | СП | 83.188 | 83.188 | 0 | 2020-11-01: 83.188
Подготовка площадки опоры контактной сети шлак. Электровоза ВОР № 10 |  |  | ПроФ. | СП | 120.64 | 120.64 | 0 | 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 120.64; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0
Разборка узлов, демонтаж, перевозка экскаватора ЭКГ-5А ВОР № 11 |  |  | ПроФ. | СП | 446.841 | 446.841 | 0 | 2020-11-01: 446.841
Замена электродов четвертого поля сухого электрофильтра, МЦ ВОР |  |  | ПроФ. | СП | 2818.4344 | 2818.4344 | 0 | 2020-11-01: 2818.4344
Монтаж Панелей РЕ-74059-АР1 | м2 | 3000 | ПроФ. | ВостокСталь | 17841 | 11894 | 5947 | 2020-11-01: 5947; 2020-12-01: 5947; 2021-01-01: 5947
Технология производства. Шихтарник №2 РЕ-74059-ТХ | шт. | 53 | ПроФ. | СРМУ | 17331 | 5777 | 11554 | 2020-12-01: 5777; 2021-01-01: 5777; 2021-02-01: 5777
Тепловые сети. Шихтарник №2 РЕ-74059-ТС |  |  | ПроФ. | СП | 1500 | 0 | 1500 | 2021-02-01: 500; 2021-03-01: 500; 2021-04-01: 500
Тепловые сети. Шихтарник №2 РЕ-74059-ТС1 |  |  | ПроФ. | СП | 1500 | 0 | 1500 | 2021-03-01: 500; 2021-04-01: 500; 2021-05-01: 500
Водоснабжение и канализация. Шихтарник №2 РЕ-74059-ВК |  |  | ПроФ. | СП | 46.368 | 46.368 | 0 | 2020-11-01: 46.368
Водоснабжение и канализация. Шихтарник №2 РЕ-74059-ВК1 |  |  | ПроФ. | СП | 400 | 200 | 200 | 2020-12-01: 200; 2021-01-01: 200
Отопление и вентиляция. РЕ-74059-ОВ1 | т. | 2.7 | ПроФ. | СП | 1000 | 0 | 1000 | 2021-01-01: 1000
Отопление и вентиляция. РЕ-74059-ОВ2 | шт. | 2 | ПроФ. | СП | 300 | 0 | 300 | 2021-01-01: 300
Отопление и вентиляция. РЕ-74059-ОВ3 | т. | 7 | ПроФ. | СП | 750 | 0 | 750 | 2021-02-01: 750
Отопление и вентиляция. РЕ-74059-ОВ4 | п.м. | 984 | ПроФ. | СП | 984 | 0 | 984 | 2021-02-01: 984
Отопление и вентиляция. РЕ-74059-ОВ5 | п.м. | 370 | ПроФ. | СП | 370 | 0 | 370 | 2021-03-01: 370
Воздухоснабжение РЕ-74059-ВС | п.м. | 246 | ПроФ. | СП | 246 | 0 | 246 | 2021-03-01: 246
АКЗ технологических комуникаций ТХ,ТС,ТС1, ВК,ВК1, ВС |  |  | АКЗ | СП | bar: 2021-03-01
Замена электродов четвертого поля сухого электрофильтра ВОР от 04.12.2019г. |  |  | ПроФ. | СП | 2818.434 | 2818.434 | 0 | 2020-11-01: 2818.434
Система техногологического видеонаблюдения РЕ-74059-ПТН-01-08 |  |  | Электомонтаж | СП | 0 | 0 | 0 | bar: 2021-06-01 to 2021-07-01
Техническое перевооружение ООПС. Установка нейтрализации серной кислоты |  |  | Заголовки | Заголовки | 0 | 0 | 0
Участок нейтрализации серной кислоты. Демонтаж м/к прозв. зданий, попадающих в зону стр-ва |  |  | ПроФ. | СРМУ | 640 | 640 | 0 | 2020-10-01: 320; 2020-11-01: 320
Монтаж МК . Участок мокрого помола ИЦ-050-2020-КЖ1 |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
Монтаж МК . Участок мокрого помола ИЦ-050-2020-КЖ2 |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
Монтаж МК . Участок обезвоживания ИЦ-050-2020-КЖ3 |  |  | КЖ | СП | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-10-01 to 2020-11-01
Монтаж МК . Участок мокрого помола ИЦ-050-2020-КМ1 |  |  | ПроФ. | СП | 0 | 0 | 0
АКЗ МК уастка мокрого помола ИЦ-050-2020-КМ1 |  |  | АКЗ | УАР
АКЗ МК . Участок мокрого помола ИЦ-050-2020-КМ2 |  |  | ПроФ. | СП | 0 | 0 | 0
АКЗ МК . Участок мокрого помола ИЦ-050-2020-КМ2 |  |  | АКЗ | УАР
Монтаж МК . Участок обезвоживания ИЦ-050-2020-КМ3 |  |  | ПроФ. | СП | 0 | 0 | 0
АКЗ МК . Участка обезвоживания ИЦ-050-2020-КМ3 |  |  | АКЗ | УАР
Монтаж колонн, подкрановых балок, лестниц, площадок обслуживания Д152-33-20-00-КМ.2 | т. | 68.18 | ПроФ. | СРМУ | 8710 | 8710 | 0 | 2020-10-01: 3270; 2020-11-01: 2720; 2020-12-01: 2720
АКЗ колонн, подкрановых балок, лестниц, площадок обслуживания Д152-33-20-00-КМ.2 | т. | 68.18 | АКЗ | УАР | bar: 2020-10-01 to 2020-12-01
Монтаж технологического оборудования Д152-33-20-00-ТХ | т. | 237.2 | ПроФ. | СРМУ | 1600 | 1600 | 0 | 2020-10-01: 1600
Технология производства, Участок мокрого помола ИЦ-050-2020-ТХ1 |  |  | ПроФ. | СРМУ | 0 | 0 | 0
Технология производства, Участок нейтрализации ИЦ-050-2020-ТХ2 |  |  | ПроФ. | СРМУ | 0 | 0 | 0
Технология производства, Участок обезвоживания ИЦ-050-2020-ТХ3 |  |  | ПроФ. | СРМУ | 0 | 0 | 0
Технология производства, Участок узел загрузки ИЦ-050-2020-ТХ4 |  |  | ПроФ. | СРМУ | 0 | 0 | 0
Отопление и вентиляция ИЦ-050-2020-ОВ1 | п.м. | 405.07 | ПроФ. | СП | 405 | 405 | 0 | 2020-11-01: 405
Отопление и вентиляция ИЦ-050-2020-ОВ2 | п.м. | 386.96 | ПроФ. | СП | 386 | 386 | 0 | 2020-12-01: 386
Отопление и вентиляция. Прокладка труб И ИТП. ИЦ-050-2020-ОВ3 | п.м. | 28.5 | ПроФ. | СП | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-12-01
Сети ВиК. Участок нейтрализации и обезвоживания ИЦ-050-2020-ВК1 |  |  | ПроФ. | СП | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-12-01
АКЗ технологических трубопроводов |  |  | АКЗ | СП | bar: 2020-12-01
Генеральный план. Благоустройство ИЦ-050-2020-ГП |  |  | ГП | СП | 0 | 0 | 0
Сернокислотный цех |  |  | Заголовки | Заголовки | 0 | 0 | 0
Усиление проема ИЦ-049-2020-КМ1-ТР | т. | 2.8 | ПроФ. | СП | 364 | 364 | 0 | 2020-10-01: 182; 2020-11-01: 182
Схема расположения усиления проема в осях 20-21, Усиление опорного узла строительной фермы в осях 14-23 ИЦ-049-2020-КМ1 | т. | 77.12 | ПроФ. | СП | 7024 | 7024 | 0 | 2020-11-01: 5012; 2020-12-01: 2012
АКЗ МК усиления проема в осях 20-21, и узла строительной фермы в осях 14-23 ИЦ-049-2020-КМ1 | т. | 77.12 | АКЗ | УАР | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
Усиление проема в осях 20-21, в осях 14-23 ИЦ-049-2020-АР1 |  |  | Общестрой | СП | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
Компрессорная станция |  |  | Заголовки | Заголовки | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
Устройство подпорной стены ИЦ-007-2020-КЖ2 | м3 | ? | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Устройство Фундаментов, Фундаментных балок и Блоков ФБС ИЦ-007-2020-КЖ2 | м3 | 88 | КЖ | СП | 0 | 0 | 0
Монтаж М/К Каркаса и нар. Лестницы ИЦ-007-2020-КМ1 | т | 57 | ПроФ. | СП | 0 | 0 | 0
АКЗ и ОЗР М/К Каркаса и нар. Лестницы ИЦ-007-2020-КМ1 | т | 57 | АКЗ | УАР | 0 | 0 | 0
Архитектурные работы. Отделка, кровля. ИЦ-007-2020-АР |  |  | Общестрой | СП | 0 | 0 | 0
Архитектурные работы. Монтаж Сендвич ПанелейИЦ-007-2020-АР | м2 | 915 | ПроФ. | СРМУ | 0 | 0 | 0
Благоустройство територии, Асфальт и озеленение. ИЦ-007-2020-ГП | м2 | 3030 | ГП | СП | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  | Заголовки | Заголовки | 391322.8374 | 159663.7444 | 231659.093 | 0 | 0 | 23507.508 | 66354.2104 | 69802.026 | 68754.907 | 56168 | 47998 | 12234 | 8689 | 9434.593 | 8572.593 | 5408 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО СП |  |  | Заголовки | Заголовки | 201005.9364 | 63323.8434 | 137682.093 | 0 | 0 | 13433.203 | 32163.2104 | 17727.43 | 46639.907 | 41287 | 38669 | 3335 | 2120 | 2865.593 | 2265.593 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО СРМУ |  |  | Заголовки | Заголовки | 190316.901 | 96339.901 | 93977 | 0 | 0 | 10074.305 | 34191 | 52074.596 | 22115 | 14881 | 9329 | 8899 | 6569 | 6569 | 6307 | 4908 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДОХОД СРМУ (80% от освоения) |  |  | Заголовки | Заголовки | 152253.5208 | 77071.9208 | 75181.6 | 0 | 0 | 8059.444 | 27352.8 | 41659.6768 | 17692 | 11904.8 | 7463.2 | 7119.2 | 5255.2 | 5255.2 | 5045.6 | 3926.4 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средняя численность СРМУ при выработке и процента материалов в освоении: | 1000 | 70% | Заголовки численность | Заголовки |  |  |  | 2020-08-01: #VALUE!; 2020-09-01: #VALUE!; 2020-10-01: #VALUE!; 2020-11-01: #VALUE!; 2020-12-01: #VALUE!; 2021-01-01: #VALUE!; 2021-02-01: #VALUE!; 2021-03-01: #VALUE!; 2021-04-01: #VALUE!; 2021-05-01: #VALUE!; 2021-06-01: #VALUE!; 2021-07-01: #VALUE!; 2021-08-01: #VALUE!; 2021-09-01: #VALUE!; 2021-10-01: #VALUE!; 2021-11-01: #VALUE!; 2021-12-01: #VALUE!; 2022-01-01: #VALUE!; 2022-02-01: #VALUE!; 2022-03-01: #VALUE!; 2022-04-01: #VALUE!; 2022-05-01: #VALUE!; 2022-06-01: #VALUE!
ИТОГО УАР |  |  | Заголовки УАР | Заголовки |  |  |  | 2020-08-01: #REF!; 2020-09-01: #REF!; 2020-10-01: #REF!; 2020-11-01: #REF!; 2020-12-01: #REF!; 2021-01-01: #REF!; 2021-02-01: #REF!; 2021-03-01: #REF!; 2021-04-01: #REF!; 2021-05-01: #REF!; 2021-06-01: #REF!; 2021-07-01: #REF!; 2021-08-01: #REF!; 2021-09-01: #REF!; 2021-10-01: #REF!; 2021-11-01: #REF!; 2021-12-01: #REF!; 2022-01-01: #REF!; 2022-02-01: #REF!; 2022-03-01: #REF!; 2022-04-01: #REF!; 2022-05-01: #REF!; 2022-06-01: #REF!
Средняя численность УАР при выработкеи процента материалов в освоении: | 2000 | 30% | Заголовки УАР | Заголовки |  |  |  | 2020-08-01: #REF!; 2020-09-01: #REF!; 2020-10-01: #REF!; 2020-11-01: #REF!; 2020-12-01: #REF!; 2021-01-01: #REF!; 2021-02-01: #REF!; 2021-03-01: #REF!; 2021-04-01: #REF!; 2021-05-01: #REF!; 2021-06-01: #REF!; 2021-07-01: #REF!; 2021-08-01: #REF!; 2021-09-01: #REF!; 2021-10-01: #REF!; 2021-11-01: #REF!; 2021-12-01: #REF!; 2022-01-01: #REF!; 2022-02-01: #REF!; 2022-03-01: #REF!; 2022-04-01: #REF!; 2022-05-01: #REF!; 2022-06-01: #REF!
ИТОГО Восток Сталь |  |  | Заголовки | Заголовки | 36353 | 15894 | 20459 | 0 | 0 | 0 | 5947 | 9947 | 5947 | 5504 | 5504 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист2
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Исполнитель. | Стоимость предворительная | 2020
[6 empty] | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
График производства работ | 697 дней | Сб 01.08.20 | Вт 28.06.22
Здание вентиляторно-калориферной установки | 333 дней | Сб 01.08.20 | Вт 29.06.21
АКЗ МК (5836-391-04-КМ) | 87 дней | Пт 11.09.20 | Вс 06.12.20 | СС | 1133370 |  | 260544.83 | 403844.48 | 390817.24 | 78163.45
АКЗ МК (5836-391-04-АС) | 15 дней | Ср 11.11.20 | Ср 25.11.20 | СС | 65280 |  |  |  | 65280
АКЗ МК (5836-391-06-КМ) | 63 дней | Пн 17.08.20 | Вс 18.10.20 | СС | 618310 | 147216.67 | 294433.33 | 176660
Устройство фальшпола (5836-391-06-АС) | 62 дней | Чт 15.10.20 | Вт 15.12.20 |  | 1747789.99 |  |  | 811147.71 | 893431.17 | 43211.11
АКЗ МК (5836-391-06-АС) | 27 дней | Чт 19.11.20 | Вт 15.12.20 | СС | 77780 |  |  |  | 34568.89 | 43211.11
АКЗ МК (5836-391-07-КМ) | 30 дней | Пн 21.06.21 | Вт 20.07.21 | СС | 540020
Устройство фальшпола (5836-391-07-АС) | 36 дней | Сб 10.04.21 | Сб 15.05.21
АКЗ МК (5836-391-07-АС) | 15 дней | Сб 01.05.21 | Сб 15.05.21 | СС | 37070
Демонтаж проходческого копра | 76 дней | Вт 15.12.20 | Вс 28.02.21
АКЗ МК (5836-391-05-КМ1) | 30 дней | Вс 30.05.21 | Пн 28.06.21 | СС | 1295960
АКЗ МК (5836-391-05-КМ2) | 30 дней | Вт 29.06.21 | Ср 28.07.21 | СС | 1774760
АКЗ МК (5836-391-05-КМ3) | 30 дней | Вт 29.06.21 | Ср 28.07.21 | СС | 1550980
АКЗ МК (5836-391-05-КМ4) | 154 дней | Пн 28.06.21 | Вс 28.11.21 | СС | 454590.01
Огнезащита МК (5836-391-05-АР) | 252 дней | Пн 20.09.21 | Вс 29.05.22 | СС | 19999998
АКЗ МК (5836-391-03-АС) | 15 дней | Вс 25.07.21 | Вс 08.08.21 | СС | 156700
АКЗ МК (5836-391-08-ТС АС1) | 10 дней | Вт 29.09.20 | Чт 08.10.20 | СС | 74000 |  | 20000 | 54000
АКЗ МК (5836-391-08-ТС АС2) | 30 дней | 2020-08-28 | 2020-09-30 | СС | 540000 | 270000 | 270000
АКЗ МК (5836-391-08-ТС АС3) | 20 дней | Пт 24.09.21 | Чт 14.10.21 | СС | 312000 |  |  | 200000
ИТОГО |  |  |  |  | 913398116.63 | 7594301.53 | 41875208.15 | 68649386.78 | 59245252.84 | 53236144.25
ИТОГО СП |  |  |  |  | 780698958.62 | 7177084.86 | 40094891.42 | 57338569.35 | 48507769.83 | 43406393.34
ИТОГО СС |  |  |  |  | 130951368.02 | 417216.67 | 1780316.73 | 10499669.72 | 9844051.84 | 9786539.8
ИТОГО по ТЗ |  |  |  |  | 251906409.89 | 1201930.28 | 10975975.91 | 31427974.57 | 34465818.18 | 33875542.6
ИТОГО КУРТАЖ |  |  |  |  | 45666500 | 877154.58 | 7795322.39 | 6125310.83 | 4565906.27 | 2506155.93