## Шаблон диаграммы Ганта
Дата начала работ | 2020-11-02
Дата окончания работ | 2020-11-21
Всего рабочих дней | 18
Всего календарных дней | 20
Задача | Дата начала | Количество рабочих дней | Количество дней простоя | Дата завершения | Исполнитель | Статус | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06
ПРОЕКТ 1 | 2020-11-02 | 5 |  | 2020-11-06 | Андрей | Открыто
Задача 1 | 2020-11-07 | 4 |  | 2020-11-11 | Елена | В процессе
Задача 2 | 2020-11-12 | 4 |  | 2020-11-16 | Павел | Закрыто
Задача 3 | 2020-11-17 | 3 |  | 2020-11-19 | Виктория | Открыто
Подзадача 3.1 | 2020-11-20 | 2 |  | 2020-11-21 | Дарья | Сделано

## Исполнители и статусы
Ваш список исполнителей | Ваш список статусов
Андрей | Открыто
Елена | В процессе
Павел | Закрыто
Виктория | Сделано
Дарья