## Лист1
Вид работ | полное название работ | Послед.виды работ
Механизированная разработка грунта котлована | Механизированная разработка грунта котлована блока А на отм. +0.000 в осях А-Г | Разработка грунта вручную (Доработка котлована) + часть текста из B2 (блока А на отм….) | Разработка грунта вручную (Доработка котлована) блока А на отм. +0.000 в осях А-Г
Разработка грунта вручную (Доработка котлована) | Разработка грунта вручную (Доработка котлована)блока А на отм. +0.000 в осях А-Г | Устройство бетонной подготовки + часть текста из B3 (блока А на отм….) | Устройство бетонной подготовкиблока А на отм. +0.000 в осях А-Г
Устройство бетонной подготовки | Устройство бетонной подготовки блока А на отм. +0.000 в осях А-Г | Устройство выравнивающей стяжки +часть текста из B4 (блока А на отм….) | Устройство выравнивающей стяжки блока А на отм. +0.000 в осях А-Г
итд
Сюда подставить след работу с сохранением части текста из B ячейки той же строки

## работыКЖ0
вид работ | Столбец1
Механизированная разработка грунта котлована
Разработка грунта вручную (Доработка котлована)
Устройство бетонной подготовки
Устройство выравнивающей стяжки
Устройство гидроизоляции
Устройство защитной стяжки по гидроизоляции бетонной подготовки
Устройство нижней сетки армирования фундаментной плиты с выпусками
Монтаж поддерживающих каркасов верхней сетки армирования фундаментной плиты с выпусками
Устройство верхней сетки армирования фундаментной плиты с выпусками
Монтаж опалубки фундаментной плиты
Бетонирование фундаментной плиты
Армирование подколонников подвала
Монтаж опалубки подколонников подвала
Бетонирование подколонников подвала
Армирование колонн подвала
Армирование стен подвала
Армирование стен подвала со встроенными колоннами, стенами лестничных клеток и лифтовых шахт
Монтаж опалубки стен подвала со встроенными колоннами, стенами лестничных клеток и лифтовых шахт
Бетонирование стен подвала со встроенными колоннами, стенами лестничных клеток и лифтовых шахт
Монтаж опалубки колонн подвала
Монтаж опалубки стен подвала
Бетонирование колонн подвала
Бетонирование стен подвала
Гидроизоляция стен подвала обмазочная праймером в один слой
Гидроизоляция стен подвала оклеечная праймером в 1-й слой
Гидроизоляция стен подвала оклеечная праймером в 2-й слой
Теплоизоляция стен подвала техноплексом слоем толщиной 150 мм
Гидроизоляция стен подвала по теплоизоляции профилированной мембраной
Обратная засыпка пазух котлована
Монтаж опалубки плиты перекрытия подвала
Армирование плиты перекрытия подвала
Бетонирование плиты перекрытия подвала
Устройство подстилающих слоев песчаных
Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
Устройство плиты железобетонной плоской
Монтаж инженерных коммуникаций (канализация, водопровод)
Армирование колонн
Монтаж опалубки колонн
Бетонирование колонн
Монтаж опалубки плиты перекрытия
Армирование плиты перекрытия
Бетонирование плиты перекрытия
Механизированная разработка грунта котлована
Разработка грунта вручную (Доработка котлована)
Устройство бетонной подготовки
Устройство выравнивающей стяжки
Устройство гидроизоляции
Устройство защитной стяжки по гидроизоляции бетонной подготовки
Устройство нижней сетки армирования фундаментной плиты с выпусками
Монтаж поддерживающих каркасов верхней сетки армирования фундаментной плиты с выпусками
Устройство верхней сетки армирования фундаментной плиты с выпусками
Монтаж опалубки фундаментной плиты
Бетонирование фундаментной плиты
Армирование подколонников подвала
Монтаж опалубки подколонников подвала
Бетонирование подколонников подвала
Армирование колонн подвала
Армирование стен подвала
Армирование стен подвала со встроенными колоннами, стенами лестничных клеток и лифтовых шахт
Монтаж опалубки стен подвала со встроенными колоннами, стенами лестничных клеток и лифтовых шахт
Бетонирование стен подвала со встроенными колоннами, стенами лестничных клеток и лифтовых шахт
Монтаж опалубки колонн подвала
Монтаж опалубки стен подвала
Бетонирование колонн подвала
Бетонирование стен подвала
Гидроизоляция стен подвала обмазочная праймером в один слой
Гидроизоляция стен подвала оклеечная праймером в 1-й слой
Гидроизоляция стен подвала оклеечная праймером в 2-й слой
Теплоизоляция стен подвала техноплексом слоем толщиной 150 мм
Гидроизоляция стен подвала по теплоизоляции профилированной мембраной
Обратная засыпка пазух котлована
Монтаж опалубки плиты перекрытия подвала
Армирование плиты перекрытия подвала
Бетонирование плиты перекрытия подвала
Устройство подстилающих слоев песчаных
Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
Устройство плиты железобетонной плоской
Монтаж инженерных коммуникаций (канализация, водопровод)
Армирование колонн
Монтаж опалубки колонн
Бетонирование колонн
Монтаж опалубки плиты перекрытия
Армирование плиты перекрытия
Бетонирование плиты перекрытия