## ЦАОП
№ этапа | Цена этапа | № акта |  | Дата акта | Сумма акта | Остаток по этапу | Дата вх. | Дата приемки (подписания акта) | Срок по контракту | Рабочий +1 | Просрочено дней | По 1му акту | Ставка по актам | 2021-03-19 | На остаток | Ставка по просрочке | Сумма | Праздники
1 | 53547 | 1 | от | 2020-05-15 | 53547 | 0 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-01-31 | 2020-02-03 | 110 | 1079.86 | 5.5% |  | 0 | 0% | 0 | 2019-01-01 | каникулы
2 | 629125 | 2/1 | от | 2020-05-15 | 619378 | 9747 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-02-29 | 2020-03-02 | 82 | 9457.85 | 5.5% |  | 81 | 5.5% | 144.74 | 2019-01-02
3 | 82910 | 3 | от | 2020-05-15 | 82907 | 3 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-02-29 | 2020-03-02 | 82 | 1246.41 | 5.5% |  | 81 | 4.25% | 0.03 | 2019-01-03
4 | 849598 | 4/1 | от | 2020-12-08 | 340228.86 | 509369.14 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2020-02-29 | 2020-03-02 | 283 | 34061.8 | 4.25% |  | 57 | 5.5% | 5322.91 | 2019-01-04
4 | 0 | 4/2 | от | 2021-02-02 | 509369.14 | 0 | 2021-02-04 | 2021-02-12 | 2020-02-29 | 2020-03-02 | 340 | 24534.61 | 4.25% |  | 0 | 0% | 0
5 | 2262215 | 5/1 | от | 2020-05-15 | 1543724 | 718491 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 52 | 21566.45 | 5.5% |  | -43973 | 4.25% | 0 | 2019-01-05
[6 empty] | =I6-I5 | [11 empty] | 2019-01-06
| разница во времени по 2-му акту 4-го этапа |  |  |  |  | 63 | дня
2019-01-07
2019-01-08
[18 empty] | 2019-02-23 | День защитника отеч.
[18 empty] | 2019-03-08 | Международный женский день
2019-03-09
2019-03-10
[18 empty] | 2019-05-01 | Праздник весны и труда
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-04
2019-05-05
[18 empty] | 2019-05-09 | День победы
2019-05-10
2019-05-11
2019-05-12
[18 empty] | 2019-06-12 | День России
[18 empty] | 2019-11-02 | День народного единства
2019-11-03
2019-11-04
[18 empty] | 2020-01-01 | каникулы
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-04
2020-01-05
2020-01-06
2020-01-07
2020-01-08
[18 empty] | 2020-02-22 | День защитника отеч.
2020-02-23
2020-02-24
[18 empty] | 2020-03-07 | Международный женский день
2020-03-08
2020-03-09
2020-03-28
2020-03-29
2020-03-30
2020-03-31
2020-04-01
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
[18 empty] | 2020-05-01 | День труда
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
[18 empty] | 2020-05-09 | День победы
2020-05-10
2020-05-11
[18 empty] | 2020-06-12 | День России
2020-06-13
2020-06-14
[18 empty] | 2020-06-24 | День победы
[18 empty] | 2020-11-04 | День нар. един-ва
[18 empty] | 2021-01-01 | каникулы
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
ИТОГО | 3877395 |  |  |  | 3149154 | [6 empty] | 91946.98 |  |  |  |  | 5467.68 | 2021-01-05
2021-01-06
2021-01-08
Formulas:
Рабочий +1 = WORKDAY.INTL([Срок по контракту],1,1,S2:S109)
Note on I5: частично выполнены работы на 340 т.р. м.б. к декабрю 2020 г?
Note on I6: Nikita Dvorets: окончательная сдача работ на 509 т.р.
Note on M6: Пользователь: работы на сумму 509369,14 сданы с просрочкой, 340 дней, почему-то сумма на встает сюда… =ЕСЛИ(B6>=0;ОКРУГЛ((B6*L6*1/300*N6);2);0) Не увидел нигде сумму 509369,14 руб. - не она ли должна стоять в ячейке B6? Сейчас B6 = 0, естественно, B6*L6*1/300*N6 = 0. Если убрать проверку на B6 (сделать безусловный расчет), и при этом забыть внести туда данные, то трудно будет понять, откуда там нули... нет, это второй акт 4го этапа, смотрите. контрактом предусмотрено выполнить работы по 4 этапу до конца февраля 2020, на сумму 849 тыс. (это в графе цена этапа). подрядчик в указананные сроки работы не выполнил. к сентябрю 2020 работы выполнены частично на 340 тысяч~ а оставшиеся работы 509 тыс. продолжал делать еще год и сдал только в феврале 2021 года. Соответственно, тоже за пределами сроков, установленных контрактом. Вот на них надо тоже насчитать неустойку. ______________________________________________________ Неустойка, по идее, должна опираться на какую-то сумму, а в B6 стоит ноль. Тогда неустойка, если она и возникает, должна рассчитываться совсем по другому алгоритму, универсальная формула столбца перестает быть универсальной. Бывший ноль в M6 зависит от значения в B6.....Вместо B6 подставил F6, сумма в M6 стала ненулевой (24,5 т.р.). Если это неправильно, просьба предельно подробно расписать оба акта 4-го этапа (с указанием, какие суммы должны быть в расчетных ячейках). Логика расчетов пока неясна. Почему, несмотря на то, что сумма по 1-му акту стала ненулевой, ставка просрочки Q6 и сумма просрочки R6 остались нулями? Так ли важна эта ненулевая сумма по 1-му акту, если она никак не влияет на расчеты? Не нужно ли выделить особо эту ситуацию и выполнить расчет совсем по другой формуле (не применяя протяжку формул по столбцу)? Это что, уникальный вариант сдачи работ? Почему в аналогичных ситуациях по другим этапам нет проблем с расчетом неустойки?