## Сводные даты (hidden)
Data
АОК | Минимум по полю Дата начала | Максимум по полю Дата окончания
1 | 2018-10-20 | 2018-11-23
(empty) | 2018-10-16 | 2018-12-05

## Реквизиты
Общая информация
Наименование и адрес объекта
Заказчик
Наименование
Реквизиты
Лицо, осуществляющее строительство | Генподрядчик
Наименование
Реквизиты
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | Проектировщик
Наименование
Реквизиты
Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию | Подрядчик
Наименование
Реквизиты
По умолчанию "корпус — секция — этаж". Можно, например, "блок — отсек — уровень" | Иерархия объекта
Уровень 1
В именительном падеже |  | по умолчанию "корпус"
В родительном падеже |  | по умолчанию "корпуса"
В именительном падеже | блок | например, "секция"
В родительном падеже | блока | например, "секции"
В именительном падеже |  | например, "этаж"
В родительном падеже |  | например, "этажа"

## Люди
Люди
Представитель заказчика
Фамилия И. О.
Организация
Должность
Приказ
Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля | Технадзор заказчика
Фамилия И. О.
Организация
Должность
Приказ
Представитель лица, осуществляющего строительство | Представитель генподрядчика
Фамилия И. О.
Должность
Приказ
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля | Технадзор генподрядчика
Фамилия И. О.
Должность
Приказ
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | Представитель проектировщика
Фамилия И. О.
Должность
Приказ
Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | Представитель подрядчика
Фамилия И. О.
Должность
Приказ
Представитель иного лица
Фамилия И. О.
Организация
Должность
Приказ

## Реестр
|  |  |  | блок | этаж |  |  |  | Реестр актов освидетельствования скрытых работ | [59 empty] | Выполнение
[14 empty] | Наименование_работ | Наименование_последующих_работ | Наименование_материалов |  | Исполнительные_схемы | Наим_пр_докум | Наименование_СНИП | экз | приложения |  | день_н | месяц_н | год_н | день_о | месяц_о | год_о | день_а | месяц_а | год_а | Материалы_вручную | Наименование_объекта | реквизиты_заказчика | реквизиты_генподрядчика | реквизиты_проектировщика | реквизиты_подрядчика | Должность_З | Должность_ТНЗ | Должность_Г | Должность_ТНГ | Должность_Пр | Должность_Пд | Должность_И | н_подрядчика | Наименование_заказчика | н_проектировщика | Наим_пр_докум2 | Должность_З2 | ФИО_З | Должность_ТНЗ2 | ФИО_ТНЗ | Должность_Г2 | ФИО_Г | Должность_ТНГ2 | ФИО_ТНГ | ФИО_Г | Должность_Пр2 | ФИО_Пр | Должность_Пд2 | ФИО_Пд | Должность_И2 | ФИО_И |  |  |  | Номер_акта
Номер п/п | Суффикс акта | Наименование работ | Уровень1 | Уровень2 | Уровень3 | Отм. | В осях | Дата начала | Дата окончания | Дата акта | АОК | ИД | Напечатан | Автоназвание работ | Последующие работы | Материалы из списка | Материалы вручную | Исп. схема | Проект | СНИП | Кол-во экз | Приложения | Проектировщик нужен? | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец12 | Столбец13 | Столбец14 | День акта | Месяц акта | Год акта | Мат. вручную авт | Столбец19 | Столбец22 | Столбец24 | Столбец26 | Столбец28 | Столбец1 | Столбец332 | Столбец35 | Столбец38 | Столбец352 | Столбец44 | Столбец47 | Столбец27 | Столбец21 | Столбец25 | Столбец252 | Столбец29 | Столбец30 | Столбец333 | Столбец33 | Столбец353 | Столбец354 | Столбец382 | Столбец39 | Столбец36 | Столбец3522 | Столбец3523 | Столбец45 | Столбец46 | Столбец472 | Столбец48 | Исп. схема полн. | Сборка назв. полного | Сборка номер+назв | Номер акта | КС2№ | дата | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5
2 | А | Механизированная разработка грунта котлована |  | А |  | -5,160 | А-Л/1-11 | 2018-10-16 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  |  |  | Механизированная разработка грунта котлована блока А на отм. -5,160 в осях А-Л/1-11 | Разработка грунта вручную (Доработка котлована) блока А на отм. -5,160 в осях А-Л/1-11 |  |  |  | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 16 | октября | 2018 | 20 | октября | 2018 | 20 | октября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [16 empty] | бА-№2А от 20.10.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. Механизированная разработка грунта котлована блока А на отм. -5,160 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№2А от 20.10.2018 (Механизированная разработка грунта котлована на отм.-5,160) | бА-№2А | 3 | 2018-10-29
3 | А | Разработка грунта вручную (Доработка котлована) |  | А |  | -5,060 | А-Л/1-11 | 2018-10-20 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 1 |  |  | Разработка грунта вручную (Доработка котлована) блока А на отм. -5,060 в осях А-Л/1-11 | Устройство бетонной подготовки блока А на отм. -5,060 в осях А-Л/1-11 |  |  |  | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 20 | октября | 2018 | 23 | октября | 2018 | 23 | октября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [16 empty] | бА-№3А от 23.10.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. Разработка грунта вручную (Доработка котлована) блока А на отм. -5,060 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№3А от 23.10.2018 (Разработка грунта вручную (Доработка котлована) на отм.-5,060) | бА-№3А | 4 | 2018-10-29
4 | А | Устройство бетонной подготовки |  | А |  | -5,010 | А-Л/1-11 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 |  |  | Устройство бетонной подготовки блока А на отм. -5,010 в осях А-Л/1-11 | Устройство выравнивающей стяжки блока А на отм. -5,010 в осях А-Л/1-11 |  |  |  | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 23 | октября | 2018 | 25 | октября | 2018 | 25 | октября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [16 empty] | бА-№4А от 25.10.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство бетонной подготовки блока А на отм. -5,010 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№4А от 25.10.2018 (Устройство бетонной подготовки на отм.-5,010) | бА-№4А | 4 | 2018-10-29
5 | А | Устройство выравнивающей стяжки |  | А |  | -5,000 | А-Л/1-11 | 2018-10-25 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 1 |  |  | Устройство выравнивающей стяжки блока А на отм. -5,000 в осях А-Л/1-11 | Устройство гидроизоляции блока А на отм. -5,000 в осях А-Л/1-11 |  |  | Исполнительная геодезическая схема №5А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 25 | октября | 2018 | 31 | октября | 2018 | 31 | октября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная геодезическая схема №5А@Исполнительная схема. Устройство выравнивающей стяжки блока А на отм. -5,000 в осях А-Л/1-11 | бА-№5А от 31.10.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство выравнивающей стяжки блока А на отм. -5,000 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№5А от 31.10.2018 (Устройство выравнивающей стяжки на отм.-5,000) | бА-№5А | 4 | 2018-10-29
6 | А | Устройство гидроизоляции |  | А |  | -4,950 | А-Л/1-11 | 2018-10-31 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 1 |  |  | Устройство гидроизоляции блока А на отм. -4,950 в осях А-Л/1-11 | Устройство защитной стяжки по гидроизоляции бетонной подготовки блока А на отм. -4,950 в осях А-Л/1-11 |  |  | Исполнительная геодезическая схема №6А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 31 | октября | 2018 | 02 | ноября | 2018 | 02 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная геодезическая схема №6А@Исполнительная схема. Устройство гидроизоляции блока А на отм. -4,950 в осях А-Л/1-11 | бА-№6А от 02.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство гидроизоляции блока А на отм. -4,950 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№6А от 02.11.2018 (Устройство гидроизоляции на отм.-4,950) | бА-№6А | 4 | 2018-10-29
7 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | 2018-11-02 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 1 |  |  | блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 |  |  |  | Исполнительная геодезическая схема №7А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 02 | ноября | 2018 | 08 | ноября | 2018 | 08 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная геодезическая схема №7А@Исполнительная схема. блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | бА-№7А от 08.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | АОСР бА-№7А от 08.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№7А | 4 | 2018-10-29
8 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | 2018-11-02 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 1 |  |  | блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 |  |  |  | Исполнительная геодезическая схема №8А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 02 | ноября | 2018 | 08 | ноября | 2018 | 08 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная геодезическая схема №8А@Исполнительная схема. блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | бА-№8А от 08.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | АОСР бА-№8А от 08.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№8А | 4 | 2018-10-29
9 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | 2018-11-08 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 1 |  |  | блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 |  |  |  | Исполнительная геодезическая схема №9А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 08 | ноября | 2018 | 10 | ноября | 2018 | 10 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная геодезическая схема №9А@Исполнительная схема. блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | бА-№9А от 10.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | АОСР бА-№9А от 10.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№9А | 4 | 2018-10-29
10 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | 2018-11-08 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 1 |  |  | блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 |  |  |  | Исполнительная геодезическая схема №10А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 08 | ноября | 2018 | 10 | ноября | 2018 | 10 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная геодезическая схема №10А@Исполнительная схема. блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | бА-№10А от 10.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | АОСР бА-№10А от 10.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№10А | 4 | 2018-10-29
11 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 1 |  |  | блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 |  |  |  | Исполнительная геодезическая схема №11А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 11 | ноября | 2018 | 11 | ноября | 2018 | 11 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная геодезическая схема №11А@Исполнительная схема. блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | бА-№11А от 11.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | АОСР бА-№11А от 11.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№11А | 4 | 2018-10-29
7 | А1 |  |  | А |  | -4,350 | Ж-Л/1-8 | 2018-11-02 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 1 |  | нет | блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 |  |  |  | Исполнительная схема №7А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 02 | ноября | 2018 | 11 | ноября | 2018 | 11 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная схема №7А@Исполнительная схема. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | бА-№7А1 от 11.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | АОСР бА-№7А1 от 11.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№7А1 | 6 | ноябрь
8 | А1 |  |  | А |  | -4,350 | Ж-Л/1-8 | 2018-11-02 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 1 |  | нет | блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 |  |  |  | Исполнительная схема №8А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 02 | ноября | 2018 | 11 | ноября | 2018 | 11 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная схема №8А@Исполнительная схема. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | бА-№8А1 от 11.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | АОСР бА-№8А1 от 11.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№8А1 | 6 | ноябрь
9 | А1 |  |  | А |  | -4,350 | Ж-Л/1-8 | 2018-11-11 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 |  | нет | блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 |  |  |  | Исполнительная схема №9А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 11 | ноября | 2018 | 22 | ноября | 2018 | 22 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная схема №9А@Исполнительная схема. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | бА-№9А1 от 22.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | АОСР бА-№9А1 от 22.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№9А1 | 6 | ноябрь
10 | А1 |  |  | А |  | -4,350 | Ж-Л/1-8 | 2018-11-12 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 |  | нет | блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 |  |  |  | Исполнительная схема №10А/1 | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 12 | ноября | 2018 | 22 | ноября | 2018 | 22 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная схема №10А/1@Исполнительная схема. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | бА-№10А1 от 22.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | АОСР бА-№10А1 от 22.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№10А1 | 6 | ноябрь
11 | А1 |  |  | А |  | -4,350 | Ж-Л/1-8 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 |  | нет | блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 |  |  |  | Исполнительная схема №11А/1 | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 23 | ноября | 2018 | 23 | ноября | 2018 | 23 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная схема №11А/1@Исполнительная схема. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | бА-№11А1 от 23.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | АОСР бА-№11А1 от 23.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№11А1 | 6 | ноябрь
12 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Л/1-11 | 2018-11-02 | 2018-11-22 | 2018-11-22 |  |  | нет | блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 |  |  |  | Исполнительная схема №12А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 02 | ноября | 2018 | 22 | ноября | 2018 | 22 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная схема №12А@Исполнительная схема. блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | бА-№12А от 22.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№12А от 22.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№12А | 6 | ноябрь
13 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Л/1-11 | 2018-11-10 | 2018-11-22 | 2018-11-22 |  |  | нет | блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 |  | 10 | ноября | 2018 | 22 | ноября | 2018 | 22 | ноября | 2018 | [16 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№13А от 22.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№13А от 22.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№13А | 6 | ноябрь | 11
14 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Л/1-11 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  |  | нет | блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 |  |  |  | Исполнительная схема №14А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 23 | ноября | 2018 | 23 | ноября | 2018 | 23 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная схема №14А@Исполнительная схема. блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | бА-№14А от 23.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№14А от 23.11.2018 ( на отм.-4,350) | бА-№14А | 6 | ноябрь | 8
15 | А | Устройство защитной стяжки по гидроизоляции бетонной подготовки |  | А |  | -4,350 | А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | 2018-11-24 | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  |  | нет | Устройство защитной стяжки по гидроизоляции бетонной подготовки блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | Устройство нижней сетки армирования фундаментной плиты с выпусками блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 |  |  | Исполнительная схема №15А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 24 | ноября | 2018 | 29 | ноября | 2018 | 29 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная схема №15А@Исполнительная схема. Устройство защитной стяжки по гидроизоляции бетонной подготовки блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | бА-№15А от 29.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство защитной стяжки по гидроизоляции бетонной подготовки блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | АОСР бА-№15А от 29.11.2018 (Устройство защитной стяжки по гидроизоляции бетонной подготовки на отм.-4,350) | бА-№15А | 6 | ноябрь | 1
16 | А | Устройство гидроизоляции |  | А |  |  |  | 26.11.2018. | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  |  | нет | Устройство гидроизоляции блока А | Устройство защитной стяжки по гидроизоляции бетонной подготовки блока А | [5 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 29 | ноября | 2018 | 29 | ноября | 2018 | [16 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№16А от 29.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство гидроизоляции блока А | АОСР бА-№16А от 29.11.2018 (Устройство гидроизоляции ) | бА-№16А | 6 | ноябрь | А | Г | Ж | Л
17 | А | Устройство бетонной подготовки |  | А |  | -4,350 | А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | нет | Устройство бетонной подготовки блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | Устройство выравнивающей стяжки блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 |  |  | Исполнительная схема №17А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 5 | согласно п. 3, 4 |  | 30 | ноября | 2018 | 30 | ноября | 2018 | 30 | ноября | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная схема №17А@Исполнительная схема. Устройство бетонной подготовки блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | бА-№17А от 30.11.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство бетонной подготовки блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | АОСР бА-№17А от 30.11.2018 (Устройство бетонной подготовки на отм.-4,350) | бА-№17А | 6 | ноябрь
18 | А | Устройство гидроизоляции |  | А |  | -4,350 | А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | 2018-12-01 | 2018-12-05 | 2018-12-05 |  |  | нет | Устройство гидроизоляции блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | Устройство защитной стяжки по гидроизоляции бетонной подготовки блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 |  |  | Исполнительная схема №18А | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции", проект: W0947-19/13-КЖ1.1 | 2 | согласно п. 3, 4 |  | 01 | декабря | 2018 | 05 | декабря | 2018 | 05 | декабря | 2018 | [16 empty] | , проект шифр: W0947-19/13-КЖ1.1 | [15 empty] | Исполнительная схема №18А@Исполнительная схема. Устройство гидроизоляции блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | бА-№18А от 05.12.2018@Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство гидроизоляции блока А на отм. -4,350 в осях А-Г/1-11; Г-Л/8-11 | АОСР бА-№18А от 05.12.2018 (Устройство гидроизоляции на отм.-4,350) | бА-№18А | 6 | ноябрь
18.1 | А | Бетонирование стен подвала |  | А | [8 empty] | нет | Бетонирование стен подвала блока А | Гидроизоляция стен подвала обмазочная праймером в один слой блока А | [5 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№18.1А@Акт освидетельствования скрытых работ. Бетонирование стен подвала блока А | АОСР бА-№18.1А (Бетонирование стен подвала) | бА-№18.1А
19 | А | Бетонирование стен подвала |  | А | [8 empty] | нет | Бетонирование стен подвала блока А | Гидроизоляция стен подвала обмазочная праймером в один слой блока А | [5 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№19А@Акт освидетельствования скрытых работ. Бетонирование стен подвала блока А | АОСР бА-№19А (Бетонирование стен подвала) | бА-№19А
20 | А |  |  | А | [8 empty] | нет | блока А | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№20А@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А | АОСР бА-№20А () | бА-№20А
15 | А/1 |  |  | А |  | -4,350 | Ж-Л/1-8 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№15А/1@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | АОСР бА-№15А/1 ( на отм.-4,350) | бА-№15А/1
16 | А/1 |  |  | А |  | -4,350 | Ж-Л/1-8 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№16А/1@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | АОСР бА-№16А/1 ( на отм.-4,350) | бА-№16А/1
17 | А/1 |  |  | А |  | -4,350 | Ж-Л/1-8 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№17А/1@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях Ж-Л/1-8 | АОСР бА-№17А/1 ( на отм.-4,350) | бА-№17А/1
21 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Л/1-11 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№21А@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№21А ( на отм.-4,350) | бА-№21А
22 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Л/1-11 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№22А@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№22А ( на отм.-4,350) | бА-№22А
23 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Л/1-11 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№23А@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№23А ( на отм.-4,350) | бА-№23А
24 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Л/1-11 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№24А@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№24А ( на отм.-4,350) | бА-№24А
25 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Л/1-11 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№25А@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№25А ( на отм.-4,350) | бА-№25А
26 | А |  |  | А |  | -4,350 | А-Л/1-11 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№26А@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,350 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№26А ( на отм.-4,350) | бА-№26А
27 | А |  |  | А |  | -4,250 | А-Л/1-11 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,250 в осях А-Л/1-11 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№27А@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,250 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№27А ( на отм.-4,250) | бА-№27А
28 | А |  |  | А |  | -4,250 | А-Л/1-11 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,250 в осях А-Л/1-11 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№28А@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,250 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№28А ( на отм.-4,250) | бА-№28А
29 | А |  |  | А |  | -4,150 | А-Л/1-11 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,150 в осях А-Л/1-11 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№29А@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,150 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№29А ( на отм.-4,150) | бА-№29А
30 | А |  |  | А |  | -4,000 | А-Л/1-11 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,000 в осях А-Л/1-11 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№30А@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,000 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№30А ( на отм.-4,000) | бА-№30А
31 | А |  |  | А |  | -4,250 | А-Л/1-11 | [5 empty] | нет | блока А на отм. -4,250 в осях А-Л/1-11 | [6 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | бА-№31А@Акт освидетельствования скрытых работ. блока А на отм. -4,250 в осях А-Л/1-11 | АОСР бА-№31А ( на отм.-4,250) | бА-№31А
32 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №32@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №32 () | №32
33 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №33@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №33 () | №33
34 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №34@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №34 () | №34
35 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №35@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №35 () | №35
36 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №36@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №36 () | №36
37 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №37@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №37 () | №37
38 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №38@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №38 () | №38
39 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №39@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №39 () | №39
40 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №40@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №40 () | №40
41 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №41@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №41 () | №41
42 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №42@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №42 () | №42
43 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №43@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №43 () | №43
44 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №44@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №44 () | №44
45 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №45@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №45 () | №45
46 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №46@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №46 () | №46
47 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №47@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №47 () | №47
48 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №48@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №48 () | №48
49 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №49@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №49 () | №49
50 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №50@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №50 () | №50
51 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №51@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №51 () | №51
52 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №52@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №52 () | №52
53 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №53@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №53 () | №53
54 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №54@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №54 () | №54
55 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №55@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №55 () | №55
56 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №56@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №56 () | №56
57 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №57@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №57 () | №57
58 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №58@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №58 () | №58
59 | [12 empty] | нет | [7 empty] | 2 | согласно п. 3, 4 | [26 empty] | 0 | [16 empty] | №59@Акт освидетельствования скрытых работ. | АОСР №59 () | №59
60 |  | следующие виды работ | [7 empty] | 0 |  |  | нет | следующие виды работ | [6 empty] | 5 | согласно п. 3, 4 | [7 empty] | 00 | января | 1900 | [16 empty] | 0 | [16 empty] | №60 от 00.01.1900@Акт освидетельствования скрытых работ. следующие виды работ | АОСР №60 от 00.01.1900 (следующие виды работ) | №60
Formulas:
Дата акта = Таблица1[[#This Row],[Дата окончания]]
Note on L3: Volobuev: Напишите номер АОК, в который вы хотите включить данный акт
Note on M3: Volobuev: Напишите номер комплекта ИД, в который вы хотите включить данный акт
Note on N3: Volobuev: Оставьте ячейку пустой, чтобы документ создался при нажатии кнопки "Создать акты"
Note on X3: Volobuev: Поставьте цифру 1, чтобы включить проектировщика в акт
Создать акты

## АОК
|  |  | блок |  |  |  | Акты освидетельствования ответственных конструкций
[11 empty] | Протоколы | Наименование_последующих_работ | приложения | Дополнительные_сведения | экз | Наименование_объекта | реквизиты_заказчика | реквизиты_генподрядчика | реквизиты_проектировщика | реквизиты_подрядчика | Номер_акта | день_а | месяц_а | год_а | Должность_З | Должность_ТНЗ | Должность_Г | Должность_ТНГ | Должность_Пр | Должность_Пд | Должность_И | н_подрядчика | Наименование_заказчика | Наименование_конструкций | н_проектировщика | Наим_проекта | Наим_проекта2 | Наименование_материалов | Материалы_вручную | Акты_ОСР | Исполнительные_схемы | Протоколы2 | день_н | месяц_н | год_н | день_о | месяц_о | год_о | Наименование_СНИП | Должность_З2 | ФИО_З | Должность_ТНЗ2 | ФИО_ТНЗ | Должность_Г2 | ФИО_Г | Должность_ТНГ2 | ФИО_ТНГ | ФИО_Г | Должность_Пр2 | ФИО_Пр | Должность_Пд2 | ФИО_Пд | Должность_И2 | ФИО_И
Номер п/п | Наименование конструкций | Корпус | Секция | Этаж | Отм. | В осях | Дата начала | Дата окончания | Дата акта | Напечатан | Протоколы испытаний | Последующие работы | Приложения | Дополнительные сведения | Кол-во экз | Столбец204 | Столбец206 | Столбец207 | Столбец208 | Столбец209 | Номер_акта | День акта | Месяц акта | Год акта | Столбец2022 | Столбец2023 | Столбец2024 | Столбец2025 | Столбец2026 | Столбец2027 | Столбец2028 | Столбец2029 | Столбец2030 | Автоназвание работ | Столбец2031 | Проект | Столбец3 | Материалы из списка | Столбец2 | Акты скр. работ | Исп. схема | Столбец1 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец12 | Столбец13 | Столбец14 | СНИП | Столбец187 | Столбец188 | Столбец189 | Столбец190 | Столбец191 | Столбец192 | Столбец193 | Столбец194 | Столбец195 | Столбец196 | Столбец197 | Столбец198 | Столбец199 | ФИО_иного | Фио_иного2
Создать акты ОК

## ИД
|  | корпус | блок |  | Комплекты исполнительной документации
| н_ид |  |  |  |  | ФИО_П |  |  | н_корпуса | н_секции | н_корпуса2 | н_секции2 | н_ид2 | месяц_ид | месяц_ид2 | Наименование_объекта | Наименование_объекта2 | шифр_ид | шифр_ид2 | год_ид | н_подрядчика | н_заказчика | н_заказчика2 | ФИО_З
Номер п/п | Наименование ИД | Корпус | Секция | Суффикс | Месяц ИД | Подписант ИД от подрядчика | Напечатан | Итог всё | Номер корпуса | Номер секции | Столбец2 | Столбец1 | Наименование ид2 | Наименование ид3 | Наименование ид4 | Столбец204 | Столбец205 | Шифр ИД авто | Шифр ИД авто2 | Год ИД | Столбец2029 | Столбец2030 | Столбец2031 | Столбец188
Создать ИД

## Материалы
Материал | Тип и номер документа | Автоимя | Примечание | ед.изм.

## Реестр ИД (hidden)
Реестр исполнительной документации
| Наименование | Номер страницы | № п/п | № документа | Наименование документа | Число листов | № страницы
2 | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | 1 | 2
| #N/A |  | 2 | #N/A | #N/A | 1 | 3
| #N/A |  | 3 | #N/A | #N/A | 1 | 4
| #N/A |  | 4 | #N/A | #N/A | 1 | 5
| #N/A |  | 5 | #N/A | #N/A | 1 | 6
| #N/A |  | 6 | #N/A | #N/A | 1 | 7
| #N/A |  | 7 | #N/A | #N/A | 1 | 8
| #N/A |  | 8 | #N/A | #N/A | 1 | 9
| #N/A |  | 9 | #N/A | #N/A | 1 | 10
| #N/A |  | 10 | #N/A | #N/A | 1 | 11
| #N/A |  | 11 | #N/A | #N/A | 1 | 12
| #N/A |  | 12 | #N/A | #N/A | 1 | 13
| #N/A |  | 13 | #N/A | #N/A | 1 | 14
| #N/A |  | 14 | #N/A | #N/A | 1 | 15
| #N/A |  | 15 | #N/A | #N/A | 1 | 16
| #N/A |  | 16 | #N/A | #N/A | 1 | 17
| #N/A |  | 17 | #N/A | #N/A | 1 | 18
| #N/A |  | 18 | #N/A | #N/A | 1 | 19
| #N/A |  | 19 | #N/A | #N/A | 1 | 20
| #N/A |  | 20 | #N/A | #N/A | 1 | 21
| #N/A |  | 21 | #N/A | #N/A | 1 | 22
| #N/A |  | 22 | #N/A | #N/A | 1 | 23
| #N/A |  | 23 | #N/A | #N/A | 1 | 24
| #N/A |  | 24 | #N/A | #N/A | 1 | 25
| #N/A |  | 25 | #N/A | #N/A | 1 | 26
| #N/A |  | 26 | #N/A | #N/A | 1 | 27
| #N/A |  | 27 | #N/A | #N/A | 1 | 28
| #N/A |  | 28 | #N/A | #N/A | 1 | 29
| #N/A |  | 29 | #N/A | #N/A | 1 | 30
| #N/A |  | 30 | #N/A | #N/A | 1 | 31
| #N/A |  | 31 | #N/A | #N/A | 1 | 32
| #N/A |  | 32 | #N/A | #N/A | 1 | 33
| #N/A |  | 33 | #N/A | #N/A | 1 | 34
| #N/A |  | 34 | #N/A | #N/A | 1 | 35
| #N/A |  | 35 | #N/A | #N/A | 1 | 36
| #N/A |  | 36 | #N/A | #N/A | 1 | 37
| #N/A |  | 37 | #N/A | #N/A | 1 | 38
| #N/A |  | 38 | #N/A | #N/A | 1 | 39
| #N/A |  | 39 | #N/A | #N/A | 1 | 40
| #N/A |  | 40 | #N/A | #N/A | 1 | 41
| #N/A |  | 41 | #N/A | #N/A | 1 | 42
| #N/A |  | 42 | #N/A | #N/A | 1 | 43
| #N/A |  | 43 | #N/A | #N/A | 1 | 44
| #N/A |  | 44 | #N/A | #N/A | 1 | 45
| #N/A |  | 45 | #N/A | #N/A | 1 | 46
| #N/A |  | 46 | #N/A | #N/A | 1 | 47
| #N/A |  | 47 | #N/A | #N/A | 1 | 48
| #N/A |  | 48 | #N/A | #N/A | 1 | 49
| #N/A |  | 49 | #N/A | #N/A | 1 | 50
| #N/A |  | 50 | #N/A | #N/A | 1 | 51
| #N/A |  | 51 | #N/A | #N/A | 1 | 52
| #N/A |  | 52 | #N/A | #N/A | 1 | 53
| #N/A |  | 53 | #N/A | #N/A | 1 | 54
| #N/A |  | 54 | #N/A | #N/A | 1 | 55
| #N/A |  | 55 | #N/A | #N/A | 1 | 56
| #N/A |  | 56 | #N/A | #N/A | 1 | 57
| #N/A |  | 57 | #N/A | #N/A | 1 | 58
| #N/A |  | 58 | #N/A | #N/A | 1 | 59
| #N/A |  | 59 | #N/A | #N/A | 1 | 60
| #N/A |  | 60 | #N/A | #N/A | 1 | 61
| #N/A |  | 61 | #N/A | #N/A | 1 | 62
| #N/A |  | 62 | #N/A | #N/A | 1 | 63
| #N/A |  | 63 | #N/A | #N/A | 1 | 64
| #N/A |  | 64 | #N/A | #N/A | 1 | 65
| #N/A |  | 65 | #N/A | #N/A | 1 | 66
| #N/A |  | 66 | #N/A | #N/A | 1 | 67
| #N/A |  | 67 | #N/A | #N/A | 1 | 68
| #N/A |  | 68 | #N/A | #N/A | 1 | 69
| #N/A |  | 69 | #N/A | #N/A | 1 | 70
| #N/A |  | 70 | #N/A | #N/A | 1 | 71
| #N/A |  | 71 | #N/A | #N/A | 1 | 72
| #N/A |  | 72 | #N/A | #N/A | 1 | 73
| #N/A |  | 73 | #N/A | #N/A | 1 | 74
| #N/A |  | 74 | #N/A | #N/A | 1 | 75
| #N/A |  | 75 | #N/A | #N/A | 1 | 76
| #N/A |  | 76 | #N/A | #N/A | 1 | 77
| #N/A |  | 77 | #N/A | #N/A | 1 | 78
| #N/A |  | 78 | #N/A | #N/A | 1 | 79
| #N/A |  | 79 | #N/A | #N/A | 1 | 80
| #N/A |  | 80 | #N/A | #N/A | 1 | 81
| #N/A |  | 81 | #N/A | #N/A | 1 | 82
| #N/A |  | 82 | #N/A | #N/A | 1 | 83
| #N/A |  | 83 | #N/A | #N/A | 1 | 84
| #N/A |  | 84 | #N/A | #N/A | 1 | 85
| #N/A |  | 85 | #N/A | #N/A | 1 | 86
| #N/A |  | 86 | #N/A | #N/A | 1 | 87
| #N/A |  | 87 | #N/A | #N/A | 1 | 88
| #N/A |  | 88 | #N/A | #N/A | 1 | 89
| #N/A |  | 89 | #N/A | #N/A | 1 | 90
| #N/A |  | 90 | #N/A | #N/A | 1 | 91
| #N/A |  | 91 | #N/A | #N/A | 1 | 92
| #N/A |  | 92 | #N/A | #N/A | 1 | 93
| #N/A |  | 93 | #N/A | #N/A | 1 | 94
| #N/A |  | 94 | #N/A | #N/A | 1 | 95
| #N/A |  | 95 | #N/A | #N/A | 1 | 96
| #N/A |  | 96 | #N/A | #N/A | 1 | 97
| #N/A |  | 97 | #N/A | #N/A | 1 | 98
| #N/A |  | 98 | #N/A | #N/A | 1 | 99
| #N/A |  | 99 | #N/A | #N/A | 1 | 100
| #N/A |  | 100 | #N/A | #N/A | 1 | 101
| #N/A |  | 101 | #N/A | #N/A | 1 | 102
| #N/A |  | 102 | #N/A | #N/A | 1 | 103
| #N/A |  | 103 | #N/A | #N/A | 1 | 104
| #N/A |  | 104 | #N/A | #N/A | 1 | 105
| #N/A |  | 105 | #N/A | #N/A | 1 | 106
| #N/A |  | 106 | #N/A | #N/A | 1 | 107
| #N/A |  | 107 | #N/A | #N/A | 1 | 108
| #N/A |  | 108 | #N/A | #N/A | 1 | 109
| #N/A |  | 109 | #N/A | #N/A | 1 | 110
| #N/A |  | 110 | #N/A | #N/A | 1 | 111
| #N/A |  | 111 | #N/A | #N/A | 1 | 112
| #N/A |  | 112 | #N/A | #N/A | 1 | 113
| #N/A |  | 113 | #N/A | #N/A | 1 | 114
| #N/A |  | 114 | #N/A | #N/A | 1 | 115
| #N/A |  | 115 | #N/A | #N/A | 1 | 116
| #N/A |  | 116 | #N/A | #N/A | 1 | 117
| #N/A |  | 117 | #N/A | #N/A | 1 | 118
| #N/A |  | 118 | #N/A | #N/A | 1 | 119
| #N/A |  | 119 | #N/A | #N/A | 1 | 120
| #N/A |  | 120 | #N/A | #N/A | 1 | 121
| #N/A |  | 121 | #N/A | #N/A | 1 | 122
| #N/A |  | 122 | #N/A | #N/A | 1 | 123
| #N/A |  | 123 | #N/A | #N/A | 1 | 124
| #N/A |  | 124 | #N/A | #N/A | 1 | 125
| #N/A |  | 125 | #N/A | #N/A | 1 | 126
| #N/A |  | 126 | #N/A | #N/A | 1 | 127
| #N/A |  | 127 | #N/A | #N/A | 1 | 128
| #N/A |  | 128 | #N/A | #N/A | 1 | 129
| #N/A |  | 129 | #N/A | #N/A | 1 | 130
| #N/A |  | 130 | #N/A | #N/A | 1 | 131
| #N/A |  | 131 | #N/A | #N/A | 1 | 132
| #N/A |  | 132 | #N/A | #N/A | 1 | 133
| #N/A |  | 133 | #N/A | #N/A | 1 | 134
| #N/A |  | 134 | #N/A | #N/A | 1 | 135
| #N/A |  | 135 | #N/A | #N/A | 1 | 136
| #N/A |  | 136 | #N/A | #N/A | 1 | 137
| #N/A |  | 137 | #N/A | #N/A | 1 | 138
| #N/A |  | 138 | #N/A | #N/A | 1 | 139
| #N/A |  | 139 | #N/A | #N/A | 1 | 140
| #N/A |  | 140 | #N/A | #N/A | 1 | 141
| #N/A |  | 141 | #N/A | #N/A | 1 | 142
| #N/A |  | 142 | #N/A | #N/A | 1 | 143
| #N/A |  | 143 | #N/A | #N/A | 1 | 144
| #N/A |  | 144 | #N/A | #N/A | 1 | 145
| #N/A |  | 145 | #N/A | #N/A | 1 | 146
| #N/A |  | 146 | #N/A | #N/A | 1 | 147
| #N/A |  | 147 | #N/A | #N/A | 1 | 148
| #N/A |  | 148 | #N/A | #N/A | 1 | 149
| #N/A |  | 149 | #N/A | #N/A | 1 | 150
| #N/A |  | 150 | #N/A | #N/A | 1 | 151
| #N/A |  | 151 | #N/A | #N/A | 1 | 152
| #N/A |  | 152 | #N/A | #N/A | 1 | 153
| #N/A |  | 153 | #N/A | #N/A | 1 | 154
| #N/A |  | 154 | #N/A | #N/A | 1 | 155
| #N/A |  | 155 | #N/A | #N/A | 1 | 156
| #N/A |  | 156 | #N/A | #N/A | 1 | 157
| #N/A |  | 157 | #N/A | #N/A | 1 | 158
| #N/A |  | 158 | #N/A | #N/A | 1 | 159
| #N/A |  | 159 | #N/A | #N/A | 1 | 160
| #N/A |  | 160 | #N/A | #N/A | 1 | 161
| #N/A |  | 161 | #N/A | #N/A | 1 | 162
| #N/A |  | 162 | #N/A | #N/A | 1 | 163
| #N/A |  | 163 | #N/A | #N/A | 1 | 164
| #N/A |  | 164 | #N/A | #N/A | 1 | 165
| #N/A |  | 165 | #N/A | #N/A | 1 | 166
| #N/A |  | 166 | #N/A | #N/A | 1 | 167
| #N/A |  | 167 | #N/A | #N/A | 1 | 168
| #N/A |  | 168 | #N/A | #N/A | 1 | 169
| #N/A |  | 169 | #N/A | #N/A | 1 | 170
| #N/A |  | 170 | #N/A | #N/A | 1 | 171
| #N/A |  | 171 | #N/A | #N/A | 1 | 172
| #N/A |  | 172 | #N/A | #N/A | 1 | 173
| #N/A |  | 173 | #N/A | #N/A | 1 | 174
| #N/A |  | 174 | #N/A | #N/A | 1 | 175
| #N/A |  | 175 | #N/A | #N/A | 1 | 176
| #N/A |  | 176 | #N/A | #N/A | 1 | 177
| #N/A |  | 177 | #N/A | #N/A | 1 | 178
| #N/A |  | 178 | #N/A | #N/A | 1 | 179
| #N/A |  | 179 | #N/A | #N/A | 1 | 180
| #N/A |  | 180 | #N/A | #N/A | 1 | 181
| #N/A |  | 181 | #N/A | #N/A | 1 | 182
| #N/A |  | 182 | #N/A | #N/A | 1 | 183
| #N/A |  | 183 | #N/A | #N/A | 1 | 184
| #N/A |  | 184 | #N/A | #N/A | 1 | 185
| #N/A |  | 185 | #N/A | #N/A | 1 | 186
| #N/A |  | 186 | #N/A | #N/A | 1 | 187
| #N/A |  | 187 | #N/A | #N/A | 1 | 188
| #N/A |  | 188 | #N/A | #N/A | 1 | 189
| #N/A |  | 189 | #N/A | #N/A | 1 | 190
| #N/A |  | 190 | #N/A | #N/A | 1 | 191
| #N/A |  | 191 | #N/A | #N/A | 1 | 192
| #N/A |  | 192 | #N/A | #N/A | 1 | 193
| #N/A |  | 193 | #N/A | #N/A | 1 | 194
| #N/A |  | 194 | #N/A | #N/A | 1 | 195
| #N/A |  | 195 | #N/A | #N/A | 1 | 196
| #N/A |  | 196 | #N/A | #N/A | 1 | 197
| #N/A |  | 197 | #N/A | #N/A | 1 | 198
| #N/A |  | 198 | #N/A | #N/A | 1 | 199
| #N/A |  | 199 | #N/A | #N/A | 1 | 200
| #N/A |  | 200 | #N/A | #N/A | 1 | 201
| #N/A |  | 201 | #N/A | #N/A | 1 | 202
| #N/A |  | 202 | #N/A | #N/A | 1 | 203
| #N/A |  | 203 | #N/A | #N/A | 1 | 204
| #N/A |  | 204 | #N/A | #N/A | 1 | 205
| #N/A |  | 205 | #N/A | #N/A | 1 | 206
| #N/A |  | 206 | #N/A | #N/A | 1 | 207
| #N/A |  | 207 | #N/A | #N/A | 1 | 208
| #N/A |  | 208 | #N/A | #N/A | 1 | 209
| #N/A |  | 209 | #N/A | #N/A | 1 | 210
| #N/A |  | 210 | #N/A | #N/A | 1 | 211
| #N/A |  | 211 | #N/A | #N/A | 1 | 212
| #N/A |  | 212 | #N/A | #N/A | 1 | 213
| #N/A |  | 213 | #N/A | #N/A | 1 | 214
| #N/A |  | 214 | #N/A | #N/A | 1 | 215
| #N/A |  | 215 | #N/A | #N/A | 1 | 216
| #N/A |  | 216 | #N/A | #N/A | 1 | 217
| #N/A |  | 217 | #N/A | #N/A | 1 | 218
| #N/A |  | 218 | #N/A | #N/A | 1 | 219
| #N/A |  | 219 | #N/A | #N/A | 1 | 220
| #N/A |  | 220 | #N/A | #N/A | 1 | 221
| #N/A |  | 221 | #N/A | #N/A | 1 | 222
| #N/A |  | 222 | #N/A | #N/A | 1 | 223
| #N/A |  | 223 | #N/A | #N/A | 1 | 224
| #N/A |  | 224 | #N/A | #N/A | 1 | 225
| #N/A |  | 225 | #N/A | #N/A | 1 | 226
| #N/A |  | 226 | #N/A | #N/A | 1 | 227
| #N/A |  | 227 | #N/A | #N/A | 1 | 228
| #N/A |  | 228 | #N/A | #N/A | 1 | 229
| #N/A |  | 229 | #N/A | #N/A | 1 | 230
| #N/A |  | 230 | #N/A | #N/A | 1 | 231
| #N/A |  | 231 | #N/A | #N/A | 1 | 232
| #N/A |  | 232 | #N/A | #N/A | 1 | 233
| #N/A |  | 233 | #N/A | #N/A | 1 | 234
| #N/A |  | 234 | #N/A | #N/A | 1 | 235
| #N/A |  | 235 | #N/A | #N/A | 1 | 236
| #N/A |  | 236 | #N/A | #N/A | 1 | 237
| #N/A |  | 237 | #N/A | #N/A | 1 | 238
| #N/A |  | 238 | #N/A | #N/A | 1 | 239
| #N/A |  | 239 | #N/A | #N/A | 1 | 240
| #N/A |  | 240 | #N/A | #N/A | 1 | 241
| #N/A |  | 241 | #N/A | #N/A | 1 | 242
| #N/A |  | 242 | #N/A | #N/A | 1 | 243
| #N/A |  | 243 | #N/A | #N/A | 1 | 244
| #N/A |  | 244 | #N/A | #N/A | 1 | 245
| #N/A |  | 245 | #N/A | #N/A | 1 | 246
| #N/A |  | 246 | #N/A | #N/A | 1 | 247
| #N/A |  | 247 | #N/A | #N/A | 1 | 248
| #N/A |  | 248 | #N/A | #N/A | 1 | 249
| #N/A |  | 249 | #N/A | #N/A | 1 | 250
| #N/A |  | 250 | #N/A | #N/A | 1 | 251
| #N/A |  | 251 | #N/A | #N/A | 1 | 252
| #N/A |  | 252 | #N/A | #N/A | 1 | 253
| #N/A |  | 253 | #N/A | #N/A | 1 | 254
| #N/A |  | 254 | #N/A | #N/A | 1 | 255
| #N/A |  | 255 | #N/A | #N/A | 1 | 256
| #N/A |  | 256 | #N/A | #N/A | 1 | 257
| #N/A |  | 257 | #N/A | #N/A | 1 | 258
| #N/A |  | 258 | #N/A | #N/A | 1 | 259
| #N/A |  | 259 | #N/A | #N/A | 1 | 260
| #N/A |  | 260 | #N/A | #N/A | 1 | 261
| #N/A |  | 261 | #N/A | #N/A | 1 | 262
| #N/A |  | 262 | #N/A | #N/A | 1 | 263
| #N/A |  | 263 | #N/A | #N/A | 1 | 264
| #N/A |  | 264 | #N/A | #N/A | 1 | 265
| #N/A |  | 265 | #N/A | #N/A | 1 | 266
| #N/A |  | 266 | #N/A | #N/A | 1 | 267
| #N/A |  | 267 | #N/A | #N/A | 1 | 268
| #N/A |  | 268 | #N/A | #N/A | 1 | 269
| #N/A |  | 269 | #N/A | #N/A | 1 | 270
| #N/A |  | 270 | #N/A | #N/A | 1 | 271
| #N/A |  | 271 | #N/A | #N/A | 1 | 272
| #N/A |  | 272 | #N/A | #N/A | 1 | 273
| #N/A |  | 273 | #N/A | #N/A | 1 | 274
| #N/A |  | 274 | #N/A | #N/A | 1 | 275
| #N/A |  | 275 | #N/A | #N/A | 1 | 276
| #N/A |  | 276 | #N/A | #N/A | 1 | 277
| #N/A |  | 277 | #N/A | #N/A | 1 | 278
| #N/A |  | 278 | #N/A | #N/A | 1 | 279
| #N/A |  | 279 | #N/A | #N/A | 1 | 280
| #N/A |  | 280 | #N/A | #N/A | 1 | 281
| #N/A |  | 281 | #N/A | #N/A | 1 | 282
| #N/A |  | 282 | #N/A | #N/A | 1 | 283
| #N/A |  | 283 | #N/A | #N/A | 1 | 284
| #N/A |  | 284 | #N/A | #N/A | 1 | 285
| #N/A |  | 285 | #N/A | #N/A | 1 | 286
| #N/A |  | 286 | #N/A | #N/A | 1 | 287
| #N/A |  | 287 | #N/A | #N/A | 1 | 288
| #N/A |  | 288 | #N/A | #N/A | 1 | 289
| #N/A |  | 289 | #N/A | #N/A | 1 | 290
| #N/A |  | 290 | #N/A | #N/A | 1 | 291
| #N/A |  | 291 | #N/A | #N/A | 1 | 292
| #N/A |  | 292 | #N/A | #N/A | 1 | 293
| #N/A |  | 293 | #N/A | #N/A | 1 | 294
| #N/A |  | 294 | #N/A | #N/A | 1 | 295
| #N/A |  | 295 | #N/A | #N/A | 1 | 296
| #N/A |  | 296 | #N/A | #N/A | 1 | 297
| #N/A |  | 297 | #N/A | #N/A | 1 | 298
| #N/A |  | 298 | #N/A | #N/A | 1 | 299
| #N/A |  | 299 | #N/A | #N/A | 1 | 300
| #N/A |  | 300 | #N/A | #N/A | 1 | 301

## работыКЖ0
вид работ
Механизированная разработка грунта котлована
Разработка грунта вручную (Доработка котлована)
Устройство бетонной подготовки
Устройство выравнивающей стяжки
Устройство гидроизоляции
Устройство защитной стяжки по гидроизоляции бетонной подготовки
Устройство нижней сетки армирования фундаментной плиты с выпусками
Монтаж поддерживающих каркасов верхней сетки армирования фундаментной плиты с выпусками
Устройство верхней сетки армирования фундаментной плиты с выпусками
Монтаж опалубки фундаментной плиты
Бетонирование фундаментной плиты
Армирование подколонников подвала
Монтаж опалубки подколонников подвала
Бетонирование подколонников подвала
Армирование колонн подвала
Армирование стен подвала
Армирование стен подвала со встроенными колоннами, стенами лестничных клеток и лифтовых шахт
Монтаж опалубки стен подвала со встроенными колоннами, стенами лестничных клеток и лифтовых шахт
Бетонирование стен подвала со встроенными колоннами, стенами лестничных клеток и лифтовых шахт
Монтаж опалубки колонн подвала
Монтаж опалубки стен подвала
Бетонирование колонн подвала
Бетонирование стен подвала
Гидроизоляция стен подвала обмазочная праймером в один слой
Гидроизоляция стен подвала оклеечная праймером в 1-й слой
Гидроизоляция стен подвала оклеечная праймером в 2-й слой
Теплоизоляция стен подвала техноплексом слоем толщиной 150 мм
Гидроизоляция стен подвала по теплоизоляции профилированной мембраной
Обратная засыпка пазух котлована
Монтаж опалубки плиты перекрытия подвала
Армирование плиты перекрытия подвала
Бетонирование плиты перекрытия подвала
Устройство подстилающих слоев песчаных
Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
Устройство плиты железобетонной плоской
Монтаж инженерных коммуникаций (канализация, водопровод)
Армирование колонн
Монтаж опалубки колонн
Бетонирование колонн
Монтаж опалубки плиты перекрытия
Армирование плиты перекрытия
Бетонирование плиты перекрытия