## РР
Унифицированная форма 1-10эу "Заявка на расчет себестоимости/рентабельности (ресурсный метод)"
Подписной лист по проекту
№ | [5 empty] | Участие в процессе | [5 empty] | ФИО |  | Подпись
Дата составления | 25.03.2019 г. |  |  |  |  | Производственно-Техническое Управление
Дата корректировки | 23.04.2019 г.
Проект | №291849 №291854 №291866 |  |  |  |  | Набор работ, кол-во ресурсов |  |  | Инженер-технолог
Продолжительность работ: | [5 empty] | Согласование ресурсного расчета |  |  | Руководитель производственно-технического управления
Продолжительность рабочего дня: | 22 час. | 0 | 0 | месяца |  | Планово-экономическое управление
Заказчик | АО «НЛМК» Липецк |  |  |  |  | Проверка расчетов стоимости потребных ресурсов. Согласование стоимости ресурсов, анализ и расчеты |  |  | Руководитель направления экономических объектов инфраструктуры пром. предприятий
Договор с Заказчиком № | [8 empty] | Директор по экономическим вопросам и системным разработкам
Стоимость ГП | [5 empty] | Коммерческий отдел
Исполнитель работ (собственными силами) | [5 empty] | Формирование цены заказчику. Проверка, анализ и согласование цены коммерчесого предложения. |  |  | Руководитель коммерческого управления
Бригада 1 | 11 | всп | 22 чел |  |  | Директор дирекции строительства объектов восточного полигона
Бригада 2 | 11 | прочее |  |  |  | Расчет стоимости потребных ресурсов. Расчет прочих затрат |  |  | Экономист Дирекции
Бригада 3 | 11 | общестрой | состав ИТР |  |  | Проверка и согласование технологии, ресурсов, графика производства работ и себестоимость СМР объекта |  |  | Директор Дирекции/гл. инженер
Исполнитель работ (внешний субподряд) |  |  | Рук. Проекта | 1 |  | Сметный отдел
Себестоимость работ |  |  | Начальник участка | 2 |  | Ответственный за выпуск сметного расчёта |  |  | Начальник сметного отдела
Рентабельность |  |  | Инженер по ТБ | 1 |  | УМР
Информация об авансе |  |  | Мастер | 2 |  | Согласована стоимость собственной и арендованной техники |  |  | Генеральный директор УМР
|  |  | Прораб | 1 |  | ТД
|  |  | Сметчик | 2 |  | Согласована стоимость материалов |  |  | Представитель ТД
|  |  | Администратор | 1 |  | Генеральная дирекция
|  |  | Инженер ПТО | 1 |  | Согласование ресурсного расчета и цены коммерческого предложения |  |  | Заместитель генерального директора по коммерции
|  |  | Геодезист | 1 |  |  |  |  | Заместитель генерального директора, Финансовый директор
|  |  | Сварщик | 2 | 5 мес май-сент |  |  |  | Директор по производству
|  |  | Инженер ТМЦ | 1 |  |  |  |  | Главный инженер
|  |  | бригадир | 6 |  |  |  |  | Заместитель генерального директора по строительству
|  |  | сторож | 4 |  |  |  |  | Генеральный директор
ТМЦ ВСП Заказчика | [5 empty] | #N/A
Расчет себестоимости/рентабельности на выполнение работ по строительству объекта «Балтийский вагоноремонтный завод"
Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. ресурса | Сметная стоимость предложения ГП | Кол-во ед./смен | Стоимость ед. ресурса | Себестоимость | Рентабельность | норма выработки ресурса | График производства работ
2021
[9 empty] | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | итого
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Устройство объекта | км | 22.9045 |  | 5738.7537 | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого Материалов | км | 22.9045 |  |  |  | 440037150.496
Итого ФОТ | км | 22.9045 |  |  |  | #N/A
Итого Машины и механизмы | км | 22.9045 |  |  |  | 67734700.3842
Итого: Охрана городка и склада | мес | 8 |  |  |  | 640000
Пункт мойки колес тип "Каскад-П Мини" с эстакадой 8м. (СУБПОДРЯД) с доп емкостью на 500л (вода привозится) | шт | 2 |  |  | 315000 | 630000
Итого Субподряд | [5 empty] | 449009.7605
Обустройство бытового городка | м2 | 8500 |  | 48 | #N/A | #N/A |  |  | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 8500
Материалы | [5 empty] | 2947500
Щебень фр. 20-40мм М800 с доставкой | м3 | 500 |  |  | 2000 | 1000000
Стенд противопожарный "Комби" с комплектом | комп | 2 |  |  | 9000 | 18000
Флаги предприятия | комп | 1 |  |  | 5000 | 5000
Паспорт объекта (баннер) | комп. | 3 |  |  | 4000 | 12000
Хозинвентарь (скамейка урна) | комп | 1 |  |  | 5000 | 5000
КТП 25/6/0,4 | шт. | 1 |  |  | 200000 | 200000
Кабель бронированный 4-х жильный | м | 300 |  |  | 2500 | 750000
Распределительное устройство для строительных площадок РУСп 3х16/3+2х16/5+1х32/5 74 у1 IP44 (+ счетчик учета электоэнергии) | комп | 1 |  |  | 80000 | 80000
Опора диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | шт | 2 |  |  | 25000 | 50000
Светильник уличный типа прожектор с креплением ИО-500 | шт | 2 |  |  | 15000 | 30000
Кронштейн КФЦ5 (с комплектом скреплений) | компл | 2 |  |  | 2500 | 5000
Кабель ВВГнг-LS 2х2,5 - 1кВ | м | 100 |  |  | 350 | 35000
Заземлитель из уголка 50 и стержня | комп | 1 |  |  | 1500 | 1500
Профлист С8-1200-0,45 | м2 | 200 |  |  | 2000 | 400000
Профиль квадратный 40х20х2 | м | 420 |  |  | 300 | 126000
Стойка диам. 60 | м | 200 |  |  | 120 | 24000
Запорные устройства (засов) | шт | 4 |  |  | 1500 | 6000
Навесы | шт | 4 |  |  | 50000 | 200000
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 6 |  | 48 | #N/A | #N/A |  | 1062.5 | 2021 февраль: 4; 2021 сентябрь: 4 | 8
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 1069200
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 8 | 20900 | 167200 |  | 1062.5 | 2021 февраль: 4; 2021 сентябрь: 4 | 8
Самосвал 20 т 1 | шт | 4 |  | 32 | 16500 | 528000 |  | 1062.5 | 2021 февраль: 4; 2021 сентябрь: 4 | 8
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 8 | 19250 | 154000 |  | 1062.5 | 2021 февраль: 4; 2021 сентябрь: 4 | 8
Бульдозер 180 л.с. 1 | шт | 1 |  | 8 | 11000 | 88000 |  | 1062.5 | 2021 февраль: 4; 2021 сентябрь: 4 | 8
Каток 16 т. 1 | шт | 1 |  | 8 | 16500 | 132000 |  | 1062.5 | 2021 февраль: 4; 2021 сентябрь: 4 | 8
Раздел № 1: Подготовительные работы | комплекс | 18089 |  | 75.0581 | 278.0754 | 5030106.6005 |  |  | 2021 февраль: 9044.5
Итого Материалов | комплекс | 18089 |  |  |  | 0
Итого ФОТ | комплекс | 18089 |  |  |  | 186926.281 |  |  | 37.529 | 37.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0581
Итого Машины и механизмы | комплекс | 18089 |  |  |  | 4785420.0987
Вырезка почвенно-растительного слоя бульдозером с погрузкой в а/т экскаватором, дальность возки до 1 км | м3 | 18089 |  | 75.0581 | 278.0754 | 5030106.6005 |  |  | 9044.5 | 9044.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18089
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | 244686.5018
З/п рабочих | чел. | 3 |  | 75.0581 | 2490.4215 | 186926.281 |  | 723 | 2021 февраль: 12.5097; 2021 март: 12.5097 | 25.0194
Налоги с ФОТ |  |  |  |  | 773.1264 | 57760.2208
Машины и механизмы |  |  |  |  | 264.5486 | 4785420.0987
Бульдозер 165 л.с. 1 | шт | 3 |  | 75.0581 | 11000 | 825639.0041 |  | 723 | 2021 февраль: 12.5097; 2021 март: 12.5097 | 25.0194
Бульдозер 180 л.с. 1 | шт | 2 |  | 67.4963 | 11000 | 742458.9552 |  | 536 | 2021 февраль: 16.8741; 2021 март: 16.8741 | 33.7481
Экскаватор 1,25м3 1 | шт | 2 |  | 44.9975 | 22000 | 989945.2736 |  | 804 | 2021 февраль: 11.2494; 2021 март: 11.2494 | 22.4988
Самосвал 20 т 1 | шт | 6 |  | 134.9925 | 16500 | 2227376.8657 |  | 804 | 2021 февраль: 11.2494; 2021 март: 11.2494 | 22.4988
Раздел № 2: Работы по сооружению земляного полотна | м3 | 88371.75 |  | 1081.2208 | #N/A | #N/A
Итого Материалов | м3 | 88371.75 |  |  |  | 44185875
Итого ФОТ | м3 | 29567.6 |  |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого Машины и механизмы | м3 | 205158.35 |  |  |  | 32932584.5516
Итого Субподряд | м3 | 96978.35 |  |  |  | 449009.7605
Разработка выемки глубиной до 3 м (грунт: песок, суглинок, щебенисто-глыбовый грунт) с последующей укладкой защитного слоя из дренирующего грунта и геотекстиля (3 группа) | м3 | 99729 |  | 0 | 157.3383 | 15691192.1642 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | 0
З/п рабочих
Налоги с ФОТ
Машины и механизмы |  |  |  |  | 157.3383 | 15691192.1642
Бульдозер 180 л.с. 1 | шт | 6 |  | 372.1231 | 11000 | 4093354.4776 |  | 1608 | 2021 февраль: 20.6735; 2021 март: 20.6735; 2021 апрель: 20.6735 | 62.0205
Экскаватор 1,25м3 1 | шт | 4 |  | 248.0821 | 22000 | 5457805.9701 |  | 1608 | 2021 февраль: 20.6735; 2021 март: 20.6735; 2021 апрель: 20.6735 | 62.0205
Самосвал 20 т 1 | шт | 6 |  | 372.1231 | 16500 | 6140031.7164 |  | 1608 | 2021 февраль: 20.6735; 2021 март: 20.6735; 2021 апрель: 20.6735 | 62.0205
Разработка выемки в асфальте (демонтаж гидромолотом, погрузка экскаватором в а/т, вывоз демонтированного асфальта в бурт, дальность возки - 3 км) | м3 | 32 |  | 0 | 128.1362 | 4100.3584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | 0
З/п рабочих 1
Налоги с ФОТ
Машины и механизмы |  |  |  |  | 128.1362 | 4100.3584
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 0.1147 | 19250 | 2207.8853 |  | 279 | 2021 февраль: 0.1147 | 0.1147
Самосвал 20 т 1 | шт | 1 |  | 0.1147 | 16500 | 1892.4731 |  | 279 | 2021 февраль: 0.1147 | 0.1147
Планировка основания защитного слоя | м2 | 68647 |  | 0 | 52.8 | 3624561.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | 0
З/п рабочих 1
Налоги с ФОТ
Машины и механизмы |  |  |  |  | 52.8 | 3624561.6
Автогрейдер Liugong CLG418 1 | шт | 1 |  | 27.4588 | 22000 | 604093.6 |  | 2500 | 2021 февраль: 13.7294; 2021 март: 13.7294 | 27.4588
Каток 16 т. 1 | шт | 8 |  | 183.0587 | 16500 | 3020468 |  | 3000 | 2021 февраль: 11.4412; 2021 март: 11.4412 | 22.8823
Планировка основаной площадки | м2 | 83377 |  | 0 | 52.8 | 4402305.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | 0
З/п рабочих 1
Налоги с ФОТ
Машины и механизмы |  |  |  |  | 52.8 | 4402305.6
Автогрейдер Liugong CLG418 1 | шт | 2 |  | 33.3508 | 22000 | 733717.6 |  | 5000 | 2021 февраль: 16.6754 | 16.6754
Каток 16 т. 1 | шт | 10 |  | 222.3387 | 16500 | 3668588 |  | 3750 | 2021 февраль: 22.2339 | 22.2339
Планировка откосов выемки | м2 | 12542 |  | 120.8593 | #N/A | #N/A |  |  | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12542
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 10 |  | 120.8593 | #N/A | #N/A |  | 1037.7358 | 2021 февраль: 12.0859 | 12.0859
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 1.14 | 14297.88
Экскаватор 1,25м3 1 | шт | 1 |  | 0.6499 | 22000 | 14297.88 |  | 19298.2456 | 2021 февраль: 0.6499 | 0.6499
Устройство защитного слоя из дренирующего грунта (выгрузка дрен. грунта с колес, распределение грунта бульдозерами) | м3 | 76845 |  | 0 | 657.6308 | 50535640.4317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы | [5 empty] | 44185875
Дренирующий грунт (К-1,15) | м3 | 88371.75 |  |  | 500 | 44185875
ФОТ | [5 empty] | 0
З/п рабочих 1
Налоги с ФОТ
Машины и механизмы |  |  |  |  | 82.6308 | 6349765.4317
Бульдозер 180 л.с. 1 | шт | 4 |  | 229.3881 | 11000 | 2523268.6567 |  | 1541 | 2021 февраль: 28.6735; 2021 март: 28.6735 | 57.347
Каток 16 т. 1 | шт | 4 |  | 188.5264 | 16500 | 3110685.6 |  | 1875 | 2021 февраль: 23.5658; 2021 март: 23.5658 | 47.1316
Поливочная машина 1 | шт | 4 |  | 34.706 | 20625 | 715811.175 |  | 10185.1852 | 2021 февраль: 4.3382; 2021 март: 4.3382 | 8.6765
Засыпка не дренирующим грунтом | м3 | 7484 |  | 8.3004 | #N/A | #N/A |  |  | 8606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8606.6
Материалы | [5 empty] | 0
Не дренирующий грунт | м3 | 8606.6 |  |  | 0 | 0
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 2 |  | 8.3004 | #N/A | #N/A |  | 2073.7705 | 2021 февраль: 4.1502 | 4.1502
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 209.7325 | 1569637.8364
Погрузчик 1,9м3 1 | шт | 1 |  | 10.5602 | 18000 | 190084.4172 |  | 0.37878 | 2021 февраль: 10.5602 | 10.5602
Самосвал 20 т 1 | шт | 1 |  | 10.5602 | 16500 | 174244.0491 |  | 0.37878 | 2021 февраль: 10.5602 | 10.5602
Бульдозер 180 л.с. 1 | шт | 1 |  | 32.1142 | 11000 | 353255.9701 |  | 233.0435 | 2021 февраль: 32.1142 | 32.1142
Каток 16 т. 1 | шт | 1 |  | 22.9509 | 16500 | 378690.4 |  | 375 | 2021 февраль: 22.9509 | 22.9509
Поливочная машина 1 | шт | 1 |  | 22.9509 | 20625 | 473363 |  | 375 | 2021 февраль: 22.9509 | 22.9509
Укрепление водоотводных сооружений, откосов выемки и насыпи ПРС толщиной 0,1 м с посевом семян многолетних трав | м2 | 31310 |  | 177.3854 | #N/A | #N/A |  |  | 31310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31310
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 15 |  | 177.3854 | #N/A | #N/A |  | 2647.6252 | 2021 февраль: 11.8257 | 11.8257
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 655944.5
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 3.9849 | 19250 | 76709.5 |  | 7857.1429 | 2021 февраль: 3.9849 | 3.9849
Автокран 25 т. 1 | шт | 2 |  | 22.7709 | 20900 | 475912 |  | 2750 | 2021 февраль: 11.3855 | 11.3855
Поливочная машина 1 | шт | 1 |  | 3.9849 | 20625 | 82188.75 |  | 7857.1429 | 2021 февраль: 3.9849 | 3.9849
Автомобиль КамАЗ 43118 (борт) | шт | 1 |  | 1.2809 | 16500 | 21134.25 |  | 24444.4444 | 2021 февраль: 1.2809 | 1.2809
Лабораторные испытания (субподряд) | м3 | 96978.35 |  |  | 4.63 | 449009.7605
Устройство водоотводной канавы в грунтах ИГЭ3 с последующим вывозом автосамосвалами | м3 | 280 |  | 42.1527 | #N/A | #N/A |  |  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 12 |  | 42.1527 | #N/A | #N/A |  | 79.7101 | 2021 февраль: 3.5127 | 3.5127
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 246.4158 | 68996.4158
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 1.0036 | 19250 | 19318.9964 |  | 279 | 2021 февраль: 1.0036 | 1.0036
Самосвал 20 т 1 | шт | 3 |  | 3.0108 | 16500 | 49677.4194 |  | 279 | 2021 февраль: 1.0036 | 1.0036
Устройство кюветов в грунте ИГЭ1, ИГЭ3-ИГЭ5, ИГЭ8-ИГЭ10 с последующим вывозом автосамосвалами | м3 | 8139 |  | 492.6315 | #N/A | #N/A |  |  | 8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8139
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 20 |  | 492.6315 | #N/A | #N/A |  | 330.4296 | 2021 февраль: 24.6316 | 24.6316
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 67.7949 | 551782.7651
Бульдозер 180 л.с. 1 | шт. | 1 |  | 0.66592 | 11000 | 7325.1 |  | 12222.2222 | 2021 февраль: 0.66592 | 0.66592
Автогрейдер Liugong CLG418 1 | шт. | 1 |  | 3.6995 | 22000 | 81390 |  | 2200 | 2021 февраль: 3.6995 | 3.6995
Погрузчик 1,9м3 1 | шт. | 2 |  | 10.8027 | 18000 | 194448.1091 |  | 1506.8493 | 2021 февраль: 5.4013 | 5.4013
Траншейный экскаватор ЭЗ ЭЦУ-150 1 | шт. | 1 |  | 0.056973 | 22000 | 1253.406 |  | 142857.1429 | 2021 февраль: 0.056973 | 0.056973
Самосвал 20 т 1 | шт. | 3 |  | 16.204 | 16500 | 267366.15 |  | 1506.8493 | 2021 февраль: 5.4013 | 5.4013
Планировка дна кювета+планировка откосов кювета+планировка полки бермы (планировка поверхностей вручную со срезкой неровностей, засыпка углублений, планировка откосов срезкой) | м2 | 16189 |  | 239.8915 | #N/A | #N/A |  |  | 16189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16189
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 15 |  | 239.8915 | #N/A | #N/A |  | 1012.2699 | 2021 февраль: 15.9928 | 15.9928
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы
Раздел № 3: Работы по укладке верхнего строения железнодорожных путей | м | 22.9045 |  | 4130.3827 | #N/A | #N/A |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Итого Материалов | м | 22.9045 |  |  |  | 384973129.796
Итого ФОТ | м | 22.9045 |  |  |  | #N/A |  |  | 4130.3827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Итого Машины и механизмы | м | 22.9045 |  |  |  | 25994411.8089
Укладка стр.пер. поэлементно на подготовленное земляное полотно с планировкой основной площадки |  | 12 |  | 170.4916 | #N/A | #N/A |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы |  |  |  |  | 3274499 | 39293988
Стрелочный перевод пр. 2769 | комплект | 12 |  |  | 2162000 | 25944000
Рельсы Р-65, 12,5 м новые (звенья прикрытия СП) | т | 58.392 |  |  | 85000 | 4963320
Брус ж.б. переводной | комплект | 9 |  |  | 350000 | 3150000
Подкладка КБ-65 | т | 17.472 |  |  | 130000 | 2271360
Прокладка ЦП-143 | шт. | 2496 |  |  | 30 | 74880
Прокладка ЦП-328 | шт. | 2496 |  |  | 45 | 112320
Болт клеммный М22х75 | т | 2.352 |  |  | 125000 | 294000
Клемма ПК | т | 3.096 |  |  | 140000 | 433440
Болт закладной М22х175 | т | 4.752 |  |  | 95000 | 451440
Втулка ЦП-142 | шт. | 7164 |  |  | 7 | 50148
Шайба-скоба ЦП-138 | шт. | 7164 |  |  | 10 | 71640
Шайба 2-х витковая М22 | т | 1.356 |  |  | 105000 | 142380
Гайка М22 | т | 1.428 |  |  | 145000 | 207060
Брус деревянный флюгарочный | шт. | 24 |  |  | 3500 | 84000
Переводной механизм ПТКБ 1709.000 | комплект | 12 |  |  | 87000 | 1044000
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 10 |  | 170.4916 | #N/A | #N/A |  | 0.70385 | 2021 февраль: 17.0492 | 17.0492
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 74146.4273 | 889757.1273
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 22.4836 | 20900 | 469908 |  | 0.53372 | 2021 февраль: 22.4836 | 22.4836
Длинномер L=12 м, г/п 20 т 1 | шт | 1 |  | 24.348 | 14300 | 348176.4 |  | 0.49285 | 2021 февраль: 24.348 | 24.348
Погрузчик 1,9м3 1 | шт | 1 |  | 3.9818 | 18000 | 71672.7273 |  | 3.0137 | 2021 февраль: 3.9818 | 3.9818
Укладка стр.пер. поэлементно на подготовленное земляное полотно с планировкой основной площадки |  | 18 |  | 157.0925 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 18
Материалы |  |  |  |  | 2814598.2222 | 50662768
Стрелочный перевод пр. 2721 (2434) | комплект | 18 |  |  | 2085000 | 37530000
Рельсы Р-65, 12,5 м новые (звенья прикрытия СП) | т | 87.588 |  |  | 85000 | 7444980
Брус дер. переводной | комплект | 11 |  |  | 290000 | 3190000
Шуруп путевой 24х170 | т | 4.8989 |  |  | 100000 | 489888
Костыль путевой 16х16х165 | т | 3.51 |  |  | 90000 | 315900
Брус деревянный флюгарочный | шт. | 36 |  |  | 3500 | 126000
Переводной механизм ПТКБ 1709.000 | комплект | 18 |  |  | 87000 | 1566000
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 8 |  | 157.0925 | #N/A | #N/A |  | 0.91666 | 2021 февраль: 19.6366 | 19.6366
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 33611.5273 | 605007.4909
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 15.372 | 20900 | 321274.8 |  | 1.171 | 2021 февраль: 15.372 | 15.372
Длинномер L=12 м, г/п 20 т 1 | шт | 1 |  | 18.6447 | 14300 | 266619.6 |  | 0.96542 | 2021 февраль: 18.6447 | 18.6447
Погрузчик 1,9м3 1 | шт | 1 |  | 0.95073 | 18000 | 17113.0909 |  | 18.9329 | 2021 февраль: 0.95073 | 0.95073
Укладка стр.пер. поэлементно на подготовленное земляное полотно с планировкой основной площадки |  | 4 |  | 32.1276 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 4
Материалы |  |  |  |  | 3030174.1 | 12120696.4
Стрелочный перевод пр. ЛПТП 665121.102 | комплект | 4 |  |  | 2197000 | 8788000
Рельсы Р-65, 12,5 м новые (звенья прикрытия СП) | т | 19.464 |  |  | 85000 | 1654440
Брус дер. переводной | комплект | 4 |  |  | 290000 | 1160000
Шуруп путевой 24х170 | т | 0.59136 |  |  | 115000 | 68006.4
Костыль путевой 16х16х165 | т | 0.825 |  |  | 90000 | 74250
Брус деревянный флюгарочный | шт. | 8 |  |  | 3500 | 28000
Переводной механизм ПТКБ 1709.000 | комплект | 4 |  |  | 87000 | 348000
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 12 |  | 32.1276 | #N/A | #N/A |  | 1.494 | 2021 февраль: 2.6773 | 2.6773
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 32942.4727 | 131769.8909
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 3.3495 | 20900 | 70003.6 |  | 1.1942 | 2021 февраль: 3.3495 | 3.3495
Длинномер L=12 м, г/п 20 т 1 | шт | 1 |  | 4.0767 | 14300 | 58297.2 |  | 0.98118 | 2021 февраль: 4.0767 | 4.0767
Погрузчик 1,9м3 1 | шт | 1 |  | 0.19273 | 18000 | 3469.0909 |  | 20.7547 | 2021 февраль: 0.19273 | 0.19273
Установка колесосбрасывающего башмака КСБР | комплект | 12 |  | 32.7273 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 12
Материалы |  |  |  |  | 55000 | 660000
Колесосбрасывающий башмак КСБ-Р (57 кг) | комплект | 12 |  |  | 55000 | 660000
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 6 |  | 32.7273 | #N/A | #N/A |  | 2.2 | 2021 февраль: 5.4545 | 5.4545
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 8250 | 99000
Погрузчик 1,9м3 1 | шт | 1 |  | 5.5 | 18000 | 99000 |  | 0.72727 | 2021 февраль: 5.5 | 5.5
Укладка ж.д. пути (Р65-12,5 м, с/г, шпалы ж.б. с/г Ш-1, КБ-65, эпюра 1600 шт./км) поэлементно | км пути | 9.0795 |  | 1006.3124 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 9.0795
Материалы |  |  |  |  | 13446648.2621 | 122088842.896
Рельсы Р-65, 12,5 м с/г | т | 1178.1559 |  |  | 45000 | 53017016.4
Шпалы Ш-1 с/г | шт. | 14528 |  |  | 850 | 12348800
Подкладка КБ-65 | т | 203.392 |  |  | 130000 | 26440960
Прокладка ЦП-143 (подрельсовая) | шт. | 29056 |  |  | 30 | 871680
Прокладка ЦП-328 (нашпальная) | шт. | 29056 |  |  | 45 | 1307520
Болт клеммный М22х75 | т | 20.0486 |  |  | 125000 | 2506080
Клемма ПК | т | 37.1917 |  |  | 140000 | 5206835.2
Болт закладной М22х175 | т | 36.9011 |  |  | 95000 | 3505606.4
Втулка ЦП-142 | шт. | 58112 |  |  | 7 | 406784
Шайба-скоба ЦП-138 | шт. | 58112 |  |  | 10 | 581120
Шайба двухвитковая М22 | т | 13.9469 |  |  | 105000 | 1464422.4
Гайка М22 | т | 14.6442 |  |  | 145000 | 2123412.48
Накладки 1Р-65 |  | 85.7105 |  |  | 130000 | 11142362.4
Болт стыковой М27 |  | 7.1299 |  |  | 110000 | 784294.4736
Гайка М27 |  | 1.9176 |  |  | 140000 | 268462.656
Шайба путевая одновитковая М27 |  | 0.81062 |  |  | 140000 | 113486.4864
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 10 |  | 1006.3124 | #N/A | #N/A |  | 0.090225 | 2021 февраль: 100.6312 | 100.6312
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 583665.2818 | 5299388.9263
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 122.1845 | 20900 | 2553655.6804 |  | 0.07431 | 2021 февраль: 122.1845 | 122.1845
Длинномер L=12 м, г/п 20 т 1 | шт | 1 |  | 151.9578 | 14300 | 2172996.735 |  | 0.05975 | 2021 февраль: 151.9578 | 151.9578
Погрузчик 1,9м3 1 | шт | 1 |  | 31.8187 | 18000 | 572736.5108 |  | 0.28535 | 2021 февраль: 31.8187 | 31.8187
Укладка ж.д. пути (Р65-12,5 м, с/г, шпалы дер., КД-65, эпюра 1600 шт./км) поэлементно | км пути | 0.99 |  | 83.3828 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 0.99
Материалы |  |  |  |  | 1312035 | 16967427.84
Рельсы Р-65, 12,5 м с/г | т | 128.4624 |  |  | 45000 | 5780808
Шпалы дер. 2-го типа, новые | шт. | 1584 |  |  | 1900 | 3009600
Подкладка КД-65 | т | 30.7296 |  |  | 140000 | 4302144
Прокладка ЦП-361 (нашпальная) | шт. | 3168 |  |  | 80 | 253440
Прокладка ЦП-363 (подрельсовая) | шт. | 3168 |  |  | 55 | 174240
Болт клеммный М22х75 | т | 2.1859 |  |  | 125000 | 273240
Клемма ПК | т | 4.055 |  |  | 135000 | 547430.4
Шайба двухвитковая М22 | т | 2.281 |  |  | 105000 | 239500.8
Гайка М22 | шт. | 2.395 |  |  | 140000 | 335301.12
Шуруп путевой 24х170 | шт. | 7.0963 |  |  | 100000 | 709632
Накладки 1Р-65 | т | 9.3456 |  |  | 130000 | 1214928
Болт стыковой М27 | т | 0.77743 |  |  | 110000 | 85516.992
Гайка М27 | т | 0.20909 |  |  | 140000 | 29272.32
Шайба путевая одновитковая М27 | т | 0.088387 |  |  | 140000 | 12374.208
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 10 |  | 83.3828 | #N/A | #N/A |  | 0.11873 | 2021 февраль: 8.3383 | 8.3383
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 404350.0455 | 400306.545
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 9.941 | 20900 | 207767.736 |  | 0.099587 | 2021 февраль: 9.941 | 9.941
Длинномер L=12 м, г/п 20 т 1 | шт | 1 |  | 11.9634 | 14300 | 171077.049 |  | 0.082752 | 2021 февраль: 11.9634 | 11.9634
Погрузчик 1,9м3 1 | шт | 1 |  | 1.1923 | 18000 | 21461.76 |  | 0.83031 | 2021 февраль: 1.1923 | 1.1923
Укладка ж.д. пути на бетонном основании (Р65-12,5 м, с/г, КД-65, эпюра 1600 шт./км) поэлементно | км пути | 0.98 |  | 65.2269 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 0.98
Материалы |  |  |  |  | 1310135 | 13816839.68
Рельсы Р-65, 12,5 м с/г (1-ой группы годности) | т | 127.1648 |  |  | 45000 | 5722416
Подкладка КД-65 | т | 30.4192 |  |  | 140000 | 4258688
Прокладка ЦП-361 (нашпальная) | шт. | 3136 |  |  | 80 | 250880
Прокладка ЦП-363 (подрельсовая) | шт. | 3136 |  |  | 55 | 172480
Болт клеммный М22х75 | т | 2.1638 |  |  | 125000 | 270480
Клемма ПК | т | 4.0141 |  |  | 135000 | 541900.8
Шайба двухвитковая М22 | т | 2.2579 |  |  | 105000 | 237081.6
Гайка М22 | шт. | 2.3708 |  |  | 140000 | 331914.24
Шуруп путевой 24х170 | шт. | 7.0246 |  |  | 100000 | 702464
Накладки 1Р-65 | т | 9.2512 |  |  | 130000 | 1202656
Болт стыковой М27 | т | 0.76957 |  |  | 110000 | 84653.184
Гайка М27 | т | 0.20698 |  |  | 140000 | 28976.64
Шайба путевая одновитковая М27 | т | 0.087494 |  |  | 140000 | 12249.216
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 10 |  | 65.2269 | #N/A | #N/A |  | 0.15024 | 2021 февраль: 6.5227 | 6.5227
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 404350.0455 | 396263.0445
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 9.8406 | 20900 | 205669.072 |  | 0.099587 | 2021 февраль: 9.8406 | 9.8406
Длинномер L=12 м, г/п 20 т 1 | шт | 1 |  | 11.8426 | 14300 | 169348.998 |  | 0.082752 | 2021 февраль: 11.8426 | 11.8426
Погрузчик 1,9м3 1 | шт | 1 |  | 1.1803 | 18000 | 21244.9745 |  | 0.83031 | 2021 февраль: 1.1803 | 1.1803
Укладка ж.д. пути (Р65-12,5 м, с/г, шпалы ж.б. с/г Ш-1, КБ-65, эпюра 1840 шт./км) поэлементно | км пути | 2.048 |  | 251.4555 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 2.048
Материалы |  |  |  |  | 14366916.3789 | 29423444.744
Рельсы Р-65, 12,5 м с/г (1-ой группы годности) | т | 265.7485 |  |  | 45000 | 11958681.6
Шпалы Ш-1 с/г | шт. | 3769 |  |  | 850 | 3203650
Подкладка КБ-65 | т | 52.766 |  |  | 130000 | 6859580
Прокладка ЦП-143 (подрельсовая) | шт. | 7538 |  |  | 30 | 226140
Прокладка ЦП-328 (нашпальная) | шт. | 7538 |  |  | 40 | 301520
Болт клеммный М22х75 | т | 5.2012 |  |  | 125000 | 650152.5
Клемма ПК | т | 9.6486 |  |  | 140000 | 1350809.6
Болт закладной М22х175 | т | 9.5733 |  |  | 95000 | 909459.7
Втулка ЦП-142 | шт. | 15076 |  |  | 7 | 105532
Шайба-скоба ЦП-138 | шт. | 15076 |  |  | 10 | 150760
Шайба двухвитковая М22 | т | 3.6182 |  |  | 105000 | 379915.2
Гайка М22 | т | 3.7992 |  |  | 145000 | 550877.04
Накладки 1Р-65 |  | 19.3331 |  |  | 130000 | 2513305.6
Болт стыковой М27 |  | 1.6083 |  |  | 110000 | 176907.8784
Гайка М27 |  | 0.43254 |  |  | 140000 | 60555.264
Шайба путевая одновитковая М27 |  | 0.18285 |  |  | 140000 | 25598.3616
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 10 |  | 251.4555 | #N/A | #N/A |  | 0.081446 | 2021 февраль: 25.1455 | 25.1455
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 643864.0909 | 1318633.6582
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 30.4039 | 20900 | 635440.7424 |  | 0.06736 | 2021 февраль: 30.4039 | 30.4039
Длинномер L=12 м, г/п 20 т 1 | шт | 1 |  | 37.5499 | 14300 | 536963.4816 |  | 0.054541 | 2021 февраль: 37.5499 | 37.5499
Погрузчик 1,9м3 1 | шт | 1 |  | 8.1239 | 18000 | 146229.4342 |  | 0.2521 | 2021 февраль: 8.1239 | 8.1239
Укладка ж.д. пути (Р65-12,5 м, с/г, шпалы дер., КД-65, эпюра 1840 шт./км) поэлементно | км пути | 1.307 |  | 126.0271 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 1.307
Материалы |  |  |  |  | 18654534.9931 | 24381477.236
Рельсы Р-65, 12,5 м с/г | т | 169.5963 |  |  | 45000 | 7631834.4
Шпалы дер. 2-го типа, новые | шт. | 2405 |  |  | 1900 | 4569500
Подкладка КД-65 | т | 46.657 |  |  | 140000 | 6531980
Прокладка ЦП-361 (нашпальная) | шт. | 4810 |  |  | 80 | 384800
Прокладка ЦП-363 (подрельсовая) | шт. | 4810 |  |  | 55 | 264550
Болт клеммный М22х75 | т | 3.3189 |  |  | 125000 | 414862.5
Клемма ПК | т | 6.1568 |  |  | 140000 | 861952
Шайба двухвитковая М22 | т | 3.4632 |  |  | 105000 | 363636
Гайка М22 | шт. | 3.6364 |  |  | 140000 | 509090.4
Шуруп путевой 24х170 | шт. | 10.7744 |  |  | 100000 | 1077440
Накладки 1Р-65 | т | 12.3381 |  |  | 130000 | 1603950.4
Болт стыковой М27 | т | 1.0264 |  |  | 110000 | 112899.7056
Гайка М27 | т | 0.27604 |  |  | 140000 | 38645.376
Шайба путевая одновитковая М27 | т | 0.11669 |  |  | 140000 | 16336.4544
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 10 |  | 126.0271 | #N/A | #N/A |  | 0.10371 | 2021 февраль: 12.6027 | 12.6027
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 441941.6545 | 577617.7425
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 14.4237 | 20900 | 301455.2369 |  | 0.090615 | 2021 февраль: 14.4237 | 14.4237
Длинномер L=12 м, г/п 20 т 1 | шт | 1 |  | 17.1377 | 14300 | 245069.6885 |  | 0.076264 | 2021 февраль: 17.1377 | 17.1377
Погрузчик 1,9м3 1 | шт | 1 |  | 1.7274 | 18000 | 31092.8171 |  | 0.75664 | 2021 февраль: 1.7274 | 1.7274
Формирование конуса из щебня | м3 | 27262 |  | 0 | 39.0071 | 1063411.3475 |  |  | 2021 февраль: 0
Материалы | [5 empty] | 0
Щебень фр. 25-60 мм | м3 | 31896.54 |  |  | 0 | 0
ФОТ |  |  |  |  | 0 | 0
Машины и механизмы |  |  |  |  | 813627.6569 | 1063411.3475
Бульдозер 180 л.с. 1 | шт | 3 |  | 96.6738 | 11000 | 1063411.3475 |  | 846 | 2021 февраль: 32.2246 | 32.2246
Устройство разделительного слоя из щебня (основание под укладку РШР) на готовом земляном полотне | м3 | 16173.3 |  | 352.6515 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 18922.761
Материалы |  |  |  |  | 1750 | 33114831.75
Щебень фр. 25-60 мм (К-1,17) | м3 | 18922.761 |  |  | 1750 | 33114831.75
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 15 |  | 352.6515 | #N/A | #N/A |  | 804.878 | 2021 февраль: 23.5101 | 23.5101
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 290.6797 | 4701249.8076
Самосвал 20 т 1 | шт | 5 |  | 156.6454 | 16500 | 2584648.6465 |  | 516.2393 | 2021 февраль: 31.3291 | 31.3291
Экскаватор 1,25м3 1 | шт | 2 |  | 62.6581 | 22000 | 1378479.2781 |  | 516.2393 | 2021 февраль: 31.3291 | 31.3291
Бульдозер 180 л.с. 1 | шт | 2 |  | 67.102 | 11000 | 738121.883 |  | 0.44708 | 2021 февраль: 33.551 | 33.551
Балластировка пути с применением ХДВ | м3 | 8708.7 |  | 62.9877 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 8708.7
Материалы | [5 empty] | 17831063.25
Щебень фр. 25-60 мм (К-1,17) | м3 | 10189.179 |  |  | 1750 | 17831063.25
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 2 |  | 62.9877 | #N/A | #N/A |  | 276.5209 | 2021 февраль: 31.4938 | 31.4938
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 121.4843 | 1057970.2442
Тепловоз 1 | шт. | 1 |  | 12.5975 | 55600 | 700422.6902 |  | 691.3022 | 2021 февраль: 12.5975 | 12.5975
Погрузчик 1,9м3 1 | шт. | 1 |  | 11.1155 | 18000 | 200078.424 |  | 783.4758 | 2021 февраль: 11.1155 | 11.1155
Хоппер-дозатор 1 | шт. | 5 |  | 62.9877 | 2500 | 157469.13 |  | 691.3022 | 2021 февраль: 12.5975 | 12.5975
Устройство разделительного слоя из щебня (основание под укладку стр.пер.+ХДВ) на готовое земляное полотно | м3 | 2084 |  | 455.7271 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 2438.28
Материалы |  |  |  |  | 1750 | 4266990
Щебень фр. 25-60 мм | м3 | 2438.28 |  |  | 1750 | 4266990
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 15 |  | 455.7271 | #N/A | #N/A |  | 80.2546 | 2021 февраль: 30.3818 | 30.3818
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 616.0718 | 1283893.7128
Тепловоз 1 | шт. | 1 |  | 7.2435 | 55600 | 402736.0727 |  | 336.6184 | 2021 февраль: 7.2435 | 7.2435
Самосвал 20 т 1 | шт. | 2 |  | 26.6275 | 16500 | 439354.5 |  | 183.1397 | 2021 февраль: 13.3138 | 13.3138
Погрузчик 1,9м3 1 | шт. | 3 |  | 40.6289 | 18000 | 731320.3636 |  | 180.0403 | 2021 февраль: 13.543 | 13.543
Хоппер-дозатор 1 | шт. | 4 |  | 7.2435 | 2500 | 18108.6364 |  | 1346.4736 | 2021 февраль: 1.8109 | 1.8109
Бульдозер 180 л.с. 1 | шт | 2 |  | 8.6464 | 11000 | 95110.2128 |  | 564 | 2021 февраль: 4.3232 | 4.3232
Устройство технологических проходов вдоль ж.-д. путей из щебня фр. 5-20 мм шириной 1 м | м3 | 187 |  | 0 | 2470.2838 | 461943.0786 |  |  | 2021 февраль: 0
Материалы |  |  |  |  | 2000 | 437580
Щебень фр. 5-10 мм | м3 | 218.79 |  |  | 2000 | 437580
ФОТ |  |  |  |  | 0 | 0
Машины и механизмы |  |  |  |  | 130.2838 | 24363.0786
Самосвал 20 т 1 | шт. | 2 |  | 0.95541 | 16500 | 15764.345 |  | 391.453 | 2021 февраль: 0.47771 | 0.47771
Погрузчик 1,9м3 1 | шт. | 1 |  | 0.47771 | 18000 | 8598.7336 |  | 391.453 | 2021 февраль: 0.47771 | 0.47771
Выправка пути в плане и профиле | км пути | 14.4145 |  | 94.3495 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 14.4145
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 6 |  | 94.3495 | #N/A | #N/A |  | 0.91667 | 2021 февраль: 15.7249 | 15.7249
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 37871.4 | 545897.2953
ВПРС 1 | шт. | 1 |  | 3.276 | 150000 | 491403.4091 |  | 4.4 | 2021 февраль: 3.276 | 3.276
Робель 1 | шт. | 1 |  | 3.6089 | 15100 | 54493.8862 |  | 3.9942 | 2021 февраль: 3.6089 | 3.6089
Выправка стрелочных переводов в плане и профиле | шт. | 34 |  | 162.3129 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 34
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 6 |  | 162.3129 | #N/A | #N/A |  | 1.2568 | 2021 февраль: 27.0522 | 27.0522
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 82550 | 2806700
ВПРС 1 | шт. | 1 |  | 17 | 150000 | 2550000 |  | 2 | 2021 февраль: 17 | 17
Робель 1 | шт. | 1 |  | 17 | 15100 | 256700 |  | 2 | 2021 февраль: 17 | 17
Послеосадочный ремонт ж.-д. пути | км пути | 14.4145 |  | 94.3495 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 14.4145
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 6 |  | 94.3495 | #N/A | #N/A |  | 0.91667 | 2021 февраль: 15.7249 | 15.7249
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 34090.9091 | 491403.4091
ВПРС 1 | шт. | 1 |  | 3.276 | 150000 | 491403.4091 |  | 4.4 | 2021 февраль: 3.276 | 3.276
Послеосадочный ремонт стрелочных переводов | шт. | 34 |  | 162.3129 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 34
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 6 |  | 162.3129 | #N/A | #N/A |  | 1.2568 | 2021 февраль: 27.0522 | 27.0522
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 75000 | 2550000
ВПРС 1 | шт. | 1 |  | 17 | 150000 | 2550000 |  | 2 | 2021 февраль: 17 | 17
Установка тупиковых упоров | комплект | 11 |  | 28 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 11
Материалы |  |  |  |  | 301480 | 3316280
Тупиковый упор | комплект | 11 |  |  | 150000 | 1650000
Щебень фр. 25-60 мм | м3 | 952.16 |  |  | 1750 | 1666280
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 4 |  | 28 | #N/A | #N/A |  | 1.5714 | 2021 февраль: 7 | 7
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 38900 | 427900
Автокран 25 т. 1 | шт. | 1 |  | 11 | 20900 | 229900 |  | 1 | 2021 февраль: 11 | 11
Погрузчик 1,9м3 1 | шт. | 1 |  | 11 | 18000 | 198000 |  | 1 | 2021 февраль: 11 | 11
Устройство переезда необщего пользования из ж.б. плит с резиновыми уплотнителями шириной 6 м | комплект | 20 |  | 483.6364 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 20
Материалы |  |  |  |  | 761990 | 15239800
Плита дорожная 4 ПЖД 15-12-10 | шт. | 284 |  |  | 18000 | 5112000
Плита дорожная 4 ПЖД 15-13-10-1 | шт. | 107 |  |  | 40000 | 4280000
Плита дорожная 4 ПЖД 15-13-10-2 | шт. | 40 |  |  | 42000 | 1680000
Внешний резиновый уплотнитель Ру1 | шт. | 470 |  |  | 300 | 141000
Внешний резиновый уплотнитель Ру2 | шт. | 468 |  |  | 650 | 304200
Дорожный знак II типоразмера 1.2 | шт. | 12 |  |  | 1100 | 13200
Дорожный знак II типоразмера 1.3.2 | шт. | 12 |  |  | 2300 | 27600
Дорожный знак II типоразмера 2.5 | шт. | 12 |  |  | 1250 | 15000
Сигнальный знак "С" | шт. | 15 |  |  | 1300 | 19500
Стойка металлическая СКМ 1.35 | шт. | 12 |  |  | 4200 | 50400
Стойка металлическая СКМ 1.40 | шт. | 12 |  |  | 4400 | 52800
Бетон В15 | м3 | 3 |  |  | 6500 | 19500
Направляющие столбики С-1 | шт. | 203 |  |  | 4200 | 852600
Щебень фр. 5-10 мм | м3 | 1336 |  |  | 2000 | 2672000
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 10 |  | 483.6364 | #N/A | #N/A |  | 0.41353 | 2021 февраль: 48.3636 | 48.3636
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 39065.8182 | 781316.3636
Автокран 25 т. 1 | шт. | 1 |  | 10.2909 | 20900 | 215080 |  | 1.9435 | 2021 февраль: 10.2909 | 10.2909
Погрузчик 1,9м3 1 | шт. | 1 |  | 6.2909 | 18000 | 113236.3636 |  | 3.1792 | 2021 февраль: 6.2909 | 6.2909
Самосвал 20 т 1 | шт. | 1 |  | 27.4545 | 16500 | 453000 |  | 0 | 2021 февраль: 27.4545 | 27.4545
Устройство переезда необщего пользования из ж.б. плит с резиновыми уплотнителями шириной 6 м | комплект | 12 |  | 290.1818 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 12
Материалы |  |  |  |  | 112591.6667 | 1351100
Плита дорожная 4 ПЖД 15-12-10 | шт. | 29 |  |  | 18000 | 522000
Плита дорожная 4 ПЖД 15-13-10-1 | шт. | 15 |  |  | 40000 | 600000
Внешний резиновый уплотнитель Ру1 | шт. | 58 |  |  | 300 | 17400
Внешний резиновый уплотнитель Ру2 | шт. | 58 |  |  | 650 | 37700
Щебень фр. 5-10 мм | м3 | 87 |  |  | 2000 | 174000
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 10 |  | 290.1818 | #N/A | #N/A |  | 0.41353 | 2021 февраль: 29.0182 | 29.0182
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 39065.8182 | 468789.8182
Автокран 25 т. 1 | шт. | 1 |  | 6.1745 | 20900 | 129048 |  | 1.9435 | 2021 февраль: 6.1745 | 6.1745
Погрузчик 1,9м3 1 | шт. | 1 |  | 3.7745 | 18000 | 67941.8182 |  | 3.1792 | 2021 февраль: 3.7745 | 3.7745
Самосвал 20 т 1 | шт. | 1 |  | 16.4727 | 16500 | 271800 |  | 0.72848 | 2021 февраль: 16.4727 | 16.4727
Демонтаж существующего ж.д. пути (Р65, шп. дер., эп. 1600 шт./км) | км пути | 0.063 |  | 5.8287 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 0.063
Материалы |  |  |  |  | 0 | 0
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 10 |  | 5.8287 | #N/A | #N/A |  | 0.10809 | 2021 февраль: 0.58287 | 0.58287
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 375402.7273 | 23650.3718
Автокран 25 т. 1 | шт. | 1 |  | 0.29539 | 20900 | 6173.6472 |  | 0.21328 | 2021 февраль: 0.29539 | 0.29539
Погрузчик 1,9м3 1 | шт. | 1 |  | 0.55628 | 18000 | 10013.0138 |  | 0.11325 | 2021 февраль: 0.55628 | 0.55628
Длинномер L=12 м, г/п 20 т 1 | шт. | 1 |  | 0.52194 | 14300 | 7463.7108 |  | 0 | 2021 февраль: 0.52194 | 0.52194
Демонтаж существующего ж.д. пути (Р65, шп. ж.б. Ш-1, эп. 1600 шт./км) | км пути | 0.032 |  | 3.2012 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 0.032
Материалы |  |  |  |  | 0 | 0
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 10 |  | 3.2012 | #N/A | #N/A |  | 0.099964 | 2021 февраль: 0.32012 | 0.32012
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 488185.4545 | 15621.9345
Автокран 25 т. 1 | шт. | 1 |  | 0.24902 | 20900 | 5204.48 |  | 0.1285 | 2021 февраль: 0.24902 | 0.24902
Погрузчик 1,9м3 1 | шт. | 1 |  | 0.30604 | 18000 | 5508.6545 |  | 0.10456 | 2021 февраль: 0.30604 | 0.30604
Длинномер L=12 м, г/п 20 т 1 | шт. | 1 |  | 0.34327 | 14300 | 4908.8 |  | 0 | 2021 февраль: 0.34327 | 0.34327
Срезка загрязненного балластного слоя | м3 | 140 |  | 10 | #N/A | #N/A |  |  | 2021 февраль: 140
Материалы |  |  |  |  | 0 | 0
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 10 |  | 10 | #N/A | #N/A |  | 140 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 246.4286 | 34500
Погрузчик 1,9м3 1 | шт. | 1 |  | 1 | 18000 | 18000 |  | 140 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Самосвал 20 т 1 | шт. | 1 |  | 1 | 16500 | 16500 |  | 0 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Раздел 4: Работы по сооружению водоотвода | м | 16 |  | 404.0921 | #N/A | #N/A |  |  | 404.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.0921
Итого Материалов | м | 16 |  |  | 495665.3563 | 7930645.7
Итого ФОТ | м | 16 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 404.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.0921
Итого Машины и механизмы | м | 16 |  |  | 184567.7453 | 2953083.925
Устройство КЖБТ на ПК10+50 | м | 16 |  | 49 | #N/A | #N/A |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Итого Материалов | м | 16 |  |  | 75422.7375 | 1206763.8
Итого ФОТ | м | 16 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
Итого Машины и механизмы | м | 16 |  |  | 14575 | 233200
Разработка грунта, включая 10% вручную | м3 | 50.7 |  | 3 | #N/A | #N/A |  |  | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 3 | #N/A | #N/A |  | 5.07 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 17875
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 19250 | 9625 |  | 101.4 | 2021 февраль: 0.5 | 0.5
Самосвал 20 т 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 16500 | 8250 |  | 101.4 | 2021 февраль: 0.5 | 0.5
Устройство подстилающего слоя из щебня с уплотнением | м3 | 12.2 |  | 1.5 | #N/A | #N/A |  |  | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2
Материалы | [5 empty] | 19764
Щебень фр. 20-40 | м3 | 14.64 |  |  | 1350 | 19764
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 1.5 | #N/A | #N/A |  | 24.4 | 2021 февраль: 0.5 | 0.5
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 9625
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 19250 | 9625 |  | 2 | 2021 февраль: 0.5 | 0.5
Работы по разгрузке элементов ЖБИ трубы с раскладкой по месту работ | элемент | 33 |  | 9 | #N/A | #N/A |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 9 | #N/A | #N/A |  | 11 | 2021 февраль: 3 | 3
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 62700
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 3 | 20900 | 62700 |  | 11 | 2021 февраль: 3 | 3
Монтаж блоков фундаментов, элементов трубы, откосных и портальных стенок | шт | 33 |  | 25 | #N/A | #N/A |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
Материалы | [5 empty] | 1017750
Звено трубы ЗК 3.200 | шт | 6 |  |  | 22000 | 132000
Звено трубы ЗК 3.100 | шт | 1 |  |  | 16000 | 16000
Звено коническое ЗК14.132 | шт | 2 |  |  | 25000 | 50000
СТК 6 | шт | 2 |  |  | 64000 | 128000
БЛ 1.201 | шт | 5 |  |  | 24000 | 120000
БЛ 1.302 | шт | 1 |  |  | 30000 | 30000
БЛ 9 | шт | 2 |  |  | 60000 | 120000
СТК 11 л (левый) | шт | 2 |  |  | 35000 | 70000
СТК 11 п (правый) | шт | 2 |  |  | 35000 | 70000
БФ 1.99 | шт | 2 |  |  | 25000 | 50000
БФ 1.132 | шт | 2 |  |  | 18000 | 36000
П 2.142 | шт | 2 |  |  | 29000 | 58000
П 1.190 | шт | 4 |  |  | 32000 | 128000
Раствор М200 | м3 | 1.5 |  |  | 6500 | 9750
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 5 |  | 25 | #N/A | #N/A |  | 6.6 | 2021 февраль: 5 | 5
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 104500
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 5 | 20900 | 104500 |  | 6.6 | 2021 февраль: 5 | 5
Герметизация стыков элементов труб | м | 30.2 |  | 2 | #N/A | #N/A |  |  | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2
Материалы | [5 empty] | 4555
Жгут Стенофлекс d=20мм | м | 30.2 |  |  | 25 | 755
Монтажная пена MAKROFLEX туба 750 мл | шт. | 1 |  |  | 550 | 550
Раствор М200 | м3 | 0.5 |  |  | 6500 | 3250
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 2 |  | 2 | #N/A | #N/A |  | 30.2 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 0
Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции | м2 | 104.4 |  | 2 | #N/A | #N/A |  |  | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
Материалы | [5 empty] | 42672
Мастика"Гермокрон-гидро" | кг | 100 |  |  | 385 | 38500
"Изопласт" К | м2 | 7.6 |  |  | 220 | 1672
Праймер Технониколь 01 | л | 20 |  |  | 125 | 2500
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 2 |  | 2 | #N/A | #N/A |  | 104.4 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 0
Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 106.6 |  | 3 | #N/A | #N/A |  |  | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6
Материалы | [5 empty] | 59696
Песок | м3 | 119.392 |  |  | 500 | 59696
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 3 | #N/A | #N/A |  | 106.6 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 19250
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 1 | 19250 | 19250 |  | 106.6 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Укрепление бетоном лотков входного и выходного оголовков | м3 | 4.7 |  | 3 | #N/A | #N/A |  |  | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
Материалы | [5 empty] | 59176.8
Щебень фр. 20-40 | м3 | 2.6 |  |  | 1350 | 3510
Бетон В20 F300 W8 | м3 | 4.794 |  |  | 7200 | 34516.8
Сетка 5Вр-1 200х200 | м2 | 47 |  |  | 450 | 21150
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 3 | #N/A | #N/A |  | 0.47 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 19250
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 1 | 19250 | 19250 |  | 4.7 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Окраска видимых бетонных поверхностей | м2 | 10.8 |  | 0.5 | #N/A | #N/A |  |  | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08
Материалы | [5 empty] | 3150
Грунтовка "Hempels contex sealler 26600" | л | 1.5 |  |  | 600 | 900
Краска "Hempels contex smooth 46600" | л | 3 |  |  | 750 | 2250
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 1 |  | 0.5 | #N/A | #N/A |  | 2.16 | 2021 февраль: 0.5 | 0.5
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 0
Устройство КЖБТ на пожарном проезде | м | 15.58 |  | 28.6 | #N/A | #N/A |  |  | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.58
Итого Материалов | м | 15.58 |  |  |  | 486225
Итого ФОТ | м | 15.58 |  |  |  | #N/A |  |  | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6
Итого Машины и механизмы | м | 15.58 |  |  |  | 187550
Разработка грунта, включая 10% вручную | м3 | 374.5 |  | 9 | #N/A | #N/A |  |  | 37.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.45
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 9 | #N/A | #N/A |  | 12.4833 | 2021 февраль: 3 | 3
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 107250
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 3 | 19250 | 57750 |  | 124.8333 | 2021 февраль: 3 | 3
Самосвал 20 т 1 | шт | 1 |  | 3 | 16500 | 49500 |  | 124.8333 | 2021 февраль: 3 | 3
Устройство подстилающего слоя из ПГС | м3 | 35 |  | 1.5 | #N/A | #N/A |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
Материалы | [5 empty] | 20475
ПГС | м3 | 40.95 |  |  | 500 | 20475
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 1.5 | #N/A | #N/A |  | 70 | 2021 февраль: 0.5 | 0.5
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 9625
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 19250 | 9625 |  | 70 | 2021 февраль: 0.5 | 0.5
Работы по разгрузке элементов ЖБИ трубы с раскладкой по месту работ | элемент | 10 |  | 3 | #N/A | #N/A |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 3 | #N/A | #N/A |  | 10 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 20900
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 1 | 20900 | 20900 |  | 10 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Монтаж блоков элементов трубы и портальных стенок | шт | 10 |  | 5 | #N/A | #N/A |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Материалы | [5 empty] | 316500
Звено трубы ЗК 3.200 | шт | 6 |  |  | 22000 | 132000
Звено коническое ЗК14.132 | шт | 2 |  |  | 25000 | 50000
СТК 6 | шт | 2 |  |  | 64000 | 128000
Раствор М200 | м3 | 1 |  |  | 6500 | 6500
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 5 |  | 5 | #N/A | #N/A |  | 10 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 20900
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 1 | 20900 | 20900 |  | 10 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Герметизация стыков элементов труб | м | 26.4 |  | 2 | #N/A | #N/A |  |  | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
Материалы | [5 empty] | 4460
Жгут Стенофлекс d=20мм | м | 26.4 |  |  | 25 | 660
Монтажная пена MAKROFLEX туба 750 мл | шт. | 1 |  |  | 550 | 550
Раствор М200 | м3 | 0.5 |  |  | 6500 | 3250
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 2 |  | 2 | #N/A | #N/A |  | 26.4 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 0
Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции | м2 | 67.9 |  | 2 | #N/A | #N/A |  |  | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9
Материалы | [5 empty] | 27371
Мастика"Гермокрон-гидро" | кг | 60 |  |  | 385 | 23100
"Изопласт" К | м2 | 7 |  |  | 253 | 1771
Праймер Технониколь 01 | л | 20 |  |  | 125 | 2500
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 2 |  | 2 | #N/A | #N/A |  | 67.9 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 0
Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 103.6 |  | 3 | #N/A | #N/A |  |  | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6
Материалы | [5 empty] | 59696
Песок | м3 | 119.392 |  |  | 500 | 59696
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 3 | #N/A | #N/A |  | 103.6 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 19250
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 1 | 19250 | 19250 |  | 103.6 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Укрепление бетоном лотков входного и выходного оголовков | м3 | 4.5 |  | 3 | #N/A | #N/A |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
Материалы | [5 empty] | 56673
Щебень фр. 20-40 | м3 | 2.5 |  |  | 1350 | 3375
Бетон В20 F300 W8 | м3 | 4.59 |  |  | 7200 | 33048
Сетка 5Вр-1 200х200 | м2 | 45 |  |  | 450 | 20250
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 3 | #N/A | #N/A |  | 0.45 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 9625
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 19250 | 9625 |  | 9 | 2021 февраль: 0.5 | 0.5
Окраска видимых бетонных поверхностей | м2 | 2.3 |  | 0.1 | #N/A | #N/A |  |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
Материалы | [5 empty] | 1050
Грунтовка "Hempels contex sealler 26600" | л | 0.5 |  |  | 600 | 300
Краска "Hempels contex smooth 46600" | л | 1 |  |  | 750 | 750
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 1 |  | 0.1 | #N/A | #N/A |  | 2.3 | 2021 февраль: 0.1 | 0.1
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 0
Устройство дренажа из ПНД 160 | м | 2897 |  | 103.9896 | #N/A | #N/A |  |  | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897
Итого Материалов | м | 2897 |  |  | 234.3175 | 678817.9
Итого ФОТ | м | 2897 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 103.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9896
Итого Машины и механизмы | м | 2897 |  |  | 310.717 | 900147.05
Разработка грунта, включая доработку вручную | м3 | 2093.9088 |  | 38.07 | #N/A | #N/A |  |  | 209.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3909
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 6 |  | 38.07 | #N/A | #N/A |  | 33.0009 | 2021 февраль: 6.345 | 6.345
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 316.6578 | 663052.5
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 2 |  | 12.69 | 19250 | 244282.5 |  | 330.0093 | 2021 февраль: 6.345 | 6.345
Самосвал 20 т 1 | шт | 4 |  | 25.38 | 16500 | 418770 |  | 330.0093 | 2021 февраль: 6.345 | 6.345
Устройство подстилающего слоя из щебня толщ. 0,05 м | м3 | 72 |  | 7.98 | #N/A | #N/A |  |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
Материалы |  |  |  |  | 1500 | 126360
Щебень фр. 10-20 | м3 | 84.24 |  |  | 1500 | 126360
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 7.98 | #N/A | #N/A |  | 27.0677 | 2021 февраль: 2.66 | 2.66
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 607.8466 | 51205
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 2.66 | 19250 | 51205 |  | 27.0677 | 2021 февраль: 2.66 | 2.66
Укладка дренажа из трубы ПНД 160 | м | 2897 |  | 57.9396 | #N/A | #N/A |  |  | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897
Материалы |  |  |  |  | 190.7 | 552457.9
Труба гофрированнная ПНД-160 SN6 с перфорацией в фильтре | м | 2897 |  |  | 189 | 547533
Муфта для трубы гофрированной диам.160 | шт | 57.94 |  |  | 85 | 4924.9
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 6 |  | 57.9396 | #N/A | #N/A |  | 300.0021 | 2021 февраль: 9.6566 | 9.6566
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 185889.55
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 9.6566 | 19250 | 185889.55 |  | 300.0021 | 2021 февраль: 9.6566 | 9.6566
Устройство дренажа из ПНД 160 в футляре из трубы 200/171 | м | 11 |  | 0.75 | #N/A | #N/A |  |  | 20.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8939
Итого Материалов | м | 11 |  |  | 890.9091 | 9800
Итого ФОТ | м | 11 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
Итого Машины и механизмы | м | 11 |  |  | 437.5 | 4812.5
Разработка грунта, включая доработку вручную | м3 | 7.9506 |  | 0.3 | #N/A | #N/A |  |  | 0.79506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79506
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 0.3 | #N/A | #N/A |  | 7.9506 | 2021 февраль: 0.1 | 0.1
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 1925
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 0.1 | 19250 | 1925 |  | 110 | 2021 февраль: 0.1 | 0.1
Устройство подстилающего слоя из щебня толщ. 0,05 м | м3 | 0.275 |  | 0.15 | #N/A | #N/A |  |  | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
Материалы | [5 empty] | 450
Щебень фр. 10-20 | м3 | 0.3 |  |  | 1500 | 450
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 0.15 | #N/A | #N/A |  | 5.5 | 2021 февраль: 0.05 | 0.05
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 962.5
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 0.05 | 19250 | 962.5 |  | 5.5 | 2021 февраль: 0.05 | 0.05
Укладка дренажа из трубы ПНД 160 в футляре 200/171 | м | 11 |  | 0.3 | #N/A | #N/A |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Материалы | [5 empty] | 9350
Труба гофрированнная ПНД-160 SN6 с перфорацией в фильтре | м | 11 |  |  | 189 | 2079
Труба гофрированнная ПНД-200/171 SN10 | м | 11 |  |  | 661 | 7271
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 0.3 | #N/A | #N/A |  | 110 | 2021 февраль: 0.1 | 0.1
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 1925
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 0.1 | 19250 | 1925 |  | 110 | 2021 февраль: 0.1 | 0.1
Устройство дренажных колодцев | шт | 79 |  | 209.7525 | #N/A | #N/A |  |  | 3714.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714.9383
Итого Материалов | шт | 79 |  |  | 56105.5063 | 4432335
Итого ФОТ | шт | 79 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 133.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.35
Итого Машины и механизмы | шт | 79 |  |  | 19919.1377 | 1573611.875
Разработка грунта, включая доработку вручную | м3 | 765 |  | 18 | #N/A | #N/A |  |  | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 6 |  | 18 | #N/A | #N/A |  | 25.5 | 2021 февраль: 3 | 3
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 313500
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 2 |  | 6 | 19250 | 115500 |  | 255 | 2021 февраль: 3 | 3
Самосвал 20 т 1 | шт | 4 |  | 12 | 16500 | 198000 |  | 255 | 2021 февраль: 3 | 3
Устройство колодцев с гидроизоляцией | шт | 79 |  | 108 | #N/A | #N/A |  |  | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
Материалы | [5 empty] | 1748289
Плита днища ПН10 | шт | 79 |  |  | 2500 | 197500
Кольцо стеновое КС10.6-C | шт | 72 |  |  | 2100 | 151200
Кольцо стеновое КС10.9-C | шт | 95 |  |  | 2600 | 247000
Плита перекрытия ПП10-1 | шт | 79 |  |  | 2100 | 165900
Кольцо опорное КО-6 | шт | 123 |  |  | 2000 | 246000
Люк чугунный типа Л | шт | 79 |  |  | 4221 | 333459
Крышка защитная КР-1 | шт | 79 |  |  | 1593 | 125847
Опорное кольцо типа "солнышко" под КР-1 | шт | 79 |  |  | 1092 | 86268
Скоба ходовая МН-1 | шт | 334 |  |  | 250 | 83500
Бетон В15 | м3 | 5 |  |  | 6500 | 32500
Мастика МБУ | кг | 1407 |  |  | 45 | 63315
Раствор М150 | м3 | 4 |  |  | 2200 | 8800
Песок | м3 | 14 |  |  | 500 | 7000
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 8 |  | 108 | #N/A | #N/A |  | 5.8519 | 2021 февраль: 13.5 | 13.5
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 915200
Автокран 25 т. 1 | шт | 2 |  | 26 | 20900 | 543400 |  | 6.0769 | 2021 февраль: 13 | 13
Длинномер L=12 м, г/п 20 т 1 | шт | 2 |  | 26 | 14300 | 371800 |  | 6.0769 | 2021 февраль: 13 | 13
Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 629 |  | 7.35 | #N/A | #N/A |  |  | 735.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.93
Материалы | [5 empty] | 367965
Песок | м3 | 735.93 |  |  | 500 | 367965
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 7.35 | #N/A | #N/A |  | 300.3796 | 2021 февраль: 2.45 | 2.45
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 47162.5
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 2.45 | 19250 | 47162.5 |  | 300.3796 | 2021 февраль: 2.45 | 2.45
Устройство разделительного слоя обсыпки дренажной трубы геотекстилем | м2 | 7706 |  | 60 | #N/A | #N/A |  |  | 7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7706
Материалы | [5 empty] | 254298
Геотекстиль П-200 Дорнит 3х100 | м2 | 8476.6 |  |  | 30 | 254298
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 6 |  | 60 | #N/A | #N/A |  | 770.6 | 2021 февраль: 10 | 10
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 22.7096 | 192500
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 10 | 19250 | 192500 |  | 770.6 | 2021 февраль: 10 | 10
Обратная засыпка дренажа щебнем | м3 | 844 |  | 6.33 | #N/A | #N/A |  |  | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844
Материалы | [5 empty] | 1276128
Щебень фр. 20-40 | м2 | 945.28 |  |  | 1350 | 1276128
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 6.33 | #N/A | #N/A |  | 400 | 2021 февраль: 2.11 | 2.11
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 48.125 | 40617.5
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 2.11 | 19250 | 40617.5 |  | 400 | 2021 февраль: 2.11 | 2.11
Обратная засыпка дренажа песком | м3 | 1343 |  | 10.0725 | #N/A | #N/A |  |  | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343
Материалы | [5 empty] | 785655
Песок с коэф. фильтр. более 10 м/сут | м2 | 1571.31 |  |  | 500 | 785655
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 10.0725 | #N/A | #N/A |  | 400 | 2021 февраль: 3.3575 | 3.3575
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 48.125 | 64631.875
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 3.3575 | 19250 | 64631.875 |  | 400 | 2021 февраль: 3.3575 | 3.3575
Укладка канализационной трубы 400 мм в футляре | м | 151 |  | 10.5 | #N/A | #N/A |  |  | 292.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5148
Итого Материалов | м | 151 |  |  | 7004.3311 | 1057654
Итого ФОТ | м | 151 |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
Итого Машины и механизмы | м | 151 |  |  | 286.8377 | 43312.5
Разработка грунта, включая доработку вручную | м3 | 109.1406 |  | 3 | #N/A | #N/A |  |  | 10.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9141
Материалы | [5 empty] | 0
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 3 | #N/A | #N/A |  | 10.9141 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 19250
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 1 | 19250 | 19250 |  | 109.1406 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Устройство подстилающего слоя из щебня толщ. 0,10 м | м3 | 7.6 |  | 1.5 | #N/A | #N/A |  |  | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6
Материалы | [5 empty] | 13338
Щебень фр. 10-20 | м3 | 8.892 |  |  | 1500 | 13338
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 1.5 | #N/A | #N/A |  | 15.2 | 2021 февраль: 0.5 | 0.5
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 9625
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 19250 | 9625 |  | 15.2 | 2021 февраль: 0.5 | 0.5
Укладка канализационной трубы 400 мм в футляре 500/427 | м | 151 |  | 6 | #N/A | #N/A |  |  | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151
Материалы | [5 empty] | 1044316
Труба гофрированнная ПНД-400 SN6 | м | 151 |  |  | 2778 | 419478
Труба гофрированнная ПНД-500/427 SN10 | м | 151 |  |  | 4138 | 624838
ФОТ | [5 empty] | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 6 |  | 6 | #N/A | #N/A |  | 151 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 февраль
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы | [5 empty] | 14437.5
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | шт | 1 |  | 0.75 | 19250 | 14437.5 |  | 201.3333 | 2021 февраль: 0.75 | 0.75
Укладка лотков с крышками | м | 6 |  | 1.5 | #N/A | #N/A |  |  | 41.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7878
Итого Материалов | м | 6 |  |  |  | 59050
Итого ФОТ | м | 6 |  |  |  | #N/A |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Итого Машины и механизмы | м | 6 |  |  |  | 10450
Укладка лотков с крышками | м | 6 |  | 0.9 |  | #N/A |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Материалы |  |  |  |  | 5866.6667 | 35200
Лоток междупутный тип II Н=1,5 | шт | 4 |  |  | 7500 | 30000
Крышка лотка тип II | шт | 8 |  |  | 650 | 5200
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 0.9 | #N/A | #N/A |  | 20 | 2021 февраль: 0.3 | 0.3
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 1045 | 6270
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 0.3 | 20900 | 6270 |  | 20 | 2021 февраль: 0.3 | 0.3
Укрепление кювета монолитным бетоном | м2 | 30 |  | 0.6 |  | #N/A |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Материалы | [5 empty] | 23850
Бетон В20 F200 W6 | м3 | 3 |  |  | 7200 | 21600
Щебень фр. 10-20 | м3 | 1.5 |  |  | 1500 | 2250
ФОТ |  |  |  |  | #N/A | #N/A
З/п рабочих 1 | чел. | 3 |  | 0.6 | #N/A | #N/A |  | 150 | 2021 февраль: 0.2 | 0.2
Налоги с ФОТ | [5 empty] | #N/A
Машины и механизмы |  |  |  |  | 139.3333 | 4180
Автокран 25 т. 1 | шт | 1 |  | 0.2 | 20900 | 4180 |  | 150 | 2021 февраль: 0.2 | 0.2
Всего по работам | [5 empty] | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поле для экономических расчетов и аналитических процедур
[5 empty] | кол-во |  |  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
|  |  |  | 0 | 2 | Автокран 25 т. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 8 | Самосвал 20 т |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Экскаватор-погрузчик JCB 4CX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | Бульдозер 180 л.с. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Каток 16 т. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | Длинномер L=12 м, г/п 20 т |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | Погрузчик 1,9м3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 4 | Тепловоз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 3 | Кран КЖ 562 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 4 | Платформа 4-х осная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Автогрейдер Liugong CLG418 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Экскаватор 1,25м3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Экскаватор 1,25м3 (ВСП) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Кран УК 25-18/9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 6 | УСО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | МПД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Платформа роликовая |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 10 | Хоппер-дозатор |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Робель |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | ВПРС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Компрессор с 2-мя молотками |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Автовышка АГП 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Экскаватор на колесном ходу с гидромолотом |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Автокран 32 т. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Буровая установка на базе манипулятора |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Автомотриса АГВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | Поливомоечная машина |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГИ: |  |  | Сметная стоимость предложения ГП |  |  | Себестоимость | Рентабельность
Материалы |  |  | 196565221.2 |  |  | 440037150.496 | -123.9%
Машины и механизмы |  |  | 157444769 |  |  | 67734700.3842 | 56.98% | #VALUE!
Простоий+передислокация |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
ФОТ |  |  | 196450260 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Охрана городка и склада |  |  | 640000 |  |  | 640000 | 0%
Пункт мойки колес тип "Каскад-П Мини" с эстакадой 8м. (СУБПОДРЯД) с доп емкостью на 500л (вода привозится) |  |  | 630000 |  |  | 630000 | 0%
Субподряд |  |  | 70153413.84 |  |  | 449009.7605 | 99.36%
ЗОР
Прочие распределяемые расходы |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Цена обслуживания привлеченных для строительства кредитных ресурсов |  |  | 2689168.34 |  |  | 2689168.34 | 0% | с учетом авансирования и ГУ на 1г
Страхование |  |  | 722804.5 |  |  | 722804.5 | 0%
Услуги ген подряда | [7 empty] | рассчитать после формирования ГП | апрель: скорректировать!!!!
ФМП
Всего по проекту |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #N/A
Анализ работы стредств малой механизации | [5 empty] | 74372000 | #REF! | #REF! | апрель: #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
Вид техники | Срок работы, час. | Кол-во , шт. | Руб./мес. | Сумма | 11155800 |  |  |  | май: городок
Инструмент (круги, пластины, сверла) |  |  | 30000 | 240000 | апрель-октябрь |  |  | контейнеры | июнь: шт; июль: 6
Станок рельсорезный Робель | 7 мес | 4 |  |  | апрель-октябрь |  |  | бытовки под раздевалки | июнь: шт; июль: 4
Станок СТР-1 | 7 мес | 4 |  |  | апрель-октябрь |  |  | прорабская | июнь: шт; июль: 2
Домкрат | 7 мес | 12 |  |  | апрель-октябрь |  |  | столовая | июнь: шт; июль: 2
Мобильная электростанция АБ-4 | 7 мес | 4 |  |  | апрель-октябрь |  |  | туалет-кабинка | июнь: шт; июль: 6
ЭШП-9 | 7 мес | 16 |  |  | апрель-октябрь |  |  |  | июнь: итого; июль: 20
РГУ, ручные гидравлические рихтовщики | 7 мес | 14 |  |  | апрель-октябрь
Шпалосверлильный станок | 7 мес | 1 |  |  | апрель-октябрь
МРШ | 7 мес | 1 |  |  | апрель-октябрь
Виброплита | 7 мес | 2 |  |  | апрель-октябрь
Гидравлический разгонщик | 7 мес | 2 |  |  | апрель-октябрь
Мадерон | 7 мес | 4 |  |  | апрель-октябрь
ГАЗель | весь срок | 1
Автобус | весь срок | 1
Окрасочный агрегат Dino-Power DP-6382 | 1 мес | 1
Бадья для бетона 0,5 м3 | 3 мес | 2
Вибратор глубинный | 3 мес | 2
Станок для резки арматуры | 3 мес | 1
Станок для гнутья арматуры | 3 мес | 1
Сварочный аппарат (инвертор) | 6 мес | 2
Сварочный аппарат ПЭ трубы | 2 мес | 1
Щуруповерт | 8 мес | 15
Перфоратор | 8 мес | 4
УШМ | 6 мес | 6
Опалубка стеновая м2 | 3 мес | 100
Насос Гном 25-20 | 6 мес | 1
ИТОГО |  |  |  | 240000
Note on A711: по 6 ходок в день
Note on A768: по 4 ходок в день

## ГрафикЖД
Общестрой | Смена 11 часа |  | №1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСП | Смена 11 часа | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
З/п рабочих | 2490.4215 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | апрель: 2019 г.
Техника | Цена, руб | Цена простоя, руб | Цена передислокации, руб | Количество техники | Простой | Передислокация | Работа | Итого затраты | Нахождение | Работа | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
Автокран 25 т. 1 | 20900 | 18150 | 18150 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Самосвал 20 т 1 | 16500 | 16500 | 16500 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1 | 19250 | 19800 | 39600 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Бульдозер 180 л.с. 1 | 11000 | 19800 | 39600 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Бульдозер 165 л.с. 1 | 11000 | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Каток 16 т. 1 | 16500 | 19800 | 39600 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Длинномер L=12 м, г/п 20 т 1 | 14300 | 17000 | 34000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Погрузчик 1,9м3 1 | 18000 | 22000 | 22000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Тепловоз 1 | 55600 | 25000 | 50000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Кран КЖ 562 1 | 29500 | 7453 | 150000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Платформа 4-х осная 1 | 2200 | 2200 | 20000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Автогрейдер Liugong CLG418 1 | 22000 | 22000 | 150000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Экскаватор 1,25м3 1 | 22000 | 22000 | 300000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Кран УК 25-18/9 1 | 84600 | 11597.9283 | 290586.8725 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
УСО 1 | 2200 | 2200 | 20000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
МПД 1 | 47600 | 47600 | 160583.3333 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Платформа роликовая 1 | 2200 | 2200 | 20000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Хоппер-дозатор 1 | 2500 | 2500 | 20000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Робель 1 | 15100 | 15100 | 28989.9378 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ВПРС 1 | 150000 | 150000 | 260000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Компрессор с 2-мя молотками 1 | 7000 | 10000 | 20000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Поливочная машина 1 | 20625 | 18000 | 18000 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Траншейный экскаватор ЭЗ ЭЦУ-150 1 | 22000 |  | 22000 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Автомобиль КамАЗ 43118 (борт) | 16500 |  | 16500 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ИТОГО |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
К/а Спецтехника
Note on B11: https://clck.ru/S8KvY
Note on B13: https://clck.ru/S8Kmy
Note on B15: https://clck.ru/S8Lt3
Note on B19: https://clck.ru/S8MPq
Note on B20: https://clck.ru/S8NMJ
Note on B29: https://clck.ru/S8NWZ
Note on C8: было 19900
Note on C10: было 24600
Note on C11: 19200
Note on C13: 20000
Note on C14: 17000
Note on C15: 22100
Note on C19: 21900
Note on C20: 28200
Note on C28: 10000
Note on C29: Мягков Николай Константинович: 18000