## Общий
Условные обозначения:
[16 empty] | - |  | проект
[16 empty] | - |  | продажи
[16 empty] | - |  | строительство
[16 empty] | - |  | ввод
Застр | Наименование объекта | Общ S | Реал S | Вид работ | Продолжительность |  |  | Ввод в эксплуатацию | Примечание/ ответственный | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031 | [11 empty] | 2032
[5 empty] | Начало | Длит.этапа | Окончание | time axis 2020-01-01 to 2033-01-01
|  | 12240 | 9432 | проектирование | 2020-09-01 |  | 2021-01-31 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2021-03-01 |  | 2022-08-30 | 2022-09-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2021-03-01 |  | 2022-09-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 8945 | 6984 | проектирование | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2021-04-01 |  | 2022-09-30 | 2022-10-31 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2021-04-01 |  | 2022-10-31 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 12240 | 9454 | проектирование | 2020-09-01 |  | 2021-03-31 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2021-05-01 |  | 2022-10-30 | 2022-11-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2021-05-01 |  | 2022-11-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 17430 | 13176 | проектирование | 2020-11-01 |  | 2021-08-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2021-10-01 |  | 2023-10-30 | 2023-11-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2021-10-01 |  | 2023-11-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 12240 | 9570 | проектирование | 2020-09-01 |  | 2021-04-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2021-05-01 |  | 2022-10-30 | 2022-11-29 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2021-06-01 |  | 2022-11-29 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 8945 | 6984 | проектирование | 2020-10-01 |  | 2021-05-31 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2021-06-01 |  | 2022-11-30 | 2022-12-31 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2021-07-01 |  | 2022-12-31 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 12240 | 9454 | проектирование | 2020-11-01 |  | 2021-06-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2021-07-01 |  | 2022-11-30 | 2022-12-28 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2021-08-01 |  | 2022-12-28 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 17430 | 13176 | проектирование | 2021-03-01 |  | 2021-11-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2021-12-01 |  | 2023-12-30 | 2024-01-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2022-01-01 |  | 2024-01-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 17430 | 13176 | проектирование | 2021-02-01 |  | 2021-11-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2021-12-01 |  | 2023-12-30 | 2024-01-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2022-01-01 |  | 2024-01-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 7330 | 5757 | проектирование | 2021-06-01 |  | 2022-01-31 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2022-05-01 |  | 2023-12-30 | 2024-01-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2022-07-01 |  | 2024-01-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 8945 | 6984 | проектирование | 2021-06-01 |  | 2022-01-31 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2022-05-01 |  | 2023-12-30 | 2024-01-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2022-07-01 |  | 2024-01-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 7330 | 5820 | проектирование | 2021-06-01 |  | 2022-01-31 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2022-05-01 |  | 2023-12-30 | 2024-01-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2022-07-01 |  | 2024-01-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 17430 | 13129 | проектирование | 2021-02-01 |  | 2021-11-29 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2022-01-01 |  | 2023-12-30 | 2024-01-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2022-03-01 |  | 2024-01-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 12170 | 9306 | проектирование | 2021-11-01 |  | 2022-08-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2022-10-01 |  | 2024-10-30 | 2024-11-29 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2023-03-01 |  | 2024-11-29 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 12170 | 9306 | проектирование | 2021-11-01 |  | 2022-08-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2022-10-01 |  | 2024-10-30 | 2024-11-29 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2023-03-01 |  | 2024-11-29 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 12170 | 9350 | проектирование | 2021-11-01 |  | 2022-08-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство | 2022-10-01 |  | 2024-10-30 | 2024-11-29 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | продажи | 2023-03-01 |  | 2024-11-29 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 1500 |  | проектирование | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство |  |  |  | 2022-11-29 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
продажи | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 810 |  | проектирование | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство |  |  |  | 2023-05-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
продажи | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 160 |  | проектирование | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство |  |  |  | 2024-11-29 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
продажи | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 11400 |  | проектирование | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство |  |  |  | 2024-11-29 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
продажи | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  | 1200 |  | проектирование | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | строительство |  |  |  | 2025-03-01 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
продажи | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | проектирование | 2022-01-01 |  | 2022-07-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
строительство | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
продажи | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
|  |  |  | проектирование | 2022-01-01 |  | 2022-09-30 | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
строительство | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
продажи | bar: 2020-01-01 to 2024-12-01
[8 empty] | Проектирование |  | 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0
Строительство
Ввод

## Север-Запад
| Дата начала проекта |  |  |  | 2020-01-01
| Дата окончания проекта |  |  |  | 2027-12-31
| Шаг временной шкалы (дней/клетку) |  |  |  | 30
№ по генплану | Наименование объекта | Кол-во этажей | ТЭП/мощность | Вид работ | Продолжительность |  |  | Ввод в эксплуатацию | Примечание/ ответственный | 2020 | [12 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
[5 empty] | Начало | Длит.этапа | Окончание | time axis 2020-01-01 to 2028-01-19
31 | Распределительная подстанция | 1 | площадь застройки | проектирование стадия П
|  |  | 44 | проектирование стадия Р
разрешение на строительство
|  |  |  | строительство | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | 2021-06-02
проектная декларация
продажи
26 | Трансформаторная подстанция | 1 | площадь застройки | проектирование стадия П
|  |  | 40 | проектирование стадия Р
разрешение на строительство
|  |  |  | строительство | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | 2021-06-02
проектная декларация
продажи
1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | общая | проектирование стадия П | 2020-09-01 | 121 | 2020-12-31
|  |  | 12240 | проектирование стадия Р | 2020-10-01 | 122 | 2021-01-31
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2020-12-31 | 30 | 2021-01-30
|  |  | 9432 | строительство | 2021-03-01 | 547 | 2022-08-30 | 2022-09-30
|  |  | квартир | проектная декларация | 2021-01-30 | 30 | 2021-03-01
|  |  | 211 | продажи | 2021-03-01 | 578 | 2022-09-30
2 | Многоквартирный жилой дом | 10 | общая | проектирование стадия П | 2020-09-01 | 152 | 2021-01-31
|  |  | 8945 | проектирование стадия Р | 2020-10-31 | 120 | 2021-02-28
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2021-01-31 | 30 | 2021-03-02
|  |  | 6984 | строительство | 2021-04-01 | 547 | 2022-09-30 | 2022-10-31
|  |  | квартир | проектная декларация | 2021-03-02 | 30 | 2021-04-01
|  |  | 157 | продажи | 2021-04-01 | 578 | 2022-10-31
3 | Многоквартирный жилой дом | 10 | общая | проектирование стадия П | 2020-09-01 | 180 | 2021-02-28
|  |  | 12240 | проектирование стадия Р | 2020-11-30 | 121 | 2021-03-31
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2021-02-28 | 30 | 2021-03-30
|  |  | 9454 | строительство | 2021-05-01 | 547 | 2022-10-30 | 2022-11-30
|  |  | квартир | проектная декларация | 2021-03-30 | 30 | 2021-04-29
|  |  | 211 | продажи | 2021-05-01 | 578 | 2022-11-30
4 | Многоквартирный жилой дом | 25 | общая | проектирование стадия П | 2020-11-01 | 272 | 2021-07-31
|  |  | 17430 | проектирование стадия Р | 2021-01-30 | 212 | 2021-08-30
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2021-07-31 | 30 | 2021-08-30
|  |  | 13176 | строительство | 2021-10-01 | 759 | 2023-10-30 | 2023-11-30
|  |  | квартир | проектная декларация | 2021-08-30 | 30 | 2021-09-29
|  |  | 288 | продажи | 2021-10-01 | 790 | 2023-11-30
АС28 | парковка на 492 м/мест для обеспечения: 1 ПК - 59 м/мест 2 ПК - 27 м/мест 3 ПК - 109 м/мест 4 ПК - 132 м/места 5 ПК - 111 м/мест 6 ПК - 54 м/места |  |  | проектирование стадия П
проектирование стадия Р
разрешение на строительство
|  |  |  | строительство | 2022-05-01 | 150 | 2022-09-28
проектная декларация
продажи
27 | Трансформаторная подстанция | 1 | площадь застройки | проектирование стадия П
|  |  | 40 | проектирование стадия Р
разрешение на строительство
|  |  |  | строительство | 2021-04-01 | 90 | 2021-06-30 | 2021-07-31
проектная декларация
продажи
5 | Многоквартирный жилой дом | 10 | общая | проектирование стадия П | 2020-09-01 |  | 2021-03-30
|  |  | 12240 | проектирование стадия Р | 2020-11-30 |  | 2021-04-30
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2021-03-30 | 30 | 2021-04-29
|  |  | 9570 | строительство | 2021-05-01 |  | 2022-10-30 | 2022-11-29
|  |  | квартир | проектная декларация | 2021-04-29 | 30 | 2021-05-29
|  |  | 215 | продажи | 2021-06-01 |  | 2022-11-29
6 | Многоквартирный жилой дом | 10 | общая | проектирование стадия П | 2020-10-01 | 211 | 2021-04-30
|  |  | 8945 | проектирование стадия Р | 2020-12-30 | 152 | 2021-05-31
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2021-04-30 | 30 | 2021-05-30
|  |  | 6984 | строительство | 2021-06-01 | 547 | 2022-11-30 | 2022-12-31
|  |  | квартир | проектная декларация | 2021-05-30 | 30 | 2021-06-29
|  |  | 157 | продажи | 2021-07-01 | 548 | 2022-12-31
7 | Многоквартирный жилой дом | 10 | общая | проектирование стадия П | 2020-11-01 | 211 | 2021-05-31
|  |  | 12240 | проектирование стадия Р | 2021-01-30 | 151 | 2021-06-30
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30
|  |  | 9454 | строительство | 2021-07-01 | 517 | 2022-11-30 | 2022-12-28
|  |  | квартир | проектная декларация | 2021-06-30 | 30 | 2021-07-30
|  |  | 211 | продажи | 2021-08-01 | 514 | 2022-12-28
8 | Многоквартирный жилой дом | 25 | общая | проектирование стадия П | 2021-03-01 | 243 | 2021-10-30
|  |  | 17430 | проектирование стадия Р | 2021-05-30 | 184 | 2021-11-30
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2021-10-30 | 30 | 2021-11-29
|  |  | 13176 | строительство | 2021-12-01 | 759 | 2023-12-30 | 2024-01-30
|  |  | квартир | проектная декларация | 2021-11-29 | 30 | 2021-12-29
|  |  | 288 | продажи | 2022-01-01 | 759 | 2024-01-30
АС29 | парковка на 112 м/мест для обеспечения: 6 ПК - 20 м/мест 7 ПК - 92 м/места |  |  | проектирование стадия П
проектирование стадия Р
разрешение на строительство
|  |  |  | строительство | 2022-06-01 | 120 | 2022-09-29
проектная декларация
продажи
АС30 | парковка на 159 м/мест для обеспечения: 7 ПК - 56 м/мест 8 ПК - 103 м/места |  |  | проектирование стадия П
проектирование стадия Р
разрешение на строительство
|  |  |  | строительство | 2022-06-01 | 120 | 2022-09-29
проектная декларация
продажи
АС31 | парковка на 384 м/мест для обеспечения: 8 ПК - 40 м/мест 9 ПК - 46 м/мест 10 ПК - 88 м/места 11 ПК - 90 м/мест 12 ПК - 73 м/мест 13 ПК - 47 м/мест |  |  | проектирование стадия П |  |  |  |  | парковка ТРЦ
проектирование стадия Р
разрешение на строительство
|  |  |  | строительство | 2022-06-01 | 120 | 2022-09-29
проектная декларация
продажи
9 | Многоквартирный жилой дом | 25 | общая | проектирование стадия П | 2021-02-01 | 272 | 2021-10-31
|  |  | 17430 | проектирование стадия Р | 2021-05-02 | 212 | 2021-11-30
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2021-10-31 | 30 | 2021-11-30
|  |  | 13176 | строительство | 2021-12-01 | 759 | 2023-12-30 | 2024-01-30
|  |  | квартир | проектная декларация | 2021-11-30 | 30 | 2021-12-30
|  |  | 288 | продажи | 2022-01-01 | 759 | 2024-01-30
АС27 | парковка на 87 м/мест для обеспечения: 9 ПК - 87 м/мест |  |  | проектирование стадия П
проектирование стадия Р
разрешение на строительство
|  |  |  | строительство | 2023-07-01 | 90 | 2023-09-29
проектная декларация
продажи
28 | Трансформаторная подстанция | 1 | площадь застройки | проектирование стадия П
|  |  | 40 | проектирование стадия Р
разрешение на строительство
|  |  |  | строительство | 2023-03-01 | 90 | 2023-05-30
проектная декларация
продажи
10 | Многоквартирный жилой дом | 10 | общая | проектирование стадия П | 2021-06-01 | 213 | 2021-12-31
|  |  | 7330 | проектирование стадия Р | 2021-08-30 | 154 | 2022-01-31
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2021-12-31 | 30 | 2022-01-30
|  |  | 5757 | строительство | 2022-05-01 | 608 | 2023-12-30 | 2024-01-30
|  |  | квартир | проектная декларация | 2022-06-01 | 30 | 2022-06-21
|  |  | 126 | продажи | 2022-07-01 | 578 | 2024-01-30
11 | Многоквартирный жилой дом | 10 | общая | проектирование стадия П | 2021-06-01 | 213 | 2021-12-31
|  |  | 8945 | проектирование стадия Р | 2021-08-30 | 154 | 2022-01-31
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2021-12-31 | 30 | 2022-01-30
|  |  | 6984 | строительство | 2022-05-01 | 608 | 2023-12-30 | 2024-01-30
|  |  | квартир | проектная декларация | 2022-06-01 | 30 | 2022-06-21
|  |  | 157 | продажи | 2022-07-01 | 578 | 2024-01-30
12 | Многоквартирный жилой дом | 10 | общая | проектирование стадия П | 2021-06-01 | 213 | 2021-12-31
|  |  | 7330 | проектирование стадия Р | 2021-08-30 | 154 | 2022-01-31
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2021-12-31 | 30 | 2022-01-30
|  |  | 5820 | строительство | 2022-05-01 | 608 | 2023-12-30 | 2024-01-30
|  |  | квартир | проектная декларация | 2022-06-01 | 30 | 2022-06-21
|  |  | 127 | продажи | 2022-07-01 | 578 | 2024-01-30
13 | Многоквартирный жилой дом | 25 | общая | проектирование стадия П | 2021-02-01 | 270 | 2021-10-29
|  |  | 17430 | проектирование стадия Р | 2021-05-02 | 211 | 2021-11-29
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2021-10-29 | 30 | 2021-11-28
|  |  | 13129 | строительство | 2022-01-01 | 728 | 2023-12-30 | 2024-01-30
|  |  | квартир | проектная декларация | 2022-02-04 | 30 | 2022-02-19
|  |  | 291 | продажи | 2022-03-01 | 700 | 2024-01-30
АС32 | парковка на 389 м/мест для обеспечения: 13 ПК - 107 м/мест 14 ПК - 93 м/места 15 ПК - 105 м/мест 16 ПК - 84 м/места |  |  | проектирование стадия П |  |  |  |  | парковка ФОК
проектирование стадия Р
разрешение на строительство
|  |  |  | строительство | 2023-06-01 | 120 | 2023-09-29
проектная декларация
продажи
29 | Трансформаторная подстанция | 1 | площадь застройки | проектирование стадия П
|  |  | 40 | проектирование стадия Р
разрешение на строительство
|  |  |  | строительство | 2022-08-01 | 90 | 2022-10-30
проектная декларация
продажи
14 | Многоквартирный жилой дом | 25 | общая | проектирование стадия П | 2021-11-01 | 271 | 2022-07-30
|  |  | 12170 | проектирование стадия Р | 2022-01-30 | 212 | 2022-08-30
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2022-07-30 | 30 | 2022-08-29
|  |  | 9306 | строительство | 2022-10-01 | 760 | 2024-10-30 | 2024-11-29
|  |  | квартир | проектная декларация | 2023-02-04 | 30 | 2023-02-19
|  |  | 199 | продажи | 2023-03-01 | 639 | 2024-11-29
15 | Многоквартирный жилой дом | 25 | общая | проектирование стадия П | 2021-11-01 | 271 | 2022-07-30
|  |  | 12170 | проектирование стадия Р | 2022-01-30 | 212 | 2022-08-30
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2022-07-30 | 30 | 2022-08-29
|  |  | 9306 | строительство | 2022-10-01 | 760 | 2024-10-30 | 2024-11-29
|  |  | квартир | проектная декларация | 2023-02-04 | 30 | 2023-02-19
|  |  | 199 | продажи | 2023-03-01 | 639 | 2024-11-29
16 | Многоквартирный жилой дом | 25 | общая | проектирование стадия П | 2021-11-01 | 271 | 2022-07-30
|  |  | 12170 | проектирование стадия Р | 2022-01-30 | 212 | 2022-08-30
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство | 2022-07-30 | 30 | 2022-08-29
|  |  | 9350 | строительство | 2022-10-01 | 760 | 2024-10-30 | 2024-11-29
|  |  | квартир | проектная декларация | 2023-02-04 | 30 | 2023-02-19
|  |  | 192 | продажи | 2023-03-01 | 639 | 2024-11-29
30 | Трансформаторная подстанция | 1 | площадь застройки | проектирование стадия П
|  |  | 40 | проектирование стадия Р
разрешение на строительство
|  |  |  | строительство | 2022-07-01 | 90 | 2022-09-29
проектная декларация
продажи
17 | Нежилое здание общественного назначения | 1 | общая | проектирование стадия П |  |  |  |  | Магазин
|  |  | 1500 | проектирование стадия Р
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство
|  |  |  | строительство |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-29
проектная декларация
продажи
18 | Нежилое здание общественного назначения | 2 | общая | проектирование стадия П |  |  |  |  | Мойка
|  |  | 810 | проектирование стадия Р
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство
|  |  |  | строительство |  |  | 2023-04-30 | 2023-05-30
проектная декларация
продажи
19 | Нежилое здание общественного назначения | 1 | общая | проектирование стадия П |  |  |  |  | АЗС
|  |  | 160 | проектирование стадия Р
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство
|  |  |  | строительство |  |  | 2024-10-30 | 2024-11-29
проектная декларация
продажи
20 | Нежилое здание общественного назначения | 1 | общая | проектирование стадия П |  |  |  |  | ТРЦ
|  |  | 11400 | проектирование стадия Р
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство
|  |  |  | строительство |  |  | 2024-10-30 | 2024-11-29
проектная декларация
продажи
25 | Нежилое здание общественного назначения | 2 | общая | проектирование стадия П |  |  |  |  | спортплощадка
|  |  | 1200 | проектирование стадия Р
|  |  | реализуемая | разрешение на строительство
|  |  |  | строительство |  |  | 2025-01-30 | 2025-03-01
проектная декларация
продажи
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | 2020-03-31: Условные обозначения:
[15 empty] | - |  | ввод