## Исх.данные
№ п/п | Наименование работ |  | № п/п | Оси | № п/п | Высотные отметки
1 | Монтаж воздуховодов и узлов крелений |  | 1 | в осях 1'/ | 1 | на -1 этаже
2 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений |  | 2 | в осях 2'/ | 2 | на 1 этаже
3 | Монтаж теплоизоляции |  | 3 | в осях 3'/ | 3 | на 2 этаже
4 | Монтаж огнезащитной изоляции |  | 4 | в осях 4'/ | 4
5 | Обезжиривание трубопроводов |  | 5 | в осях 5'/ | 5
6 | Обезжиривание воздуховодов |  | 6 | в осях 6'/ | 6
7 | Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом |  | 7 | в осях 7'/ | 7
8 | Антикоррозионная обработка сварных соединений трубопроводов |  | 8 | 1'/ | 8
9 | Трассировка и монтаж \элементов креплений |  | 9 | 2'/ | 9
10 | Изготовление фитингов и резьбовых изделий |  | 10 | 3'/ | 10
11 | Уборка ,вывоз мусора |  | 11 | 4'/ | 11
12 | Такелажные работы |  | 12 | 5'/ | 12
13 |  |  | 13 | 6'/ | 13
14 |  |  | 14 | 7'/
15 |  |  | 15 | А'/
16 |  |  | 16 | Б'/
17 |  |  | 17 | B'/
18 |  |  | 18 | Г'/
19 |  |  | 19 | Д'/
20 |  |  | 20 | Е'/
21 |  |  | 21 | Ж'/
22 |  |  | 22
№ п/п | Наименование системы
1 | СО-1
2 | СО-2
3 | ХС-1
4 | ТС-1
5 | В-01-АР2
6 | В-02-АР2
7 | В-03-АР2
8 | В-04-АР2
9 | В-05-АР2
10 | В-06-АР2
11 | П-01-АР2
12 | П-02-АР2
13 | П-03-АР2
14 | П-04-АР2
15 | П-05-АР2
16 | П-06-АР2
17 | общеобменной вентиляции
18 | отопления
19 | тепло-холодоснабжения приточных установок
20
21
22
23
24
25
26
№ п/п | Наименование работ | Применяемые материалы
1 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды,Папсорт,серстификат соответствия
Гайки ,серстификат соответствия
шайбы
уплотнительная лента
2 | Монтаж теплоизоляции | изделия из вспененного каучука Armaflex
клей Armacell
3 | Монтаж огнезащитной изоляции | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
4 | Обезжиривание трубопроводов | Воздуховоды
Гайки
шайбы
уплотнительная лента
5 | Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
6 | Антикоррозионная обработка сварных соединений трубопроводов | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
7 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
8 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
9 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
10 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
11 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
12 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
13 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
14 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
15 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
16 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
17 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
18 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
19 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
20 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
21 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
22 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
23 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
24 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
25 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
26 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
27 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента

## Учет производства работ
№ п/п | дата проведения работ | Работы | Наименование системы | Дом | Осевые координаты |  |  |  | Выс отм. | Данные для журнала | Данные для журнала | надпись | надпись | надпись
1 | 2020-09-01 | Монтаж элементов креплений,трассировка | СО-1 | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 2'/ | Б'/ | Г' | -1 | #REF! | #REF! | системы | , | ,
62 | 2020-11-01 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | СО-1 | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 2'/ | А'/ | Е'/ | на -1 этаже | Монтаж трубопроводов и узлов креплений системы СО-1 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже,Изготовление фитингов и резьбовых изделий ,Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом системы СО-1 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже, | Монтаж трубопроводов и узлов креплений системы СО-1 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже, | системы | ,
|  | Изготовление фитингов и резьбовых изделий | [8 empty] | Изготовление фитингов и резьбовых изделий , |  | ,
|  | Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом | СО-1 | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 2'/ | А'/ | Е'/ | на -1 этаже |  | Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом системы СО-1 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже, | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
63 | 2020-11-02 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | СО-1 | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 2'/ | А'/ | Е'/ | на -1 этаже | Монтаж трубопроводов и узлов креплений системы СО-1 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже,Изготовление фитингов и резьбовых изделий ,Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом системы СО-1 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже, | Монтаж трубопроводов и узлов креплений системы СО-1 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже, | системы | ,
|  | Изготовление фитингов и резьбовых изделий | [8 empty] | Изготовление фитингов и резьбовых изделий , |  | ,
|  | Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом | СО-1 | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 2'/ | А'/ | Е'/ | на -1 этаже |  | Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом системы СО-1 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже, | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
64 | 2020-11-03 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | СО-1 | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 2'/ | А'/ | Е'/ | на -1 этаже | Монтаж трубопроводов и узлов креплений системы СО-1 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже,Изготовление фитингов и резьбовых изделий ,Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом системы СО-1 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже, | Монтаж трубопроводов и узлов креплений системы СО-1 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже, | системы | ,
|  | Изготовление фитингов и резьбовых изделий | [8 empty] | Изготовление фитингов и резьбовых изделий , |  | ,
|  | Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом | СО-1 | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 2'/ | А'/ | Е'/ | на -1 этаже |  | Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом системы СО-1 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже, | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
65 | 2020-11-04 | Обезжиривание воздуховодов | В-03-АР2 | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 2'/ | А'/ | Е'/ | на -1 этаже | Обезжиривание воздуховодов системы В-03-АР2 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже,Такелажные работы ,Обезжиривание воздуховодов системы В-03-АР2 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже, | Обезжиривание воздуховодов системы В-03-АР2 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже, | системы | ,
|  | Такелажные работы | [8 empty] | Такелажные работы , |  | ,
|  | Обезжиривание воздуховодов | В-03-АР2 | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 2'/ | А'/ | Е'/ | на -1 этаже |  | Обезжиривание воздуховодов системы В-03-АР2 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже, | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
66 | 2020-11-05 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
67 | 2020-11-06 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
68 | 2020-11-07 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
69 | 2020-11-08 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
70 | 2020-11-09 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
71 | 2020-11-10 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
72 | 2020-11-11 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
73 | 2020-11-12 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
74 | 2020-11-13 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
75 | 2020-11-14 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
76 | 2020-11-15 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
77 | 2020-11-16 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
78 | 2020-11-17 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
79 | 2020-11-18 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
80 | 2020-11-19 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
81 | 2020-11-20 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
82 | 2020-11-21 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
83 | 2020-11-22 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
84 | 2020-11-23 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
85 | 2020-11-24 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
86 | 2020-11-25 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
87 | 2020-11-26 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
88 | 2020-11-27 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
89 | 2020-11-28 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
90 | 2020-11-29 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
91 | 2020-11-30 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
92 | 2020-12-01 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
93 | 2020-12-02 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
94 | 2020-12-03 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
95 | 2020-12-04 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
96 | 2020-12-05 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
97 | 2020-12-06 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
98 | 2020-12-07 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
99 | 2020-12-08
100 | 2020-12-09
101 | 2020-12-10
102 | 2020-12-11
103 | 2020-12-12
104 | 2020-12-13
105 | 2020-12-14
106 | 2020-12-15
107 | 2020-12-16
108 | 2020-12-17
109 | 2020-12-18
110 | 2020-12-19
111 | 2020-12-20
112 | 2020-12-21
113 | 2020-12-22
114 | 2020-12-23

## АОСР
Объект капитального строительства
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или
региональный оператор)
(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование,
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является2- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство
(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является3)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является4)
Акт
освидетельствования скрытых работ
| № | [5 empty] | " |  | " | г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или
регионального оператора) по вопросам строительного контроля5
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов
в области строительства3, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица6, фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя6)
Представитель лица, осуществляющего строительство
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов
в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица8, фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя8, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель4)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию9
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,
фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы
Монтаж воздуховодов и узлов крелений системы В-01-АР2 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже | [10 empty] | Монтаж воздуховодов и узлов крелений | В-01-АР2 | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 2'/ | А'/ | Е'/ | на -1 этаже | системы
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
(наименование строительных материалов, (изделий)
реквизиты сертификатов и/или другие документов, подтверждающих их качество и безопасность)10
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним
требованиям:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)10
5. Даты: начала работ |  |  |  | " | " |  | г.
окончания работ |  |  |  | " | " |  | г.
6. Работы выполнены в соответствии с
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в |  |  | экземплярах
Приложения:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или
регионального оператора) по вопросам строительного контроля5
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства)
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию9
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы, подпись)
(фамилия, инициалы, подпись)
1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.
3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.
4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.
5 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.
6 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.
7 В случаях когда авторский надзор осуществляется.
8 В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.
9 В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.
10 В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта.
Note on A74: admin: В п3. необходимо перенести применяемые материалы ,которые соответствуют выбранным в п1. видам работ. Эта таблица на листе "Исх. Данные"
Note on P82: Список с диапозоном дат который соответствует выбранным видам работ в п.1 "Монтаж воздуховодов и узлов крелений системы В-01-АР2 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже". Проверка по таблице листа УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Note on P83: Список с диапозоном дат который соответствует выбранным видам работ в п.1 "Монтаж воздуховодов и узлов крелений системы В-01-АР2 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже". Проверка по таблице листа УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Note on AS65: В идеале ,чтобы значения в этих списках соответствовали выбранным диапозоном дат.