## Учет производства работ
№ п/п | дата проведения работ | Работы | Наименование системы | Дом | Осевые координаты |  |  |  | Выс отм. | Данные для журнала | Данные для журнала | надпись | надпись | надпись
1 | 2020-09-01 | Монтаж элементов креплений,трассировка | СО-1 | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 2'/ | Б'/ | Г' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'/ на -1 этаже, | #REF! | системы | , | ,
|  | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г'/ | на -1 этаже |  | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'/ на -1 этаже, | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2 | 2020-09-02 | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
3 | 2020-09-03 | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
4 | 2020-09-04 | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
5 | 2020-09-05 | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
6 | 2020-09-06 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
7 | 2020-09-07 | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
8 | 2020-09-08 | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
9 | 2020-09-09 | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | Г'/ | Е' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/Г'/Е'-1 , | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/Г'/Е'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
10 | 2020-09-10 | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | Г'/ | Е' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/Г'/Е'-1 , | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/Г'/Е'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
11 | 2020-09-11 | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | Г'/ | Е' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/Г'/Е'-1 , | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/Г'/Е'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
12 | 2020-09-12 | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | Г'/ | Е' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/Г'/Е'-1 , | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/Г'/Е'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
13 | 2020-09-13 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
14 | 2020-09-14 | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | Г'/ | Е' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/Г'/Е'-1 , | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/Г'/Е'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
15 | 2020-09-15 | Монтаж элементов креплений,трассировка | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | Г'/ | Е' | -1 | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/Г'/Е'-1 , | Монтаж элементов креплений,трассировка системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/Г'/Е'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
16 | 2020-09-16 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
17 | 2020-09-17 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 ,Обезжиривание воздуховодов системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 ,Монтаж изоляции системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
|  | Обезжиривание воздуховодов | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 |  | Обезжиривание воздуховодов системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
|  | Монтаж изоляции | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 |  | Монтаж изоляции системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
18 | 2020-09-18 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 ,Обезжиривание воздуховодов системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 ,Монтаж изоляции системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
|  | Обезжиривание воздуховодов | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 |  | Обезжиривание воздуховодов системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
|  | Монтаж изоляции | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 |  | Монтаж изоляции системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
19 | 2020-09-19 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 ,Обезжиривание воздуховодов системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 ,Монтаж изоляции системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
|  | Обезжиривание воздуховодов | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 |  | Обезжиривание воздуховодов системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
|  | Монтаж изоляции | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 |  | Монтаж изоляции системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
20 | 2020-09-20 | [11 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
21 | 2020-09-21 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 ,Обезжиривание воздуховодов системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 ,Монтаж изоляции системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
|  | Обезжиривание воздуховодов | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 |  | Обезжиривание воздуховодов системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
|  | Монтаж изоляции | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 |  | Монтаж изоляции системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
22 | 2020-09-22 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 ,Обезжиривание воздуховодов системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 ,Монтаж изоляции системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
|  | Обезжиривание воздуховодов | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 |  | Обезжиривание воздуховодов системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
|  | Монтаж изоляции | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 |  | Монтаж изоляции системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
23 | 2020-09-23 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 ,Обезжиривание воздуховодов системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 ,Монтаж изоляции системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | Монтаж воздуховодов и узлов креплений системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
|  | Обезжиривание воздуховодов | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 |  | Обезжиривание воздуховодов системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
|  | Монтаж изоляции | общеобменной вентиляции | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 4'/ | А'/ | Г' | -1 |  | Монтаж изоляции системы общеобменной вентиляции вспомогательного дома в осях 1'/4'/А'/Г'-1 , | системы | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
112 | 2020-12-21
113 | 2020-12-22
114 | 2020-12-23

## Исх.данные
№ п/п | Наименование работ |  | № п/п | Оси | № п/п | Высотные отметки
1 | Монтаж воздуховодов и узлов крелений |  | 1 | в осях 1'/ | 1 | на -1 этаже
2 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений |  | 2 | в осях 2'/ | 2 | на 1 этаже
3 | Монтаж теплоизоляции |  | 3 | в осях 3'/ | 3 | на 2 этаже
4 | Монтаж огнезащитной изоляции |  | 4 | в осях 4'/ | 4
5 | Обезжиривание трубопроводов |  | 5 | в осях 5'/ | 5
6 | Обезжиривание воздуховодов |  | 6 | в осях 6'/ | 6
7 | Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом |  | 7 | в осях 7'/ | 7
8 | Антикоррозионная обработка сварных соединений трубопроводов |  | 8 | 1'/ | 8
9 | Трассировка и монтаж \элементов креплений |  | 9 | 2'/ | 9
10 | Такелажные работы |  | 10 | 3'/ | 10
11 | Вывоз мусора |  | 11 | 4'/ | 11
12 | Уборка захватки после монтажа |  | 12 | 5'/ | 12
13 | Изготовление фитингов и резьбовых изделий |  | 13 | 6'/ | 13
14 |  |  | 14 | 7'/
15 |  |  | 15 | А'/
16 |  |  | 16 | Б'/
17 |  |  | 17 | B'/
18 |  |  | 18 | Г'/
19 |  |  | 19 | Д'/
20 |  |  | 20 | Е'/
21 |  |  | 21 | Ж'/
22 |  |  | 22
№ п/п | Наименование системы
1 | СО-1
2 | СО-2
3 | ХС-1
4 | ТС-1
5 | В-01-АР2
6 | В-02-АР2
7 | В-03-АР2
8 | В-04-АР2
9 | В-05-АР2
10 | В-06-АР2
11 | П-01-АР2
12 | П-02-АР2
13 | П-03-АР2
14 | П-04-АР2
15 | П-05-АР2
16 | П-06-АР2
17 | общеобменной вентиляции
18 | отопления
19 | тепло-холодоснабжения приточных установок
20
21
22
23
24
25
26
№ п/п | Наименование работ | Применяемые материалы
1 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
2 | Монтаж теплоизоляции | изделия из вспененного каучука Armaflex
клей Armacell
3 | Монтаж огнезащитной изоляции | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
4 | Обезжиривание трубопроводов | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
5 | Покраска трубопроводов в 1 слой грунтовкой перед монтажом | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
6 | Антикоррозионная обработка сварных соединений трубопроводов | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
7 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
8 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
9 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
10 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
11 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
12 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
13 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
14 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
15 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
16 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
17 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
18 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
19 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
20 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
21 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
22 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
23 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
24 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
25 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
26 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента
27 | Монтаж трубопроводов и узлов креплений | Воздуховоды
Гайки
шайьы
уплотнительная лента

## К-последняя страница обложки (hidden)
| В журнале пронумеровано и прошнуровано | страниц
“ ____ ” _____________ 20___ г.
(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, выдавшего журнал)
М.П.

## АОСР
Объект капитального строительства
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или
региональный оператор)
(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование,
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является2- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц,не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство
(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является3)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является4)
Лицо, осуществляющее авторский надзор
(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является4)
Акт
освидетельствования скрытых работ
| № |  |  |  | " |  | " | г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или
регионального оператора) по вопросам строительного контроля5
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов
в области строительства3, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица6, фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя6)
Представитель лица, осуществляющего строительство
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства)
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов
в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица8, фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя8, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель4)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию9
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,
фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы
Монтаж воздуховодов и узлов крелений системы В-01-АР2 вспомогательного дома в осях 1'/2'/А'/Е'/ на -1 этаже | [8 empty] | Монтаж воздуховодов и узлов крелений | В-01-АР2 | вспомогательного дома | в осях 1'/ | 2'/ | А'/ | Е'/ | на -1 этаже | системы | ,
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
1)
2)
3)
4)
5)
(наименование строительных материалов, (изделий)
Антикоррозионная обработка сварных соединений трубопроводов
реквизиты сертификатов и/или другие документов, подтверждающих их качество и безопасность)10
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним
требованиям:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)10
5. Даты: начала работ |  |  |  | 1899-12-31
окончания работ |  |  |  | 1899-12-31
6. Работы выполнены в соответствии с
(наименования и структурные единицы технических регламентов,иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в |  |  | экземплярах
Приложения:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или
регионального оператора) по вопросам строительного контроля5
(фамилия, инициалы, подпись)
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства)
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего надзор за ходом строительства
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию9
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица осуществляющего авторский надзор
(фамилия, инициалы, подпись)
1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.
3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.
4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.
5 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.
6 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.
7 В случаях когда авторский надзор осуществляется.
8 В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.
9 В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.
10 В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта.
Note on B78: Распределить на 5 строк значение из диапозона ячеек листа Исх.данные(например C56-C66) напротив которого(например в ячейке B56) стоит значение ячейки AK72 данного листа. Если условие не выполняется(наименований материалов,т.е. строк больше 5, то в строке 1) выводится текст " В соответствии с реестром №1 к акту №"значение ячейки C-37 этого листа".А строки 2),3),4),5) этого листа удаляются. Реестр создается следующим листом. Если не возможно простыми путями,то просто вывести результат из диапозона листа "Учет производства работ" в ячейку B78 этого листа
Note on M92: Список только с теми датами ,в которых есть значения ячеек AK72 , AP72 и AQ72 (этого листа) на листе "Учет производства работ"
Note on M93: Список только с теми датами ,в которых есть значения ячеек AK72 , AP72 и AQ72 (этого листа) на листе "Учет производства работ"
Note on AR72: В идеале ,чтобы эти значения тоже выбирались из диапозона листа "Учет производства работ в заданных числах.