## Заявка
Согласован:
Главный инженер ТОО "СК Әсем қала"
Нурпеисов Д.М.
|  | Заявка № | 4
на поставку строительных материалов на объект Мечеть Кызылсуат
| от | 2021-05-07 | г.
№ | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Примечание
1 | Арматура д.14 | т | 3.45
2 | Арматура д.16 | т | 2.01
3
4
5
6
7
8
9
| Составил |  |  | Начальник строительного участка
| Производитель работ ________________ |  |  | ___________Салиев А.З.

## Учет
№ |  | Заявка |  |  |  |  | Накладная | [5 empty] | Поступление | Выдача |  | Остаток
| Наименование | Дата | № | Ед.изм. | Кол-во | Оплата | Дата | № | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Стоймость | Кол-во | Кол-во | Дата | Кол-во
1 | Гвозди | 2021-05-03 | 1 | шт | 2000 | + | 2021-05-06 | 23 | шт | 2000 | 4 | 8000 | 2000 | 1000 |  | 1000
2 | Монтажная пена | 2021-05-03 | 1 | шт | 15 | + | 2021-05-07 | 47 | шт | 15 | 2500 | 37500 | 15 |  |  | 15
3 | Плиты МВ | 2021-05-03 | 1 | м3 | 5.04 | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Арматура д.14 | 2021-05-07 | 4 | т | 3.45 | + | 2021-05-12 | 4 | т | 3.45 | 289000 | 997050 | 3.45 |  |  | 3.45
5 | Арматура д.16 | 2021-05-07 | 4 | т | 2.01 | + | 2021-05-13 | 12 | т | 2.01 | 308000 | 619080 | 2.01 |  |  | 2.01
6 | Плиты МВ | 2021-05-08 | 5 | м3 | 3.3 | + | 2021-05-14 |  | м3 | 3.3 |  | 0 | 3.3 |  |  | 3.3
7 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
8 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
9 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
10 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
11 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
12 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
13 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
14 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0