## Лист1
дата СТАРТ | 2021-06-16 | * | time axis 2021-06-16 to 2021-12-02
дата ОКОНЧАНИЕ | 2021-08-30
Работы по проекту открытия РТТ | Дата старта Этапа | Дата окончания Этапа | Нормативная длительность работ, дн. | Условия для начала/окончания этапов работы над проектом | time axis 1900-01-04 to 1900-06-22
Объект найден, получены первичные документы | 2021-06-16 | 2021-06-20 | 4 | Может быть прерван на 1 день (Вс.) | 1900-01-04: 1; 1900-01-05: 2; 1900-01-06: 3; 1900-01-08: 4
Комитет по развитию | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 1 | Проходит строго после первого этапа (кроме Сб., Вс.) | bar: 1900-01-09
Проверка к/а | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2 | Проходит строго после второго этапа (кроме Сб., Вс.) | 1900-01-10: 1; 1900-01-11: 2
Прорисовка объекта (планировка/вывеска/3D) | 2021-06-24 | 2021-07-07 | 10 | Проходит строго после третьего этапа (кроме Сб., Вс.), с учетом условий (* и **) | 1900-01-12: 1; 1900-01-15: 2; 1900-01-16: 3; 1900-01-17: 4; 1900-01-18: 5; 1900-01-19: 6; 1900-01-22: 7; 1900-01-23: 8; 1900-01-24: 9; 1900-01-25: 10
Согласование/подписание договора | 2021-07-08 | 2021-07-17 | 10 | Проходит после 5 к/д после этапа 4 | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Закупка оборудования/мебели/инструмента | 2021-07-18 | 2021-08-22 | 26 | Проходит только после 5 этапа, может быть прерван на (Сб., Вс.) | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 26
Выбор подрядчика/РСР | 2021-07-18 | 2021-08-26 | 40 | Проходит только после 5 этапа | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Подбор персонала | #N/A | #N/A | 20 | Окончание данного этапа за 1,5 недели до старта РТТ, может быть прерван на (Сб., Вс.)
Монтаж IT | #N/A | #N/A | 6 | Окончание данного этапа за 2 дня до старта РТТ, может быть прерван на (Сб.)
Монтаж оборудования/мебели | #N/A | #N/A | 6 | Окончание данного этапа за 5 дней до старта РТТ, может быть прерван на (Сб.)
Монтаж вывески | #N/A | #N/A | 2 | Окончание данного этапа за 3 дня до старта РТТ
Затарка РТТ/Выкладка | #N/A | #N/A | 4 | Окончание данного этапа за 1 день до старта РТТ
Запуск РТТ (первый чек) | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 1
*- макс. Когда нужны планировки, 3D визуализация и техн. Чертежи |  |  | 2,6 мес
**- Когда нужны только планировки |  |  | 2,5 мес
 | time axis 2021-06-16 to 2021-12-02
п 12,13,14,15,16,17 | паралельно с п. 11 и 10

## Лист2 (hidden)
*
**