## Лист1
дата СТАРТ | 2021-01-01 | time axis 2021-01-01 to 2021-02-15
Работы по проекту открытия РТТ | Нормативная длительность работ, дн. | Условия для начала/окончания этапов работы над проектом | [46 empty] | Сб | Вскр | [5 empty] | Сб | Вскр | [5 empty] | Сб | Вскр | [5 empty] | Сб | Вскр | [5 empty] | Сб | Вскр | [5 empty] | Сб | Вскр | [5 empty] | Сб | Вскр | [5 empty] | Сб | Вскр | [5 empty] | Сб | Вскр | [5 empty] | Сб | Вскр | [5 empty] | Сб | Вскр | [5 empty] | Сб | Вскр | time axis 1900-01-06 to 1900-02-20
Объект найден, получены первичные документы | 4 | Может быть прерван на 1 день (Вскр) | [46 empty] | 2 |  | 3 | 4 | bar: 1900-01-06 to 1900-02-20
Комитет по развитию | 1 | Проходит строго после первого этапа (кроме СБ, Вскр.,) | [50 empty] | 1 | bar: 1900-01-06 to 1900-02-20
Проверка к/а | 2 | Проходит строго после второго этапа (кроме СБ, Вскр) | [51 empty] | 1 | 2
Прорисовка объекта (планировка/вывеска/3D) | 10 (макс.*)/5** | Проходит строго после третьего этапа (кроме Сб, Вскр), с учетом условий (* и **) | [55 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Согласование/подписание договора | 10 | Проходит после 5 к/д после этапа 4 | [62 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Закупка оборудования/мебели/инструмента | 26 | Проходит только после 5 этапа, может быть прерван на (Сб., Вскр) | [90 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Выбор подрядчика/РСР | 40 | Проходит только после 5 этапа | [76 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Подбор персонала | 20 | Окончание данного этапа за 1,5 недели до старта РТТ, может быть прерван на (Сб., Вскр) | [76 empty] | 1 15: 1; 2 16: 2; 3 17: 3; 4 18: 4; 5 19: 5; 8 22: 6; 9 23: 7; 10 24: 8; 11 25: 9; 12 26: 10; 15 29: 11; 16 30: 12; 17 31: 13; 18 32: 14; 19 33: 15; 22 36: 16; 23 37: 17; 24 38: 18; 25 39: 19; 26 40: 20
Монтаж IT | 6 | Окончание данного этапа за 2 дня до старта РТТ, может быть прерван на (Сб.) | [118 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Монтаж оборудования/мебели | 6 | Окончание данного этапа за 5 дней до старта РТТ, может быть прерван на (Сб.) | [113 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 1: 4; 2: 5; 3: 6
Монтаж вывески | 2 | Окончание данного этапа за 3 дня до старта РТТ | [118 empty] | 4: 1; 5: 2
Затарка РТТ/Выкладка | 4 | Окончание данного этапа за 1 день до старта РТТ | [118 empty] | 4: 1; 5: 2; 6: 3 | 4
Запуск РТТ (первый чек) | 1 | [126 empty] | 1
*- макс. Когда нужны планировки, 3D визуализация и техн. Чертежи | 2,6 мес | [46 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81
**- Когда нужны только планировки | 2,5 мес | [46 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74