## Реестр нарушений
№ п/п | Дата выявления нарушения | Наименование объекта | Подрядная организация | Субподрядная организация | Описание нарушения | Ссылка на требования | Область нарушений | ФИО инжененра СК | Статус нарушений |  |  | Статус предписаний |  |  | Рекомендуемые действия
[9 empty] | Дата планового устранения | Дата фактического устранения | ФИО лица устранившего нарушение | Дата планового устранения предписания | Дата фактического устранения предписания | ФИО лица устранившего предписания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 2021-02-15 |  | ООО "РОГА" |  | Не убирается строительный мусор |  | ФБ документация |  | 2021-02-15 | 2021-02-16 |  |  |  |  | Провести подготовительные мероприятия, навести порядок на рабочем месте.
902 | 2021-02-15 |  | ООО "КОПЫТО" |  | Не убирается строительный мусор |  | КБ ОЗ
903 | 2021-02-15 |  | ООО "ШАТКОМ" |  | Не убирается строительный мусор |  | КБ ГАЗ
904 | 2021-02-16 |  | ООО "РОГА" |  |  |  | Персонал
| 2021-02-17 |  | ООО "РОГА" |  |  |  | Персонал
| 2021-02-17 |  | ООО "РОГА" |  |  |  | Персонал

## ООО "РОГА"
Ежедневный отчет инженера по ПЭБ, ОТ и ГЗ
Дата | Погодные/метеорологические условия (t, ветер, осадки) | ПО | Суб.ПО | Объект | ФИО инженера по ПЭБ, ОТ и ГЗ | Количество персонала | Описание действий инженера по ПЭБ, ОТ и ГЗ | Количество проверок по КБ | Количество нарушений по КБ | [7 empty] | Количество нарушений по ФБ |  |  |  |  | Выялвение ОД и ОУ |  | Происшествия без последствий | Предписания на устранение | Предписания с приостановкой работ | Кол-во выявленных нарушений
[9 empty] | КБ ОЗ | КБ ЭлБ | КБ ДВИЖ | КБ ГАЗ | КБ ЗЕМЛ | КБ ДТП | КБ РВ | КБ ГРУЗ | ФБ Документация | Персонал | Место проведения работы | Оборудование, машины и механизмы | Действия персонала | ОД | ОУ
2021-02-15 | -13 | ООО "РОГА" |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 |  | ООО "РОГА" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
2021-02-17 |  | ООО "РОГА" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
2021-02-17 |  | ООО "РОГА" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
[13 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!

## ООО "КОПЫТО"
Дата | Погодные/метеорологические условия (t, ветер, осадки) | ПО | Суб.ПО | Объект | ФИО инженера по ПЭБ, ОТ и ГЗ | Количество персонала | Описание действий инженера по ПЭБ, ОТ и ГЗ | Количество проверок по КБ | Количество нарушений по КБ | [7 empty] | Количество нарушений по ФБ |  |  |  |  | Выялвение ОД и ОУ |  | Происшествия без последствий | Предписания на устранение | Предписания с приостановкой работ | Кол-во выявленных нарушений
[9 empty] | КБ ОЗ | КБ ЭлБ | КБ ДВИЖ | КБ ГАЗ | КБ ЗЕМЛ | КБ ДТП | КБ РВ | КБ ГРУЗ | ФБ Документация | Персонал | Место проведения работы | Оборудование, машины и механизмы | Действия персонала | ОД | ОУ
2021-02-15 | -13; ветер 3-7 м/с | ООО "КОПЫТО" |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ООО "ШАТКОМ"
Дата | Погодные/метеорологические условия (t, ветер, осадки) | ПО | Суб.ПО | Объект | ФИО инженера по ПЭБ, ОТ и ГЗ | Количество персонала | Описание действий инженера по ПЭБ, ОТ и ГЗ | Количество проверок по КБ | Количество нарушений по КБ | [7 empty] | Количество нарушений по ФБ |  |  |  |  | Выялвение ОД и ОУ |  | Происшествия без последствий | Предписания на устранение | Предписания с приостановкой работ | Кол-во выявленных нарушений
[9 empty] | КБ ОЗ | КБ ЭлБ | КБ ДВИЖ | КБ ГАЗ | КБ ЗЕМЛ | КБ ДТП | КБ РВ | КБ ГРУЗ | ФБ Документация | Персонал | Место проведения работы | Оборудование, машины и механизмы | Действия персонала | ОД | ОУ
2021-02-15 | -14, 2-3м/с | ООО "ШАТКОМ" |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0