## Table 1
LOCATION | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР | ПОДСИСТЕМА № | НАИМЕНОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ | ОПИСАНИЕ ТИПА КИПиА | НАЗНАЧЕНИЕ | СХЕМА PID № | НАЗВАНИЕ УСТАНОВКИ | НОМЕР ЛИНИИ | КЛАСС ТРУБОПРОВОДА | ОБОРУДОВАНИЕ | № БЛОКА КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВК | ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | РАСПОЛОЖЕНИЕ | РАСПРЕД. КОРОБКА/ ШКАФ | ТИП ВВОДА/ВЫВОДА | СИСТЕМА | В СИСТЕМНЫЙ ШКАФ | НАЗВАНИЕ КОНТУРА | СИСТЕМА СВЯЗИ | ЗОНА | РЕД. | Примечания | Проверка |  |  | Подготовка СМР |  | Поверка |  | дата стройготовности | LOOPCHECK
[23 empty] | Поле/ Распред. коробка | Распред. Коробка/ Шкаф | АРМ | Условия для проведения проверки контура | Статус | Статус | Действительна до |  | План. Дата проверки | Факт. Дата проверки
| 830 | [16 empty] | 336
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
ПОЛЕ | 7821-1-AA-9700 | 100-CW-03 | ВОДА ГИДРОРЕЗКИ КОКСА | ЛАМПА | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ВЗРЫВООПАСНОСТИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0038 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | ROS | PK-106 | ПОСТАВЩИК | 1-LP-700 | 1-JBD-707 | DO | ПЛК | 1-PLC-03 | 7821-1-AA-9700 |  | 120 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-ASH-5951 | 100-CHS_10-02 | СИСТЕМА ОБЕСПЫЛИВАНИЯ PK 143 | ДЕТЕКТОР ПЫЛИ | ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ ИЗ V-107 В E-109 | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME143-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | С АНАЛИЗАТОРОМ |  |  | DI | ПЛК |  | 7821-1-A-5951 |  | 160 | 1 | 8301 |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-ASH-5952 | 100-CHS_10-03 | СИСТЕМА ОБЕСПЫЛИВАНИЯ PK 144 | ДЕТЕКТОР ПЫЛИ | ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ ИЗ V-107 В E-109 | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME144-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | С АНАЛИЗАТОРОМ |  |  | DI | ПЛК |  | 7821-1-A-5952 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-ASH-5953 | 100-CHS_10-04 | СИСТЕМА ОБЕСПЫЛИВАНИЯ PK 145 | ДЕТЕКТОР ПЫЛИ | ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ НА ВЫПУСКЕ VD-145 | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME145-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | С АНАЛИЗАТОРОМ |  |  | DI | ПЛК |  | 7821-1-A-5953 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5001 | 100-FG-01 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО ГАЗА | АНАЛИЗАТОР- ГГ | ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ ИЗ V-107 В E-109 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0012 | 100- Коксование и фракционирование | 200-FG-1003-AF183N-HW |  | 1-WB-0101 |  | TCM | 1-AT-5001 |  | S | РСУ |  | 7821-1-A-5001 | SRC-001 | 180 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5002 | 100-P06-10 | УГЛЕВОДОРОДЫ (НАГНЕТАЕМЫЙ ОТХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- CEMS | ВОЗДУХ ИЗ ES-101 В VD-101 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0016 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | VD-101 | [7 empty] | 7821-1-A-5002 |  | 110 | 1 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5003 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- O2 | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 3 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0019 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0104 |  | TCM | 1-AT-5003 | 1-JB-1001 | AI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5003 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5004 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- O2 | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 4 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0020 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0105 |  | TCM | 1-AT-5004 | 1-JB-1001 | AI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5004 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5005 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- O2 | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 2- АНАЛИЗАТОР | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0018 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0104 |  | TCM | 1-AT-5005 | 1-JB-1001 | AI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5005 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5006 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- O2 | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 6- КИСЛОРОД | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0022 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0105 |  | TCM | 1-AT-5006 | 1-JB-1001 | AI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5006 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5007 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- O2 | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 5- КИСЛОРОД | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0021 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0105 |  | TCM | 1-AT-5007 | 1-JB-1001 | AI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5007 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5010 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- O2 | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 1 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0017 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0104 |  | TCM | 1-AT-5010 | 1-JB-1001 | AI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5010 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5011 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- CEMS | ДЫМОВАЯ ТРУБА КОКСОВОЙ ПЕЧИ H-101- CEMS | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0016 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 |  | С CEMS |  |  | S | РСУ |  | 7821-1-A-5011 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5011 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- H2O | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101- CEMS | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0016 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 |  | С CEMS |  |  | S | РСУ |  | 7821-1-A-5011 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5013 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- O2 | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 6- КИСЛОРОД | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0022 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0105 |  | TCM | 1-AT-5013 | 1-JBE-1201 | AIR | BMS | 1-BMM-002 | 7821-1-A-5013 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5014 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- O2 | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 5- КИСЛОРОД | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0021 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0105 |  | TCM | 1-AT-5014 | 1-JBE-1201 | AIR | BMS | 1-BMM-002 | 7821-1-A-5014 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5015 A | 100-P01-01 | ГУДРОН | АНАЛИЗАТОР- ПЛОТНОСТЬ | ГУДРОН С ГРАНИЦЫ УСТАНОВКИ В V-101 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0073 | 100- Коксование и фракционирование | 250-P01-1001-AF193N-HS |  |  |  | TCM |  | − | AI | РСУ | 1-DCM-005 | 7821-1-A-5015 A |  | 960 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации |  | НЕТ АНАЛИЗАТОРОВ
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5015 A1 | 100-P01-01 | ГУДРОН | АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ | ГУДРОН С ГРАНИЦЫ УСТАНОВКИ В V-101 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0073 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | TCM |  |  | S | РСУ |  | 7821-1-A-5015 A |  | 960 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации |  | НЕТ АНАЛИЗАТОРОВ
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5015 B | 100-P01-01 | ГУДРОН | АНАЛИЗАТОР- СЕРА | ГУДРОН С ГРАНИЦЫ УСТАНОВКИ В V-101 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0073 | 100- Коксование и фракционирование | 250-P01-1001-AF193N-HS |  | 1-WB-0102 |  | TCM |  |  | S | РСУ |  | 7821-1-A-5015 B |  | 960 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации |  | НЕТ АНАЛИЗАТОРОВ
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5021 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- O2 | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 4 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0020 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0105 |  | TCM | 1-AT-5021 | 1-JBE-1201 | AIR | BMS | 1-BMM-002 | 7821-1-A-5021 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5022 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- O2 | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 3 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0019 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0104 |  | TCM | 1-AT-5022 | 1-JBE-1201 | AIR | BMS | 1-BMM-002 | 7821-1-A-5022 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5023 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- O2 | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 2- АНАЛИЗАТОР | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0018 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0104 |  | TCM | 1-AT-5023 | 1-JBE-1201 | AIR | BMS | 1-BMM-002 | 7821-1-A-5023 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5024 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- O2 | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 1 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0017 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0104 |  | TCM | 1-AT-5024 | 1-JBE-1201 | AIR | BMS | 1-BMM-002 | 7821-1-A-5024 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5025 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | АНАЛИЗАТОР- ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ | ДЫМОВАЯ ТРУБА КОКСОВОЙ ПЕЧИ H-101- CEMS | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0016 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 |  | С CEMS |  |  | S | РСУ |  | 7821-1-A-5011 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5025 B | 100-P02-01 | РАЗБАВЛЕННЫЙ АСФАЛЬТ | АНАЛИЗАТОР- СЕРА | РАЗБАВЛЕННЫЙ АСФАЛЬТ ЛИНИЯ ВСАСА/НАГНЕТАНИЯ P-120A/B (8) | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0072 | 100- Коксование и фракционирование | 200-P02-1001-AF193N-HS |  | 1-WB-0103 |  | TCM |  |  | S | РСУ |  | 7821-1-A-5025 B |  | 910 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5501 A | 100-P01-02 | СЫРЬЕ УЗК | АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ | СЫРЬЕ УЗК ИЗ P-101A/B В E-102 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0074 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0107 | , | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5501A | 1-JB-8503 | AI | РСУ | 1-DCM-005 | 7821-1-A-5501 |  | 180 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5501 B | 100-P01-02 | СЫРЬЕ УЗК | АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ | СЫРЬЕ УЗК ИЗ P-101A/B В E-102 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0074 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0107 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5501B | 1-JB-8503 | AI | РСУ | 1-DCM-005 | 7821-1-A-5501 |  | 180 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5502 A | 100-BDN-01 | ПРОДУВКА | АНАЛИЗАТОР- Na | Конденсат / ПРОДУВКА | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0055 | 100- Коксование и фракционирование | 50-BDN-1001-AF193N-HW |  | 1-WB-0106 |  | TCM | 1-AT-5502A | 1-JB-8502 | AI | РСУ | 1-DCM-005 | 7821-1-A-5502 A |  | 180 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5505 B | 100-P07-01 | ПРОДУВКА КАМЕР | АНАЛИЗАТОР- ВЯЗКОСТЬ | ПРОДУВОЧНЫЙ ПРОДУКТ ОТ A-103 В C-104 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0026 | 100- Коксование и фракционирование | 200-P07-1006-AF193N-HS |  | 1-WB-0108 |  | TCM | 1-AT-5502B | 1-JB-8504 | AI | РСУ | 1-DCM-005 | 7821-1-A-5505 B |  | 170 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, импульсная трубка, заземление. Присутствие вендора. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AT-5901 | 100-P11-07 | ЦИРКУЛИРУЮЩАЯ ВОДА | АНАЛИЗАТОР | ЦИРКУЛИРУЮЩАЯ ВОДА ИЗ V-121 В E-120A/B/C | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0099 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | K-101 | ПОСТАВЩИК БЛОКА |  | 1-JBI-903 | AI | ПЛК | 1-PLC-01 | 7821-1-A-5901 |  | 170 | 0 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, импульсная линия, присутствие вендор |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AV-5002 | 100-P06-10 | УГЛЕВОДОРОДЫ (НАГНЕТАЕМЫЙ ОТХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | FF-З.К.- ЗАСЛОНКА С Э/П ПОЗИЦ. | ВОЗДУХ ИЗ ES-101 В VD-101 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0016 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | VD-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER |  | 1-JBFF-1006 | FiledbusFF | РСУ | 1-DCM-001 | 7821-1-A-5002 |  | 110 | 1 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, Импульсная линия, Воздух КИП. Прогрузка от (А-С) |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5001 | 100-FG-01 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО ГАЗА | КОНТАКТ | ОШИБКА АНАЛИЗАТОРА | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0012 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0101 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5001 | 1-JBD-8500 | DI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5001 |  | 180 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, Заземление. Присутствие Вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5003 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНТАКТ | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 3 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0019 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0104 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5003 | 1-JBD-1001 | DI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5003 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, Заземление. Присутствие Вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5004 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНТАКТ | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 4 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0020 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0105 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5004 | 1-JBD-1001 | DI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5004 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, Заземление. Присутствие Вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5005 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНТАКТ | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 2- АНАЛИЗАТОР | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0018 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0104 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5005 | 1-JBD-1001 | DI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5005 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, Заземление. Присутствие Вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5006 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНТАКТ | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 6- КИСЛОРОД | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0022 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0105 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5006 | 1-JBD-1001 | DI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5006 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, Заземление. Присутствие Вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5007 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНТАКТ | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 5- КИСЛОРОД | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0021 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0105 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5007 | 1-JBD-1001 | DI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5007 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, Заземление. Присутствие Вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5010 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНТАКТ | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 1 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0017 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0104 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5010 | 1-JBD-1001 | DI | РСУ | 1-DCM-003 | 7821-1-A-5010 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, Заземление. Присутствие Вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5013 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНТАКТ | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 6- КИСЛОРОД | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0022 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0105 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5013 | 1-JBED-1232 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-A-5013 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Импульсная трубка, Заземление, Питание. Присутствие вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5014 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНТАКТ | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 5- КИСЛОРОД | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0021 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0105 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5014 | 1-JBED-1208 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-A-5014 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Импульсная трубка, Заземление, Питание. Присутствие вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5015 B | 100-P01-01 | ГУДРОН | КОНТАКТ | ГУДРОН С ГРАНИЦЫ УСТАНОВКИ В V-101 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0073 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0102 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ |  |  | S | РСУ |  | 7821-1-A-5015 B |  | 960 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, Заземление. Присутствие Вендора. |  | Не требуется |  | НЕТ АНАЛИЗАТОРОВ
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5021 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНТАКТ | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 4 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0020 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0105 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5021 | 1-JBED-1220 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-A-5021 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Импульсная трубка, Заземление, Питание. Присутствие вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5022 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНТАКТ | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 3 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0019 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0104 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5022 | 1-JBED-1206 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-A-5022 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Импульсная трубка, Заземление, Питание. Присутствие вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5023 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНТАКТ | АНАЛИЗАТОР 1-AT-5023- НЕИСПРАВНОСТЬ КОНТАКТА | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0018 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0104 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5023 | 1-JBED-1214 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-A-5023 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Импульсная трубка, Заземление, Питание. Присутствие вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5024 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНТАКТ | ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H-101 ХОД 1 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0017 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0104 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ | 1-AT-5024 | 1-JBED-1203 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-A-5024 |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Импульсная трубка, Заземление, Питание. Присутствие вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AXA-5025 B | 100-P02-01 | РАЗБАВЛЕННЫЙ АСФАЛЬТ | КОНТАКТ | РАЗБАВЛЕННЫЙ АСФАЛЬТ С ГРАНИЦЫ УСТАНОВКИ В V-101 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0072 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | 1-WB-0103 |  | С АНАЛИЗАТОРОМ |  |  | S | РСУ |  | 7821-1-A-5025 B |  | 910 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполненое: Расключение, Заземление. Присутствие Вендора. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AZSH-5002 | 100-P06-10 | УГЛЕВОДОРОДЫ (НАГНЕТАЕМЫЙ ОТХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ВОЗДУХ ИЗ ES-101 В VD-101 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0016 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | VD-101 | H-101 | С КЛАПАНОМ |  | 1-JBED-1209 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-A-5002 |  | 110 | 1 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AZSL-5002 | 100-P06-10 | УГЛЕВОДОРОДЫ (НАГНЕТАЕМЫЙ ОТХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ВОЗДУХ ИЗ ES-101 В VD-101 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0016 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | VD-101 | H-101 | С КЛАПАНОМ |  | 1-JBED-1209 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-A-5002 |  | 110 | 1 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-AZT-5002 | 100-P06-10 | УГЛЕВОДОРОДЫ (НАГНЕТАЕМЫЙ ОТХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ | ВОЗДУХ ИЗ ES-101 В VD-101 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0016 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | VD-101 | H-101 | С КЛАПАНОМ |  | 1-JBEI-1204 | AIR-H | BMS | 1-BMM-001 | 7821-1-A-5002 |  | 110 | 1 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | нет информации
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №001 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-A | 1-JBED-1235 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №002 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-B | 1-JBED-1235 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №003 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-C | 1-JBED-1235 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №004 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-D | 1-JBED-1235 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №005 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-E | 1-JBED-1235 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №006 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-F | 1-JBED-1235 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №007 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-G | 1-JBED-1235 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №008 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-H | 1-JBED-1235 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №009 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-I | 1-JBED-1235 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №010 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-J | 1-JBED-1236 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №011 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-K | 1-JBED-1236 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №012 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-L | 1-JBED-1236 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №013 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-M | 1-JBED-1236 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №014 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-N | 1-JBED-1236 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №015 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-O | 1-JBED-1236 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №016 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-P | 1-JBED-1236 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №017 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-Q | 1-JBED-1236 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9001 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №018 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-R | 1-JBED-1236 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9001 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №019 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-A | 1-JBED-1237 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №020 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-B | 1-JBED-1237 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №021 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-C | 1-JBED-1237 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №022 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-D | 1-JBED-1237 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №023 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-E | 1-JBED-1237 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №024 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-F | 1-JBED-1237 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №025 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-G | 1-JBED-1237 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №026 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-H | 1-JBED-1237 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №027 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-I | 1-JBED-1237 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №028 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-J | 1-JBED-1238 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №029 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-K | 1-JBED-1238 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №030 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-L | 1-JBED-1238 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №031 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-M | 1-JBED-1238 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №032 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-N | 1-JBED-1238 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №033 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-O | 1-JBED-1238 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №034 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-P | 1-JBED-1238 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №035 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-Q | 1-JBED-1238 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9002 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №036 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-R | 1-JBED-1238 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9002 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №037 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-A | 1-JBED-1239 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №038 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-B | 1-JBED-1239 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №039 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-C | 1-JBED-1239 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №040 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-D | 1-JBED-1239 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №041 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-E | 1-JBED-1239 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №042 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-F | 1-JBED-1239 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №043 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-G | 1-JBED-1239 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №044 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-H | 1-JBED-1239 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №045 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-I | 1-JBED-1239 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №046 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-J | 1-JBED-1240 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №047 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-K | 1-JBED-1240 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №048 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-L | 1-JBED-1240 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №049 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-M | 1-JBED-1240 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №050 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-N | 1-JBED-1240 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №051 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-O | 1-JBED-1240 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №052 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-P | 1-JBED-1240 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №053 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-Q | 1-JBED-1240 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9003 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №054 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-R | 1-JBED-1240 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9003 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №055 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-A | 1-JBED-1241 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №056 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-B | 1-JBED-1241 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №057 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-C | 1-JBED-1241 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №058 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-D | 1-JBED-1241 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №059 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-E | 1-JBED-1241 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №060 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-F | 1-JBED-1241 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №061 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-G | 1-JBED-1241 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №062 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-H | 1-JBED-1241 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №063 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-I | 1-JBED-1241 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №064 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-J | 1-JBED-1242 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №065 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-K | 1-JBED-1242 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №066 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-L | 1-JBED-1242 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №067 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-M | 1-JBED-1242 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №068 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-N | 1-JBED-1242 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №069 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-O | 1-JBED-1242 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №070 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-P | 1-JBED-1242 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №071 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-Q | 1-JBED-1242 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9004 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №072 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-R | 1-JBED-1242 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9004 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №073 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-A | 1-JBED-1243 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №074 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-B | 1-JBED-1243 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №075 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-C | 1-JBED-1243 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №076 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-D | 1-JBED-1243 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №077 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-E | 1-JBED-1243 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №078 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-F | 1-JBED-1243 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №079 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-G | 1-JBED-1243 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №080 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-H | 1-JBED-1243 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №081 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-I | 1-JBED-1243 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №082 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-J | 1-JBED-1244 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №083 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-K | 1-JBED-1244 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №084 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-L | 1-JBED-1244 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №085 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-M | 1-JBED-1244 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №086 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-N | 1-JBED-1244 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №087 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-O | 1-JBED-1244 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №088 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-P | 1-JBED-1244 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №089 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-Q | 1-JBED-1244 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9005 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №090 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-R | 1-JBED-1244 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9005 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №091 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-A | 1-JBED-1245 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №092 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-B | 1-JBED-1245 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №093 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-C | 1-JBED-1245 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №094 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-D | 1-JBED-1245 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №095 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-E | 1-JBED-1245 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №096 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-F | 1-JBED-1245 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №097 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-G | 1-JBED-1245 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №098 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-H | 1-JBED-1245 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №099 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-I | 1-JBED-1245 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №100 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-J | 1-JBED-1246 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №101 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-K | 1-JBED-1246 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №102 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-L | 1-JBED-1246 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №103 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-M | 1-JBED-1246 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №104 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-N | 1-JBED-1246 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №105 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-O | 1-JBED-1246 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №106 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-P | 1-JBED-1246 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №107 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-Q | 1-JBED-1246 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9006 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №108 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-R | 1-JBED-1246 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9006 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №109 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-A | 1-JBED-1247 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №110 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-B | 1-JBED-1247 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №111 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-C | 1-JBED-1247 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №112 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-D | 1-JBED-1247 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №113 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-E | 1-JBED-1247 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №114 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-F | 1-JBED-1247 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №115 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-G | 1-JBED-1247 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №116 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-H | 1-JBED-1247 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №117 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-I | 1-JBED-1247 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №118 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-J | 1-JBED-1248 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №119 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-K | 1-JBED-1248 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №120 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-L | 1-JBED-1248 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №121 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-M | 1-JBED-1248 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №122 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-N | 1-JBED-1248 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №123 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-O | 1-JBED-1248 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №124 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-P | 1-JBED-1248 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №125 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-Q | 1-JBED-1248 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9007 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №126 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-R | 1-JBED-1248 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9007 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №127 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-A | 1-JBED-1249 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №128 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-B | 1-JBED-1249 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №129 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-C | 1-JBED-1249 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №130 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-D | 1-JBED-1249 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №131 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-E | 1-JBED-1249 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №132 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-F | 1-JBED-1249 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №133 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-G | 1-JBED-1249 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №134 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-H | 1-JBED-1249 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №135 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-I | 1-JBED-1249 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №136 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-J | 1-JBED-1250 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №137 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-K | 1-JBED-1250 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №138 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-L | 1-JBED-1250 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №139 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-M | 1-JBED-1250 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №140 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-N | 1-JBED-1250 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №141 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-O | 1-JBED-1250 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №142 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-P | 1-JBED-1250 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №143 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-Q | 1-JBED-1250 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9008 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №144 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-R | 1-JBED-1250 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9008 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №145 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-A | 1-JBED-1251 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №146 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-B | 1-JBED-1251 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №147 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-C | 1-JBED-1251 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №148 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-D | 1-JBED-1251 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №149 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-E | 1-JBED-1251 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №150 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-F | 1-JBED-1251 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №151 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-G | 1-JBED-1251 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №152 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-H | 1-JBED-1251 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №153 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-I | 1-JBED-1251 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №154 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-J | 1-JBED-1252 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №155 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-K | 1-JBED-1252 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №156 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-L | 1-JBED-1252 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №157 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-M | 1-JBED-1252 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №158 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-N | 1-JBED-1252 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №159 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-O | 1-JBED-1252 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №160 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-P | 1-JBED-1252 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №161 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-Q | 1-JBED-1252 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9009 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №162 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-R | 1-JBED-1252 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9009 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №163 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-A | 1-JBED-1253 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №164 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-B | 1-JBED-1253 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №165 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-C | 1-JBED-1253 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №166 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-D | 1-JBED-1253 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №167 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-E | 1-JBED-1253 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №168 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-F | 1-JBED-1253 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №169 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-G | 1-JBED-1253 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №170 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-H | 1-JBED-1253 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №171 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-I | 1-JBED-1253 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №172 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-J | 1-JBED-1254 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №173 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-K | 1-JBED-1254 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №174 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-L | 1-JBED-1254 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №175 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-M | 1-JBED-1254 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №176 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-N | 1-JBED-1254 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №177 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-O | 1-JBED-1254 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №178 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-P | 1-JBED-1254 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №179 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-Q | 1-JBED-1254 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9010 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №180 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-R | 1-JBED-1254 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9010 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №181 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-A | 1-JBED-1255 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9011 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №182 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-B | 1-JBED-1255 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9011 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №183 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-C | 1-JBED-1255 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9011 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №184 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-D | 1-JBED-1255 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9011 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №185 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-E | 1-JBED-1255 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9011 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №186 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-F | 1-JBED-1255 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9011 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №187 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011G | 1-JBED-1255 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9011 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №188 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-H | 1-JBED-1255 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9011 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №189 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-I | 1-JBED-1255 | DO | BMS | 1-BMM-009 | 7821-1-B-9011 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №190 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-J | 1-JBED-1256 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9011 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №191 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-K | 1-JBED-1256 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9011 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №192 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-L | 1-JBED-1256 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9011 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №193 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-M | 1-JBED-1256 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9011 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №194 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-N | 1-JBED-1256 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9011 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №195 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-O | 1-JBED-1256 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9011 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №196 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-P | 1-JBED-1256 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9011 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №197 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-Q | 1-JBED-1256 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9011 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9011 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №198 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-R | 1-JBED-1256 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9011 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №199 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-A | 1-JBED-1257 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №200 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-B | 1-JBED-1257 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №201 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-C | 1-JBED-1257 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №202 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-D | 1-JBED-1257 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №203 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-E | 1-JBED-1257 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №204 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-F | 1-JBED-1257 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №205 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-G | 1-JBED-1257 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №206 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-H | 1-JBED-1257 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №207 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-I | 1-JBED-1257 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №208 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-J | 1-JBED-1258 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №209 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-K | 1-JBED-1258 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №210 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-L | 1-JBED-1258 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №211 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-M | 1-JBED-1258 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №212 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-N | 1-JBED-1258 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №213 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-O | 1-JBED-1258 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №214 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-P | 1-JBED-1258 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №215 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-Q | 1-JBED-1258 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BAH-9012 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЛАМПА | КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №216 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-R | 1-JBED-1258 | DO | BMS | 1-BMM-010 | 7821-1-B-9012 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №001 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №002 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №003 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №004 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №005 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №006 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №007 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №008 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №009 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №010 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №011 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №012 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №013 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №014 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №015 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №016 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №017 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9001 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №018 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9001 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №019 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №020 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №021 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №022 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №023 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №024 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №025 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №026 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №027 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №028 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №029 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №030 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №031 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №032 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №033 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №034 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №035 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9002 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №036 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-007-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9002 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №037 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №038 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №039 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №040 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №041 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №042 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №043 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №044 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №045 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №046 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №047 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №048 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №049 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №050 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №051 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №052 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №053 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9003 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №054 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9003 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №055 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №056 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №057 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №058 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №059 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №060 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №061 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №062 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №063 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №064 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №065 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №066 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №067 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №068 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №069 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №070 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №071 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9004 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №072 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-008-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9004 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №073 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №074 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №075 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №076 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №077 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №078 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №079 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №080 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №081 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №082 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №083 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №084 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №085 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №086 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №087 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №088 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №089 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9005 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №090 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9005 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №091 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №092 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №093 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №094 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №095 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №096 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №097 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №098 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №099 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №100 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №101 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №102 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №103 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №104 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №105 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №106 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №107ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9006 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №108 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-009-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9006 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №109 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №110 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №111 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №112 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №113 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №114 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №115 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №116 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №117 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №118 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №119 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №120 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №121 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №122 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №123 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №124 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №125 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9007 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №126 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9007 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №127 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №128 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №129 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №130 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №131 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №132 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №133 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №134 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №135 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №136 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №137 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №138 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №139 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №140 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №141 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №142 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №143 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9008 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №144 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-010-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9008 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №145 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №146 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №147 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №148 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №149 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №150 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №151 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №152 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №153 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №154 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №155 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №156 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №157 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №158 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №159 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №160 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №161 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9009 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №162 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9009 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №163 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №164 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №165 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №166 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №167 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №168 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №169 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №170 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №171 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №172 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №173 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №174 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №175 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №176 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №177 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №178 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №179 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9010 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №180 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-011-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9010 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №181 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №182 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №183 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №184 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №185 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №186 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №187 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №188 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №189 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-A |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №190 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №191 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №192 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №193 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №194 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №195 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №196 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №197 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9011 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №198 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-B |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9011 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №199 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №200 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №201 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №202 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №203 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №204 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №205 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №206 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №207 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-C |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №208 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №209 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №210 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №211 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №212 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №213 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №214 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №215 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BE-9012 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ИОНИЗАЦИИ | КОКСОВАЯ ПЕЧЬ H-101 ГОРЕЛКА №216 ПЛАМЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-JA-012-D |  |  | BMS |  | 7821-1-B-9012 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BGB-0101051 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DI | СОП |  | 7821-1-BG-0101051 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BGB-0101052 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DI | СОП |  | 7821-1-BG-0101052 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BGB-0101053 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DI | СОП |  | 7821-1-BG-0101053 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BGB-0101054 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DI | СОП |  | 7821-1-BG-0101054 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №001 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-A | 1-JBED-1211 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №002 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-B | 1-JBED-1211 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №003 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-C | 1-JBED-1211 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №004 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-D | 1-JBED-1211 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №005 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-E | 1-JBED-1211 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №006 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-F | 1-JBED-1211 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №007 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-G | 1-JBED-1211 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №008 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-H | 1-JBED-1211 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №009 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-I | 1-JBED-1211 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №010 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-J | 1-JBED-1212 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №011 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-K | 1-JBED-1212 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №012 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-L | 1-JBED-1212 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №013 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-M | 1-JBED-1212 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №014 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-N | 1-JBED-1212 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №015 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-O | 1-JBED-1212 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №016 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-P | 1-JBED-1212 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №017 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-Q | 1-JBED-1212 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9001 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №018 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-001-R | 1-JBED-1212 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9001 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №019 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-A | 1-JBED-1213 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №020 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-B | 1-JBED-1213 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №021 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-C | 1-JBED-1213 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №022 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-D | 1-JBED-1213 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №023 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-E | 1-JBED-1213 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №024 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-F | 1-JBED-1213 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №025 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-G | 1-JBED-1213 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №026 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-H | 1-JBED-1213 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №027 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-I | 1-JBED-1213 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №028 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-J | 1-JBED-1214 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №029 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-K | 1-JBED-1214 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №030 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-L | 1-JBED-1214 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №031 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-M | 1-JBED-1214 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №032 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-N | 1-JBED-1214 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №033 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-O | 1-JBED-1214 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №034 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-P | 1-JBED-1214 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №035 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-Q | 1-JBED-1214 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9002 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №036 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0130 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-002-R | 1-JBED-1214 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9002 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №037 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-A | 1-JBED-1215 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №038 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-B | 1-JBED-1215 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №039 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-C | 1-JBED-1215 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №040 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-D | 1-JBED-1215 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №041 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-E | 1-JBED-1215 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №042 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-F | 1-JBED-1215 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №043 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-G | 1-JBED-1215 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №044 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-H | 1-JBED-1215 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №045 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-I | 1-JBED-1215 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №046 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-J | 1-JBED-1216 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №047 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-K | 1-JBED-1216 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №048 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-L | 1-JBED-1216 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №049 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-M | 1-JBED-1216 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №050 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-N | 1-JBED-1216 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №051 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-O | 1-JBED-1216 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №052 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-P | 1-JBED-1216 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №053 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-Q | 1-JBED-1216 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9003 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №054 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-003-R | 1-JBED-1216 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9003 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №055 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-A | 1-JBED-1217 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №056 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-B | 1-JBED-1217 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №057 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-C | 1-JBED-1217 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №058 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-D | 1-JBED-1217 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №059 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-E | 1-JBED-1217 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №060 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-F | 1-JBED-1217 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №061 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-G | 1-JBED-1217 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №062 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-H | 1-JBED-1217 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №063 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-I | 1-JBED-1217 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №064 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-J | 1-JBED-1218 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №065 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-K | 1-JBED-1218 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №066 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-L | 1-JBED-1218 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №067 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-M | 1-JBED-1218 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №068 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-N | 1-JBED-1218 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №069 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-O | 1-JBED-1218 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №070 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-P | 1-JBED-1218 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №071 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-Q | 1-JBED-1218 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9004 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №072 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0131 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-004-R | 1-JBED-1218 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9004 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №073 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-A | 1-JBED-1219 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №074 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-B | 1-JBED-1219 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №075 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-C | 1-JBED-1219 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №076 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-D | 1-JBED-1219 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №077 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-E | 1-JBED-1219 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №078 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-F | 1-JBED-1219 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №079 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-G | 1-JBED-1219 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №080 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-H | 1-JBED-1219 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №081 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-I | 1-JBED-1219 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №082 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-J | 1-JBED-1220 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №083 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-K | 1-JBED-1220 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №084 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-L | 1-JBED-1220 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №085 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-M | 1-JBED-1220 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №086 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-N | 1-JBED-1220 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №087 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-O | 1-JBED-1220 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №088 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-P | 1-JBED-1220 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №089 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-Q | 1-JBED-1220 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9005 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №090 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-005-R | 1-JBED-1220 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9005 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №091 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-A | 1-JBED-1221 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №092 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-B | 1-JBED-1221 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №093 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-C | 1-JBED-1221 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №094 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-D | 1-JBED-1221 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №095 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-E | 1-JBED-1221 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №096 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-F | 1-JBED-1221 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №097 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-G | 1-JBED-1221 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №098 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-H | 1-JBED-1221 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №099 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-I | 1-JBED-1221 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №100 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-J | 1-JBED-1222 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №101 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-K | 1-JBED-1222 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №102 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-L | 1-JBED-1222 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №103 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-M | 1-JBED-1222 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №104 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-N | 1-JBED-1222 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №105 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-O | 1-JBED-1222 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №106 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-P | 1-JBED-1222 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №107 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-Q | 1-JBED-1222 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9006 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №108 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0132 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-006-R | 1-JBED-1222 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9006 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №109 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-A | 1-JBED-1223 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №110 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-B | 1-JBED-1223 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №111 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-C | 1-JBED-1223 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №112 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-D | 1-JBED-1223 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №113 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-E | 1-JBED-1223 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №114 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-F | 1-JBED-1223 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №115 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-G | 1-JBED-1223 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №116 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-H | 1-JBED-1223 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №117 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-I | 1-JBED-1223 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №118 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-J | 1-JBED-1224 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №119 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-K | 1-JBED-1224 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №120 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-L | 1-JBED-1224 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №121 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-M | 1-JBED-1224 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №122 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-N | 1-JBED-1224 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №123 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-O | 1-JBED-1224 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №124 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-P | 1-JBED-1224 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №125 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-Q | 1-JBED-1224 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9007 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №126 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-007-R | 1-JBED-1224 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9007 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №127 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-A | 1-JBED-1225 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №128 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-B | 1-JBED-1225 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №129 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-C | 1-JBED-1225 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №130 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-D | 1-JBED-1225 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №131 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-E | 1-JBED-1225 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №132 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-F | 1-JBED-1225 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №133 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-G | 1-JBED-1225 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №134 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-H | 1-JBED-1225 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №135 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-I | 1-JBED-1225 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №136 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-J | 1-JBED-1226 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №137 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-K | 1-JBED-1226 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №138 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-L | 1-JBED-1226 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №139 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-M | 1-JBED-1226 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №140 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-N | 1-JBED-1226 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №141 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-O | 1-JBED-1226 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №142 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-P | 1-JBED-1226 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №143 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-Q | 1-JBED-1226 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9008 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №144 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0133 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-008-R | 1-JBED-1226 | DIR | BMS | 1-BMM-004 | 7821-1-B-9008 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №145 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-A | 1-JBED-1227 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №146 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-B | 1-JBED-1227 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №147 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-C | 1-JBED-1227 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №148 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-D | 1-JBED-1227 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №149 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-E | 1-JBED-1227 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №150 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-F | 1-JBED-1227 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №151 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-G | 1-JBED-1227 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №152 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-H | 1-JBED-1227 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №153 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-I | 1-JBED-1227 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №154 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-J | 1-JBED-1228 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №155 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-K | 1-JBED-1228 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №156 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-L | 1-JBED-1228 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №157 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-M | 1-JBED-1228 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №158 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-N | 1-JBED-1228 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №159 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-O | 1-JBED-1228 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №160 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-P | 1-JBED-1228 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №161 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-Q | 1-JBED-1228 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9009 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №162 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-009-R | 1-JBED-1228 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9009 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №163 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-A | 1-JBED-1229 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №164 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-B | 1-JBED-1229 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №165 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-C | 1-JBED-1229 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №166 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-D | 1-JBED-1229 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №167 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-E | 1-JBED-1229 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №168 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-F | 1-JBED-1229 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №169 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-G | 1-JBED-1229 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №170 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-H | 1-JBED-1229 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №171 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-I | 1-JBED-1229 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №172 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-J | 1-JBED-1230 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №173 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-K | 1-JBED-1230 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №174 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-L | 1-JBED-1230 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №175 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-M | 1-JBED-1230 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №176 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-N | 1-JBED-1230 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №177 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-O | 1-JBED-1230 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №178 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-P | 1-JBED-1230 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №179 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-Q | 1-JBED-1230 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9010 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №180 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0134 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-010-R | 1-JBED-1230 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9010 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №181 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-A | 1-JBED-1231 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №182 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-B | 1-JBED-1231 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №183 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-C | 1-JBED-1231 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №184 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-D | 1-JBED-1231 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №185 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-E | 1-JBED-1231 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №186 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-F | 1-JBED-1231 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №187 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011G | 1-JBED-1231 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №188 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-H | 1-JBED-1231 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №189 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-I | 1-JBED-1231 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №190 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-J | 1-JBED-1232 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №191 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-K | 1-JBED-1232 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №192 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-L | 1-JBED-1232 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №193 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-M | 1-JBED-1232 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №194 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-N | 1-JBED-1232 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №195 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-O | 1-JBED-1232 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №196 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-P | 1-JBED-1232 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №197 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-Q | 1-JBED-1232 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9011 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №198 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-011-R | 1-JBED-1232 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9011 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 A | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №199 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-A | 1-JBED-1233 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 A |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 B | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №200 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-B | 1-JBED-1233 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 B |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 C | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №201 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-C | 1-JBED-1233 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 C |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 D | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №202 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-D | 1-JBED-1233 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 D |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 E | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №203 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-E | 1-JBED-1233 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 E |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 F | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №204 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-F | 1-JBED-1233 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 F |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 G | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №205 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-G | 1-JBED-1233 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 G |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 H | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №206 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-H | 1-JBED-1233 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 H |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 I | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №207 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-I | 1-JBED-1233 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 I |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 J | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №208 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-J | 1-JBED-1234 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 J |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 K | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №209 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-K | 1-JBED-1234 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 K |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №210 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-L | 1-JBED-1234 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 L |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 M | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №211 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-M | 1-JBED-1234 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 M |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 N | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №212 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-N | 1-JBED-1234 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 N |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 O | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №213 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-O | 1-JBED-1234 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 O |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 P | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №214 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-P | 1-JBED-1234 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 P |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 Q | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №215 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-Q | 1-JBED-1234 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 Q |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BHS-9012 R | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | КНОПКА | ВЫДАЧА СИГНАЛА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ №216 | ONPZ-ORU-RD-7821-100-TX-0135 | 100- Коксование и фракционирование |  |  | H-101 | H-101 | AMEK FOSTER WHEELER | 1-LP-012-R | 1-JBED-1234 | DIR | BMS | 1-BMM-005 | 7821-1-B-9012 R |  | 110 | 0 |  |  |  |  | Полная поставка. Выполнено: Расключение, Заземление. |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-0101051 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | СВЕТОВОЕ ТАБЛО- «Газ! Не входить!» |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BL-0101051 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-0101052 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | СВЕТОВОЕ ТАБЛО- «Автоматика откл.» |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BL-0101052 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-0101053 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | СВЕТОВОЕ ТАБЛО- «Газ! Покинуть помещение» |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BL-0101053 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-0101054 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | СВЕТОВОЕ ТАБЛО- «Газ! Не входить!» |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BL-0101054 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-0101055 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | СВЕТОВОЕ ТАБЛО- «Автоматика откл.» |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BL-0101055 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-0101056 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | СВЕТОВОЕ ТАБЛО- «Газ! Покинуть помещение» |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BL-0101056 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-0101057 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | СВЕТОВОЕ ТАБЛО- «Газ! Не входить!» |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BL-0101057 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-0101058 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | СВЕТОВОЕ ТАБЛО- «Автоматика откл.» |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BL-0101058 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-0101059 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | СВЕТОВОЕ ТАБЛО- «Газ! Покинуть помещение» |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BL-0101059 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-0101060 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | СВЕТОВОЕ ТАБЛО- «Газ! Не входить!» |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BL-0101060 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-0101062 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | СВЕТОВОЕ ТАБЛО- «Газ! Покинуть помещение» |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BL-0101062 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-02010 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | СВЕТОВОЕ ТАБЛО | СВЕТОВОЕ ТАБЛО- «Автоматика откл.» |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BL-0201061 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ITR | 7821-1-BIAL-9001 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9001 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9001 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9001 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9002 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9002 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9002 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9002 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9004 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9004 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9004 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9004 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9006 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9006 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9006 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9006 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9008 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9008 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9008 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9008 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9010 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9010 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9010 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9010 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9012 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9012 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9012 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9012 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9014 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-123 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9014 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9014 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-123 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9014 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9016 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-123 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9016 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9016 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-123 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9016 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9018 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-123 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9018 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9018 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-123 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9018 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9020 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-123 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9020 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9020 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-123 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9020 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9022 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-127 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9022 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9022 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-127 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9022 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9024 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-127 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9024 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9024 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-127 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9024 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9026 | 100-CHS_01-05 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ЗАБОРА ME-127 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-127 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9026 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9026 L | 100-CHS_01-05 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ЗАБОРА ME-127 | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-127 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9026 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9032 | 100-CHS_06-01 | ДРОБИЛКА КОКСА ME-114 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9032 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9032 L | 100-CHS_06-01 | ДРОБИЛКА КОКСА ME-114 | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9032 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9034 | 100-CHS_01-04 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР УКЛАДЧИКА (7821-ME-124) Зона 160 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-124 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9034 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9034 L | 100-CHS_01-04 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР УКЛАДЧИКА (7821-ME-124) Зона 160 | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-124 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9034 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9036 | 100-CHS_04-01 | РАЗГРУЗОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ME-128 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-128 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9036 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9036 L | 100-CHS_04-01 | РАЗГРУЗОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ME-128 | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-128 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9036 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9038 | 100-CHS_01-05 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ЗАБОРА ME-127 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-127 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9038 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9038 L | 100-CHS_01-05 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ЗАБОРА ME-127 | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-127 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9038 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9040 | 100-CHS_07-01 | ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР ME-115 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9040 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9040L | 100-CHS_07-01 | ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР ME-115 | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9040L |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9049 | 100-CHS_07-01 | ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР ME-115 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9049 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9049 L | 100-CHS_07-01 | ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР ME-115 | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9049 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9050 | 100-CHS_01-02 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ME-122 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9050 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9050 L | 100-CHS_01-02 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ME-122 | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9050 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9051 | 100-CHS_07-01 | ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР ME-115 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9051 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9051L | 100-CHS_07-01 | ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР ME-115 | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DI | ПЛК |  | 7821-1-B-9051 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9053 | 100-CHS_10-05 | МАНЕВРОВОЕ УСТРОЙСТВО ME-141 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-141 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME141-PID-0001-B | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9053 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9053 L | 100-CHS_10-05 | МАНЕВРОВОЕ УСТРОЙСТВО ME-141 | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-141 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME141-PID-0001-B | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9053 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9054 | 100-CHS_10-05 | МАНЕВРОВОЕ УСТРОЙСТВО ME-141 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-141 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME141-PID-0001-B | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9054 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9054 L | 100-CHS_10-05 | МАНЕВРОВОЕ УСТРОЙСТВО ME-141 | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-141 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME141-PID-0001-B | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9054 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAL-9055 | 100-CHS_10-05 | МАНЕВРОВОЕ УСТРОЙСТВО ME-141 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-141 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME141-PID-0001-B | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9055 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAL-9055 L | 100-CHS_10-05 | МАНЕВРОВОЕ УСТРОЙСТВО ME-141 | ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ME-141 ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME141-PID-0001-B | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9055 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIALS-0101051 | 100-FDS-06 | ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BA-0101051 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIALS-0101052 | 100-FDS-06 | ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BA-0101052 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIALS-0101053 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BA-0101053 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIALS-0101054 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BA-0101054 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIALS-0101055 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BA-0101055 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIALS-0101056 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BA-0101056 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIALS-0101057 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BA-0101057 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIALS-0101058 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BA-0101058 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIALS-0101059 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BA-0101059 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIALS-0101060 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BA-0101060 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIALS-0101061 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ГИБРИДНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BA-0101061 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101051 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101051 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101052 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101052 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101053 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101053 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101054 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101054 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101055 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101055 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101056 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101056 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101057 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101057 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101058 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101058 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101059 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101059 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101060 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101060 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101061 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101061 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101062 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101062 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101063 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101063 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101064 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101064 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101065 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101065 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101066 | 100-FDS-06 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101066 |  | 140 | 1 | [5 empty] | + | Не требуется |  | выполнено
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101067 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101067 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101068 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101068 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101069 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101069 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101070 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101070 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101071 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101071 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101072 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101072 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101073 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101073 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101074 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101074 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-0101075 | 100-FDS-07 | 7821-CFS-ОБНАРУЖЕНИЕ ОГНЯ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ |  | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | ГСП |  |  | DO | СОП |  | 7821-1-BS-0101075 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9003 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9003 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9003 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9003 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9005 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9005 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9005 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9005 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9007 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9007 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9007 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9007 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9009 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9009 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9009 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9009 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9011 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9011 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9011 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9011 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9013 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9013 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9013 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-ME122-PID-0001 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9013 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9015 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-123 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9015 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9015 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ME-123 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9015 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9017 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-123 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9017 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9017 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ME-123 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9017 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9019 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-123 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9019 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9019 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ME-123 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9019 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9021 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-123 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9021 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9021 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ME-123 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9021 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9023 | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-127 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9023 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9023 L | 100-P06-02 | УГЛЕВОДОРОДЫ (ПЕЧЬ КОКСОВАНИЯ H101- КОКСОВАЯ КАМЕРА) | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ME-127 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9023 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9025 | 100-CHS_01-05 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ЗАБОРА (7821-ME-127) Зона 160 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-127 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9025 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9025 L | 100-CHS_01-05 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ЗАБОРА (7821-ME-127) Зона 160 | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ME-127 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9025 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9027 | 100-CHS_01-05 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ЗАБОРА ME-127 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-127 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9027 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9027 L | 100-CHS_01-05 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ЗАБОРА ME-127 | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ME-127 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1127 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9027 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9033 | 100-CHS_06-01 | ДРОБИЛКА КОКСА ME-114 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9033 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9033 L | 100-CHS_06-01 | ДРОБИЛКА КОКСА ME-114 | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА |  | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1100 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9033 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9035 | 100-CHS_01-04 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР УКЛАДЧИКА (7821-ME-124) Зона 160 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-124 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9035 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
ПОЛЕ | 7821-1-BIAS-9035 L | 100-CHS_01-04 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР УКЛАДЧИКА (7821-ME-124) Зона 160 | ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ME-124 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  | PK-105 | ПОСТАВЩИК |  |  | DO | ПЛК |  | 7821-1-B-9035 |  |  | 1 |  |  |  |  | Полная поставка выполнение: монтаж, расключение, присутствие вендора, питание |  | Не требуется
ITR | 7821-1-BIAS-9037 | 100-CHS_04-01 | РАЗГРУЗОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ME-128 | СИГНАЛИЗАЦИЯ В РСУ | ME-128 ЗВУКОВАЯ СИРЕНА | ONPZ-ORU-PR-7821-401001-GEN-PID-1123 | 100- Коксование и фракционирование |  |  |  |  | РСУ |  |  | CDI | РСУ |  | 7821-1-B-9037 | ПЛК |  | 1 |  |  |  |  | Выполнение: монтаж, расключение, настройка меж. Системных связей (А-С), присутствие вендора |  | Не требуется
`
`