## Общие данные
НЕ ТРОГАТЬ!!! | Заполнить, ПРОВЕРИТЬ!
Дата заполнения | 2026-07-29
Раздел
Шифр проекта\рабочей документации
Подрядчик
юр. Данные
Генподрядчик
юр. данные
Норм. Контроль
юр. Данные
Застройщик (тех. Заказчик)
юр. Данные
Перечень выполненых работ
№ | Наименование работ | ед. изм. | кол-во
1 | монтаж Лотка металлического перфорированного 100*50*2500 | м | 20
2 | Прокладка кабеля 9A6L4-A5 экранированного F/UTP Siemon категории 6A с оболочкой LS0H | м | 610
3 | Перенос зонного центра FDT12 | шт | 1
4 | Перенос зонного центра FDC12. | шт | 2

## Форма 1 реестр паспортов
Форма 1
Приложение 2
к Акту технической готовности от
2026-07-29
ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ
ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Разделы | Состав документации | Номер документов | Кол-во листов | Примечание
I | Комплект рабочих чертежей электротехнической части — исполнительная документация
| 0 | 0
II | Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.)
- | - | -
III | Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам, по строительным работам связанных с монтажом электротехнических устройств
| технической готовности электромонтажных работ (внутренние сети) | б/н | 4
| Ведомость изменений и отступлений от проекта | б/н | 2
| Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | б/н | 1
| Ведомость смонтированного электрооборудования | б/н | 7
| Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ | б/н | 1

## Форма 2 Акт тех готовности
Форма 2
0 |  | 2026-07-29
(подрядчик) |  | Генподрядчик:
Строительство объектов инженерного обеспечения в составе
строительства и реконструкции Семейного Торгового Центра «МЕГА Адыгея», расположенных по адресу:Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 27
(объект)
АКТ
технической готовности электромонтажных работ (внутренние сети)
Комиссия в составе:
Застройщик или технический заказчик:
0
_________________________________________________________________________________. Приказ № ______от ________________.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель генерального подрядчика:
0
_________________________________________________________________________________. Приказ № ______от ________________.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
произвели осмотр смонтированного электрооборудования.
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
монтаж Лотка металлического перфорированного 100*50*2500
Прокладка кабеля 9A6L4-A5 экранированного F/UTP Siemon категории 6A с оболочкой LS0H
Перенос зонного центра FDT12
Перенос зонного центра FDC12.
Представитель генерального подрядчика:
_________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнивший работы подлежащие освидетельствованию:
_________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель главного заказчика:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись)