## Диаграмма Ганта
Дата начала работ | 2021-07-05
Дата окончания работ | 2021-11-30
Всего календарных дней | 149
Наименование работ | Дата начала | Количество рабочих дней | Количество дней простоя | Причина простоя | Бригада | Дата завершения | time axis 2021-07-05 to 2022-03-10
Основание фундамента | 2021-07-05 | 6 |  |  | Экскаватор | 2021-07-10
Фундаментная лента | 2021-07-12 | 10 |  |  | Монолитчики | 2021-07-22
Выдерживание бетона | 2021-07-23 | 9 |  |  | Монолитчики | 2021-08-02
Фундаментные стены | 2021-07-28 | 3 |  |  | Каменщики | 2021-07-30
Приямок для окна подвала | 2021-07-30 | 2 |  |  | Монолитчики | 2021-07-31
Цокольный монолитный пояс ПСм1 | 2021-07-31 | 6 |  |  | Каменщики | 2021-08-06
Выдерживание бетона | 2021-08-07 | 9 |  |  | Каменщики | 2021-08-17
Монтаж сборной части перекрытия (верх на отм. -0.085) | 2021-08-11 | 3 |  |  | Каменщики | 2021-08-13
Монтаж монолитных участков перекрытия | 2021-08-13 | 5 |  |  | Лестничники | 2021-08-18
Выдерживание бетона | 2021-08-19 | 9 |  |  | Лестничники | 2021-08-28
Стены дома | 2021-08-23 | 14 |  |  | Каменщики | 2021-09-07
Гидроизоляция вертикальных поверхностей конструкций фундамента | 2021-08-23 | 3 |  |  | Разнорабочие | 2021-08-25
Обратная засыпка котлована, подготовка основания плиты | 2021-08-26 | 8 |  |  | Разнорабочие | 2021-09-03
Лестница Л1 | 2021-08-23 | 7 |  |  | Лестничники | 2021-08-30
Монолитная плита пола подвала | 2021-08-31 | 6 |  |  | Лестничники | 2021-09-06
Монолитный пояс ПСм2 | 2021-09-07 | 6 |  |  | Каменщики | 2021-09-13
Выдерживание бетона | 2021-09-14 | 14 |  |  | Каменщики | 2021-09-29
Монтаж сборной части перекрытия (верх на отм. +3.200) | 2021-09-19 | 3 |  |  | Каменщики | 2021-09-21
Монтаж монолитных участков перекрытия | 2021-09-21 | 5 |  |  | Лестничники | 2021-09-25
Выдерживание бетона | 2021-09-27 | 9 |  |  | Лестничники | 2021-10-06
Стены дома | 2021-10-01 | 14 |  |  | Каменщики | 2021-10-16
Лестница Л1 | 2021-10-01 | 7 |  |  | Лестничники | 2021-10-08
Крыльцо монолитное | 2021-10-07 | 8 |  |  | Лестничники | 2021-10-15
Монолитный пояс ПСм3 | 2021-10-18 | 6 |  |  | Каменщики | 2021-10-23
Выдерживание бетона | 2021-10-25 | 9 |  |  | Лестничники | 2021-11-03
Монтаж сборной части перекрытия (верх на отм. +6.520) | 2021-10-27 | 3 |  |  | Каменщики | 2021-10-29
Монтаж монолитных участков перекрытия | 2021-10-29 | 5 |  |  | Лестничники | 2021-11-03
Выдерживание бетона | 2021-11-04 | 9 |  |  | Лестничники | 2021-11-13
Штукатурка наружних стен | 2021-10-30 | 7 |  |  | Штукатурщики | 2021-11-06
Труба дымоходов и вентканалов | 2021-10-30 | 3 |  |  | Каменщики | 2021-11-02
Фонарь на крыше | 2021-10-30 | 7 |  |  | Кровельщики | 2021-11-06
Крыша | 2021-11-03 | 15 |  |  | Кровельщики | 2021-11-19
Карниз крыши | 2021-11-07 | 7 |  |  | Кровельщики | 2021-11-13
Декорированная отделка фасадов | 2021-11-15 | 14 |  |  | Каменщики | 2021-11-30
Заполнение оконных и дверных проемов | 2021-08-23 | 42 |  |  | Каменщики | 2021-10-09
Formulas:
Дата начала = WORKDAY.INTL([Дата завершения, row above],1,11)
Дата завершения = WORKDAY.INTL([Дата начала],[Количество рабочих дней]+[Количество дней простоя]-1,11)

## Бригады
Лестничники
Экскаватор
Каменщики
Кровельщики
Монолитчики
Штукатурщики
Разнорабочие