## Лист1
Идентификатор риска | Наименование риска | Владелец риска | Итоговая оценка риска в результате актуализации реестра рисков за 2020 год |  | Мероприятия по воздействию на риск
|  |  | Текущий риск | Остаточный риск | Наименование мероприятия (контрольной процедуры) | Ответственный за выполнение мероприятия | Затраты на реализацию мероприятия | Ожидаемый эффект от выполнения мероприятия | Плановая дата | Текущий статус мероприятия, включая краткий отчет | Итоговая эффективность мероприятия
| Риск кражи | Попов | 2.5 | 1 | Заключение договора с ЧОП | Александров | 40000 руб | Заключение договора | 2021 год | договор в стадии заключения | меропиятие в процессе выполнения
| Риск кражи | Попов | 2.5 | 1 | Проведение обучения | Синюков | 5 000 руб | Обучение топ-менеджмента | 2 кв 21 год | обучение проведено | мероприятие выполнено
| Риск возникновения пожара | Сидоров | 78 | 89 | Организация пожарной охраны | Иванов | 100000 | минимизация риска. | 2021 год | мероприятие выполнено | уровень риска снижен
| Риск возникновения пожара | Сидоров | 78 | 89 | Организация места хранения ПО | Петров | 20000 | наличие ПО | 2021 год | мероприятие выполнено | уровень риска снижен
| Риск возникновения пожара | Сидоров | 78 | 89 | Формирование пожарной охраны | Сидоров | 15000 | Наличие команды | 2021 год | мероприятие выполнено | уровень риска снижен
| Риск возникновения пожара | Сидоров | 78 | 89 | Покупка огнетушителей | Кукушкин | 5000 | наличие огнетушителей | 2021 год | мероприятие выполнено | уровень риска снижен
| Риск возникновения пожара | Сидоров | 78 | 89 | Покупка песка | Кукушкин | 3000 | наличие песка | 2021 год | мероприятие выполнено | уровень риска снижен
| Риск потери репутации | Иванов | 56 | 23 | Оргнизмация маркетинга | Павов | 300000 | Репутация сохранена | 2022 год | мероприятие выполняется | н/д
| Риск потери репутации | Иванов | 56 | 23 | Проведение опросов контрагенотов | Митина | 45000 | Сбор мнений | 2021 год | мероприятие в стадии планирования | н/д
| Риск потери репутации | Иванов | 56 | 23 | Проведение аудита | Костюков | 55000 | Выявление недочётов | 1 кв 2021 года | Аудит проведен | мероприятие эффективно