## План
№ п/п | Наименование оборудования и № позиции по технологической схеме |  | Дата и вид последнего ремонта или ТО | Фактическая наработка с момента ввода в эксплуатацию, час | Фактическая наработка после проведения КР, час | Фактическая наработка после проведения ремонта или ТО, час | Нормативы ресурса между ремонтами и ТО, часы | Корпоративные нормы межремонтного периода ТР, час. | Корпоративные нормы межремонтного периода КР, час. | Нормативы простоя в ремонте и ТО, часы |  |  | График ремонтов и ТО | [30 empty] | Плановый простой в ремонте (ТО), час. | Фактический простой в ремонте (ТО), час.
[13 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31
|  |  | (вид ремонта) | [6 empty] | ТО | ТР | КР
1 | Линия №1 |  |  | * | * | * | * | * | * | [34 empty] | 0
| Экструдер ZE110 | * |  | * | * | * | * | * | *
1.1 | Электродвигатель Siemens 1GG7351 | Э | #REF! | 58647 | 4104 | #REF! | 1440 | 8640 | 10000 | 18 | 48 | 288 | [31 empty] | 18 | bar: 2021-07-05
1.2 | Электродвигатель Siemens 1GG7351 | К | #REF! | 58647 | 4104 | #REF! | 1440 |  |  | 18 | 48 | 288 | [31 empty] | 18 | bar: 2021-07-06
| Электродвигатель Siemens 1GG7351 | М | #REF! | 58647 | 4104 | #REF! | 1440 |  |  | 18 | 48 | 288 | [31 empty] | 18 | bar: 2021-07-06

## Отчет
Наименование производственной линии (оборудования) | Время простоя в ремонте, час / вид ремонта(ТО, ТР, КР) |  | Выполненные работы |  | Наименование затрачиваемых материалов | Ед. измерения | Количество | Ответственный специалист | Дата проведения | Причины отклонения от плана | Примечание
| План | Факт | План | Факт
| 72 |  | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
Электродвигатель Siemens 1GG7351 | ТО |  | вид работ энергетик |  |  |  |  | Э
| ТО |  | вид работ энергетик 1 |  |  |  |  | Э
| ТО |  | вид работ КИПиА 2 |  |  |  |  | К
| ТО |  | вид работ механик 3 |  |  |  |  | М
| ТО |  | вид работ Механик 4 |  |  |  |  | М
Note on D11: Chief engineer: Как сделать так чтобы строчка пропадала целиком

## октябрь (hidden)
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
в г. Новосибирск
_______________Шаталов С.А.
"___"________________201_г.
Отчёт
о проведённых ремонтах и ТО оборудования в октябре 2019 года
№ п/п | Производство | Наименование производственной линии (оборудования) | Время простоя в ремонте, час / вид ремонта(ТО, ТР, КР) |  | Выполненные работы |  | Причины отклонения от плана | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
1 | проихзводство XPS плит | Линия №1 B.C. Foam (500 кг/ч) | 24 | 24 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
1.1. |  | Экструдер RC140/LXPS-P с технологическими трубопроводами | ТО | ТО | п. 1-4 | п. 1-4
1.2. |  | Металлосепаратор | ТО | ТО | п. 1-7 | п. 1-7
1.3. |  | Установка гравиметрического дозирования Colotronic | ТО | ТО | п. 1-30 | п. 1-30
1.4. |  | Дозирующий насос НД40/400 (этанол) | ТО | ТО | п. 1-14 | п. 1-14
1.5. |  | Дозирующий насос LEWA (углекислота) | ТО | ТО | п. 1-14 | п. 1-14
1.6. |  | Масляный терморегулятор А-30 | ТО | ТО | п. 1-10 | п. 1-10
1.7. |  | Масляный терморегулятор А-50 | ТО | ТО | п. 1-10 | п. 1-10
1.8. |  | Масляный терморегулятор С-6 | ТО | ТО | п. 1-10 | п. 1-10
1.9. |  | Калибратор панелей | ТО | ТО | п. 1-9 | п. 1-9
1.10. |  | Роликовые вытяжные утсройства | ТО | ТО | п. 1-22 | п. 1-22
1.11. |  | Паротоннель | ТО | ТО | п 1-7 | п 1-7
1.12. |  | Установка измерения толщины | ТО | ТО | п. 1-10 | п. 1-10
1.13. |  | Механизация фрезерных кабин (приводные рольганги, поворотный стол, летучий нож, штабелер и т.д.) | ТО | ТО | п. 1.1-1.3.14, 2.1-2.4.12 | п. 1.1-1.3.14, 2.1-2.4.12
1.14. |  | Фрезерные кабины | ТО | ТО | п. 1.1-1.3.21 | п. 1.1-1.3.21
1.15. |  | Секция флексографической печати | ТО | ТО | п.1-14 | п.1-14
1.16. |  | Маркиратор | ТО | ТО | п. 1-4 | п. 1-4
1.17. |  | Упаковочная машина | ТО | ТО | п.1.1-1.5 | п.1.1-1.5
1.18. |  | Термотоннель | ТО | ТО | п.1-5 | п.1-5
2 | проихзводство XPS плит | Линия №2 Berstorff (1500 кг/ч) | 24 | 24 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
2.1. |  | Двушнековый экструдер ZE110 | ТО | ТО | п. 1-7 | п. 1-7
2.2. |  | Экструдер KE400 | ТО | ТО | п. 1-4 | п. 1-4
2.3. |  | Металлосепаратор | ТО | ТО | п. 1-7 | п. 1-7
2.4. |  | Установка гравиметрического дозирования Colotronic | ТО | ТО | п. 1-37 | п. 1-37
2.5. |  | Дозирующий насос LEWA (фреон) | ТО | ТО | п. 1-14 | п. 1-14
2.6. |  | Дозирующий насос LEWA (этанол) | ТО | ТО | п. 1-14 | п. 1-14
2.7. |  | Дозирующий насос LEWA (углекислота) | ТО | ТО | п. 1-14 | п. 1-14
2.8. |  | Дозирующий насос LEWA (изобутан) | ТО | ТО | п. 1-14 | п. 1-14
2.9. |  | Станции темперирования ZE | ТО | ТО | п. 1-11 | п. 1-11
2.10. |  | Станции темперирования КE | ТО | ТО | п. 1-25 | п. 1-25
2.11. |  | Калибратор панелей | ТО | ТО | п.1-10 | п.1-10
2.12. |  | Роликовые вытяжные утсройства | ТО | ТО | п.1-44 | п.1-44
2.13. |  | Паротоннель | ТО | ТО | п.1-7 | п.1-7
2.14. |  | Установка измерения толщины | ТО | ТО | п.1-10 | п.1-10
2.15. |  | Механизация фрезерных кабин (приводные рольганги, поворотный стол, летучий нож, штабелер и т.д.) | ТО | ТО | п.1.1-1.3.23, 2-2.4.14 | п.1.1-1.3.23, 2-2.4.14
2.16. |  | Фрезерные кабины | ТО | ТО | п. 1.1-1.6.17, 2.1-2.8.19, 3.1.1-3.9.47 | п. 1.1-1.6.17, 2.1-2.8.19, 3.1.1-3.9.47
2.17. |  | Секция флексографической печати | ТО | ТО | п.1-14 | п.1-14
2.18. |  | Маркиратор | ТО | ТО | п. 1-4 | п. 1-4
2.19. |  | Упаковочная машина VIRO | ТО | ТО | п.1.1-1.25, 2.1-2.4, 3 | п.1.1-1.25, 2.1-2.4, 3
2.20. |  | Термотоннель | ТО | ТО | п.1-9 | п.1-9
3. | Производство XPS плинтуса | Линия №3 B.C. Foam (75 кг/ч) | 18 | 24 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
3.1. |  | Экстудер RC75 (профильная линия). | ТО | ТО | п.1.1-1.7, 2.1-2.19, 3.1-3.9 | п.1.1-1.7, 2.1-2.19, 3.1-3.9
3.2. |  | Дозирующие насосы | ТО | ТО | п.1.1-1.4, п.2.1-2.14 | п.1.1-1.4, п.2.1-2.14
3.3. |  | Тянущее устройство | ТО | ТО | п.1.1-1.25 | п.1.1-1.25
3.4. |  | Отрезная пила | ТО | ТО | п.1.1-1.9, 2.1-2.14, 3.1-3.3 | п.1.1-1.9, 2.1-2.14, 3.1-3.3
4. | проихзводство XPS плит | Система подачи пара на линию №1 | 8 | 8 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
4.1. |  | Электропарогенератор тэновый ЭПГ-200-ТУП | ТО | ТО | п.1.1-1.13 | п.1.1-1.13
4.2. |  | Водоочистная установка ВП-1 (0844/F69A3) | ТО | ТО | п. 3.1-3.6 | п. 3.1-3.6
4.3. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи пара | ТО | ТО | п.3.7 | п.3.7
5. | проихзводство XPS плит | Система подачи пара на линию №2 | 8 | 8 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
5.1. |  | Электропарогенератор тэновый ЭПГ-250-ТУП | ТО | ТО | п.1.1-1.13 | п.1.1-1.13
5.2. |  | Водоочистная установка ВП-1 (0844/F69A3) | ТО | ТО | п. 3.1-3.6 | п. 3.1-3.6
5.3. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи пара | ТО | ТО | п.3.7 | п.3.7
6. | проихзводство XPS плит | Система подачи сжатого воздуха с трубопроводами | 8 | 8 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
6.1. |  | Компрессор №1 SCK 52-08 | ТО | ТО | п.1-1.20 | п.1-1.20
6.2. |  | Компрессор №2 ALLEGRO-38 | ТО | ТО | п.2.1-2.24 | п.2.1-2.24
6.3. |  | Компрессор №3 SCK 52-08 | ТО | ТО | п.1-1.20 | п.1-1.20
6.4. |  | Компрессор Kraftmann VEGA 37-08 | ТО | ТО | п.1-1.20 | п.1-1.20
6.5. |  | Адсорбционный осушитель воздуха Donaldson №1 | ТО | ТО | п.3.1-3.13 | п.3.1-3.13
6.6. |  | Адсорбционный осушитель воздуха Donaldson №2 | ТО | ТО | п.3.1-3.13 | п.3.1-3.13
6.7. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи сжатого воздуха | ТО | ТО | п.4.1-4.6 | п.4.1-4.6
7. | проихзводство XPS плит | Система подачи углекислоты с трубопроводами | 8 | 8 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
7.1. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №1 подача СО2 на линии | ТО | ТО | п.2.1-2.2 | п.2.1-2.2
7.2. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №2 подача СО2 на линии | ТО | ТО | п.2.1-2.2 | п.2.1-2.2
7.3. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №3, подача СО2 на линии | ТО | ТО | п.2.1-2.2 | п.2.1-2.2
7.4. |  | Станция углекислотная перекачивающая АГТ | ТО | ТО | п.3.1-3.4 | п.3.1-3.4
7.5. |  | Холодильная установка АГТ | ТО | ТО | п.1.1-1.12 | п.1.1-1.12
7.6. |  | Насосная установка Linda CFA5-04 подачаСО 2 на линии. | ТО | ТО
7.7. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи углекислоты | ТО | ТО | п.4 | п.4
8. | проихзводство XPS плит | Система подачи фреона с трубопроводами |  |  | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
8.1. |  | Насос НГД №1 выкачка фреона в емкость№1;№2. | 4 | 4
8.2. |  | Насос НГД №2 выкачка фреона в емкость №1;№2. | 4 | 4
8.3. |  | Насос НГД №3 подача фреона на линию | 4 | 4
8.4. |  | Насос НГД №4 подача фреона на линию | 4 | 4
8.5. |  | Холодильная машина (для охлаждения фреона в емкости THF#1) | 4 | 4
8.6. |  | Холодильная машина (для охлаждения фреона в емкости THF#2) | 4 | 4
8.7. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи фреона
9. | проихзводство XPS плит | Система подачи ДМЭ с трубопроводами | 4 | 4 | КР, согласно утверждённых перечней работ | КР, согласно утверждённых перечней работ
9.1. |  | Вихревой насос с магнитной муфтой СЕН 5101 | ТО | ТО | п.1.1 | п.1.1
9.2. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №1 | ТО | ТО | п.2.1-2.7 | п.2.1-2.7
9.3. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №2 | ТО | ТО | п.2.1-2.7 | п.2.1-2.7
9.4. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи ДМЭ | ТО | ТО | п.2.8 | п.2.8
10. | проихзводство XPS плит | Система подачи вспенивающей жидкости с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
10.1. |  | Насос НДГ№1;подача этанола на насос LEWA | ТО | ТО | п.1-9 | п.1-9
10.2. |  | Насос НДГ№2;подача этанола на насос LEWA | ТО | ТО
10.3. |  | Насос для выкачки этанола с цистерны 1 ЦГ | ТО | ТО
10.4. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи вспенивающей жидкости | ТО | ТО
11. | проихзводство XPS плит | Система аспирации линии №1 с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
11.1. |  | Вентилятор аспирации TTRc №1 | ТО | ТО | п. 1-12 | п. 1-12
11.2. |  | Фильтр рукавный большой, с пневматическим отсртелом (силос №1) | ТО | ТО
11.3. |  | Арматура и трубопроводы | ТО | ТО
12. | проихзводство XPS плит | Система пневмотранспорта линии №1 с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
12.1. |  | Мешалка силоса №1 | ТО | ТО | п.1-5 | п.1-5
12.2. |  | Вентилятор подачи стружки | ТО | ТО
12.3. |  | Фильтр рукавный малый, с пневматическим отсртелом (вторичный экструдер) | ТО | ТО
12.4. |  | Арматура и трубопроводы | ТО | ТО
13. | проихзводство XPS плит | Система аписрации линии №2 с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
13.1. |  | Вентилятор аспирации №2 | ТО | ТО | п.1-12 | п.1-12
13.2. |  | Фильтр рукавный большой, с пневматическим отсртелом (силос №2) | ТО | ТО
13.3. |  | Фильтр рукавный большой, с пневматическим отсртелом (силос №3) | ТО | ТО
13.4. |  | Арматура и трубопроводы | ТО | ТО
14. | проихзводство XPS плит | Система пневмотранспорта линии №2 с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
14.1. |  | Мешалка силоса №2 | ТО | ТО | п.1-5 | п.1-5
14.2. |  | Вентилятор подачи стружки с силоса №2 | ТО | ТО
14.3. |  | Фильтр рукавный малый, с пневматическим отсртелом (Pallman) | ТО | ТО
14.4. |  | Арматура и трубопроводы | ТО | ТО
15. | проихзводство XPS плит | Система водооборота и захолаживания воды линии №1 | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
15.1. |  | Насос водооборота№1;цех №1 | ТО | ТО | п.2.1-2.8, 3.1-3.8 | п.2.1-2.8, 3.1-3.8
15.2. |  | Насос водооборота№2;цех №1 | - | -
15.3. |  | Конденсаторная установка | ТО | ТО
15.4. |  | Система трубопроводов фреона | ТО | ТО
15.5. |  | Холодильная установка YORK водооборот линии №1 | ТО | ТО
16. | проихзводство XPS плит | Система водооборота и захолаживания воды линии №2 | 8 | 8 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
16.1. |  | Насос водооборота№3;цех №2 | ТО | ТО | п.1.1-3.8 | п.1.1-3.8
16.2. |  | Конденсаторная установка | ТО | ТО
16.3. |  | Система трубопроводов фреона | ТО | ТО
16.4. |  | Насос водооборота№4;цех №2 | ТО | ТО
16.5. |  | Холодильная установка AKPц-2*D6 Sj 4000-200-2 MP(чиллер), водооборот линии№2 | ТО | ТО
17. | проихзводство XPS плит | Система переработки производственных отходов и брака линии №1 | 12 | 12 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
17.1. |  | Экструдер вторичной переработки RC40D | ТО | ТО | п.3.1-3.10 | п.3.1-3.10
17.2. |  | Дробильный станок UNTHA | ТО | ТО | п.2.1-2.15 | п.2.1-2.15
17.3. |  | Ванна охлаждения материала с трубопроводами | ТО | ТО | п.3.18-3.19 | п.3.18-3.19
17.4. |  | Гранулятор | ТО | ТО | п.3.20-3.24 | п.3.20-3.24
18. | проихзводство XPS плит | Система переработки производственных отходов и брака линии №2 | 24 | 24 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
18.1. |  | Пласт-аггломератор Pallman PFV 315/20 | ТО | ТО | п.1.1-1.34.11 | п.1.1-1.34.11
18.2. |  | Дробильный станок UNTHA | ТО | ТО | п.2.1-2.15 | п.2.1-2.15
Составил:
|  | инженер по техническому надзору | _________ | Шепелев Ал.А.
Согласовано:
|  | главный инженер | _________ | Шепелев А.А.

## ноябрь (hidden)
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
в г. Новосибирск
_______________Шаталов С.А.
"___"________________201_г.
Отчёт
о проведённых ремонтах и ТО оборудования в ноябре 2019 года
№ п/п | Производство | Наименование производственной линии (оборудования) | Время простоя в ремонте, час / вид ремонта(ТО, ТР, КР) |  | Выполненные работы |  | Причины отклонения от плана | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
1 | проихзводство XPS плит | Линия №1 B.C. Foam (500 кг/ч) | 24 | 24 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
1.1. |  | Экструдер RC140/LXPS-P с технологическими трубопроводами | ТО | ТО | п. 1-4 | п. 1-4
1.2. |  | Металлосепаратор | ТО | ТО | п. 1-7 | п. 1-7
1.3. |  | Установка гравиметрического дозирования Colotronic | ТО | ТО | п. 1-30 | п. 1-30
1.4. |  | Дозирующий насос НД40/400 (этанол) | ТО | ТО | п. 1-14 | п. 1-14
1.5. |  | Дозирующий насос LEWA (углекислота) | ТО | ТО | п. 1-14 | п. 1-14
1.6. |  | Масляный терморегулятор А-30 | ТО | ТО | п. 1-10 | п. 1-10
1.7. |  | Масляный терморегулятор А-50 | ТО | ТО | п. 1-10 | п. 1-10
1.8. |  | Масляный терморегулятор С-6 | ТО | ТО | п. 1-10 | п. 1-10
1.9. |  | Калибратор панелей | ТО | ТО | п. 1-9 | п. 1-9
1.10. |  | Роликовые вытяжные утсройства | ТО | ТО | п. 1-22 | п. 1-22
1.11. |  | Паротоннель | ТО | ТО | п 1-7 | п 1-7
1.12. |  | Установка измерения толщины | ТО | ТО | п. 1-10 | п. 1-10
1.13. |  | Механизация фрезерных кабин (приводные рольганги, поворотный стол, летучий нож, штабелер и т.д.) | ТО | ТО | п. 1.1-1.3.14, 2.1-2.4.12 | п. 1.1-1.3.14, 2.1-2.4.12
1.14. |  | Фрезерные кабины | ТО | ТО | п. 1.1-1.3.21 | п. 1.1-1.3.21
1.15. |  | Секция флексографической печати | ТО | ТО | п.1-14 | п.1-14
1.16. |  | Маркиратор | ТО | ТО | п. 1-4 | п. 1-4
1.17. |  | Упаковочная машина | ТО | ТО | п.1.1-1.5 | п.1.1-1.5
1.18. |  | Термотоннель | ТО | ТО | п.1-5 | п.1-5
2 | проихзводство XPS плит | Линия №2 Berstorff (1500 кг/ч) | 24 | 24 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
2.1. |  | Двушнековый экструдер ZE110 | ТО | ТО | п. 1-7 | п. 1-7
2.2. |  | Экструдер KE400 | ТО | ТО | п. 1-4 | п. 1-4
2.3. |  | Металлосепаратор | ТО | ТО | п. 1-7 | п. 1-7
2.4. |  | Установка гравиметрического дозирования Colotronic | ТО | ТО | п. 1-37 | п. 1-37
2.5. |  | Дозирующий насос LEWA (фреон) | ТО | ТО | п. 1-14 | п. 1-14
2.6. |  | Дозирующий насос LEWA (этанол) | ТО | ТО | п. 1-14 | п. 1-14
2.7. |  | Дозирующий насос LEWA (углекислота) | ТО | ТО | п. 1-14 | п. 1-14
2.8. |  | Дозирующий насос LEWA (изобутан) | ТО | ТО | п. 1-14 | п. 1-14
2.9. |  | Станции темперирования ZE | ТО | ТО | п. 1-11 | п. 1-11
2.10. |  | Станции темперирования КE | ТО | ТО | п. 1-25 | п. 1-25
2.11. |  | Калибратор панелей | ТО | ТО | п.1-10 | п.1-10
2.12. |  | Роликовые вытяжные утсройства | ТО | ТО | п.1-44 | п.1-44
2.13. |  | Паротоннель | ТО | ТО | п.1-7 | п.1-7
2.14. |  | Установка измерения толщины | ТО | ТО | п.1-10 | п.1-10
2.15. |  | Механизация фрезерных кабин (приводные рольганги, поворотный стол, летучий нож, штабелер и т.д.) | ТО | ТО | п.1.1-1.3.23, 2-2.4.14 | п.1.1-1.3.23, 2-2.4.14
2.16. |  | Фрезерные кабины | ТО | ТО | п. 1.1-1.6.17, 2.1-2.8.19, 3.1.1-3.9.47 | п. 1.1-1.6.17, 2.1-2.8.19, 3.1.1-3.9.47
2.17. |  | Секция флексографической печати | ТО | ТО | п.1-14 | п.1-14
2.18. |  | Маркиратор | ТО | ТО | п. 1-4 | п. 1-4
2.19. |  | Упаковочная машина VIRO | ТО | ТО | п.1.1-1.25, 2.1-2.4, 3 | п.1.1-1.25, 2.1-2.4, 3
2.20. |  | Термотоннель | ТО | ТО | п.1-9 | п.1-9
3. | Производство XPS плинтуса | Линия №3 B.C. Foam (75 кг/ч) | 18 | 24 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
3.1. |  | Экстудер RC75 (профильная линия). | ТО | ТО | п.1.1-1.7, 2.1-2.19, 3.1-3.9 | п.1.1-1.7, 2.1-2.19, 3.1-3.9
3.2. |  | Дозирующие насосы | ТО | ТО | п.1.1-1.4, п.2.1-2.14 | п.1.1-1.4, п.2.1-2.14
3.3. |  | Тянущее устройство | ТО | ТО | п.1.1-1.25 | п.1.1-1.25
3.4. |  | Отрезная пила | ТО | ТО | п.1.1-1.9, 2.1-2.14, 3.1-3.3 | п.1.1-1.9, 2.1-2.14, 3.1-3.3
4. | проихзводство XPS плит | Система подачи пара на линию №1 | 8 | 8 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
4.1. |  | Электропарогенератор тэновый ЭПГ-200-ТУП | ТО | ТО | п.1.1-1.13 | п.1.1-1.13
4.2. |  | Водоочистная установка ВП-1 (0844/F69A3) | ТО | ТО | п. 3.1-3.6 | п. 3.1-3.6
4.3. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи пара | ТО | ТО | п.3.7 | п.3.7
5. | проихзводство XPS плит | Система подачи пара на линию №2 | 8 | 8 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
5.1. |  | Электропарогенератор тэновый ЭПГ-250-ТУП | ТО | ТО | п.1.1-1.13 | п.1.1-1.13
5.2. |  | Водоочистная установка ВП-1 (0844/F69A3) | ТО | ТО | п. 3.1-3.6 | п. 3.1-3.6
5.3. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи пара | ТО | ТО | п.3.7 | п.3.7
6. | проихзводство XPS плит | Система подачи сжатого воздуха с трубопроводами | 8 | 8 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
6.1. |  | Компрессор №1 SCK 52-08 | ТО | ТО | п.1-1.20 | п.1-1.20
6.2. |  | Компрессор №2 ALLEGRO-38 | ТО | ТО | п.2.1-2.24 | п.2.1-2.24
6.3. |  | Компрессор №3 SCK 52-08 | ТО | ТО | п.1-1.20 | п.1-1.20
6.4. |  | Компрессор Kraftmann VEGA 37-08 | ТО | ТО | п.1-1.20 | п.1-1.20
6.5. |  | Адсорбционный осушитель воздуха Donaldson №1 | ТО | ТО | п.3.1-3.13 | п.3.1-3.13
6.6. |  | Адсорбционный осушитель воздуха Donaldson №2 | ТО | ТО | п.3.1-3.13 | п.3.1-3.13
6.7. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи сжатого воздуха | ТО | ТО | п.4.1-4.6 | п.4.1-4.6
7. | проихзводство XPS плит | Система подачи углекислоты с трубопроводами | 8 | 8 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
7.1. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №1 подача СО2 на линии | ТО | ТО | п.2.1-2.2 | п.2.1-2.2
7.2. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №2 подача СО2 на линии | ТО | ТО | п.2.1-2.2 | п.2.1-2.2
7.3. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №3, подача СО2 на линии | ТО | ТО | п.2.1-2.2 | п.2.1-2.2
7.4. |  | Станция углекислотная перекачивающая АГТ | ТО | ТО | п.3.1-3.4 | п.3.1-3.4
7.5. |  | Холодильная установка АГТ | ТО | ТО | п.1.1-1.12 | п.1.1-1.12
7.6. |  | Насосная установка Linda CFA5-04 подачаСО 2 на линии. | ТО | ТО
7.7. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи углекислоты | ТО | ТО | п.4 | п.4
8. | проихзводство XPS плит | Система подачи фреона с трубопроводами |  |  | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
8.1. |  | Насос НГД №1 выкачка фреона в емкость№1;№2. | 4 | 4
8.2. |  | Насос НГД №2 выкачка фреона в емкость №1;№2. | 4 | 4
8.3. |  | Насос НГД №3 подача фреона на линию | 4 | 4
8.4. |  | Насос НГД №4 подача фреона на линию | 4 | 4
8.5. |  | Холодильная машина (для охлаждения фреона в емкости THF#1) | 4 | 4
8.6. |  | Холодильная машина (для охлаждения фреона в емкости THF#2) | 4 | 4
8.7. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи фреона
9. | проихзводство XPS плит | Система подачи ДМЭ с трубопроводами | 4 | 4 | КР, согласно утверждённых перечней работ | КР, согласно утверждённых перечней работ
9.1. |  | Вихревой насос с магнитной муфтой СЕН 5101 | ТО | ТО | п.1.1 | п.1.1
9.2. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №1 | ТО | ТО | п.2.1-2.7 | п.2.1-2.7
9.3. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №2 | ТО | ТО | п.2.1-2.7 | п.2.1-2.7
9.4. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи ДМЭ | ТО | ТО | п.2.8 | п.2.8
10. | проихзводство XPS плит | Система подачи вспенивающей жидкости с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
10.1. |  | Насос НДГ№1;подача этанола на насос LEWA | ТО | ТО | п.1-9 | п.1-9
10.2. |  | Насос НДГ№2;подача этанола на насос LEWA | ТО | ТО
10.3. |  | Насос для выкачки этанола с цистерны 1 ЦГ | ТО | ТО
10.4. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи вспенивающей жидкости | ТО | ТО
11. | проихзводство XPS плит | Система аспирации линии №1 с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
11.1. |  | Вентилятор аспирации TTRc №1 | ТО | ТО | п. 1-12 | п. 1-12
11.2. |  | Фильтр рукавный большой, с пневматическим отсртелом (силос №1) | ТО | ТО
11.3. |  | Арматура и трубопроводы | ТО | ТО
12. | проихзводство XPS плит | Система пневмотранспорта линии №1 с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
12.1. |  | Мешалка силоса №1 | ТО | ТО | п.1-5 | п.1-5
12.2. |  | Вентилятор подачи стружки | ТО | ТО
12.3. |  | Фильтр рукавный малый, с пневматическим отсртелом (вторичный экструдер) | ТО | ТО
12.4. |  | Арматура и трубопроводы | ТО | ТО
13. | проихзводство XPS плит | Система аписрации линии №2 с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
13.1. |  | Вентилятор аспирации №2 | ТО | ТО | п.1-12 | п.1-12
13.2. |  | Фильтр рукавный большой, с пневматическим отсртелом (силос №2) | ТО | ТО
13.3. |  | Фильтр рукавный большой, с пневматическим отсртелом (силос №3) | ТО | ТО
13.4. |  | Арматура и трубопроводы | ТО | ТО
14. | проихзводство XPS плит | Система пневмотранспорта линии №2 с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
14.1. |  | Мешалка силоса №2 | ТО | ТО | п.1-5 | п.1-5
14.2. |  | Вентилятор подачи стружки с силоса №2 | ТО | ТО
14.3. |  | Фильтр рукавный малый, с пневматическим отсртелом (Pallman) | ТО | ТО
14.4. |  | Арматура и трубопроводы | ТО | ТО
15. | проихзводство XPS плит | Система водооборота и захолаживания воды линии №1 | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
15.1. |  | Насос водооборота№1;цех №1 | ТО | ТО | п.2.1-2.8, 3.1-3.8 | п.2.1-2.8, 3.1-3.8
15.2. |  | Насос водооборота№2;цех №1 | - | -
15.3. |  | Конденсаторная установка | ТО | ТО
15.4. |  | Система трубопроводов фреона | ТО | ТО
15.5. |  | Холодильная установка YORK водооборот линии №1 | ТО | ТО
16. | проихзводство XPS плит | Система водооборота и захолаживания воды линии №2 | 8 | 8 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
16.1. |  | Насос водооборота№3;цех №2 | ТО | ТО | п.1.1-3.8 | п.1.1-3.8
16.2. |  | Конденсаторная установка | ТО | ТО
16.3. |  | Система трубопроводов фреона | ТО | ТО
16.4. |  | Насос водооборота№4;цех №2 | ТО | ТО
16.5. |  | Холодильная установка AKPц-2*D6 Sj 4000-200-2 MP(чиллер), водооборот линии№2 | ТО | ТО
17. | проихзводство XPS плит | Система переработки производственных отходов и брака линии №1 | 12 | 12 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
17.1. |  | Экструдер вторичной переработки RC40D | ТО | ТО | п.3.1-3.10 | п.3.1-3.10
17.2. |  | Дробильный станок UNTHA | ТО | ТО | п.2.1-2.15 | п.2.1-2.15
17.3. |  | Ванна охлаждения материала с трубопроводами | ТО | ТО | п.3.18-3.19 | п.3.18-3.19
17.4. |  | Гранулятор | ТО | ТО | п.3.20-3.24 | п.3.20-3.24
18. | проихзводство XPS плит | Система переработки производственных отходов и брака линии №2 | 24 | 24 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
18.1. |  | Пласт-аггломератор Pallman PFV 315/20 | ТО | ТО | п.1.1-1.34.11 | п.1.1-1.34.11
18.2. |  | Дробильный станок UNTHA | ТО | ТО | п.2.1-2.15 | п.2.1-2.15
Составил:
|  | инженер по техническому надзору | _________ | Шепелев Ал.А.
Согласовано:
|  | главный инженер | _________ | Шепелев А.А.

## декабрь (hidden)
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"
в г. Новосибирск
_______________Шаталов С.А.
"___"________________201_г.
Отчёт
о проведённых ремонтах и ТО оборудования в декабре 2019 года
№ п/п | Производство | Наименование производственной линии (оборудования) | Время простоя в ремонте, час / вид ремонта(ТО, ТР, КР) |  | Выполненные работы |  | Причины отклонения от плана | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
1 | проихзводство XPS плит | Линия №1 B.C. Foam (500 кг/ч) | 552 | 540 | КР, согласно утверждённых перечней работ | КР, согласно утверждённых перечней работ | Изменение плана производства
1.1. |  | Экструдер RC140/LXPS-P с технологическими трубопроводами | КР | КР | п. 1.1-1.7, 2.1-2.19, 3.1-3.9, 4 | п. 1.1-1.7, 2.1-2.19, 3.1-3.9, 4
1.2. |  | Металлосепаратор | КР | КР | п. 1-5 | п. 1-5
1.3. |  | Установка гравиметрического дозирования Colotronic | КР | КР | п. 1.1-1.7, 2.1-2.2 | п. 1.1-1.7, 2.1-2.2
1.4. |  | Дозирующий насос НД40/400 (этанол) | ТР | ТР | п. 1-14 | п. 1-14
1.5. |  | Дозирующий насос LEWA (углекислота) | ТР | ТР | п. 1-14 | п. 1-14
1.6. |  | Масляный терморегулятор А-30 | ТР | ТР | п. 1.1-1.18 | п. 1.1-1.18
1.7. |  | Масляный терморегулятор А-50 | ТР | ТР | п. 2.1-2.17 | п. 2.1-2.17
1.8. |  | Масляный терморегулятор С-6 | ТР | ТР | п. 3.1-3.19 | п. 3.1-3.19
1.9. |  | Калибратор панелей | КР | КР | п. 1.1-1.3, 2.1-2.9, 3.1-3.4, 4.1-4.3, 5.1-5.4, 6.1-6.3, 7 | п. 1.1-1.3, 2.1-2.9, 3.1-3.4, 4.1-4.3, 5.1-5.4, 6.1-6.3, 7
1.10. |  | Роликовые вытяжные устройства | КР | КР | п. 1.1-1.38 | п. 1.1-1.38
1.11. |  | Паротоннель | КР | КР | п 1-11 | п 1-11
1.12. |  | Установка измерения толщины | КР | КР | п. 1-4 | п. 1-4
1.13. |  | Механизация фрезерных кабин (приводные рольганги, поворотный стол, летучий нож, штабелер и т.д.) | ТР | ТР | п. 1.1.1-1.1.11, 1.2.1-1.2.16, 2.1-2.4, 3.1-3.19, 4.1-4.10 | п. 1.1.1-1.1.11, 1.2.1-1.2.16, 2.1-2.4, 3.1-3.19, 4.1-4.10
1.14. |  | Фрезерные кабины | ТР | ТР | п. 1.1.1-1.1.12, 1.2.1-1.2.6, 1.3.1-1.3.21 | п. 1.1.1-1.1.12, 1.2.1-1.2.6, 1.3.1-1.3.21
1.15. |  | Секция флексографической печати | КР | КР | п. 1.1-1.13 | п. 1.1-1.13
1.16. |  | Маркиратор | КР | КР | п. 1-4 | п. 1-4
1.17. |  | Упаковочная машина
1.18. |  | Термотоннель
2 | проихзводство XPS плит | Линия №2 Berstorff (1500 кг/ч) | 292 | 136 | ТО и КР, согласно утверждённых перечней работ |  | Изменение плана производства
2.1. |  | Двушнековый экструдер ZE110 | КР |  | п. 1-7
2.2. |  | Экструдер KE400 | КР |  | п. 1-4
2.3. |  | Металлосепаратор | КР |  | п. 1-5
2.4. |  | Установка гравиметрического дозирования Colotronic | КР |  | п. 1-22
2.5. |  | Дозирующий насос LEWA (фреон) | ТР | ТР | п. 1-14 | п. 1-14
2.6. |  | Дозирующий насос LEWA (этанол) |  |  | п. 1-14
2.7. |  | Дозирующий насос LEWA (углекислота) |  |  | п. 1-14
2.8. |  | Дозирующий насос LEWA (изобутан) |  |  | п. 1-14
2.9. |  | Станции темперирования ZE |  |  | п. 1-11
2.10. |  | Станции темперирования КE |  |  | п. 1-25
2.11. |  | Калибратор панелей |  |  | п.1-10
2.12. |  | Роликовые вытяжные утсройства | ТО |  | п.1-33
2.13. |  | Паротоннель | КР |  | п.1-11
2.14. |  | Установка измерения толщины |  |  | п.1-10
2.15. |  | Механизация фрезерных кабин (приводные рольганги, поворотный стол, летучий нож, штабелер и т.д.) |  |  | п.1.1-1.3.23, 2-2.4.14
2.16. |  | Фрезерные кабины | КР |  | п. 1.1-1.6.17, 2.1-2.8.19, 3.1.1-3.9.47
2.17. |  | Секция флексографической печати | ТО |  | п.1-14
2.18. |  | Маркиратор | ТО |  | п. 1-4
2.19. |  | Упаковочная машина VIRO |  |  | п.1.1-1.25, 2.1-2.4, 3 | -
2.20. |  | Термотоннель |  |  | п.1-9 | -
3. | Производство XPS плинтуса | Линия №3 B.C. Foam (75 кг/ч) | 18 | 24 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ | Проведение работ по модернизации оборудования | Врезка датчиков давления на подачу силикона, с последующим выводом параметра на табло сигнализации
3.1. |  | Экстудер RC75 (профильная линия). | ТО | ТО | п.1.1-1.7, 2.1-2.19, 3.1-3.9 | п.1.1-1.7, 2.1-2.19, 3.1-3.9
3.2. |  | Дозирующие насосы | ТО | ТО | п.1.1-1.4, п.2.1-2.14 | п.1.1-1.4, п.2.1-2.14
3.3. |  | Тянущее устройство | ТО | ТО | п.1.1-1.25 | п.1.1-1.25
3.4. |  | Отрезная пила | ТО | ТО | п.1.1-1.9, 2.1-2.14, 3.1-3.3 | п.1.1-1.9, 2.1-2.14, 3.1-3.3
4. | проихзводство XPS плит | Система подачи пара на линию №1 | 48 | 48 | КР, согласно утверждённых перечней работ | КР, согласно утверждённых перечней работ
4.1. |  | Электропарогенератор тэновый ЭПГ-200-ТУП | КР | КР | п.1.1-1.15 | п.1.1-1.15
4.2. |  | Водоочистная установка ВП-1 (0844/F69A3) | КР | КР | п. 3.1-3.6 | п. 3.1-3.6
4.3. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи пара | КР | КР | п.3.7 | п.3.7
5. | проихзводство XPS плит | Система подачи пара на линию №2 | 8 | 8 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
5.1. |  | Электропарогенератор тэновый ЭПГ-250-ТУП | ТО | ТО | п.2.1-2.13 | п.2.1-2.13
5.2. |  | Водоочистная установка ВП-1 (0844/F69A3) | ТО | ТО | п. 3.1-3.6 | п. 3.1-3.6
5.3. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи пара | ТО | ТО | п.3.7 | п.3.7
6. | проихзводство XPS плит | Система подачи сжатого воздуха с трубопроводами | 12 | 12 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
6.1. |  | Компрессор №1 SCK 52-08 | ТО | ТО | п.1-1.20 | п.1-1.20
6.2. |  | Компрессор №2 ALLEGRO-38 | ТО | ТО | п.2.1-2.24 | п.2.1-2.24
6.3. |  | Компрессор №3 SCK 52-08 | ТО | ТО | п.1-1.20 | п.1-1.20
6.4. |  | Компрессор Kraftmann VEGA 37-08 | ТО | ТО | п.1-1.20 | п.1-1.20
6.5. |  | Адсорбционный осушитель воздуха Donaldson №1 | ТО | ТО | п.3.1-3.13 | п.3.1-3.13
6.6. |  | Адсорбционный осушитель воздуха Donaldson №2 | ТО | ТО | п.3.1-3.13 | п.3.1-3.13
6.7. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи сжатого воздуха | ТО | ТО | п.4.1-4.6 | п.4.1-4.6
7. | проихзводство XPS плит | Система подачи углекислоты с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
7.1. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №1 подача СО2 на линии | ТО | ТО | п.2.1-2.2 | п.2.1-2.2
7.2. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №2 подача СО2 на линии | ТО | ТО | п.2.1-2.2 | п.2.1-2.2
7.3. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №3, подача СО2 на линии | ТО | ТО | п.2.1-2.2 | п.2.1-2.2
7.4. |  | Станция углекислотная перекачивающая АГТ | ТО | ТО | п.3.1-3.4 | п.3.1-3.4
7.5. |  | Холодильная установка АГТ | ТО | ТО | п.1.1-1.12 | п.1.1-1.12
7.6. |  | Насосная установка Linda CFA5-04 подачаСО 2 на линии. | ТО | ТО
7.7. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи углекислоты | ТО | ТО | п.4 | п.4
8. | проихзводство XPS плит | Система подачи фреона с трубопроводами |  |  | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
8.1. |  | Насос НГД №1 выкачка фреона в емкость№1;№2. | 4 | 4
8.2. |  | Насос НГД №2 выкачка фреона в емкость №1;№2. | 4 | 4
8.3. |  | Насос НГД №3 подача фреона на линию | 4 | 4
8.4. |  | Насос НГД №4 подача фреона на линию | 4 | 4
8.5. |  | Холодильная машина (для охлаждения фреона в емкости THF#1) | 4 | 4
8.6. |  | Холодильная машина (для охлаждения фреона в емкости THF#2) | 4 | 4
8.7. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи фреона
9. | проихзводство XPS плит | Система подачи ДМЭ с трубопроводами | 8 | 8 | КР, согласно утверждённых перечней работ | КР, согласно утверждённых перечней работ
9.1. |  | Вихревой насос с магнитной муфтой СЕН 5101 | ТО | ТО | п.1.1 | п.1.1
9.2. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №1 | ТО | ТО | п.2.1-2.7 | п.2.1-2.7
9.3. |  | Дожимной компрессор AGD-4 №2 | ТО | ТО | п.2.1-2.7 | п.2.1-2.7
9.4. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи ДМЭ | ТО | ТО | п.2.8 | п.2.8
10. | проихзводство XPS плит | Система подачи вспенивающей жидкости с трубопроводами | 16 | 16 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
10.1. |  | Насос НДГ№1;подача этанола на насос LEWA | ТО | ТО | п.1-9 | п.1-9
10.2. |  | Насос НДГ№2;подача этанола на насос LEWA | ТО | ТО
10.3. |  | Насос для выкачки этанола с цистерны 1 ЦГ | ТО | ТО
10.4. |  | Запорная арматура и трубопроводы подачи вспенивающей жидкости | ТО | ТО
11. | проихзводство XPS плит | Система аспирации линии №1 с трубопроводами | 24 | 24 | КР, согласно утверждённых перечней работ | КР, согласно утверждённых перечней работ
11.1. |  | Вентилятор аспирации TTRc №1 | КР | КР | п. 1.1-1.8, 2.1-2.6, 3.1-3.2, 4.1-4.3, 5 | п. 1.1-1.8, 2.1-2.6, 3.1-3.2, 4.1-4.3, 5
11.2. |  | Фильтр рукавный большой, с пневматическим отсртелом (силос №1) | КР | КР
11.3. |  | Арматура и трубопроводы | КР | КР
12. | проихзводство XPS плит | Система пневмотранспорта линии №1 с трубопроводами | 24 | 24 | КР, согласно утверждённых перечней работ | КР, согласно утверждённых перечней работ
12.1. |  | Мешалка силоса №1 | КР | КР | п.1.1-1.4, 2.1-2.7, 3 | п.1.1-1.4, 2.1-2.7, 3
12.2. |  | Вентилятор подачи стружки | КР | КР
12.3. |  | Фильтр рукавный малый, с пневматическим отсртелом (вторичный экструдер) | КР | КР
12.4. |  | Арматура и трубопроводы | КР | КР
13. | проихзводство XPS плит | Система аписрации линии №2 с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
13.1. |  | Вентилятор аспирации №2 | ТО | ТО | п.1-12 | п.1-12
13.2. |  | Фильтр рукавный большой, с пневматическим отсртелом (силос №2) | ТО | ТО
13.3. |  | Фильтр рукавный большой, с пневматическим отсртелом (силос №3) | ТО | ТО
13.4. |  | Арматура и трубопроводы | ТО | ТО
14. | проихзводство XPS плит | Система пневмотранспорта линии №2 с трубопроводами | 4 | 4 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
14.1. |  | Мешалка силоса №2 | ТО | ТО | п.1-5 | п.1-5
14.2. |  | Вентилятор подачи стружки с силоса №2 | ТО | ТО
14.3. |  | Фильтр рукавный малый, с пневматическим отсртелом (Pallman) | ТО | ТО
14.4. |  | Арматура и трубопроводы | ТО | ТО
15. | проихзводство XPS плит | Система водооборота и захолаживания воды линии №1 | 8 | 8 | ТР, согласно утверждённых перечней работ | ТР, согласно утверждённых перечней работ
15.1. |  | Насос водооборота№1;цех №1 | ТР | ТР | п.2.1-2.8, 3.1-3.8 | п.2.1-2.8, 3.1-3.8
15.2. |  | Насос водооборота№2;цех №1 | - | -
15.3. |  | Конденсаторная установка | ТР | ТР
15.4. |  | Система трубопроводов фреона | ТР | ТР
15.5. |  | Холодильная установка YORK водооборот линии №1 | ТР | ТР
16. | проихзводство XPS плит | Система водооборота и захолаживания воды линии №2 | 8 | 8 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
16.1. |  | Насос водооборота№3;цех №2 | ТО | ТО | п.1.1-3.8 | п.1.1-3.8
16.2. |  | Конденсаторная установка | ТО | ТО
16.3. |  | Система трубопроводов фреона | ТО | ТО
16.4. |  | Насос водооборота№4;цех №2 | ТО | ТО
16.5. |  | Холодильная установка AKPц-2*D6 Sj 4000-200-2 MP(чиллер), водооборот линии№2 | ТО | ТО
17. | проихзводство XPS плит | Система переработки производственных отходов и брака линии №1 | 456 | 744 | КР, согласно утверждённых перечней работ | КР, согласно утверждённых перечней работ | При проведении КР выявлены дефекты подшипников главного редуктора
17.1. |  | Экструдер вторичной переработки RC40D | КР | КР | п.3.1-3.10 | п.3.1-3.10
17.2. |  | Дробильный станок UNTHA | КР | КР | п.2.1-2.15 | п.2.1-2.15
17.3. |  | Ванна охлаждения материала с трубопроводами | КР | КР | п.3.18-3.19 | п.3.18-3.19
17.4. |  | Гранулятор | ТО | ТО | п.3.20-3.24 | п.3.20-3.24
18. | проихзводство XPS плит | Система переработки производственных отходов и брака линии №2 | 24 | 24 | ТО, согласно утверждённых перечней работ | ТО, согласно утверждённых перечней работ
18.1. |  | Пласт-аггломератор Pallman PFV 315/20 | ТО | ТО | п.1.1-1.34.11 | п.1.1-1.34.11
18.2. |  | Дробильный станок UNTHA | ТО | ТО | п.2.1-2.15 | п.2.1-2.15
Составил:
|  | инженер по техническому надзору | _________ | Шепелев Ал.А.
Согласовано:
|  | главный инженер | _________ | Шепелев А.А.