## Доска планирования
[34 empty] | Отображение уникального значения | Результат значений
|  | Вахта | [31 empty] | Бурение | 4
|  | день |  | #Ссылка |  |  |  |  | #Ссылка м |  |  | план |  |  | факт |  |  |  | +/ - |  |  |  |  | #Ссылка |  |  | на 08:00 забой |  |  | #Ссылка |  | м |  | Бурение
Бурение
|  | ночь |  | #Ссылка | [7 empty] | 25.54 |  |  | 4.67 |  |  |  | 1,11 суток | [14 empty] | Бурение
[34 empty] | Промывка | 3
Промывка
|  | План | [31 empty] | Промывка
[34 empty] | Подъем КНЬК | 17
#VALUE! |  |  | 9:00 |  | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  | 14:00 | 15:00 |  | 16:00 | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  | 24:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |  | 5:00 | 6:00 | 7:00 | Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
#Ссылка |  |  | 9:00 |  | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  | 14:00 | 15:00 |  | 16:00 | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |  | 24:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |  | 5:00 | 6:00 | 7:00 | Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
| ННБ | [32 empty] | Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
Подъем КНЬК
Текст для ННБ:
Раствор | [33 empty] | При бурении | Контроль фактической траектории скважины. Оптимизация режимов бурения.
[34 empty] | При промывке: | Режим промывки в соответствии с характеристиками оборудования.
[34 empty] | При сборке/разборке КНБК: | Контроль моментов, целостность оборудования.
| Дата |  | Планирование на 5 суток | [6 empty] | Заявки | [6 empty] | НПВ |  |  | Час | Всего |  |  | Риски |  |  |  | Мероприятия
| 2021-06-05 |  | #Ссылка | [6 empty] | #Ссылка | [6 empty] | Буровики |  |  |  | #Ссылка |  |  | #Ссылка |  |  |  | #Ссылка
| 2021-06-06 |  | #Ссылка | [6 empty] | #Ссылка | [6 empty] | Раствор |  |  |  | #Ссылка |  |  | #Ссылка |  |  |  | #Ссылка
| 2021-06-07 |  | #Ссылка | [6 empty] | #Ссылка | [6 empty] | ННБ |  |  |  | #Ссылка |  |  | #Ссылка |  |  |  | #Ссылка
| 2021-06-08 |  | #Ссылка | [6 empty] | #Ссылка | [6 empty] | Шлам |  |  |  | #Ссылка |  |  | #Ссылка |  |  |  | #Ссылка
| 2021-06-09 |  | #Ссылка | [6 empty] | #Ссылка | [6 empty] | Цемент |  |  |  | #Ссылка |  |  | #Ссылка |  |  |  | #Ссылка
| 2021-06-10 |  | #Ссылка | [6 empty] | #Ссылка | [6 empty] | ∑ секции |  |  | 0 |  |  |  | #Ссылка |  |  |  | #Ссылка
| 2021-06-11 |  | #Ссылка | [6 empty] | #Ссылка
глубина/
день
Факт