## Лист1
Название работы | Ед. Изм. | Плановое количество | Начало | Окончание | Количество дней | ПЛАН | ФАКТ | ∆ | % план отвсего объёма | % факт от всего объёма | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
| % |  | 2021-05-20 | 2022-10-31 |  |  | По состоянию на: | 2021-09-01 | #DIV/0! | 0% | 2021-05-01: #DIV/0!
Армирование | тн | 0.39 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 15 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж м/к | тн | 0.352 | 2021-10-01 | 2021-10-06 | 6 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж сборных ЖБК (балки,блоки) | шт | 21 | 2021-10-01 | 2021-10-06 | 6 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Испытание грунтов сваями (статическая нагрузка) | шт | 4 | 2021-08-22 | 2021-08-31 | 10 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обратная засыпка | м3 | 51 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обратная засыпка | м3 | 340 | 2021-10-01 | 2021-10-03 | 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гидроизоляция (битум) | м2 | 11.32 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Армирование | тн | 5.841 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 11 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоизоляция | м3 | 11.39 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 4 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обратная засыпка | м3 | 552 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 5 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж оборудования | шт | 1 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АКЗ м/к | м2 | 32.66 | 2021-10-01 | 2021-10-19 | 19 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АКЗ м/к | м2 | 172.91 | 2021-10-01 | 2021-10-19 | 19 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
ПЛАН = SUMIFS(L4:AE4,L2:AE2,"<"&EOMONTH(I3,-1)+1)+SUMIF(L2:AE2,EOMONTH(I3,-1)+1,L4:AE4)/(MIN([Окончание],EOMONTH(I3,0))-MAX([Начало],EOMONTH(I3,-1)+1)+1)*MAX(MIN(I3,[Окончание])-MAX(EOMONTH(I3,-1)+1,[Начало])+1,0)