## Лист1
Идентификатор работы | № п/п | Шифр рабочей документации | Название работы | Ед. Изм. | Плановое количество | Начало | Окончание | Количество дней | ПЛАН | ФАКТ | ∆ | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
[9 empty] | По состоянию на: |  | 2021-07-24
Генеральный план | Генеральный план
Лесорасчистка | Лесорасчистка
A1040 | 01.02.01.01.01 |  | Лесорасчистка | м2 | 146000 | 2021-06-11 | 2021-07-08 | 27 | 146000 |  |  | 2021-06-01: 116800; 2021-07-01: 29200
Организация рельефа | Организация рельефа
A1050 | 01.02.01.02.01 |  | Разработка грунта | м3 | 113868 | 2021-07-10 | 2021-11-05 | 119 | 12100 |  |  | 2021-07-01: 12100; 2021-08-01: 38614.3193; 2021-09-01: 28706.2185; 2021-10-01: 29663.0924; 2021-11-01: 4784.3697
A1060 | 01.02.01.02.02 |  | Устройство насыпи | м3 | 136118 | 2021-07-10 | 2021-11-12 | 126 | 11495 |  |  | 2021-07-01: 11495; 2021-08-01: 36489.3492; 2021-09-01: 37680.2476; 2021-10-01: 37489.784; 2021-11-01: 12963.619
A1070 | 01.02.01.02.03 |  | Планировка насыпи/откосов | м2 | 83298 | 2021-07-27 | 2021-11-15 | 112 | 2000 |  |  | 2021-07-01: 2000; 2021-08-01: 8864.9565; 2021-09-01: 23252.9027; 2021-10-01: 36216.5217; 2021-11-01: 12963.619
Должно быть так
Идентификатор работы | № п/п | Шифр рабочей документации | Название работы | Ед. Изм. | Плановое количество | Начало | Окончание | Количество дней | ПЛАН | ФАКТ | ∆ | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
[9 empty] | По состоянию на: |  | 2021-07-24
Генеральный план | Генеральный план
Лесорасчистка | Лесорасчистка
A1040 | 01.02.01.01.01 |  | Лесорасчистка | м2 | 146000 | 2021-06-11 | 2021-07-08 | 27 | 146000 |  |  | 2021-06-01: 116800; 2021-07-01: 29200
Организация рельефа | Организация рельефа
A1050 | 01.02.01.02.01 |  | Разработка грунта | м3 | 113868 | 2021-07-10 | 2021-11-05 | 119 | 8066 |  |  | 2021-07-01: 12100; 2021-08-01: 38614.3193; 2021-09-01: 28706.2185; 2021-10-01: 29663.0924; 2021-11-01: 4784.3697
A1060 | 01.02.01.02.02 |  | Устройство насыпи | м3 | 136118 | 2021-07-10 | 2021-11-12 | 126 | 7663 |  |  | 2021-07-01: 11495; 2021-08-01: 36489.3492; 2021-09-01: 37680.2476; 2021-10-01: 37489.784; 2021-11-01: 12963.619
A1070 | 01.02.01.02.03 |  | Планировка насыпи/откосов | м2 | 83298 | 2021-07-27 | 2021-11-15 | 112 | 0 |  |  | 2021-07-01: 2000; 2021-08-01: 8864.9565; 2021-09-01: 23252.9027; 2021-10-01: 36216.5217; 2021-11-01: 12963.619
Т.е. есть возвможность прописать так, чтобы excel считал что по состоянию на текущую дату, с условием что начало и окончание работ в такой то период + условие что в определенный месяц должно быть выполненно столько то объёма соответственно план такой то
ячейка К25 = получается 8066 если к примеру считаем по состоянию на 24.07, на июль задание 12100, начало работ 10.07., 21 день для выполнения задания в 12100 (576,19.. в день), по сост. на 24.07 прошло 14 раб.дней --- 14*576,19 = 8066
или к примеру ячейка К27 = получается 0, так как начало работ 27.07…
соответственно если будет текущая дата 15 августа то доллжно считаться задание в июле + задание за 15 дней августа от полного объема на август…