## Выполнение внутр
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[19 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01
[15 empty] | Исполнитель | Итого по договоренности | Итого по вып. ранее | Итого тек. вып. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед.
[15 empty] | Исполнитель 1 | 807336.6 | 807336.6 | 0 | 59 | 88.5 | 118 | 807071.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Исполнитель 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Исполнитель 3 | 302315.65 | 302315.65 | 0 | 73.05 | 97.4 | 146.1 | 301999.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Исполнитель 4 | 2653506.65 | 2653506.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653506.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п\п | Наименование работ | Маркер затрат | размер, мм | Ед. изм. | Кол-во по смете | Кол-во по факту | Цена за ед. по смете | Цена за ед. по бюджету | Цена за ед. по договоренности | Стоимость, руб. | Примечание | Исполнитель | Этап | Срок начала пр-ва работ | Длитеьность работ (дней) | % или шт | Сумма за выполненные работы |  | 2013-04-01 |  |  |  | 2013-05-01 |  |  |  | 2013-06-01 |  |  |  | 2013-07-01 |  |  |  | 2013-08-01
[19 empty] | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед.
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Исполнитель 4 | 0 |  | #VALUE! |  | 0
1 | Стоимость доставки строительных лесов |  |  | м2 | 2800 | 4102 | 30 |  | 19 | 77938 |  | Исполнитель 4 | 0 |  | #VALUE! |  | 77938 | 4102 |  |  |  | 4102
2 | Стоимость монтажа и демонтажа строительных лесов |  |  | м2 | 2800 | 4102 | 200 |  | 171 | 701442 |  | Исполнитель 4 | 0 |  | #VALUE! |  | 701442 | 4102 |  |  |  | 4102
3 | Стоимость аренды строительных лесов сроком не более 5 месяцев, в т.ч. настилов |  |  | м2 | 2800 | 129946 | 300 |  | 12.9 | 1676303.4 |  | Исполнитель 4 | 0 |  | #VALUE! |  | 1676303.4 | 129946 |  |  |  | 129946
4 | Стоимость устройства защитной сетки |  |  | м2 | 2700 | 3730 | 25 |  | 28.5 | 106305 |  | Исполнитель 4 | 0 |  | #VALUE! |  | 106305 | 3730 |  |  |  | 3730
5 | Стоимость защитной сетки Элтковер |  |  | м2 | 2700 | 3000 | 25 |  | 19 | 57000 |  | Исполнитель 4 | 0 |  | #VALUE! |  | 57000 | 3000 |  |  |  | 3000
| ппр |  |  | м2 |  | 3267 |  |  | 4.75 | 15518.25 |  | Исполнитель 4 | 0 |  | #VALUE! |  | 15518.25 | 3267 |  |  |  | 3267
| монтаж подвесных лесов |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 19000 | 19000 |  | Исполнитель 4 | 0 |  | #VALUE! |  | 19000 | 1 |  |  |  | 1
| Раздел 2. Утепление и отделка фасадов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | 0 | 0
6 | Устройство плит утеплителя стен т.100мм |  |  | м2 | 1530 | 1584.62 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | 0 | 0
[6 empty] | 1159.7 |  |  | 530 | 614641 |  | Исполнитель 1 | 0 |  | #VALUE! |  | 614641 | 1159.7 |  |  |  | 1159.7
[6 empty] | 424.92 |  |  | 400 | 169968 |  | Исполнитель 3 | 0 |  | #VALUE! |  | 169968 | 424.92 |  |  |  | 424.92
7 | Устройство плит утеплителя откосов т.50мм |  |  | мп | 1200 | 873.81 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | 0 | 0
[6 empty] | 418.37 |  |  | 180 | 75306.6 |  | Исполнитель 1 | 0 |  | #VALUE! |  | 75306.6 | 418.37 |  |  |  | 418.37
[6 empty] | 455.44 |  |  | 140 | 63761.6 |  | Исполнитель 3 | 0 |  | #VALUE! |  | 63761.6 | 455.44 |  |  |  | 455.44
8 | Устройство стеклосетки и подготовка под отделку и отделка гладких поверхностей стен |  |  | м2 | 1620 | 1.85 | 1100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | 0 | 0
[6 empty] | 0.7 |  |  | 590 | 413 |  | Исполнитель 1 | 0 |  | #VALUE! |  | 413 | 0.7 | 10% | 15% | 20% | 25%
[6 empty] | 1.15 |  |  | 487 | 560.05 |  | Исполнитель 3 | 0 |  | #VALUE! |  | 560.05 | 1.15 | 15% | 20% | 30% | 50%
9 | Устройство стеклосетки и подготовка под отделку гладких поверхностей откосов |  |  | мп | 1200 | 966 | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | 0 | 965.63 |  |  |  | 965.63
[6 empty] | 487.4 |  |  | 240 | 116976 |  | Исполнитель 1 | 0 |  | #VALUE! |  | 116976 | 487.4 |  |  |  | 487.4
[6 empty] | 478.6 |  |  | 142.1354 | 68026 |  | Исполнитель 3 | 0 |  | #VALUE! |  | 68026 | 478.6 |  |  |  | 478.6