## Лист1
[17 empty] | в завис. от текущего числа (за предыдущие 7 дн. в текущем мес) |  |  | по номеру недели в году
[21 empty] | 32 | [24 empty] | По состоянию за |  |  |  | 3 | августа
|  | № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по проекту | Выполнено с начала строительства (по ГПР) |  |  |  | Остаток (с нач. строит-ва) |  | Выполнено | План на месяц | Выполнено с начала месяца |  |  | Выполнено за неделю |  |  | Выполнено за неделю |  |  | Выполнено за сутки |  |  | План/ факт | <=3 | Август 2021 г. | [29 empty] | Примечания
[6 empty] | План | Факт | Δ | % | План | Факт | % |  | План | Факт | Δ | План | Факт | Δ | План | Факт | Δ | План | Факт | Δ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
КС |  |  | КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
КС | в карьере | 12 | Разработка грунта в карьере с перемещением | м3 | 187131 | 36722 | 38606.8 | 1884.8 | 5.133% | 150409 | 148524.2 | 20.63% | 45665 | 0 | 0 | 0 | 10311 | 887.4 | -9423.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | План | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1475
КС | в карьере | [24 empty] | Факт | <=3 1: 297; Август 2021 г. 3: 887.4
КС |  | 11 | Устройство насыпи | м3 | 182627 | 35372 | 36676.6 | 1304.6 | 3.688% | 147255 | 145950.4 | 20.08% | 30789 | 0 | 0 | 0 | 7944 | 843.03 | -7100.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | План | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 999
КС | [25 empty] | Факт | <=3 1: 282.15; Август 2021 г. 3: 843.03
КС |  | 10 | Планировка насыпи и откосов | м2 | 103512 | 2400 | 2400 | 0 | 0% | 101112 | 101112 | 2.319% | 31337 | 0 | 0 | 0 | 7077 | 250 | -6827 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | План | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1007
КС | [25 empty] | Факт | <=3 1: 200; Август 2021 г. 3: 250
ПБ |  |  | ПРОМБАЗА
ПБ | в карьере | 9 | Разработка грунта в карьере с перемещением | м2 | 113868 | 12100 | 0 | -12100 | -100% | 101768 | 113868 | 0% | 38614 | 0 | 0 | 0 | 8715 | 0 | -8715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | План | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1264
ПБ | в карьере | [24 empty] | Факт
ПБ |  | 8 | Устройство насыпи | м3 | 136118 | 11495 | 0 | -11495 | -100% | 124623 | 136118 | 0% | 36489 | 0 | 0 | 0 | 8239 | 0 | -8239 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | План | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1179
ПБ | [25 empty] | Факт
ПБ |  | 7 | Планировка насыпи и откосов | м3 | 83298 | 2000 | 0 | -2000 | -100% | 81298 | 83298 | 0% | 8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | План | [9 empty] | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 402
ПБ | [25 empty] | Факт
ДОЛЖНО БЫТЬ
КС |  |  | КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
КС | в карьере | 6 | Разработка грунта в карьере с перемещением | м3 | 187131 | 36722 | 38606.8 | 1884.8 | 5.133% | 150409 | 148524.2 | 20.63% | 45665 | 0 | 0 | 0 | 4419 | 1184.4 | -3234.6 | 2946 | 887.4 | -2058.6 | 0 | 0 | 0 | План | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1475
КС | в карьере | [24 empty] | Факт | <=3 1: 297; Август 2021 г. 3: 887.4
КС |  | 5 | Устройство насыпи | м3 | 182627 | 35372 | 36676.6 | 1304.6 | 3.688% | 147255 | 145950.4 | 20.08% | 30789 | 0 | 0 | 0 | 7944 | 1125.18 | -6818.82 | 1986 | 843.03 | -1142.97 | 0 | 0 | 0 | План | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 999
КС | [25 empty] | Факт | <=3 1: 282.15; Август 2021 г. 3: 843.03
КС |  | 4 | Планировка насыпи и откосов | м2 | 103512 | 2400 | 2400 | 0 | 0% | 101112 | 101112 | 2.319% | 31337 | 0 | 0 | 0 | 7077 | 450 | -6627 | 2022 | 250 | -1772 | 0 | 0 | 0 | План | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1007
КС | [25 empty] | Факт | <=3 1: 200; Август 2021 г. 3: 250
ПБ |  |  | ПРОМБАЗА
ПБ | в карьере | 3 | Разработка грунта в карьере с перемещением | м2 | 113868 | 12100 | 0 | -12100 | -100% | 101768 | 113868 | 0% | 38614 | 0 | 0 | 0 | 8715 | 0 | -8715 | 2490 |  | -2490 | 0 | 0 | 0 | План | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1264
ПБ | в карьере | [24 empty] | Факт
ПБ |  | 2 | Устройство насыпи | м3 | 136118 | 11495 | 0 | -11495 | -100% | 124623 | 136118 | 0% | 36489 | 0 | 0 | 0 | 8239 | 0 | -8239 | 2354 |  | -2354 | 0 | 0 | 0 | План | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1179
ПБ | [25 empty] | Факт
ПБ |  | 1 | Планировка насыпи и откосов | м3 | 83298 | 2000 | 0 | -2000 | -100% | 81298 | 83298 | 0% | 8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | План | [9 empty] | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 402
ПБ | [25 empty] | Факт