## Годовой 2021
ГОДОВОЙ ГРАФИК ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ НА 2021 ГОД.
№ | Наименование оборудование | Инвентарный №№ | Время выполнение ремонта | I-квартал |  |  | II-квартал |  |  | III-квартал |  |  | IV-квартал |  |  | Дата продолж. Последнего кап. ремонта | Кол-во рем.и простой |  |  | Общий простой оборуд. В рем. Числе | примечание
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  | ТО | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ЗИФ
1 | Пластинчатый питател 1-15-90 | 10459 | План | I-квартал Январь: То/8; I-квартал Март: То/8; II-квартал Май: То/8; III-квартал Июль: То/8; III-квартал Сентябрь: То/8; IV-квартал Ноябрь: Т2/48 |  | 40 | 48 |  | 88
Факт
2 | Дробилка щеко- вая СМД-111 | 10578 | План | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | Т1/24 | То/8 | То/8 | То/8 | декабрь | 88 | 24 |  | 112
|  |  | Факт | [12 empty] | 2005.г
3 | Дробилка КСД-1750 | 10602 | План | То/2 | То/2 | То/2 | Т1/24 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | январь | 20 | 84 |  | 104
|  |  | Факт | [12 empty] | 1989.г
4 | Дробилка КМД-1750 | 10467 | План | То/2 | То/2 | Т1/24 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | Т2/60 | То/2 | То/2 | декабрь | 20 | 84 |  | 104
|  |  | Факт | [12 empty] | 2005.г
5 | Дробилка ДЛШ 80х150 | 10800 | План | I-квартал Январь: То/2; I-квартал Март: Т/8; II-квартал Май: То/2; III-квартал Июль: То/2; III-квартал Сентябрь: То/2; IV-квартал Ноябрь: Т/8 |  | 8 | 16 |  | 24
Факт
6 | Грохот инер. ГР-173 | 10468 | План | I-квартал Январь: То/7; I-квартал Март: То/7; II-квартал Май: То/7; III-квартал Июль: То/7; III-квартал Сентябрь: Т/24; IV-квартал Ноябрь: То/7 |  | 84 | 24 |  | 108
Факт
7 | Мельница шар. 2700х3600 №1 | 10554 | План | То/8 | То/8 | Т/48 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | Т/48 | август | 88 | 48 |  | 136
|  |  | Факт | [12 empty] | 1985.г
8 | Мельница шар. 2700х3600 №2 | 10577 | План | То/8 | Т/48 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | Т/48 | То/8 | сентябрь | 88 | 48 |  | 136
|  |  | Факт | [12 empty] | 1987
9 | Классификатор КСН-20 №1 | 1145 | План | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/32 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 |  | 60 | 64 |  | 124
Факт
10 | Классификатор КСН-20 №2 | 14 | План | То/6 | Т/32 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/32 |  | 60 | 64 |  | 124
Факт
11 | Сгуститель СД-15 №1 | 10516 | План | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/120 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | август | 20 | 240 |  | 260
|  |  | Факт | [12 empty] | 2006.г
12 | Сгуститель СД-15 №2 | 10571 | План | То/2 | То/2 | Т/120 | То/6 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/120 | То/6 | июнь | 20 | 240 |  | 260
|  |  | Факт | [12 empty] | 2010
13 | Сгуститель Ц-15 | 10563 | План | То/2 | Т/120 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/120 | То/2 | То/2 |  | 24 | 120 |  | 144
Факт
14 | Перемешиватель ППМ-8 №1 | 10503 | План | То/8 | То/8 | Т/16 | То/8 | То/8 | То/8 | Т/16 | То/8 | То/8 | То/8 | Т/16 | То/8 |  | 72 | 48 |  | 120
Факт
15 | Перемешиватель ППМ-8 №2 | 10603 | План | То/8 | То/8 | ТО/8 | Т/16 | То/8 | То/8 | То/8 | Т/16 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 |  | 80 | 32 |  | 112
Факт
16 | Перемешиватель ППМ-8 №3 | 10614 | План | Т/16 | То/8 | ТО/8 | То/8 | То/8 | Т/16 | То/8 | То/8 | То/8 | То/8 | Т/16 | То/8 |  | 72 | 48 |  | 120
Факт
17 | Перемешиватель ПМТ-70 поз 62 | 10524 | План | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 |  | 60 | 24 |  | 84
Факт
18 | Перемешиватель ПМТ-70 поз 59 | 10533 | План | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 |  | 60 | 24 |  | 84
Факт
19 | Перемешиватель ПМТ-70 поз 59№2 | 10534 | План | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 |  | 60 | 24 |  | 84
Факт
20 | Перемешиватель ПМТ-70 в/х | 10535 | План | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 |  | 60 | 24 |  | 84
Факт
21 | Перемешиватель ПМТ-70 н/х №1 | 14 | План | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | июнь | 60 | 24 |  | 84
|  |  | Факт | [12 empty] | 2003
22 | Перемешиватель ПМТ-70 н/х №2 | 10536 | План | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | август | 60 | 24 |  | 84
|  |  | Факт | [12 empty] | 2003
23 | Перемешиватель ПМТ-70 п/нас | 10537 | План | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/6 | август | 60 | 24 |  | 84
|  |  | Факт | [12 empty] | 2006
24 | Осадитель №1 | 10538 | План | I-квартал Январь: Т/12; II-квартал Апрель: То/6; III-квартал Июль: То/6; IV-квартал Октябрь: То/6 | сентябрь | 18 | 12 |  | 30
|  |  | Факт | [12 empty] | 2004
25 | Осадитель №2 | 10539 | План | I-квартал Февраль: Т/12; II-квартал Май: То/6; III-квартал Август: То/6; IV-квартал Ноябрь: То/6 | август | 18 | 12 |  | 30
|  |  | Факт | [12 empty] | 2006
26 | Осветлитель №1 | 10519 | План | I-квартал Март: То/6; II-квартал Июнь: То/6; III-квартал Сентябрь: Т/16; IV-квартал Декабрь: То/6 | сентябрь | 18 | 16 |  | 34
|  |  | Факт | [12 empty] | 2003
27 | Осветлитель №2 | 10520 | План | I-квартал Январь: То/6; II-квартал Апрель: То/6; III-квартал Июль: То/6; IV-квартал Октябрь: Т/16 | сентябрь | 18 | 16 |  | 34
|  |  | Факт | [12 empty] | 2003
28 | Осветлитель №3 | 10521 | План | I-квартал Февраль: То/6; II-квартал Май: То/6; III-квартал Август: То/6; IV-квартал Ноябрь: Т/16 | сентябрь | 18 | 16 |  | 34
|  |  | Факт | [12 empty] | 2003
29 | Ваккум-фильтр ВФБ-2 №1/2 | 10504 | План | I-квартал Март: То/6; III-квартал Июль: То/6; IV-квартал Ноябрь: Т/12 | ноя-дек | 12 | 12 |  | 24
|  | 10505 | Факт | [12 empty] | 2003
30 | Ваккум-фильтр ВФБ-2 №3/4 | 10506 | План | II-квартал Апрель: То/6; III-квартал Август: То/6; IV-квартал Декабрь: Т/12 | ноя-дек | 12 | 12 |  | 24
|  | 10507 | Факт | [12 empty] | 2003
31 | Ваккум-фильтр ВФБ-2 №5/6 | 10508 | План | I-квартал Март: То/6; III-квартал Июль: То/6; IV-квартал Ноябрь: Т/12 | ноя-дек | 12 | 12 |  | 24
|  | 10509 | Факт | [12 empty] | 2003
32 | Ваккум-фильтр ВФБ-2 №7/8 | 10510 | План | II-квартал Апрель: Т/12; III-квартал Август: То/6; IV-квартал Декабрь: То/6 | ноя-дек | 12 | 12 |  | 24
|  | 10511 | Факт | [12 empty] | 2003
33 | Мутилка изв. поз 47 | 10472 | План | II-квартал Апрель: Т/6; IV-квартал Декабрь: Т/6 |  |  | 6 |  | 6
Факт
34 | Мутилка изв. поз 58 | 10540 | План | I-квартал Январь: Т/6; III-квартал Сентябрь: Т/6 |  |  | 6 |  | 6
Факт
35 | Мутилка изв. поз 62 | 10541 | План | I-квартал Март: Т/6; IV-квартал Ноябрь: Т/6 |  |  | 6 |  | 6
Факт
36 | Мутилка хлор №1 | 10517 | План | III-квартал Август: Т/6 |  |  | 6 |  | 6
Факт
37 | Мутилка хлор №2 | 10518 | План | I-квартал Январь: Т/6; III-квартал Сентябрь: Т/6 |  |  | 6 |  | 6
Факт
38 | Ваккум-насос ВВН-50 №2 | 10425 | План | То/16 | То/16 | То/16 | Т/72 | То/16 | То/16 | То/16 | Т/72 | То/16 | То/16 | То/16 | Т/72 |  | 144 | 216 |  | 360
Факт
39 | Ваккум-насос ВВН-50 №3 | 10650 | План | То/16 | То/16 | Т/72 | То/16 | То/16 | То/16 | Т/72 | То/16 | То/16 | То/16 | Т/72 | То/16 |  | 144 | 216 |  | 360
Факт
40 | Ваккум-насос ВВН-50 №24 | 10627 | План | То/16 | Т/72 | То/16 | То/16 | То/16 | Т/72 | То/16 | То/16 | То/16 | Т/72 | То/16 | То/16 |  | 144 | 216 |  | 360
Факт
41 | Ваккум-насос ВВН-50 №26 | 10651 | План | Т/72 | То/16 | То/16 | То/16 | Т/72 | То/16 | То/16 | То/16 | Т/72 | То/16 | То/16 | То/16 |  | 144 | 216 |  | 360
Факт
42 | Мельница изв. 900х900 | 10553 | План | Т/16 | То/12 | То/12 | То/12 | Т/30 | То/12 | То/12 | То/12 | Т/16 | То/12 | То/12 | То/12 |  | 108 | 62 |  | 170
Факт
43 | Мельница шар 1500х1600 | 10551 | План | То/16 | То/16 | То/16 | Т/36 | То/16 | То/16 | То/16 | Т/36 | То/16 | То/16 | То/16 | т/36 |  | 144 | 108 |  | 252
Факт
44 | Дробилка изв. ДДЗ-1 | 10473 | План | Т/8 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 |  | 16 | 32 |  | 48
Факт
45 | Конвейер В-650 №1 | 10460 | План | I-квартал Январь: Т/8; II-квартал Апрель: То/3; III-квартал Июль: То/3; IV-квартал Октябрь: То/3 |  | 9 | 8 |  | 17
Факт
46 | Конвейер В-800 №2 | 10463 | План | I-квартал Февраль: Т/8; II-квартал Май: То/3; III-квартал Август: То/3; IV-квартал Ноябрь: То/3 |  | 9 | 8 |  | 17
Факт
47 | Конвейер В-800 №3 | 10466 | План | I-квартал Март: Т/8; II-квартал Июнь: То/3; III-квартал Сентябрь: То/3; IV-квартал Декабрь: То/3 |  | 9 | 8 |  | 17
Факт
48 | Конвейер В-800 №4 | 10469 | План | I-квартал Январь: То/3; II-квартал Апрель: Т/8; III-квартал Июль: То/3; IV-квартал Октябрь: То/3 |  | 9 | 8 |  | 17
Факт
49 | Конвейер В-650 №5 | 10470 | План | I-квартал Февраль: То/3; II-квартал Май: Т/8; III-квартал Август: То/3; IV-квартал Ноябрь: То/3 |  | 9 | 8 |  | 17
Факт
50 | Конвейер В-650 №6 | 10471 | План | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | Т/8 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 |  | 33 | 8 |  | 41
Факт
51 | Конвейер В-650 №7 | 10479 | План | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | Т/8 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 |  | 33 | 8 |  | 41
Факт
52 | Конвейер В-650 №8 | 10480 | План | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | Т/8 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 |  | 33 | 8 |  | 41
Факт
53 | Конвейер В-650 №9 | 10481 | План | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | Т/8 | То/3 | То/3 | То/3 |  | 33 | 8 |  | 41
Факт
54 | Конвейер В-650 №10 | 10482 | План | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | Т/8 | То/3 | То/3 |  | 33 | 8 |  | 41
Факт
55 | Насос 5 ГРК-8 | 10525 | План | То/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 |  | 32 | 48 |  | 80
Факт
56 | Насос 5 ГРК-8 | 10526 | План | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 |  | 32 | 48 |  | 80
Факт
57 | Насос 5 ГРК-8 | 10527 | План | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 |  | 32 | 48 |  | 80
Факт
58 | Насос 5 ГРК-8 | 10528 | План | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 |  | 32 | 48 |  | 80
Факт
59 | Насос 5 ГРК-8 | 10548 | План | То/4 | То/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 |  | 32 | 48 |  | 80
Факт
60 | Насос 5 ГРК-8 | 10567 | План | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 |  | 32 | 48 |  | 80
Факт
61 | Насос 5 ГРК-8 | 10568 | План | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 |  | 32 | 48 |  | 80
Факт
62 | Насос 5 ГРК-8 | 10569 | План | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 |  | 32 | 48 |  | 80
Факт
63 | Насос 5 ГРК-8 | 10570 | План | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 |  | 32 | 48 |  | 80
Факт
64 | Насос 5 ГРК-8 | 10564 | План | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | То/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 |  | 32 | 48 |  | 80
Факт
65 | Насос 5 ГРК-8 | 10565 | План | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | ТО/4 | Т/12 | То/4 | ТО/4 | Т/12 | ТО/4 | То/4 | Т/12 |  | 32 | 48 |  | 80
Факт
66 | Насос ГРАТ 170/40 | 10687 | План | То/8 | Т/6 | То/8 | Т/6 | То/8 | Т/6 | То/8 | Т/6 | То/8 | Т/6 | То/8 | Т/6 |  | 48 | 36 |  | 84
Факт
67 | Насос ГРАТ 170/40 | 10688 | План | То/8 | Т/6 | То/8 | Т/6 | То/8 | Т/6 | То/8 | Т/6 | То/8 | Т/6 | То/8 | Т/6 |  | 48 | 36 |  | 84
Факт
68 | Насос 3 к6 | 10528 | План | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
69 | Насос 6 К12 | 10529 | План | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
70 | Насос 8 К12 | 10546 | План | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
71 | Насос 3 К6 | 10550 | План | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
72 | Насос НПВГ-2 | 10595 | План | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
73 | Насос НПВГ-2 | 10596 | План | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
74 | Насос НПВГ-2 | 10597 | План | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
75 | Насос НПВГ-2 | 10598 | План | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
76 | Насос ЦНС-105 | 10671 | План | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 | Т/8 | ТО/2 | ТО/2 | ТО/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
77 | Насос ВВН-12 №104 | 10631 | План | Т/48 | То/8 | То/8 | Т/48 | То/8 | То/8 | Т/48 | То/8 | То/8 | Т/48 | То/8 | То/8 |  | 64 | 192 |  | 256
Факт
78 | Насос ВВН-12 №105 | 10588 | План | То/8 | Т/48 | То/8 | То/8 | Т/48 | То/8 | То/8 | Т/48 | То/8 | То/8 | Т/48 | То/8 |  | 64 | 192 |  | 256
Факт
79 | Расход ган. нат. циан | 10500 | План | I-квартал Март: То/8; III-квартал Август: То/8; IV-квартал Декабрь: То/8 | сентябрь | 24 |  |  | 24
|  |  | Факт | [12 empty] | 2006
80 | Расход ган. нат. циан | 10501 | План | I-квартал Февраль: То/8; III-квартал Июль: То/8; IV-квартал Ноябрь: То/8 | сентябрь | 24 |  |  | 24
|  |  | Факт | [12 empty] | 2006
81 | Чан. пред. приготов. | 104 | План | I-квартал Январь: То/8; II-квартал Июнь: То/8; IV-квартал Октябрь: То/8 | сентябрь | 24 |  |  | 24
|  |  | Факт | [12 empty] | 2006
82 | Гидроциклон ГЦ-500 | 420124 | План | I-квартал Январь: то/2; II-квартал Апрель: то/2; III-квартал Июль: т/6; IV-квартал Октябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
83 | Гидроциклон ГЦ-500 | 10645 | План | I-квартал Февраль: то/2; II-квартал Май: то/2; III-квартал Август: т/6; IV-квартал Ноябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
84 | Гидроциклон ГЦ-500 | 10646 | План | I-квартал Март: то/2; II-квартал Июнь: то/2; III-квартал Сентябрь: то/2; IV-квартал Декабрь: т/6 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
85 | Гидроциклон ГЦ-500 | 10647 | План | I-квартал Январь: то/2; II-квартал Апрель: то/2; III-квартал Июль: т/6; IV-квартал Октябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
86 | Гидроциклон ГЦ-500 | 10648 | План | I-квартал Январь: то/2; II-квартал Апрель: то/2; III-квартал Июль: т/6; IV-квартал Октябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
87 | Гидроциклон ГЦ-500 | 12124 | План | I-квартал Февраль: то/2; II-квартал Май: то/2; III-квартал Август: т/6; IV-квартал Ноябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
88 | Гидроциклон ГЦ-350 | 12122 | План | I-квартал Март: то/2; II-квартал Июнь: то/2; III-квартал Сентябрь: то/2; IV-квартал Декабрь: т/6 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
89 | Гидроциклон ГЦ-350 | 12123 | План | I-квартал Январь: то/2; II-квартал Апрель: то/2; III-квартал Июль: т/6; IV-квартал Октябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
90 | Гидроциклон ГЦ-350 | 10618 | План | I-квартал Февраль: то/2; II-квартал Май: то/2; III-квартал Август: т/6; IV-квартал Ноябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
91 | Гидроциклон ГЦ-350 | 10619 | План | I-квартал Март: то/2; II-квартал Июнь: то/2; III-квартал Сентябрь: то/2; IV-квартал Декабрь: т/6 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
92 | Кран мостовой 15/3 тн | П-8935 | План | I-квартал Январь: ТО/8; I-квартал Март: Т/12; II-квартал Май: ТО/8; III-квартал Июль: Т/12; III-квартал Сентябрь: ТО/8; IV-квартал Ноябрь: Т/12 |  | 24 | 36 |  | 60
Факт
93 | Кран мостовой 10 тн | П-8936 | План | I-квартал Январь: ТО/8; I-квартал Март: Т/12; II-квартал Май: ТО/8; III-квартал Июль: Т/12; III-квартал Сентябрь: ТО/8; IV-квартал Ноябрь: Т/12 |  | 24 | 36 |  | 60
Факт
94 | Кран мостовой 20/5 тн | П-8937 | План | I-квартал Февраль: ТО/8; II-квартал Апрель: Т/12; II-квартал Июнь: ТО/8; III-квартал Август: Т/12; IV-квартал Октябрь: ТО/8; IV-квартал Декабрь: Т/12 |  | 24 | 36 |  | 60
Факт
95 | тал электрическая 2 тн | ф 1 | План | I-квартал Январь: Т/6; I-квартал Март: ТО/4; II-квартал Май: ТО/4; III-квартал Июль: Т/6; III-квартал Сентябрь: ТО/4; IV-квартал Ноябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
96 | тал электрическая 1 тн | ф 2 | План | I-квартал Февраль: ТО/4; II-квартал Апрель: ТО/4; II-квартал Июнь: Т/6; III-квартал Август: ТО/4; IV-квартал Октябрь: ТО/4; IV-квартал Декабрь: Т/6 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
97 | тал электрическая 05 тн | ф 3 | План | I-квартал Январь: ТО/4; I-квартал Март: Т/6; II-квартал Май: ТО/4; III-квартал Июль: ТО/4; III-квартал Сентябрь: Т/6; IV-квартал Ноябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
98 | тал электрическая 05 тн | ф 4 | План | I-квартал Февраль: ТО/4; II-квартал Апрель: ТО/4; II-квартал Июнь: Т/6; III-квартал Август: ТО/4; IV-квартал Октябрь: ТО/4; IV-квартал Декабрь: Т/6 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
99 | тал электрическая 05 тн | ф 5 | План | I-квартал Март: Т/6; II-квартал Май: ТО/4; III-квартал Июль: ТО/4; III-квартал Сентябрь: Т/6; IV-квартал Ноябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
100 | тал электрическая 2 тн | ф 6 | План | I-квартал Февраль: Т/6; II-квартал Апрель: ТО/4; II-квартал Июнь: ТО/4; III-квартал Август: Т/6; IV-квартал Октябрь: ТО/4; IV-квартал Декабрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
101 | тал электрическая 1 тн | ф 7 | План | I-квартал Январь: Т/6; I-квартал Март: ТО/4; II-квартал Май: ТО/4; III-квартал Июль: Т/6; III-квартал Сентябрь: ТО/4; IV-квартал Ноябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
102 | тал электрическая 1 тн | ф 8 | План | I-квартал Февраль: Т/6; II-квартал Апрель: ТО/4; II-квартал Июнь: ТО/4; III-квартал Август: ТО/4; IV-квартал Октябрь: Т/6; IV-квартал Декабрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
103 | Кран балка ручная 5 тн | ф 9 | План | I-квартал Январь: Т/6; I-квартал Март: ТО/4; II-квартал Май: ТО/4; III-квартал Июль: ТО/4; III-квартал Сентябрь: Т/6; IV-квартал Ноябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
104 | Кран балка эл-ческая 1 тн | ф 10 | План | I-квартал Февраль: Т/6; II-квартал Апрель: ТО/4; II-квартал Июнь: ТО/4; III-квартал Август: ТО/4; IV-квартал Октябрь: Т/6; IV-квартал Декабрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
105 | Кран балка эл-ческая 1 тн | ф 11 | План | I-квартал Январь: Т/6; I-квартал Март: ТО/4; II-квартал Май: ТО/4; III-квартал Июль: ТО/4; III-квартал Сентябрь: Т/6; IV-квартал Ноябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
106 | Кран балка эл-ческая 2 тн | ф 12 | План | I-квартал Февраль: Т/6; II-квартал Апрель: ТО/4; II-квартал Июнь: ТО/4; III-квартал Август: ТО/4; IV-квартал Октябрь: Т/6; IV-квартал Декабрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
107 | тал электрическая 2 тн | ф 13 | План | I-квартал Январь: ТО/4; I-квартал Март: Т/6; II-квартал Май: ТО/4; III-квартал Сентябрь: Т/6; IV-квартал Ноябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
108 | кран балка эл-.ческая 2тн | ф 14 | План | I-квартал Февраль: Т/6; II-квартал Апрель: ТО/4; II-квартал Июнь: ТО/4; III-квартал Июль: ТО/4; III-квартал Август: Т/6; IV-квартал Октябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
109 | Кран балка ручная 2тн | ф 15 | План | I-квартал Январь: Т/6; I-квартал Март: ТО/4; II-квартал Май: ТО/4; III-квартал Сентябрь: ТО/4; IV-квартал Ноябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
110 | Кран балка ручная 0,5 тн | ф 16 | План | I-квартал Февраль: Т/6; II-квартал Апрель: ТО/4; II-квартал Июнь: ТО/4; III-квартал Июль: Т/6; III-квартал Август: Т/6; IV-квартал Октябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
111 | тал электрическая 1тн | ф 17 | План | I-квартал Январь: Т/6; I-квартал Март: ТО/4; II-квартал Май: ТО/4; III-квартал Сентябрь: ТО/4; IV-квартал Ноябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
112 | тал электрическая 3,2 тн | ф 18 | План | I-квартал Февраль: Т/6; II-квартал Апрель: ТО/4; II-квартал Июнь: ТО/4; III-квартал Июль: Т/6; III-квартал Август: Т/6; IV-квартал Октябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
113 | кран балка эл-ческая 3,2 тн | ф 19 | План | I-квартал Январь: Т/6; I-квартал Март: ТО/4; II-квартал Май: ТО/4; III-квартал Сентябрь: ТО/4; IV-квартал Ноябрь: ТО/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
114 | Ручной таль Q=0,5тн | фр 20 | План | I-квартал Январь: то/2; II-квартал Апрель: то/2; III-квартал Июль: т/6; IV-квартал Октябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
115 | Ручной таль Q=1тн | фр 21 | План | I-квартал Февраль: то/2; II-квартал Май: то/2; III-квартал Август: т/6; IV-квартал Ноябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
116 | Ручной таль Q=0,5тн | фр 22 | План | I-квартал Март: то/2; II-квартал Июнь: то/2; III-квартал Сентябрь: то/2; IV-квартал Декабрь: т/6 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
117 | Ручной таль Q=0,5тн | фр 23 | План | I-квартал Январь: то/2; II-квартал Апрель: то/2; III-квартал Июль: т/6; IV-квартал Октябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
118 | Ручной таль Q=1тн | фр 24 | План | I-квартал Январь: то/2; II-квартал Апрель: то/2; III-квартал Июль: т/6; IV-квартал Октябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
119 | Ручной таль Q=1тн | фр 25 | План | I-квартал Февраль: то/2; II-квартал Май: то/2; III-квартал Август: т/6; IV-квартал Ноябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
120 | Ручной таль Q=0,5тн | фр 26 | План | I-квартал Март: то/2; II-квартал Июнь: то/2; III-квартал Сентябрь: то/2; IV-квартал Декабрь: т/6 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
121 | Ручной таль Q=1тн | фр 27 | План | I-квартал Январь: то/2; II-квартал Апрель: то/2; III-квартал Июль: т/6; IV-квартал Октябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
122 | Ручной таль Q=0,5тн | фр 28 | План | I-квартал Февраль: то/2; II-квартал Май: то/2; III-квартал Август: т/6; IV-квартал Ноябрь: то/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
123 | Ручной таль Q= 1тн | фр 29 | План | I-квартал Март: то/2; II-квартал Июнь: то/2; III-квартал Сентябрь: то/2; IV-квартал Декабрь: т/6 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
Гузаксай
1 | ППН-1С | 12026 | План | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | Апрель | 54 | 36 |  | 90
|  |  | Факт | [12 empty] | 2008
2 | ППН-1С | 12027 | План | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Июль | 54 | 36 |  | 90
|  |  | Факт | [12 empty] | 2008
3 | ППН-1С | 12028 | План | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | то/6 | т/12 | То/6 | то/6 | Июль | 54 | 36 |  | 90
|  |  | Факт | [12 empty] | 2010
4 | ППН-1С | 410142 | План | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 |  | 54 | 36 |  | 90
Факт
5 | ППН-1С | 50000 | План | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | Ноябрь | 54 | 36 |  | 90
|  |  | Факт | [12 empty] | 2010
6 | ППН-1С | 50001 | План | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | январь | 54 | 36 |  | 90
|  |  | Факт | [12 empty] | 2010
7 | ППН-1С | 12222 | План | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | Март | 54 | 36 |  | 90
|  |  | Факт | [12 empty] | 2008
8 | ППН-1С | 12083 | План | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 |  | 54 | 36 |  | 90
Факт
9 | ППН-1С | 410009 | План | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | то/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | то/6 |  | 54 | 36 |  | 90
Факт
10 | ППН-1С | 410010 | План | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | то/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | то/6 |  | 54 | 36 |  | 90
Факт
11 | ППН-1С | 410011 | План | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | То/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 |  | 54 | 36 |  | 90
Факт
12 | ППН-1С | 410203 | План | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | то/6 | т/12 | То/6 | то/6 |  | 54 | 36 |  | 90
Факт
13 | ППН-1С | 411019 | План | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 |  | 54 | 36 |  | 90
Факт
14 | Электровоз 3КР-600 | 410204 | План | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | Февраль | 20 | 24 |  | 44
|  |  | Факт | [12 empty] | 2009
15 | Электровоз 7КР-600 | 411234 | План | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 |  | 20 | 24 |  | 44
Факт
16 | Электровоз 3КР-600 | 12113 | План | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Февраль | 20 | 24 |  | 44
|  |  | Факт | [12 empty] | 2008
17 | Электровоз 4КР-600 | 12111 | План | То/2 | Т/12 | то/2 | то/2 | то/2 | то/2 | т/12 | то/2 | то/2 | то/2 | то/2 | т/12 | Июнь | 18 | 36 |  | 54
|  |  | Факт | [12 empty] | 2008
18 | Электровоз 3КР-600 | 10057 | План | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | т/12 |  | 18 | 36 |  | 54
Факт
19 | Электровоз 3КР-600 | 410188 | План | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | То/2 |  | 20 | 24 |  | 44
Факт
20 | Электровоз 3КР-600 | 411129 | План | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 |  | 18 | 36 |  | 54
Факт
21 | Электровоз 4КР-600 | 410558 | План | то/2 | то/2 | то/2 | то/2 | т/12 | то/2 | то/2 | то/2 | Т/12 | то/2 | То/2 | То/2 |  | 20 | 24 |  | 44
Факт
22 | Вагонетка ВО-08 | 58шт | План | То/60 | То/60 | То/60 | То/60 | То/60 | То/60 | То/60 | То/60 | То/60 | То/60 | То/60 | То/60 |  | 720 |  |  | 720
Факт
23 | Лебедка ЛС-17 | 410140 | План | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
24 | Лебедка ЛС-17 | 410552 | План | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | т/8 | то/4 | то/4 | то/4 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
25 | Лебедка ЛС-17 | 410553 | План | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | т/8 | то/4 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
27 | Лебедка ЛС-30 | 12099 | План | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
28 | Лебедка ЛС-30 | 411223 | План | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | т/8 | то/4 | то/4 | то/4 | т/8 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
29 | Лебедка ЛШВ-25 | 410606 | План | То/3 | То/3 | То/3 | Т/12 | То/3 | То/3 | То/3 | Т/12 | То/3 | То/3 | То/3 | Т/12 |  | 27 | 36 |  | 63
Факт
30 | Вентилятор ВЦ-15 | 1016 | План | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | то/2 | то/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | то/2 | то/2 |  | 20 | 16 |  | 36
Факт
31 | Вентилятор СВМ-5 | 410210 | План | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
32 | Вентилятор СВМ-5 | 410186 | План | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
33 | Вентилятор СВМ-6 | 410187 | План | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
34 | Вентилятор СВМ-5 | 410182 | План | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
35 | Вентилятор СВМ-5 | 410538 | План | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
36 | Вентилятор СВМ-5 | 410720 | План | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
37 | Вентилятор ВМЭ-6 | 410914 | План | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
38 | Вентилятор ВМЭ-6 | 411167 | План | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
39 | Вентилятор ВМЭ-6 | 411160 | План | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | то/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
40 | Вентилятор Во-5 | 411031 | План | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | то/2 | то/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
41 | Вентилятор Во-5 | 411030 | План | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | Т/8 | То/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
42 | Вентилятор Во-6 | 411036 | План | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
43 | Насос ЦНС 180/170 | 410753 | План | то/2 | то/2 | то/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | то/2 | то/2 | Т/8 | То/2 | то/2 |  | 20 | 16 |  | 36
Факт
44 | Насос ЦНС 60/66 | 10132 | План | то/2 | то/2 | то/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | то/2 | то/2 | Т/8 | То/2 | то/2 |  | 20 | 16 |  | 36
Факт
45 | Насос ЦНС 180/175 | 376 | План | То/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | ТО/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | ТО/2 | Т/6 | То/2 | То/2 |  | 18 | 18 |  | 36
Факт
46 | Насос ЦНС-60/166 | 410499 | План | Т/8 | То/2 | То/2 | то/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | то/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | то/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
47 | Насос ЦНС-105/147 | 12053 | План | Т/6 | То/2 | То/2 | ТО/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | ТО/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | то/2 |  | 18 | 18 |  | 36
Факт
48 | Насос ЦНС-105/98 | 12051 | План | Т/6 | То/2 | То/2 | ТО/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | ТО/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | то/2 |  | 18 | 18 |  | 36
Факт
49 | Насос ЦНС-105/245 | 12078 | План | То/2 | То/2 | ТО/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | ТО/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | то/2 | Т/6 |  | 18 | 18 |  | 36
Факт
50 | НКР-100 | 2018 | План | То/2 | ТО/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | т/6 | то/2 | То/2 | т/6 | то/2 | то/2 | т/6 |  | 16 | 24 |  | 40
Факт
51 | Электротельфер Q-2т Ш-24 | 2018 | План | I-квартал Февраль: То/4; II-квартал Апрель: Т/6; II-квартал Июнь: То/4; III-квартал Август: То/4; IV-квартал Октябрь: Т/6; IV-квартал Декабрь: То/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
52 | Кран-балка электр-я Г/П 3,2т Ш-23 | 2018 | План | I-квартал Январь: Т/6; I-квартал Март: То/4; II-квартал Май: то/4; III-квартал Июль: Т/6; III-квартал Сентябрь: то/4; IV-квартал Ноябрь: То/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
53 | Кран балка ручная Г/П 3,2 Ш-25 | 14 | План | I-квартал Январь: То/2; II-квартал Апрель: То/2; III-квартал Июль: Т/6; IV-квартал Октябрь: То/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
54 | Таль ручная Г/ П 5тн Ш-26 | 410864 | План | I-квартал Февраль: То/2; II-квартал Май: Т/6; III-квартал Август: То/2; IV-квартал Ноябрь: То/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
55 | Таль ручная Г/П 0,5тн Ш-27 | 14 | План | I-квартал Март: То/2; II-квартал Июнь: Т/6; III-квартал Сентябрь: То/2; IV-квартал Декабрь: То/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
56 | Таль ручная Г/П 0,5тн Ш-28 | 14 | План | I-квартал Январь: ТО/2; II-квартал Апрель: Т/6; III-квартал Июль: ТО/2; IV-квартал Октябрь: ТО/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
РМУ
1 | Таль эл. Q-5 т. Рег. № Ш-25 | 10062 | План | I-квартал Январь: т/10; I-квартал Март: то/4; II-квартал Май: то/4; III-квартал Июль: то/4; III-квартал Сентябрь: то/4; IV-квартал Ноябрь: то/4 |  | 20 | 10 |  | 30
Факт
2 | Токарный станок 163 | 11678 | План | I-квартал Январь: то/4; I-квартал Март: то/4; II-квартал Май: то/4; III-квартал Июль: то/4; III-квартал Сентябрь: то/4; IV-квартал Ноябрь: то/4 |  | 24 |  |  | 24
Факт
3 | Токарный станок 1А 64 | 10060 | План | I-квартал Январь: то/4; I-квартал Март: то/4; II-квартал Май: то/4; III-квартал Июль: то/4; III-квартал Сентябрь: т-12; IV-квартал Ноябрь: то/4 |  | 20 | 12 |  | 32
Факт
4 | Токарный станок 1К 625 | 10057 | План | I-квартал Март: то/4; II-квартал Май: то/4; III-квартал Июль: то/4; III-квартал Сентябрь: то/4; IV-квартал Ноябрь: то/4 |  | 20 |  |  | 20
Факт
5 | Токарный станок 163 | 10058 | План | I-квартал Январь: то/4; I-квартал Март: то/4; II-квартал Май: то/4; III-квартал Июль: то/4; III-квартал Сентябрь: то/4; IV-квартал Ноябрь: то/4 |  | 24 |  |  | 24
Факт
6 | Бурозаправочный станок БЗС | 10050 | План | I-квартал Февраль: т/12; II-квартал Май: то/4; III-квартал Август: то/4; IV-квартал Ноябрь: то/4 |  | 12 | 12 |  | 24
Факт
7 | Консольно фрезерный 6Н81 | 10056 | План | I-квартал Февраль: то/4; II-квартал Апрель: то/4; II-квартал Июнь: то/4; III-квартал Август: то/4; IV-квартал Октябрь: то/4; IV-квартал Декабрь: то/4 |  | 24 |  |  | 24
Факт
8 | Молот ковоч МВ-412 | 10049 | План | I-квартал Январь: то/2; II-квартал Апрель: то/2; III-квартал Июль: т/24; IV-квартал Октябрь: то/2 |  | 6 | 24 |  | 30
Факт
9 | Попер строг станок 7Б35 | 10055 | План | I-квартал Февраль: то/2; II-квартал Апрель: т/12; II-квартал Июнь: то/2; III-квартал Август: то/2; IV-квартал Октябрь: то/2; IV-квартал Декабрь: то/2 |  | 10 | 12 |  | 22
Факт
10 | Верт- сверлилный ст 2А135 | 10053 | План | I-квартал Февраль: то/4; II-квартал Май: то/4; III-квартал Август: то/4; IV-квартал Ноябрь: т/12 |  | 12 | 12 |  | 24
Факт
11 | Таль эл. Q-0,5 т. Рег.№ Ш-28 | 411269 | План | I-квартал Январь: то/4; II-квартал Апрель: то/4; III-квартал Июль: то/4; IV-квартал Октябрь: т/10 |  | 12 | 10 |  | 22
Факт
12 | Кран балка Q-3 т. Рег .№ Ш-26 | 410252 | План | I-квартал Март: т--/6; II-квартал Июнь: то/4; III-квартал Сентябрь: То/4; IV-квартал Декабрь: т/6 |  | 8 | 12 |  | 20
Факт
13 | Таль ручной Q-1т. Р-33 | 14 | План | I-квартал Январь: То/2; II-квартал Апрель: то/2; III-квартал Июль: то/2; IV-квартал Октябрь: то/2 |  | 8 |  |  | 8
Факт
14 | Наплавоч. Станок 1624 М | 411186 | План | I-квартал Февраль: то/4; II-квартал Апрель: То/4; II-квартал Июнь: То/4; III-квартал Август: Т/6; IV-квартал Октябрь: То/4; IV-квартал Декабрь: То/4 |  | 20 | 6 |  | 26
Факт
Пирмираб
1 | ППН-1С | 410143 | План | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 |  | 54 | 48 |  | 102
Факт
2 | ППН-1С | 410043 | План | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 |  | 54 | 48 |  | 102
Факт
3 | ППН-1С | 410044 | План | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 |  | 54 | 48 |  | 102
Факт
4 | ППН-1С | 12025 | План | т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 |  | 54 | 48 |  | 102
Факт
5 | ППН-1С | 410993 | План | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 |  | 54 | 48 |  | 102
Факт
6 | ППН-1С | 410994 | План | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 |  | 54 | 48 |  | 102
Факт
7 | ППН-1С | 411126 | План | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 |  | 54 | 48 |  | 102
Факт
8 | ППН-1С | 12003 | План | т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 |  | 54 | 48 |  | 102
Факт
9 | ППН-1С | 12006 | План | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 |  | 54 | 48 |  | 102
Факт
10 | ППН-1С | 12007 | План | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 |  | 54 | 48 |  | 102
Факт
11 | ППН-1С | 12024 | План | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/16 | То/6 | То/6 |  | 54 | 48 |  | 102
Факт
12 | Электровоз 7КР-600 | 10147 | План | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 |  | 18 | 36 |  | 54
Факт
13 | Электровоз 7КР-600 | 10148 | План | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 |  | 18 | 36 |  | 54
Факт
14 | Электровоз 3КР-600 | 10250 | План | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 |  | 18 | 36 |  | 54
Факт
15 | Электровоз 7КР-600 | 10195 | План | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 |  | 18 | 36 |  | 54
Факт
16 | Электровоз 7КР-600 | 10211 | План | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 |  | 18 | 36 |  | 72
Факт
17 | Электровоз 3КР-600 | 10194 | План | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 |  | 18 | 36 |  | 54
Факт
18 | Электровоз 4КР-600 | 411524 | План | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 |  | 18 | 36 |  | 54
Факт
19 | Электровоз 3КР-600 | 411127 | План | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 |  | 18 | 36 |  | 54
Факт
20 | Электровоз 3КР-600 | 10245 | План | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 |  | 18 | 36 |  | 54
Факт
21 | Электровоз 3КР-600 | 411128 | План | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/12 | То/2 | То/2 |  | 18 | 36 |  | 54
Факт
22 | Буравоя установка НКР -100 М | 10363 | План | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 |  | 54 | 36 |  | 90
Факт
23 | Буравоя установка САНДВИК | 410917 | План | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 | То/6 | Т/12 | То/6 | То/6 |  | 54 | 36 |  | 90
Факт
24 | Лебедка ЛС-30 | 832084 | План | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
25 | Лебедка ЛС-30 | 12084 | План | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
26 | Лебедка ЛС-30 | 410977 | План | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
27 | Лебедка ЛС-30 | 410975 | План | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
28 | Лебедка ЛС-30 | 140976 | План | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
29 | Лебедка ЛС-17 | 410554 | План | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
30 | Лебедка ЛС-17 | 410555 | План | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
31 | Лебедка ЛС-17 | 410860 | План | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
32 | Лебедка ЛС-17 | 410861 | План | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
33 | Лебедка ЛС-17 | 410862 | План | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
34 | Лебедка ЛС-10 | 410557 | План | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 | То/4 | Т/8 | То/4 | То/4 |  | 36 | 24 |  | 60
Факт
35 | Вагонетка ВО-08 | 85 шт | План | То/170 | То/170 | То/170 | То/170 | То/170 | То/170 | То/170 | То/170 | То/170 | То/170 | То/170 | То/170 |  | 2040 |  |  | 2040
Факт
36 | Вентилятор ВМЭ-6 | 410896 | План | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
37 | Вентилятор СВМ-5 | 410534 | План | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
38 | Вентилятор ВМЭ-6 | 410897 | План | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
39 | Вентилятор СВМ-5 | 410533 | План | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
40 | Вентилятор ВМ-12 | 411183 | План | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
41 | Вентилятор ВМ-12 | 411188 | План | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/8 | То/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
42 | ГВУ ВОД-16П | 1007 | План | I-квартал Февраль: То/2; II-квартал Апрель: То/2; II-квартал Июнь: То/2; III-квартал Август: То/2; IV-квартал Октябрь: То/2; IV-квартал Декабрь: т/48 |  | 10 | 48 |  | 58
Факт
43 | Лебедка ЛШВ-25у | 4102741 | План | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 | То/3 |  | 36 |  |  | 36
Факт
44 | Кран балка рег № Ш-20 | 10436 | План | I-квартал Январь: То/4; I-квартал Март: То/4; II-квартал Май: Т/6; III-квартал Июль: То/4; III-квартал Сентябрь: То/4; IV-квартал Ноябрь: Т/6 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
45 | Кран балка рег № Ш-22 | 410925 | План | I-квартал Февраль: То/4; II-квартал Апрель: То/4; II-квартал Июнь: Т/6; III-квартал Август: То/4; IV-квартал Октябрь: То/4; IV-квартал Декабрь: Т/6 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
46 | Таль ручная Г/П 3,2тн рег № Ш-29 | 410925 | План | I-квартал Февраль: То/2; II-квартал Май: Т/6; III-квартал Август: То/2; IV-квартал Ноябрь: То/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
47 | Таль ручноя Г/П 3,2тн рег № Ш-30 | 410954 | План | I-квартал Январь: То/2; II-квартал Апрель: Т/6; III-квартал Июль: То/2; IV-квартал Октябрь: То/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
48 | Таль ручноя Г/П 1тн рег № Ш-31 | 410758 | План | I-квартал Март: То/2; II-квартал Июнь: Т/6; III-квартал Сентябрь: То/2; IV-квартал Декабрь: То/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
49 | Таль ручноя Г/П 1тн рег № Ш-32 | 410577 | План | I-квартал Февраль: То/2; II-квартал Май: Т/6; III-квартал Август: То/2; IV-квартал Ноябрь: То/2 |  | 6 | 6 |  | 12
Факт
50 | Кран балка рег № Ш-21 | 10144 | План | I-квартал Январь: Т/6; I-квартал Март: То/4; II-квартал Май: То/4; III-квартал Июль: Т/6; III-квартал Сентябрь: То/4; IV-квартал Ноябрь: То/4 |  | 16 | 12 |  | 28
Факт
51 | Токарный станок | 1006 | План | I-квартал Январь: Т/12; I-квартал Март: То/4; II-квартал Май: То/4; III-квартал Июль: То/4; III-квартал Сентябрь: То/4; IV-квартал Ноябрь: То/4 |  | 20 | 12 |  | 32
Факт
52 | Сверлиный станок | 1006 | План | I-квартал Январь: То/4; I-квартал Март: Т/12; II-квартал Май: То/4; III-квартал Июль: То/4; III-квартал Сентябрь: То/4; IV-квартал Ноябрь: То/4 |  | 20 | 12 |  | 32
Факт
53 | Точильный станок №1 | 1006 | План | I-квартал Февраль: То/4; II-квартал Апрель: То/4; II-квартал Июнь: Т/12; III-квартал Август: То/4; IV-квартал Октябрь: То/4; IV-квартал Декабрь: То/4 |  | 20 | 12 |  | 32
Факт
54 | Точильный станок № 2 | 2012 | План | I-квартал Январь: То/4; I-квартал Март: То/4; II-квартал Май: Т/12; III-квартал Июль: То/4; III-квартал Сентябрь: То/4; IV-квартал Ноябрь: То/4 |  | 20 | 12 |  | 32
|  |  | Факт | I-квартал Январь: То/5
55 | Точильный станок № 3 | 2012 | План | I-квартал Январь: То/6; I-квартал Февраль: То/4; II-квартал Апрель: То/4; II-квартал Июнь: То/4; III-квартал Август: Т/12; IV-квартал Октябрь: То/4; IV-квартал Декабрь: То/4 |  | 20 | 12 |  | 32
|  |  | Факт | I-квартал Январь: То/7
56 | Насос ЦНС-38/44 | 410756 | План | То/2 | То/2 | То/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/6 |  | 18 | 18 |  | 36
Факт
57 | Насос ЦНС-38/44 | 410757 | План | То/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/6 | То/2 | То/2 |  | 18 | 18 |  | 36
Факт
58 | Насос ЦНС-38/60 | 14 | План | Т/6 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | То/2 | Т/6 | То/2 | То/2 | То/2 |  | 18 | 18 |  | 36
Факт
59 | СБУ-100 | 14 | План | ТО/8 | ТО/8 | ТО/8 | т/24 | ТО/8 | ТО/8 | ТО/8 | т/24 | ТО/8 | ТО/8 | ТО/8 | т/24 |  | 72 | 72 |  | 144
Факт
ГРР
1 | ППН-1С | 411019 | План | то/6 | то/6 | то/6 | т/12 | то/6 | то/6 | то/6 | т/12 | то/6 | то/6 | то/6 | т/12 |  | 54 | 36 |  | 90
Факт
2 | ППН-1С | 50002 | План | то/6 | то/6 | т/12 | то/6 | то/6 | то/6 | т/12 | то/6 | то/6 | то/6 | т/12 | то/6 |  | 54 | 36 |  | 90
Факт
3 | ППН-1С | 12028 | План | то/6 | т/12 | то/6 | то/6 | то/6 | т/12 | то/6 | то/6 | то/6 | т/12 | то/6 | то/6 |  | 54 | 36 |  | 90
Факт
4 | Вагонетка ВО-08 | 12 шт | План | то/72 | то/72 | то/72 | то/72 | то/72 | то/72 | то/72 | то/72 | то/72 | то/72 | то/72 | то/72 |  | 864 |  |  | 864
Факт
5 | Винтелятор СВМ-5 | 411267 | План | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
6 | Вентилятор СВМ-5 | 410983 | План | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
7 | Винтелятор воздушни ВО-5 | 411039 | План | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
8 | Вентилятор ВМЭ-6 | 411166 | План | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
9 | Вентилятор СВЭ-6 | 411064 | План | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
10 | Электровоз 3КР-600 | 411032 | План | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт
11 | Электровоз 4КР-600 | 411062 | План | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 | то/2 | то/2 | то/2 | т/8 |  | 18 | 24 |  | 42
Факт