## Main
| Уст. | Строительная зона Constructuon aria | Line ID Номер линии | CA_Line ID Зона_Линия | Заземление | Sheet Лист | CA_Line ID_Sheet Зона_Линия_Лист | PC Master Испытуемый контур (основной) | PC Master Испытуемый контур (вторичный) | Handover system Передаваемая система | Длина по листу, м Length, m | Длина по контуру, м Length, m | Ном. размер трубы, мм Nominal pipe size, mm | Система окраски | Сварка по проекту Di | Сварка выполнено DI | Остаток | Тип изоляции | Дата сдача по RFI | Статус | №RFI | Fluid Cod Код среды | Description of Fluid Cold Описание кода среды | PLANNED PRESSURE TEST TYPE ТИП ЗАПЛАНИРОВАННОГО ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | Присутсвие ГГН | Cleanliness class Класс чистоты | Расчетное давление, [МПа] Operating Pressure, [MPag] | ГД, [МПа] | ПД, [МПа] | Дата сдачи по RFI ИСПЫТАНИЕ | Статус ИСПЫТАНИЯ | КН | Дата сдачи по RFI ПРОДУВКА | Статус ПРОДУВКА | КН | Дата сдачи по RFI ОБРАТНАЯ СБОРКА | Статус ОБРАТНАЯ СБОРКА | КН | Примечания | COP | СП | Ответственный от ОС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 80217.3355 | 12 | 13 | 14 | 345989.66 | 341057.26 | 4932.4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | 3-40 | 34091 | 3-40-931257 | 34091_3-40-931257 |  | 1 | 34091_3-40-931257_1 | 3-40-HP93003-01 | 3-40-HP93003-001A | 3-40-HP93003 | 1.708 | 1679.441 | 250 | 28 | 2.4 | 2.4 | 0 | CE | 2021-06-19 | принято | CGGC4-91144 | UWFF | Пожарная вода | H | Не требуется | R3.1 | 16 | 2.4312 | 2.026 | 2021-06-27 | испытано | КН25 | 2021-08-11 | принято | КН32 | 2021-08-15 | принято | КН32 | испытано по журналу |  | СМУ | Романенко Р.А. | 3-40-HP93003 Fire Water Ring
Из таблицы Insulation LOG искать в этом столбце | bar: 9 to 10; 15 to 16
[19 empty] | Статус и дата которые нужно перетянуть в таблицу Insulation LOG |  |  | 9: Статус и дата которые нужно перетянуть в таблицу Insulation LOG; 16: Статус и дата которые нужно перетянуть в таблицу Insulation LOG