## 09жб 4эт
А К Т №9-1
выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года
шифр | Наименование работ | ед.изм. | Количество |  | ст-ть в тек.урв. | общая ст-ть
|  |  | на ед.изм. | общее
6-26-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м (4-й этаж) | 100м3 |  | 0.01675
1 | Затраты труда рабочих с/р 3,2 | чел/час | 1569.4 | 26.2881 | 10.46 | 274.9735
2 | Затраты труда машинистов | чел/час | 93.3 | 1.5628 | 15.44 | 24.1296
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш/час | 93.3 | 1.5628 | 136.93 | 213.9942
040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш/час | 124.95 | 2.093 | 8.46 | 17.7068
111100 | Вибраторы глубинные | маш/час | 61.88 | 1.0365 | 2.83 | 2.9333
331532 | Пилы электрические цепные | маш/час | 1.9 | 0.0318 | 1.63 | 0.051834
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | тон | 0.15 | 0.0025 | 9500 | 23.75
102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 1.7 | 0.0285 | 2500 | 71.25
102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0.25 | 0.0042 | 2000 | 8.4
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 135 | 2.2613 |  | 0
204-9001 | Арматура А-3 22 мм | тон | факт | 0.422 | 6500 | 2743
204-9001 | Арматура А-3 20 мм | тон | факт | 0.508 | 6500 | 3302
204-9001 | Арматура А-1 8 мм | тон | факт | 0.408 | 6500 | 2652
401-9021 | Бетон марки БМ-300 (Товарный) | м3 | 100 | 1.675
| Цемент марки 500 | тон | 0.382 | 0.6399 | 630 | 403.137
| Песок | тон | 0.7144 | 1.1966 | 15.3864 | 18.4114
| Щебень | тон | 1.28 | 2.144 | 12.7168 | 27.2648
| Итого |  |  |  |  | 9783.0025
6-26-6 | Устройство железобетонных диафрагм жесткости в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром более 3 м Дж1-7 (4-й этаж) | 100м3 |  | 0.3351
1 | Затраты труда рабочих с/р 3,2 | чел/час | 763.46 | 255.8354 | 10.46 | 2676.0383
2 | Затраты труда машинистов | чел/час | 70.45 | 23.6078 | 15.44 | 364.5044
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш/час | 70.45 | 23.6078 | 136.93 | 3232.6161
040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш/час | 124.95 | 41.8707 | 8.46 | 354.2261
111100 | Вибраторы глубинные | маш/час | 30.11 | 10.0899 | 2.83 | 28.5544
331532 | Пилы электрические цепные | маш/час | 0.7 | 0.2346 | 1.63 | 0.3824
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | тон | 0.15 | 0.0503 | 9500 | 477.85
101-1805 | Гвозди строительные | тон | 0.017 | 0.0057 | 8500 | 48.45
102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 0.72 | 0.2413 | 2500 | 603.25
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 55 | 18.4305 |  | 0
204-9001 | Арматура А-3 16 мм | тон | факт | 0.13 | 6500 | 845
204-9001 | Арматура А-3 14 мм | тон | факт | 1.255 | 6500 | 8157.5
204-9001 | Арматура А-3 10 мм | тон | факт | 0.7 | 6500 | 4550
401-9021 | Бетон марки БМ-300 (Товарный) | м3 | 100 | 33.51
| Цемент марки 500 | тон | 0.382 | 12.8008 | 630 | 8064.504
| Песок | тон | 0.7144 | 23.9395 | 15.3864 | 368.3437
| Щебень | тон | 1.28 | 42.8928 | 12.7168 | 545.4586
| Итого |  |  |  |  | 30316.678
6-34-2 | Устройство ригелей 4-го этажа (Ригель сечением 400х380 мм - 120,0 м/п) | 100м3 |  | 0.1824
1 | Затраты труда рабочих с/р 3,1 | чел/час | 1749.3 | 319.0723 | 10.31 | 3289.6354
2 | Затраты труда машинистов | чел/час | 91.51 | 16.6914 | 15.44 | 257.7152
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш/час | 91.51 | 16.6914 | 136.93 | 2285.5534
040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш/час | 283.22 | 51.6593 | 8.46 | 437.0377
111100 | Вибраторы глубинные | маш/час | 85.68 | 15.628 | 2.83 | 44.2272
331532 | Пилы электрические цепные | маш/час | 6.28 | 1.1455 | 1.63 | 1.8672
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | тон | 0.34 | 0.062 | 9500 | 589
101-1805 | Гвозди строительные | тон | 0.067 | 0.0122 | 8500 | 103.7
102-0025 | Доски обрезные дубовые 30 мм | м3 | 0.178 | 0.0325 | 2563.75 | 83.3219
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 155 | 28.272 |  | 0
204-9001 | Арматура А-3 22 мм | тон | факт | 0.807 | 6500 | 5245.5
204-9001 | Арматура А-3 20 мм | тон | факт | 1.698 | 6500 | 11037
204-9001 | Арматура А-3 18 мм | тон | факт | 0.221 | 6500 | 1436.5
204-9001 | Арматура А-1 8 мм | тон | факт | 0.557 | 6500 | 3620.5
401-9021 | Бетон марки БМ-300 (Товарный) | м3 | 100 | 18.24
| Цемент марки 500 | тон | 0.382 | 6.9677 | 630 | 4389.651
| Песок | тон | 0.7144 | 13.0307 | 15.3864 | 200.4961
| Щебень | тон | 1.28 | 23.3472 | 12.7168 | 296.9013
| Итого |  |  |  |  | 33318.6064
6-34-2 | Устройство балок 4-го этажа (Балки сечениес 250х400 - 28,08 м/п) | 100м3 |  | 0.02808
1 | Затраты труда рабочих с/р 3,1 | чел/час | 1749.3 | 49.1203 | 10.31 | 506.4303
2 | Затраты труда машинистов | чел/час | 91.51 | 2.5696 | 15.44 | 39.6746
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш/час | 91.51 | 2.5696 | 136.93 | 351.8553
040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш/час | 283.22 | 7.9528 | 8.46 | 67.2807
111100 | Вибраторы глубинные | маш/час | 85.68 | 2.4059 | 2.83 | 6.8087
331532 | Пилы электрические цепные | маш/час | 6.28 | 0.1763 | 1.63 | 0.28737
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | тон | 0.34 | 0.0095 | 9500 | 90.25
101-1805 | Гвозди строительные | тон | 0.067 | 0.0019 | 8500 | 16.15
102-0025 | Доски обрезные дубовые 30 мм | м3 | 0.178 | 0.005 | 2563.75 | 12.8187
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 155 | 4.3524 |  | 0
204-9001 | Арматура А-3 16 мм | тон | факт | 0.193 | 6500 | 1254.5
204-9001 | Арматура А-1 8 мм | тон | факт | 0.063 | 6500 | 409.5
401-9021 | Бетон марки БМ-300 (Товарный) | м3 | 100 | 2.808
| Цемент марки 500 | тон | 0.382 | 1.0727 | 630 | 675.801
| Песок | тон | 0.7144 | 2.006 | 15.3864 | 30.8652
| Щебень | тон | 1.28 | 3.5942 | 12.7168 | 45.7067
| Итого |  |  |  |  | 3507.9286
6-34-2 | Устройство балок 4-го этажа (Балки сечениес 300х250 - 5,40 м/п) | 100м3 |  | 0.00405
1 | Затраты труда рабочих с/р 3,1 | чел/час | 1749.3 | 7.0847 | 10.31 | 73.0433
2 | Затраты труда машинистов | чел/час | 91.51 | 0.3706 | 15.44 | 5.7221
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш/час | 91.51 | 0.3706 | 136.93 | 50.7463
040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш/час | 283.22 | 1.147 | 8.46 | 9.7036
111100 | Вибраторы глубинные | маш/час | 85.68 | 0.347 | 2.83 | 0.98201
331532 | Пилы электрические цепные | маш/час | 6.28 | 0.0254 | 1.63 | 0.041402
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | тон | 0.34 | 0.0014 | 9500 | 13.3
101-1805 | Гвозди строительные | тон | 0.067 | 0.0003 | 8500 | 2.55
102-0025 | Доски обрезные дубовые 30 мм | м3 | 0.178 | 0.0007 | 2563.75 | 1.7946
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 155 | 0.6278 |  | 0
204-9001 | Арматура А-3 18 мм | тон | факт | 0.053 | 6500 | 344.5
204-9001 | Арматура А-1 8 мм | тон | факт | 0.011 | 6500 | 71.5
401-9021 | Бетон марки БМ-300 (Товарный) | м3 | 100 | 0.405
| Цемент марки 500 | тон | 0.382 | 0.1547 | 630 | 97.461
| Песок | тон | 0.7144 | 0.2893 | 15.3864 | 4.4513
| Щебень | тон | 1.28 | 0.5184 | 12.7168 | 6.5924
| Итого |  |  |  |  | 682.3879
6-34-2 | Устройство балок 4-го этажа (Балки сечениес 250х250 - 21,90 м/п) | 100м3 |  | 0.013687
1 | Затраты труда рабочих с/р 3,1 | чел/час | 1749.3 | 23.9435 | 10.31 | 246.8575
2 | Затраты труда машинистов | чел/час | 91.51 | 1.2525 | 15.44 | 19.3386
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш/час | 91.51 | 1.2525 | 136.93 | 171.5048
040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш/час | 283.22 | 3.8766 | 8.46 | 32.796
111100 | Вибраторы глубинные | маш/час | 85.68 | 1.1727 | 2.83 | 3.3187
331532 | Пилы электрические цепные | маш/час | 6.28 | 0.086 | 1.63 | 0.14018
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | тон | 0.34 | 0.0047 | 9500 | 44.65
101-1805 | Гвозди строительные | тон | 0.067 | 0.0009 | 8500 | 7.65
102-0025 | Доски обрезные дубовые 30 мм | м3 | 0.178 | 0.0024 | 2563.75 | 6.153
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 155 | 2.1216 |  | 0
204-9001 | Арматура А-3 16 мм | тон | факт | 0.118 | 6500 | 767
204-9001 | Арматура А-1 6 мм | тон | факт | 0.015 | 6500 | 97.5
401-9021 | Бетон марки БМ-300 (Товарный) | м3 | 100 | 1.3688
| Цемент марки 500 | тон | 0.382 | 0.5229 | 630 | 329.427
| Песок | тон | 0.7144 | 0.9779 | 15.3864 | 15.0464
| Щебень | тон | 1.28 | 1.7521 | 12.7168 | 22.2811
| Итого |  |  |  |  | 1763.6633
6-110-1 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий в опалубке типа "Дока" толщиной до 200 мм: на высоте от опорной площадки до 6 м (4-й этаж) | 100м3 |  | 0.41272
1 | Затраты труда рабочих с/р 3,1 | чел/час | 833.6 | 344.0476 | 10.31 | 3547.1308
2 | Затраты труда машинистов | чел/час | 33.28 | 13.7355 | 15.44 | 212.0761
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш/час | 27 | 11.1436 | 136.93 | 1525.8931
111100 | Вибраторы глубинные | маш/час | 40.3 | 16.6328 | 2.83 | 47.0708
331532 | Пилы электрические цепные | маш/час | 1.6 | 0.6604 | 1.63 | 1.0765
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | тон | 0.0161 | 0.0066 | 5423.733 | 35.7966
101-1805 | Гвозди строительные | тон | 0.013 | 0.0054 | 8500 | 45.9
101-9868 | Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры | м2 | 55.56 | 22.931 |  | 0
102-0025 | Доски обрезные дубовые 30 мм | м3 | 1.92 | 0.7924 | 2563.75 | 2031.5155
204-9001 | Арматура А-3 18 мм | тон | факт | 0.757 | 6500 | 4920.5
204-9001 | Арматура А-3 12 мм | тон | факт | 0.234 | 6500 | 1521
204-9001 | Арматура А-3 10 мм | тон | факт | 3.876 | 6500 | 25194
204-9001 | Арматура А-1 8 мм | тон | факт | 0.421 | 6500 | 2736.5
401-9022 | Бетон марки БМ-300 (Товарный) | м3 | 100 | 41.2725
| Цемент марки 500 | тон | 0.382 | 15.7661 | 630 | 9932.643
| Песок | тон | 0.7144 | 29.4851 | 15.3864 | 453.6708
| Щебень | тон | 1.28 | 52.8288 | 12.7168 | 671.8125
| Итого |  |  |  |  | 52876.5858
6-111-1 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа "Дока": прямоугольных с отметки +9,900 до отметки +13,200 (4-й этаж) | 100м3 |  | 0.033043
1 | Затраты труда рабочих с/р 3,1 | чел/час | 2412.6 | 79.7195 | 10.31 | 821.908
2 | Затраты труда машинистов | чел/час | 51.7 | 1.7083 | 15.44 | 26.3762
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш/час | 51.7 | 1.7083 | 136.93 | 233.9175
040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш/час | 13.2 | 0.4362 | 8.46 | 3.6903
111301 | Вибраторы поверхностные | маш/час | 78 | 2.5774 | 1.62 | 4.1754
331532 | Пилы электрические цепные | маш/час | 1.21 | 0.04 | 1.63 | 0.0652
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | тон | 0.0236 | 0.0008 | 5423.733 | 4.339
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | тон | 0.013 | 0.0004 | 9500 | 3.8
101-1805 | Гвозди строительные | тон | 0.015 | 0.0005 | 8500 | 4.25
102-0025 | Доски обрезные дубовые 30 мм | м3 | 2.1 | 0.0694 | 2563.75 | 177.9243
204-9001 | Арматура А-3 12 мм | тон | факт | 0.338 | 6500 | 2197
204-9001 | Арматура А-1 8 мм | тон | факт | 0.01 | 6500 | 65
401-9021 | Бетон марки БМ-300 (Товарный) | м3 | 100 | 3.3043
| Цемент марки 500 | тон | 0.382 | 1.2622 | 630 | 795.186
| Песок | тон | 0.7144 | 2.3606 | 15.3864 | 36.3212
| Щебень | тон | 1.28 | 4.2295 | 12.7168 | 53.7856
| Итого |  |  |  |  | 4427.7387
8-9-1 | Кладка армированных стен из кирпича наружных простых толщиной 380 мм | м3 |  | 59.1675
1 | Затраты труда рабочих с/р 3,0 | чел/час | 6.03 | 356.7801 | 10.21 | 3642.7248
2 | Затраты труда машинистов | чел/час | 0.4 | 23.667 | 15.44 | 365.4185
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш/час | 0.4 | 23.667 | 121.08 | 2865.6004
102-0025 | Доски обрезные дубовые 30 мм | м3 | 0.0005 | 0.0296 | 2563.75 | 75.887
402-9070 | Цементно-глиняный раствор М-50 | м3 | 0.24 | 14.2002
| Цемент марки 400 | тон | 0.178 | 2.5276 | 580 | 1466.008
| Глина | тон | 0.208 | 2.954 |  | 0
| Песок речной | тон | 1.9456 | 27.6279 | 36 | 994.6044
404-9010 | Кирпич керамический | тыс/шт. | 0.394 | 23.312 | 593.8 | 13842.6656
| Итого |  |  |  |  | 23252.9087
6-26-4 | Устройство железобетонных сердечников | 100м3 |  | 0.020149
1 | Затраты труда рабочих с/р 3,2 | чел/час | 1569.4 | 31.6222 | 10.46 | 330.7682
2 | Затраты труда машинистов | чел/час | 93.3 | 1.8799 | 15.44 | 29.0257
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш/час | 93.3 | 1.8799 | 121.08 | 227.6183
040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш/час | 124.95 | 2.5176 | 8.46 | 21.2989
111100 | Вибраторы глубинные | маш/час | 61.88 | 1.2468 | 2.83 | 3.5284
331532 | Пилы электрические цепные | маш/час | 1.9 | 0.0383 | 1.82 | 0.069706
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | тон | 0.15 | 0.003 | 9500 | 28.5
101-1805 | Гвозди строительные | тон | 0.045 | 0.0009 | 8500 | 7.65
102-0025 | Доски обрезные дубовые 30 мм | м3 | 1.7 | 0.0343 | 2563.75 | 87.9366
102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0.25 | 0.005 | 2000 | 10
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 135 | 2.7201 |  | 0
204-9001 | Арматура А-3 16 мм | тон | факт | 0.247 | 6500 | 1605.5
204-9001 | Арматура А-1 8 мм | тон | факт | 0.035 | 6500 | 227.5
401-9021 | Бетон марки БМ-300 (Товарный) | м3 | 100 | 2.0149
| Цемент марки 400 | тон | 0.479 | 0.9651 | 580 | 559.758
| Песок | тон | 0.403 | 0.812 | 15.3864 | 12.4938
| Щебень | тон | 1.881 | 3.79 | 12.7168 | 48.1966
| Итого |  |  |  |  | 3199.8442
| Итого по пунктам |  |  |  |  | 163129.3442
ИЗ НИХ:
| Строительные материалы |  |  |  | 134127.2329 | 134127.2329
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 12248.6202
| Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 15409.5101
| Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1343.981
| ФСЗН 25% от ФОТ |  |  |  |  | 4188.3728
| Итого |  |  |  |  | 167317.7169
| Затраты труда подрядчиков 10% |  |  |  |  | 16731.7717
| Услуги приготовление бетона "Фаровон-1" | м3 |  | 0 |  | 0
| Транспортировка готового бетона | м3 |  | 0 |  | 0
| Итого |  |  |  |  | 184049.4886
| НДС 7% |  |  |  |  | 12883.4642
| Всего по акту |  |  |  |  | 196932.9528
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК
| ПРИНЯЛ | СДАЛ
| Арматура А-1 6 мм | тон |  | 0.015 | 6500 | 97.5 | 97.5 | 0
| Арматура А-1 8 мм | тон |  | 1.505 | 6500 | 9782.5 | 9782.5 | 0
| Арматура А-3 10 мм | тон |  | 4.576 | 6500 | 29744 | 29744 | 0
| Арматура А-3 12 мм | тон |  | 0.572 | 6500 | 3718 | 3718 | 0
| Арматура А-3 14 мм | тон |  | 1.255 | 6500 | 8157.5 | 8157.5 | 0
| Арматура А-3 18 мм | тон |  | 1.031 | 6500 | 6701.5 | 6701.5 | 0
| Арматура А-3 16 мм | тон |  | 0.688 | 6500 | 4472 | 4472 | 0
| Арматура А-3 20 мм | тон |  | 2.206 | 6500 | 14339 | 14339 | 0
| Арматура А-3 22 мм | тон |  | 1.229 | 6500 | 7988.5 | 7988.5 | 0
| Арматура А-3 25 мм | тон |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0
| Арматура А-3 28 мм | тон |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0
| Арматура А-3 32 мм | тон |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0
| Бетон марки БМ-300 (Товарный) | м3 |  | 104.5985 |  | 0 | 0 | 0
| Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 |  | 0.0092 | 2000 | 18.4 | 18.4 | 0
| Гвозди строительные | тон |  | 0.0278 | 8500 | 236.3 | 236.3 | 0
| Доски обрезные дубовые 30 мм | м3 |  | 0.9663 | 2563.75 | 2477.3516 | 2477.3516 | 0
| Кирпич керамический | тыс/шт. |  | 23.312 | 593.8 | 13842.6656 | 13842.6656 | 0
| Закладные детали АП-3 | шт. |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
| Закладные детали АП-4 | шт. |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
| Закладные детали АП-5 | шт. |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
| Песок | тон |  | 74.0977 | 15.3864 | 1140.1 | 1140.1 | 0
| Песок речной | тон |  | 27.6279 | 36 | 994.6044 | 994.6044 | 0
| Пиломатериалы хвойных пород | м3 |  | 0.2698 | 2500 | 674.5 | 674.5 | 0
| Проволока светлая диаметром 1,1 мм | тон |  | 0.0074 | 5423.733 | 40.1356 | 40.1356 | 0
| Цемент марки 400 | тон |  | 3.4927 | 580 | 2025.766 | 2025.766 | 0
| Цемент марки 500 | тон |  | 39.187 | 630 | 24687.81 | 24687.81 | 0
| Щебень | тон |  | 135.097 | 12.7168 | 1717.9996 | 1717.9996 | 0
| Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 |  | 58.7857 |  | 0 | 0 | 0
| Электроды диаметром 4 мм Э42 | тон |  | 0.1338 | 9500 | 1271.1 | 1271.1 | 0
134127.2329