## дигарамма Ганта
Задача | Дата начала план | Дата завершения план | Длительность план | Дата начала факт | Дата завершения факт | Длительность факт
1 - Трубопроводы | 2021-04-12 | 2022-09-19 | 525 | 2021-04-12 | 2021-12-27 | 259 | LBA
2 - Выдача ЗЗИ | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | LBA
3 - Разработка РКД | 2021-04-12 | 2021-08-10 | 120 | 2021-04-12 | 2021-05-21 | 39 | LBA
4 - Согласование РКД | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 31 | 2021-05-21 | 2021-11-17 | 180 | LBA
5 - Экспертиза РКД | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 35 | 2021-11-18 | 2021-12-27 | 39 | LBA
6 - Разработка и согласование ПК | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 31 |  |  |  | LBA
7 - Закупка материалов и комплектующих | 2021-08-10 | 2022-01-17 | 160 | 2021-08-10 | 2021-12-27 |  | LBA
8 - Изготовление трубопроводов | 2022-01-18 | 2022-04-18 | 90 |  |  |  | LBA
9 - Отгрузка/Поставка | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 12 |  |  |  | LBA
10 - Оформление РоП | 2022-04-18 | 2022-06-22 | 65 |  |  |  | LBA
11 - ВК трубопроводы | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 30 |  |  |  | LBA
12 - ОПС | [6 empty] | LBA
13 - Разработка РКД | [6 empty] | LBA
14 - Согласование РКД |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-14 |  | LBA
15 - Экспертиза РКД | [6 empty] | LBA
16 - Изготовление ОПС | [6 empty] | LBA
17 - Отгрузка/Поставка | [6 empty] | LBA
18 - ВК ОПС | [6 empty] | LBA
19 - Трубопроводы | 2021-04-12 | 2022-10-29 | 565 | 2021-04-12 | 2021-12-27 | 259 | LBA
20 - Выдача ЗЗИ | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0 | LBA
21 - Разработка РКД | 2021-04-12 | 2021-08-10 | 120 | 2021-04-12 | 2021-05-21 | 39 | LBA
22 - Согласование РКД | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 31 | 2021-05-21 | 2021-12-07 | 200 | LBA
23 - Экспертиза РКД | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 35 | 2021-12-16 | 2021-12-27 | 11 | LBA
24 - Разработка и согласование ПК | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 31 |  |  |  | LBA
25 - Закупка материалов и комплектующих | 2021-08-10 | 2022-01-17 | 160 | 2021-08-10 | 2021-12-27 |  | LBA
26 - Изготовление трубопроводов | 2022-01-18 | 2022-04-18 | 90 |  |  |  | LBA
27 - Отгрузка/Поставка | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 12 |  |  |  | LBA
28 - Оформление РоП | 2022-04-18 | 2022-06-22 | 65 |  |  |  | LBA
29 - ВК трубопроводы | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 30 |  |  | 0 | LBA
30 - ОПС | [6 empty] | LBA
31 - Разработка РКД | [6 empty] | LBA
32 - Согласование РКД | [6 empty] | LBA
33 - Экспертиза РКД | [6 empty] | LBA
34 - Изготовление ОПС | [6 empty] | LBA
35 - Отгрузка/Поставка | [6 empty] | LBA
36 - ВК ОПС | [6 empty] | LBA
37 - Трубопроводы | 2021-04-12 | 2024-02-09 | 1033 | 2021-04-12 | 2021-12-27 | 259 | LBA
38 - Выдача ЗЗИ | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0 | LBA
39 - Разработка РКД | 2021-04-12 | 2021-08-10 | 120 | 2021-04-12 | 2021-05-21 | 39 | LBA
40 - Согласование РКД | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 31 | 2021-05-21 | 2021-11-17 | 180 | LBA
41 - Экспертиза РКД | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 35 | 2021-11-18 | 2021-12-27 | 39 | LBA
42 - Разработка и согласование ПК | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 31 |  |  |  | LBA
43 - Закупка материалов и комплектующих | 2021-08-10 | 2022-01-17 | 160 | 2021-08-10 | 2021-12-27 |  | LBA
44 - Изготовление трубопроводов | 2022-01-18 | 2022-04-18 | 90 |  |  |  | LBA
45 - Отгрузка/Поставка | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 12 |  |  |  | LBA
46 - Оформление РоП | 2022-04-18 | 2022-06-22 | 65 |  |  |  | LBA
47 - ВК трубопроводы | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 30 |  |  | 0 | LBA
48 - ОПС | [6 empty] | LBA
49 - Разработка РКД | [6 empty] | LBA
50 - Согласование РКД | [6 empty] | LBA
51 - Экспертиза РКД | [6 empty] | LBA
52 - Изготовление ОПС | [6 empty] | LBA
53 - Отгрузка/Поставка | [6 empty] | LBA
54 - ВК ОПС | [6 empty] | LBA
55 - Трубопроводы | 2021-04-12 | 2023-12-20 | 982 | 2021-04-12 | 2021-12-27 | 259 | LBA
56 - Выдача ЗЗИ | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0 | LBA
57 - Разработка РКД | 2021-04-12 | 2021-08-10 | 120 | 2021-04-12 | 2021-05-21 | 39 | LBA
58 - Согласование РКД | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 31 | 2021-05-21 | 2021-12-07 | 200 | LBA
59 - Экспертиза РКД | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 35 | 2021-12-16 | 2021-12-27 | 11 | LBA
60 - Разработка и согласование ПК | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 31 |  |  |  | LBA
61 - Закупка материалов и комплектующих | 2021-08-10 | 2022-01-17 | 160 | 2021-08-10 | 2021-12-27 |  | LBA
62 - Изготовление трубопроводов | 2022-01-18 | 2022-04-18 | 90 |  |  |  | LBA
63 - Отгрузка/Поставка | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 12 |  |  |  | LBA
64 - Оформление РоП | 2022-04-18 | 2022-06-22 | 65 |  |  |  | LBA
65 - ВК трубопроводы | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 30 |  |  | 0 | LBA
66 - ОПС | [6 empty] | LBA
67 - Разработка РКД | [6 empty] | LBA
68 - Согласование РКД | [6 empty] | LBA
69 - Экспертиза РКД | [6 empty] | LBA
70 - Изготовление ОПС | [6 empty] | LBA
71 - Отгрузка/Поставка | [6 empty] | LBA
72 - ВК ОПС | [6 empty] | LBA
#NAME?

## Усл. форматирование
№ Специцикации | № черчежа | № блока | Задача | Сиситема | Масса | Стоимость с АСЭ |  |  |  | План/Факт | Дата начала | Дата завершения | Длительность | Статус | 2021 | [37 empty] | 2022 | [51 empty] | 2023 | [51 empty] | 2024 | [51 empty] | 2025
[6 empty] | Цена за кг., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Разница % | [5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
 | time axis 2021-04-12 to 2025-12-22
№ 1.1.1 п. 7 | Данные 1 | 1 | Трубопроводы | LBA | [5 empty] | План | 2021-04-12 | 2022-09-19 | 525 | В процессе
|  |  | Трубопроводы | [6 empty] | Факт | 2021-04-12 | 2021-12-27 | 259
|  |  | Выдача ЗЗИ | LBA | [5 empty] | План | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 0 | Выполнено
|  |  | Выдача ЗЗИ | [6 empty] | Факт | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0
|  |  | Разработка РКД | LBA | [5 empty] | План | 2021-04-12 | 2021-08-10 | 120 | Выполнено
|  |  | Разработка РКД | [6 empty] | Факт | 2021-04-12 | 2021-05-21 | 39
|  |  | Согласование РКД | LBA | [5 empty] | План | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 31 | Выполнено
|  |  | Согласование РКД | [6 empty] | Факт | 2021-05-21 | 2021-11-17 | 180
|  |  | Экспертиза РКД | LBA | [5 empty] | План | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 35 | В процессе
|  |  | Экспертиза РКД | [6 empty] | Факт | 2021-11-18 | 2021-12-27 | 39
|  |  | Разработка и согласование ПК | LBA | [5 empty] | План | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 31 | В ожидании
|  |  | Разработка и согласование ПК | [6 empty] | Факт
|  |  | Закупка материалов и комплектующих | LBA | [5 empty] | План | 2021-08-10 | 2022-01-17 | 160 | В процессе
|  |  | Закупка материалов и комплектующих | [6 empty] | Факт | 2021-08-10 | 2021-12-27
|  |  | Изготовление трубопроводов | LBA | [5 empty] | План | 2022-01-18 | 2022-04-18 | 90 | В ожидании
|  |  | Изготовление трубопроводов | [6 empty] | Факт
|  |  | Отгрузка/Поставка | LBA | [5 empty] | План | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 12 | В ожидании
|  |  | Отгрузка/Поставка | [6 empty] | Факт
|  |  | Оформление РоП | LBA | [5 empty] | План | 2022-04-18 | 2022-06-22 | 65 | В ожидании
|  |  | Оформление РоП | [6 empty] | Факт
|  |  | ВК трубопроводы | LBA | [5 empty] | План | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 30 | В ожидании
|  |  | ВК трубопроводы | [6 empty] | Факт
|  |  | ОПС | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | ОПС | [6 empty] | Факт
|  |  | Разработка РКД | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | Разработка РКД | [6 empty] | Факт
|  |  | Согласование РКД | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | Согласование РКД | [6 empty] | Факт | 2021-04-13 | 2021-04-14
|  |  | Экспертиза РКД | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | Экспертиза РКД | [6 empty] | Факт
|  |  | Изготовление ОПС | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | Изготовление ОПС | [6 empty] | Факт
|  |  | Отгрузка/Поставка | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | Отгрузка/Поставка | [6 empty] | Факт
|  |  | ВК ОПС | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | ВК ОПС | [6 empty] | Факт
№ 1.1.1 п. 26 | Данные 2 | 1 | Трубопроводы | LBA | 203274.429 | 2366 | 480947299.014 | 577136758.8168 | 29.608 | План | 2021-04-12 | 2022-10-29 | 565 | Выполнено
|  |  | Трубопроводы |  | 263459.896 |  | 623346113.936 | 748015336.7232 |  | Факт | 2021-04-12 | 2021-12-27 | 259
|  |  | Выдача ЗЗИ | LBA | [5 empty] | План | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 0 | Выполнено
|  |  | Выдача ЗЗИ | [6 empty] | Факт | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0
|  |  | Разработка РКД | LBA | [5 empty] | План | 2021-04-12 | 2021-08-10 | 120 | Выполнено
|  |  | Разработка РКД | [6 empty] | Факт | 2021-04-12 | 2021-05-21 | 39
|  |  | Согласование РКД | LBA | [5 empty] | План | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 31 | Выполнено
|  |  | Согласование РКД | [6 empty] | Факт | 2021-05-21 | 2021-12-07 | 200
|  |  | Экспертиза РКД | LBA | [5 empty] | План | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 35 | В процессе
|  |  | Экспертиза РКД | [6 empty] | Факт | 2021-12-16 | 2021-12-27 | 11
|  |  | Разработка и согласование ПК | LBA | [5 empty] | План | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 31 | Не требуется
|  |  | Разработка и согласование ПК | [6 empty] | Факт
|  |  | Закупка материалов и комплектующих | LBA | [5 empty] | План | 2021-08-10 | 2022-01-17 | 160 | Выполнено
|  |  | Закупка материалов и комплектующих | [6 empty] | Факт | 2021-08-10 | 2021-12-27
|  |  | Изготовление трубопроводов | LBA | [5 empty] | План | 2022-01-18 | 2022-04-18 | 90 | Выполнено
|  |  | Изготовление трубопроводов | [6 empty] | Факт
|  |  | Отгрузка/Поставка | LBA | [5 empty] | План | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 12 | Выполнено
|  |  | Отгрузка/Поставка | [6 empty] | Факт
|  |  | Оформление РоП | LBA | [5 empty] | План | 2022-04-18 | 2022-06-22 | 65 | Не требуется
|  |  | Оформление РоП | [6 empty] | Факт
|  |  | ВК трубопроводы | LBA | [5 empty] | План | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 30 | Выполнено
|  |  | ВК трубопроводы | [6 empty] | Факт |  |  | 0
|  |  | ОПС | LBA | 6166 | 2383 | 14693578 | 17632293.6 |  | План |  |  |  | Не требуется
|  |  | ОПС | [6 empty] | Факт
|  |  | Разработка РКД | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | Не требуется
|  |  | Разработка РКД | [6 empty] | Факт
|  |  | Согласование РКД | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | Не требуется
|  |  | Согласование РКД | [6 empty] | Факт
|  |  | Экспертиза РКД | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | Не требуется
|  |  | Экспертиза РКД | [6 empty] | Факт
|  |  | Изготовление ОПС | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | Не требуется
|  |  | Изготовление ОПС | [6 empty] | Факт
|  |  | Отгрузка/Поставка | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | Не требуется
|  |  | Отгрузка/Поставка | [6 empty] | Факт
|  |  | ВК ОПС | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | ВК ОПС | [6 empty] | Факт
№ 1.2.1 п. 5 | Данные 3 | 2 | Трубопроводы | LBA | 44702.46 | 3253 | 145417102.38 | 174500522.856 | 39.9123 | План | 2021-04-12 | 2024-02-09 | 1033 | В процессе
|  |  | Трубопроводы |  | 62544.259 |  | 203456474.527 | 244147769.4324 |  | Факт | 2021-04-12 | 2021-12-27 | 259
|  |  | Выдача ЗЗИ | LBA | [5 empty] | План | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 0 | Выполнено | bar: 2021-07-12
|  |  | Выдача ЗЗИ | [6 empty] | Факт | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0
|  |  | Разработка РКД | LBA | [5 empty] | План | 2021-04-12 | 2021-08-10 | 120 | Выполнено
|  |  | Разработка РКД | [6 empty] | Факт | 2021-04-12 | 2021-05-21 | 39
|  |  | Согласование РКД | LBA | [5 empty] | План | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 31 | Выполнено
|  |  | Согласование РКД | [6 empty] | Факт | 2021-05-21 | 2021-11-17 | 180
|  |  | Экспертиза РКД | LBA | [5 empty] | План | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 35 | В процессе
|  |  | Экспертиза РКД | [6 empty] | Факт | 2021-11-18 | 2021-12-27 | 39
|  |  | Разработка и согласование ПК | LBA | [5 empty] | План | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 31 | В ожидании
|  |  | Разработка и согласование ПК | [6 empty] | Факт
|  |  | Закупка материалов и комплектующих | LBA | [5 empty] | План | 2021-08-10 | 2022-01-17 | 160 | В процессе
|  |  | Закупка материалов и комплектующих | [6 empty] | Факт | 2021-08-10 | 2021-12-27
|  |  | Изготовление трубопроводов | LBA | [5 empty] | План | 2022-01-18 | 2022-04-18 | 90 | В ожидании
|  |  | Изготовление трубопроводов | [6 empty] | Факт
|  |  | Отгрузка/Поставка | LBA | [5 empty] | План | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 12 | В ожидании
|  |  | Отгрузка/Поставка | [6 empty] | Факт
|  |  | Оформление РоП | LBA | [5 empty] | План | 2022-04-18 | 2022-06-22 | 65 | В ожидании
|  |  | Оформление РоП | [6 empty] | Факт
|  |  | ВК трубопроводы | LBA | [5 empty] | План | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 30 | В ожидании
|  |  | ВК трубопроводы | [6 empty] | Факт |  |  | 0
|  |  | ОПС | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | ОПС | [6 empty] | Факт
|  |  | Разработка РКД | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | Разработка РКД | [6 empty] | Факт
|  |  | Согласование РКД | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | Согласование РКД | [6 empty] | Факт
|  |  | Экспертиза РКД | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | Экспертиза РКД | [6 empty] | Факт
|  |  | Изготовление ОПС | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | Изготовление ОПС | [6 empty] | Факт
|  |  | Отгрузка/Поставка | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | Отгрузка/Поставка | [6 empty] | Факт
|  |  | ВК ОПС | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | ВК ОПС | [6 empty] | Факт
№ 1.2.1 п. 22 | Данные 4 | 2 | Трубопроводы | LBA | 203274.429 | 2366 | 480947299.014 | 577136758.8168 | 29.608 | План | 2021-04-12 | 2023-12-20 | 982 | Выполнено
|  |  | Трубопроводы |  | 263459.896 |  | 623346113.936 | 748015336.7232 |  | Факт | 2021-04-12 | 2021-12-27 | 259
|  |  | Выдача ЗЗИ | LBA | [5 empty] | План | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 0 | Выполнено
|  |  | Выдача ЗЗИ | [6 empty] | Факт | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0
|  |  | Разработка РКД | LBA | [5 empty] | План | 2021-04-12 | 2021-08-10 | 120 | Выполнено
|  |  | Разработка РКД | [6 empty] | Факт | 2021-04-12 | 2021-05-21 | 39
|  |  | Согласование РКД | LBA | [5 empty] | План | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 31 | Выполнено
|  |  | Согласование РКД | [6 empty] | Факт | 2021-05-21 | 2021-12-07 | 200
|  |  | Экспертиза РКД | LBA | [5 empty] | План | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 35 | Не требуется
|  |  | Экспертиза РКД | [6 empty] | Факт | 2021-12-16 | 2021-12-27 | 11
|  |  | Разработка и согласование ПК | LBA | [5 empty] | План | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 31 | Не требуется
|  |  | Разработка и согласование ПК | [6 empty] | Факт
|  |  | Закупка материалов и комплектующих | LBA | [5 empty] | План | 2021-08-10 | 2022-01-17 | 160 | Выполнено
|  |  | Закупка материалов и комплектующих | [6 empty] | Факт | 2021-08-10 | 2021-12-27
|  |  | Изготовление трубопроводов | LBA | [5 empty] | План | 2022-01-18 | 2022-04-18 | 90 | Выполнено
|  |  | Изготовление трубопроводов | [6 empty] | Факт
|  |  | Отгрузка/Поставка | LBA | [5 empty] | План | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 12 | Выполнено
|  |  | Отгрузка/Поставка | [6 empty] | Факт
|  |  | Оформление РоП | LBA | [5 empty] | План | 2022-04-18 | 2022-06-22 | 65 | Не требуется
|  |  | Оформление РоП | [6 empty] | Факт
|  |  | ВК трубопроводы | LBA | [5 empty] | План | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 30 | Выполнено
|  |  | ВК трубопроводы | [6 empty] | Факт |  |  | 0
|  |  | ОПС | LBA | 6166 | 2383 | 14693578 | 17632293.6 |  | План |  |  |  | Не требуется
|  |  | ОПС | [6 empty] | Факт
|  |  | Разработка РКД | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | Не требуется
|  |  | Разработка РКД | [6 empty] | Факт
|  |  | Согласование РКД | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | Не требуется
|  |  | Согласование РКД | [6 empty] | Факт
|  |  | Экспертиза РКД | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | Не требуется
|  |  | Экспертиза РКД | [6 empty] | Факт
|  |  | Изготовление ОПС | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | Не требуется
|  |  | Изготовление ОПС | [6 empty] | Факт
|  |  | Отгрузка/Поставка | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | Не требуется
|  |  | Отгрузка/Поставка | [6 empty] | Факт
|  |  | ВК ОПС | LBA | [5 empty] | План |  |  |  | В ожидании
|  |  | ВК ОПС | [6 empty] | Факт