## Лист1
|  | Заказ 144 |  | Планируемое количество блоков |  |  |  | 2 |  |  |  | ссылка
№ п/п | Поз. СП. | Децимальный номер/Наименование | Наименование | Количество применяемости | Общее количество на изделие | Изготовлено | Ед. изм. | № операции | Норма времени на операцию | подразделение | Наименование операции
|  | 468364.000-02 | Блок | 1 | 2 | 0 | шт |  |  |  |  | 1 | в работе | 2 | в работе | 3 | в работе | 4 | в работе
|  | состояние комплектации | ссылка | [8 empty] | Зав.№ |  | Зав.№ |  | Зав.№ |  | Зав.№
[12 empty] | дата | исполнитель | дата | исполнитель | дата | исполнитель | дата | исполнитель
[8 empty] | 005 | 0,75 | 711 | Комплектовочная | 2021-12-01 | Иванов | 2021-12-01 | Иванов
[8 empty] | 010 | 0,9 | 711 | Входной контроль УС | 2021-12-02 | Петров | 2021-12-02 | Петров
[8 empty] | 015 | 0,8 | 711 | Маркировка | 2021-12-03 | Сидоров | 2021-12-04 | Сидоров
[8 empty] | 020 | 1 | 711 | Затирка маркировки | 2021-12-04 | Сидоров | 2021-12-05 | Иванов
[8 empty] | 025 | 0,8 | 711 | Нанесение лака ЭП-730 | 2021-12-05 | Иванов | 2021-12-06 | Иванов
[8 empty] | 030 | 4,8 | 711 | Сборка рамы с функциональными устройствами | 2021-12-06 | Петров
[8 empty] | 035 | 5,8 | 711 | Настройка блока | 2021-12-06 | Петров
[8 empty] | 040 | 1,2 | 711 | Демонтаж | 2021-12-07 | Иванов
[8 empty] | 045 | 0,44 | 711 | Проверка параметров | 2021-12-07 | Иванов
[8 empty] | 050 | 27,67 | 711 | Производственный контроль
[8 empty] | 055 | 3,9 | 711 | Доводка блока по внешнему виду
[8 empty] | 060 | 0,18 | 37 | Контрольная
[8 empty] | 065 | 6 | 711 | Испытания на виброустойчивость
[8 empty] | 070 | 2,5 | 711 | Проверка параметров блока
[8 empty] | 075 | 3,9 | 711 | Доводка блока по внешнему виду
[8 empty] | 080 | 0,18 | 37 | Контрольная
[8 empty] | 085 | 2,5 | 711 | Сборка блока с крышкой
[8 empty] | 090 | 3 | 711 | Проверка параметров блока
[8 empty] | 095 | 14,05 | 711 | Предъявительские испытания
[8 empty] | 100 | 14,05 | 711 | Приемосдаточные испытания
[8 empty] | 110 | 1,2 | 711 | Установка заглушек перед упаковкой

## Лист2
Исполнитель | Дата | Трудоемкость | Операция | Децимальный | Заводской | Наименование
Иванов | 2021-12-01 | 0,75 | 005 | 468364.000-02 |  | Блок
Иванов | 2021-12-01 | 0,75 | 005 | 468364.000-02 |  | Блок
Петров | 2021-12-02 | 0,9 | 010 | 468364.000-02 |  | Блок
Петров | 2021-12-02 | 0,9 | 010 | 468364.000-02 |  | Блок
Сидоров | 2021-12-03 | 0,8 | 015 | 468364.000-02 |  | Блок
Сидоров | 2021-12-04 | 0,8 | 015 | 468364.000-02 |  | Блок
Сидоров | 2021-12-04 | 1 | 020 | 468364.000-02 |  | Блок