## (53)
СА п тр 4422460 | 283.67 | 126.42 | 29.96
СА п тр 4422461 | 249.43 | 111.2 | 26.37
СА п тр 4422402
СА п тр 4423015
СА п тр 4420504
СА п тр 4422400
СА п тр 4422431
СА п тр 4422653
СА п тр 4422655
СА п тр 4422485
СА п тр 4422489
СА п тр 4422488
СА п тр 4423283
СА п тр 4423285
СА п тр 4422435
СА п тр 4423223
СА п тр 4422634
СА п тр 4423219
СА п тр 4422417
СА п тр 4422398
СА п тр 4422434
СА п тр 4423279
СА п тр 4422466
СА п тр 4423178
СА п тр 4422483
СА п тр 4423085
СА п тр 4422465
СА п тр 4423276
СА п тр 4422387
СА п тр 4422628
СА п тр 4423128
СА п тр 4420395
СА п тр 4422482
СА п тр 4422467
СА п тр 4420559
СА п тр 4420431
СА п тр 4423016
СА п тр 4423013
СА п тр 4420721
СА п тр 4422463
СА п тр 4422401
СА п тр 4422484
СА п тр 4422481
СА п тр 4423159
СА п тр 4422433
СА п тр 4422487
СА п тр 4423226
СА п тр 4423288
СА п тр 4420393
СА п тр 4420406
СА п тр 4423012
СА п тр 4422647

## СА п тр 4422460
Код К-37657
Заказ торо № 4422460 п.20 | [8 empty] | Унифированная форма КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 N 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
|  | Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания", Российская Федерация, 390011, | [6 empty] | 44905015
Инвестор: |  | г.Рязань, Район Южный Промузел, д.8, тел.(4912) 93-34-69, факс (4912) 93-31-06 | [5 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
Стройка:
Объект: | МВЗ 70 00 02 05 0, Цех № 2, СА, Инв. № 97173310 (Трубопроводы)
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ЭТАПОВ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Смета № 5883
Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда | [6 empty] | 101398.5096
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 20
1 | 1 | 66-24-2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 0.2449 | 182.53 |  | 44.7 | 44.7 |  | 21.97 | 5.38 | 283.67 | 126.42 | 29.96 | 100.13 | 44.7 |  |  | 5.38
|  |  | 100 м2 |  | 182.53
|  |  | Накладные расходы | 74 % |  |  | 33.08
|  |  | Сметная прибыль | 50 % |  |  | 22.35
2 | 2 | 26-01-049-01 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15*0,6 | Демонтаж.Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов Т=0,5мм (11,69м2*0,001288тн=0,015тн) в лом | 0.1169 | 1611.73 | 611.53 | 188.41 | 116.92 | 71.49 | 102.48 | 11.98 |  |  |  | 376.11 | 116.92 | 71.49 | 0.39 | 11.98 | 0.03
|  |  | 100 м2 |  | 1000.2 | 3.36 |  |  | 0.39 | 0.29 | 0.03
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 117.31
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 70.39
3 | 3 | 26-01-054-01 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15*0,6 | Демонтаж.Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 0.024 | 218.59 | 27.94 | 5.25 | 4.58 | 0.67 | 22.07 | 0.53 |  |  |  | 12.72 | 4.58 | 0.67 | 0.09 | 0.53 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 190.65 | 3.76 |  |  | 0.09 | 0.32 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 4.67
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 2.8
4 | 4 | 26-01-049-01 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15*0,6; (ОЗП, ТЗ)*1,15*0,6*1,3 | Демонтаж.Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов Т=0,5мм с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п.2) (8,8м2*0,001288тн=0,011тн) повторное применение | 0.088 | 1911.79 | 611.53 | 168.23 | 114.42 | 53.81 | 133.22 | 11.72 |  |  |  | 351.78 | 114.42 | 53.81 | 0.3 | 11.72 | 0.03
|  |  | 100 м2 |  | 1300.26 | 3.36 |  |  | 0.3 | 0.29 | 0.03
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 114.72
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 68.83
5 | 5 | 26-01-054-01 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15*0,6 | Демонтаж.Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 0.016 | 218.59 | 27.94 | 3.5 | 3.05 | 0.45 | 22.07 | 0.35 |  |  |  | 8.48 | 3.05 | 0.45 | 0.06 | 0.35 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 190.65 | 3.76 |  |  | 0.06 | 0.32 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 3.11
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 1.87
Раздел 60
6 | 6 | 26-01-009-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | 0.252 | 719.27 | 49.92 | 181.26 | 53.32 | 12.58 | 21.68 | 5.46 |  |  |  | 270.01 | 53.32 | 12.58 | 2.15 | 5.46 | 0.19
|  |  | м3 |  | 211.58 | 8.53 |  |  | 2.15 | 0.74 | 0.19
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 55.47
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 33.28
1: 7; 1a: 7; 2: 78052060 К=МР*1,04; 3: МАТ МП-100-2000.1000.60 ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ; 4: 0.31248; Основная зарплата 5: 380.05; в т.ч. зарплата 7: 118.76 |  |  |  | 118.76
м3
8 | 8 | 26-01-049-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов Ду 60 - 1,8м; Ду 89 - 4,6м | 0.042 | 3947.15 | 1019.21 | 165.78 | 70.01 | 42.81 | 170.8 | 7.17 |  |  |  | 278.18 | 70.01 | 42.81 | 0.24 | 7.17 | 0.02
|  |  | 100 м2 |  | 1666.99 | 5.6 |  |  | 0.24 | 0.48 | 0.02
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 70.25
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 42.15
1: 9; 1a: 9; 2: 76019502 К=МР*1,04; 3: Лента из алюминия АД1Н 0,5х1200 РЛ (4,2м2*1,288кг*1,22); 4: 6.6; Основная зарплата 5: 17.97; в т.ч. зарплата 7: 118.6 |  |  |  | 118.6
кг
10 | 10 | 26-01-011-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | 0.54 | 425.61 | 39.03 | 229.83 | 112.61 | 21.08 | 21.68 | 11.71 |  |  |  | 415.89 | 112.61 | 21.08 | 3.68 | 11.71 | 0.32
|  |  | м3 |  | 208.54 | 6.81 |  |  | 3.68 | 0.59 | 0.32
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 116.29
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 69.77
1: 11; 1a: 11; 2: 78052060 К=МР*1,04; 3: МАТ МП-100-2000.1000.60 ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ; 4: 0.6696; Основная зарплата 5: 380.05; в т.ч. зарплата 7: 254.48 |  |  |  | 254.48
м3
12 | 12 | 26-01-053-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия Ду60-6отв, 2,8м уч.съемн.изол; Ду89-9отв, 6,4м уч.съемн.изол | 0.0749 | 5900.82 | 2406.27 | 441.97 | 259.82 | 180.23 | 312.8 | 23.43 |  |  |  | 859.38 | 259.82 | 180.23 | 1.06 | 23.43 | 0.09
|  |  | 100 м2 |  | 3468.95 | 14.15 |  |  | 1.06 | 1.22 | 0.09
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 260.88
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 156.53
1: 13; 1a: 13; 2: 76019502 К=МР*1,04; 3: Лента из алюминия АД1Н 0,5х1200 РЛ (7,49м2*1,288кг*1,22); 4: 11.77; Основная зарплата 5: 17.97; в т.ч. зарплата 7: 211.51 |  |  |  | 211.51
кг
14 | 14 | 26-01-054-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (фольма-ткань) Ду89-4шт зап.арм., Ду60-1шт зап.арм. | 0.024 | 871.98 | 46.58 | 20.93 | 7.63 | 1.12 | 36.78 | 0.88 |  |  |  | 33.38 | 7.63 | 1.12 | 0.15 | 0.88 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 317.76 | 6.27 |  |  | 0.15 | 0.54 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 7.78
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 4.67
1: 15; 1a: 15; 2: 78027336 К=МР*1,04; 3: Стеклофольма-ткань СФ(160-20); 4: 2.76; Основная зарплата 5: 15.16; в т.ч. зарплата 7: 41.84 |  |  |  | 41.84
м2
16 | 16 | 26-01-009-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,3 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п.2) | 0.168 | 782.74 | 49.92 | 131.51 | 46.21 | 8.39 | 28.18 | 4.73 |  |  |  | 207.73 | 46.21 | 8.39 | 1.43 | 4.73 | 0.12
|  |  | м3 |  | 275.05 | 8.53 |  |  | 1.43 | 0.74 | 0.12
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 47.64
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 28.58
1: 17; 1a: 17; 2: 78052060 К=МР*1,04; 3: МАТ МП-100-2000.1000.60 ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ; 4: 0.20832; Основная зарплата 5: 380.05; в т.ч. зарплата 7: 79.17 |  |  |  | 79.17
м3
18 | 18 | 26-01-049-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п..2) (2,8м2 - повторное применение алюминия) Ду 60 -2м; Ду 89 -2,6м | 0.028 | 4447.25 | 1019.21 | 124.53 | 60.68 | 28.54 | 222.04 | 6.22 |  |  |  | 221.87 | 60.68 | 28.54 | 0.16 | 6.22 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 2167.09 | 5.6 |  |  | 0.16 | 0.48 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 60.84
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 36.5
19 | 19 | 26-01-011-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,3 | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п.8, п.2) | 0.36 | 488.17 | 39.03 | 175.74 | 97.6 | 14.05 | 28.18 | 10.15 |  |  |  | 335.82 | 97.6 | 14.05 | 2.45 | 10.15 | 0.21
|  |  | м3 |  | 271.1 | 6.81 |  |  | 2.45 | 0.59 | 0.21
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 100.05
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 60.03
1: 20; 1a: 20; 2: 78052060 К=МР*1,04; 3: МАТ МП-100-2000.1000.60 ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ; 4: 0.4464; Основная зарплата 5: 380.05; в т.ч. зарплата 7: 169.65 |  |  |  | 169.65
м3
21 | 21 | 26-01-053-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,3 | Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п.2) (6,0м2 - повторное применение алюминия) Ду60-8отв, 3м уч.съемн.изол; Ду89-6отв., 4,3м уч.съемн.изол | 0.06 | 6941.51 | 2406.27 | 416.5 | 270.58 | 144.38 | 406.64 | 24.4 |  |  |  | 850.79 | 270.58 | 144.38 | 0.85 | 24.4 | 0.07
|  |  | 100 м2 |  | 4509.64 | 14.15 |  |  | 0.85 | 1.22 | 0.07
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 271.43
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 162.86
22 | 22 | 26-01-054-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (фольма-ткань) | 0.016 | 871.98 | 46.58 | 13.95 | 5.08 | 0.75 | 36.78 | 0.59 |  |  |  | 22.24 | 5.08 | 0.75 | 0.1 | 0.59 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 317.76 | 6.27 |  |  | 0.1 | 0.54 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 5.18
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 3.11
1: 23; 1a: 23; 2: 78027336 К=МР*1,04; 3: Стеклофольма-ткань СФ(160-20); 4: 1.84; Основная зарплата 5: 15.16; в т.ч. зарплата 7: 27.89 |  |  |  | 27.89
м2
Итого по акту | [6 empty] | 5366.41 | 1267.21 | 580.35 |  | 124.7
[9 empty] | 13.11 |  | 1.13
Накладные расходы | [10 empty] | 1268.7
в том числе
Теплоизоляционные работы
100 % (по стр. 2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-19, 21-22) | [10 empty] | 1235.62
Наружные с/техработы : разборка, очистка...
74 % (по стр. 1) | [10 empty] | 33.08
Сметная прибыль | [10 empty] | 763.72
в том числе
Теплоизоляционные работы
70 %*0,85 = 60 % (по стр. 2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-19, 21-22) | [10 empty] | 741.37
Наружные с/техработы : разборка, очистка...
50 % (по стр. 1) | [10 empty] | 22.35
Итого по смете с НР и СП | [10 empty] | 5366.41
Итого по акту
Прямые затраты | [6 empty] | 3333.99
Стоимость материальных ресурсов (всего) | [6 empty] | 1486.43
Стоимость материалов и оборудования подрядчика | [6 empty] | 1486.43
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 1486.43
Стоимость материалов подрядчика | [6 empty] | 1486.43
Эксплуатация машин | [6 empty] | 580.35
ЗП машинистов | [6 empty] | 13.11
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 1267.21
Трудозатраты строителей | [6 empty] | 124.7
Трудозатраты машинистов | [6 empty] | 1.13
Накладные расходы | [6 empty] | 1268.7
Сметная прибыль | [6 empty] | 763.72
Всего с НР и СП | [6 empty] | 5366.41
ИНДЕКС на машины и механизмы | [6 empty] | 9
ИНДЕКС на зарплату | [6 empty] | 27
ИНДЕКС дифлятор | [6 empty] | 1
ИНДЕКС на материалы | [6 empty] | 9
МАТЕРИАЛЫ ГЕНПОДРЯДЧИКА текущие цены | [6 empty] | 9041.1
МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА текущие цены | [6 empty] | 363.77
в ТОМ ЧИСЛЕ транспорт от материалов заказчика | [6 empty] | 7.13
Текущая стоимость машин и механизмов | [6 empty] | 5223.15
Текущая зарплата | [6 empty] | 34214.67
Текущая стоимость НР |  |  | 0.99092 |  |  |  | 34254.9
Текущая стоимость СП |  |  | 0.59651 |  |  |  | 20620.44
Текущая СМР | [6 empty] | 103718.03
Итого | [6 empty] | 103718.03
% НА ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ | [6 empty] | 0%
Зимнее удорожание | [6 empty] | 0
Итого | [6 empty] | 103718.03
ИТОГО в текущих ценах без НДС | [6 empty] | 103361.39
Стоимость работ с К=0,8 | [6 empty] | 84498.758
НДС 20% | [6 empty] | 16899.7516
Всего | [6 empty] | 101398.5096
Сдал: | [6 empty] | Принял:
Директор обособленного подразделения (г.Рязань)
ОАО "ЛСК-Термостепс" |  |  | ______________И.А.Курбатов | [6 empty] | ______________

## СА п тр 4422461
Код К-37657
Заказ торо № 4422461 п.20 | [8 empty] | Унифированная форма КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 N 100
Код
Инвестор:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
Стройка:
Объект: | МВЗ 70 00 02 05 0, Цех № 2, СА, Инв. № 97173310 (Трубопроводы)
Смета № 5884
Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда | [6 empty] | 88112.2872
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 20
1 | 1 | 66-24-2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 0.22 | 182.53 |  | 40.16 | 40.16 |  | 21.97 | 4.83 | 249.43 | 111.2 | 26.37 | 89.96 | 40.16 |  |  | 4.83
|  |  | 100 м2 |  | 182.53
|  |  | Накладные расходы | 74 % |  |  | 29.72
|  |  | Сметная прибыль | 50 % |  |  | 20.08
2 | 2 | 26-01-049-01 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15*0,6 | Демонтаж.Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов Т=0,5мм (10,8м2*0,001288тн=0,014тн) в лом | 0.108 | 1611.73 | 611.53 | 174.07 | 108.02 | 66.05 | 102.48 | 11.07 |  |  |  | 347.48 | 108.02 | 66.05 | 0.36 | 11.07 | 0.03
|  |  | 100 м2 |  | 1000.2 | 3.36 |  |  | 0.36 | 0.29 | 0.03
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 108.38
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 65.03
3 | 3 | 26-01-054-01 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15*0,6 | Демонтаж.Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 0.024 | 218.59 | 27.94 | 5.25 | 4.58 | 0.67 | 22.07 | 0.53 |  |  |  | 12.72 | 4.58 | 0.67 | 0.09 | 0.53 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 190.65 | 3.76 |  |  | 0.09 | 0.32 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 4.67
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 2.8
4 | 4 | 26-01-049-01 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15*0,6; (ОЗП, ТЗ)*1,15*0,6*1,3 | Демонтаж.Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов Т=0,5мм с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п.2) (1,0м2*0,001288тн=0,001тн) в лом (6,2м2*0,001288тн=0,008тн) повторное применение | 0.072 | 1911.79 | 611.53 | 137.65 | 93.62 | 44.03 | 133.22 | 9.59 |  |  |  | 287.83 | 93.62 | 44.03 | 0.24 | 9.59 | 0.02
|  |  | 100 м2 |  | 1300.26 | 3.36 |  |  | 0.24 | 0.29 | 0.02
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 93.86
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 56.32
5 | 5 | 26-01-054-01 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15*0,6 | Демонтаж.Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 0.016 | 218.59 | 27.94 | 3.5 | 3.05 | 0.45 | 22.07 | 0.35 |  |  |  | 8.48 | 3.05 | 0.45 | 0.06 | 0.35 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 190.65 | 3.76 |  |  | 0.06 | 0.32 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 3.11
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 1.87
Раздел 60
6 | 6 | 26-01-009-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | 0.216 | 719.27 | 49.92 | 155.36 | 45.7 | 10.78 | 21.68 | 4.68 |  |  |  | 231.42 | 45.7 | 10.78 | 1.84 | 4.68 | 0.16
|  |  | м3 |  | 211.58 | 8.53 |  |  | 1.84 | 0.74 | 0.16
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 47.54
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 28.52
1: 7; 1a: 7; 2: 78052060 К=МР*1,04; 3: МАТ МП-100-2000.1000.60 ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ; 4: 0.26784; Основная зарплата 5: 380.05; в т.ч. зарплата 7: 101.79 |  |  |  | 101.79
м3
8 | 8 | 26-01-049-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов Ду 168 - 5м | 0.036 | 3947.15 | 1019.21 | 142.09 | 60.01 | 36.69 | 170.8 | 6.15 |  |  |  | 238.43 | 60.01 | 36.69 | 0.2 | 6.15 | 0.02
|  |  | 100 м2 |  | 1666.99 | 5.6 |  |  | 0.2 | 0.48 | 0.02
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 60.21
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 36.13
1: 9; 1a: 9; 2: 76019502 К=МР*1,04; 3: Лента из алюминия АД1Н 0,5х1200 РЛ (3,6м2*1,288кг*1,22); 4: 5.66; Основная зарплата 5: 17.97; в т.ч. зарплата 7: 101.71 |  |  |  | 101.71
кг
10 | 10 | 26-01-011-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | 0.432 | 425.61 | 39.03 | 183.86 | 90.09 | 16.86 | 21.68 | 9.36 |  |  |  | 332.71 | 90.09 | 16.86 | 2.94 | 9.36 | 0.25
|  |  | м3 |  | 208.54 | 6.81 |  |  | 2.94 | 0.59 | 0.25
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 93.03
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 55.82
1: 11; 1a: 11; 2: 78052060 К=МР*1,04; 3: МАТ МП-100-2000.1000.60 ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ; 4: 0.53568; Основная зарплата 5: 380.05; в т.ч. зарплата 7: 203.59 |  |  |  | 203.59
м3
12 | 12 | 26-01-053-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия Ду168-14отв, 2,4м уч.съемн.изол. | 0.072 | 5900.82 | 2406.27 | 424.85 | 249.76 | 173.25 | 312.8 | 22.52 |  |  |  | 826.1 | 249.76 | 173.25 | 1.02 | 22.52 | 0.09
|  |  | 100 м2 |  | 3468.95 | 14.15 |  |  | 1.02 | 1.22 | 0.09
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 250.78
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 150.47
1: 13; 1a: 13; 2: 76019502 К=МР*1,04; 3: Лента из алюминия АД1Н 0,5х1200 РЛ (7,2м2*1,288кг*1,22); 4: 11.31; Основная зарплата 5: 17.97; в т.ч. зарплата 7: 203.24 |  |  |  | 203.24
кг
14 | 14 | 26-01-054-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (фольма-ткань) Ду57-6шт зап.арм., 0,6м, Ду65-3,6м | 0.024 | 871.98 | 46.58 | 20.93 | 7.63 | 1.12 | 36.78 | 0.88 |  |  |  | 33.38 | 7.63 | 1.12 | 0.15 | 0.88 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 317.76 | 6.27 |  |  | 0.15 | 0.54 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 7.78
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 4.67
1: 15; 1a: 15; 2: 78027336 К=МР*1,04; 3: Стеклофольма-ткань СФ(160-20); 4: 2.76; Основная зарплата 5: 15.16; в т.ч. зарплата 7: 41.84 |  |  |  | 41.84
м2
16 | 16 | 26-01-009-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,3 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п.2) | 0.144 | 782.74 | 49.92 | 112.72 | 39.61 | 7.19 | 28.18 | 4.06 |  |  |  | 178.06 | 39.61 | 7.19 | 1.23 | 4.06 | 0.11
|  |  | м3 |  | 275.05 | 8.53 |  |  | 1.23 | 0.74 | 0.11
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 40.84
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 24.5
1: 17; 1a: 17; 2: 78052060 К=МР*1,04; 3: МАТ МП-100-2000.1000.60 ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ; 4: 0.17856; Основная зарплата 5: 380.05; в т.ч. зарплата 7: 67.86 |  |  |  | 67.86
м3
18 | 18 | 26-01-049-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п..2) (2,4м2 - повторное применение алюминия) Ду 168 -2,7м | 0.024 | 4447.25 | 1019.21 | 106.73 | 52.01 | 24.46 | 222.04 | 5.33 |  |  |  | 190.15 | 52.01 | 24.46 | 0.13 | 5.33 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 2167.09 | 5.6 |  |  | 0.13 | 0.48 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 52.14
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 31.28
19 | 19 | 26-01-011-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,3 | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п.8, п.2) | 0.288 | 488.17 | 39.03 | 140.6 | 78.08 | 11.24 | 28.18 | 8.12 |  |  |  | 268.66 | 78.08 | 11.24 | 1.96 | 8.12 | 0.17
|  |  | м3 |  | 271.1 | 6.81 |  |  | 1.96 | 0.59 | 0.17
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 80.04
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 48.02
1: 20; 1a: 20; 2: 78052060 К=МР*1,04; 3: МАТ МП-100-2000.1000.60 ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ; 4: 0.35712; Основная зарплата 5: 380.05; в т.ч. зарплата 7: 135.72 |  |  |  | 135.72
м3
21 | 21 | 26-01-053-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,3 | Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п.2) (3,8м2 - повторное применение алюминия) Ду168-6отв, 3м уч.съемн.изол. | 0.048 | 6941.51 | 2406.27 | 333.19 | 216.46 | 115.5 | 406.64 | 19.52 |  |  |  | 680.61 | 216.46 | 115.5 | 0.68 | 19.52 | 0.06
|  |  | 100 м2 |  | 4509.64 | 14.15 |  |  | 0.68 | 1.22 | 0.06
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 217.14
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 130.28
1: 22; 1a: 22; 2: 76019502 К=МР*1,04; 3: Лента из алюминия АД1Н 0,5х1200 РЛ (1,0м2*1,288кг*1,22); 4: 1.57; Основная зарплата 5: 17.97; в т.ч. зарплата 7: 28.21 |  |  |  | 28.21
кг
23 | 23 | 26-01-054-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (фольма-ткань) | 0.016 | 871.98 | 46.58 | 13.95 | 5.08 | 0.75 | 36.78 | 0.59 |  |  |  | 22.24 | 5.08 | 0.75 | 0.1 | 0.59 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 317.76 | 6.27 |  |  | 0.1 | 0.54 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 5.18
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 3.11
1: 24; 1a: 24; 2: 78027336 К=МР*1,04; 3: Стеклофольма-ткань СФ(160-20); 4: 1.84; Основная зарплата 5: 15.16; в т.ч. зарплата 7: 27.89 |  |  |  | 27.89
м2
Итого по акту | [6 empty] | 4660.08 | 1093.86 | 509.04 |  | 107.58
[9 empty] | 11 |  | 0.96
Накладные расходы | [10 empty] | 1094.42
в том числе
Теплоизоляционные работы
100 % (по стр. 2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-19, 21, 23) | [10 empty] | 1064.7
Наружные с/техработы : разборка, очистка...
74 % (по стр. 1) | [10 empty] | 29.72
Сметная прибыль | [10 empty] | 658.9
в том числе
Теплоизоляционные работы
70 %*0,85 = 60 % (по стр. 2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-19, 21, 23) | [10 empty] | 638.82
Наружные с/техработы : разборка, очистка...
50 % (по стр. 1) | [10 empty] | 20.08
Итого по смете с НР и СП | [10 empty] | 4660.08
Итого по акту
Прямые затраты | [6 empty] | 2906.76
Стоимость материальных ресурсов (всего) | [6 empty] | 1303.86
Стоимость материалов и оборудования подрядчика | [6 empty] | 1303.86
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 1303.86
Стоимость материалов подрядчика | [6 empty] | 1303.86
Эксплуатация машин | [6 empty] | 509.04
ЗП машинистов | [6 empty] | 11
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 1093.86
Трудозатраты строителей | [6 empty] | 107.58
Трудозатраты машинистов | [6 empty] | 0.95
Накладные расходы | [6 empty] | 1094.42
Сметная прибыль | [6 empty] | 658.9
Всего с НР и СП | [6 empty] | 4660.08
ИНДЕКС на машины и механизмы | [6 empty] | 9
ИНДЕКС на зарплату | [6 empty] | 27
ИНДЕКС дифлятор | [6 empty] | 1
ИНДЕКС на материалы | [6 empty] | 9
МАТЕРИАЛЫ ГЕНПОДРЯДЧИКА текущие цены | [6 empty] | 8255.6
МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА текущие цены | [6 empty] | 363.77
в ТОМ ЧИСЛЕ транспорт от материалов заказчика | [6 empty] | 7.13
Текущая стоимость машин и механизмов | [6 empty] | 4581.36
Текущая зарплата | [6 empty] | 29534.22
Текущая стоимость НР |  |  | 0.99055 |  |  |  | 29549.34
Текущая стоимость СП |  |  | 0.59637 |  |  |  | 17790.3
Текущая СМР | [6 empty] | 90074.59
Итого | [6 empty] | 90074.59
% НА ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ | [6 empty] | 0%
Зимнее удорожание | [6 empty] | 0
Итого | [6 empty] | 90074.59
ИТОГО в текущих ценах без НДС | [6 empty] | 89717.95
Стоимость работ с К=0,8 | [6 empty] | 73426.906
НДС 20% | [6 empty] | 14685.3812
Всего | [6 empty] | 88112.2872
Сдал: | [6 empty] | Принял:
Директор обособленного подразделения (г.Рязань)
ОАО "ЛСК-Термостепс" |  |  | ______________И.А.Курбатов | [6 empty] | ______________

## СА п тр 4422402
Код К-37657
Заказ торо № 4422402 п.20
Инвестор:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
Стройка:
Объект: | МВЗ 70 00 02 05 0, Цех № 2, СА, Инв. № 97173356 (Трубопроводы)
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ЭТАПОВ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Смета № 5886
Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 20
1 | 1 | 66-24-2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 0.27 | 182.53 |  | 49.28 | 49.28 |  | 21.97 | 5.93 | 305.26 | 135.93 | 32.28 | 110.39 | 49.28 |  |  | 5.93
|  |  | 100 м2 |  | 182.53
|  |  | Накладные расходы | 74 % |  |  | 36.47
|  |  | Сметная прибыль | 50 % |  |  | 24.64
2 | 2 | 26-01-049-01 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15*0,6 | Демонтаж.Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов Т=0,5мм (13,2м2*0,001288тн=0,017тн) в лом | 0.132 | 1611.73 | 611.53 | 212.75 | 132.03 | 80.72 | 102.48 | 13.53 |  |  |  | 424.7 | 132.03 | 80.72 | 0.44 | 13.53 | 0.04
|  |  | 100 м2 |  | 1000.2 | 3.36 |  |  | 0.44 | 0.29 | 0.04
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 132.47
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 79.48
3 | 3 | 26-01-054-01 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15*0,6 | Демонтаж.Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 0.03 | 218.59 | 27.94 | 6.56 | 5.72 | 0.84 | 22.07 | 0.66 |  |  |  | 15.89 | 5.72 | 0.84 | 0.11 | 0.66 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 190.65 | 3.76 |  |  | 0.11 | 0.32 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 5.83
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 3.5
4 | 4 | 26-01-049-01 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15*0,6; (ОЗП, ТЗ)*1,15*0,6*1,3 | Демонтаж.Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов Т=0,5мм с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п.2) (8,8м2*0,001288тн=0,011тн) повторное применение | 0.088 | 1911.79 | 611.53 | 168.23 | 114.42 | 53.81 | 133.22 | 11.72 |  |  |  | 351.78 | 114.42 | 53.81 | 0.3 | 11.72 | 0.03
|  |  | 100 м2 |  | 1300.26 | 3.36 |  |  | 0.3 | 0.29 | 0.03
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 114.72
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 68.83
5 | 5 | 26-01-054-01 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15*0,6 | Демонтаж.Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 0.02 | 218.59 | 27.94 | 4.37 | 3.81 | 0.56 | 22.07 | 0.44 |  |  |  | 10.59 | 3.81 | 0.56 | 0.08 | 0.44 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 190.65 | 3.76 |  |  | 0.08 | 0.32 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 3.89
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 2.33
Раздел 60
6 | 6 | 26-01-009-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | 0.252 | 719.27 | 49.92 | 181.26 | 53.32 | 12.58 | 21.68 | 5.46 |  |  |  | 270.01 | 53.32 | 12.58 | 2.15 | 5.46 | 0.19
|  |  | м3 |  | 211.58 | 8.53 |  |  | 2.15 | 0.74 | 0.19
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 55.47
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 33.28
1: 7; 1a: 7; 2: 78052060 К=МР*1,04; 3: МАТ МП-100-2000.1000.60 ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ; 4: 0.31248; Основная зарплата 5: 380.05; в т.ч. зарплата 7: 118.76 |  |  |  | 118.76
м3
8 | 8 | 26-01-049-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов Ду 168 - 4,8м | 0.042 | 3947.15 | 1019.21 | 165.78 | 70.01 | 42.81 | 170.8 | 7.17 |  |  |  | 278.18 | 70.01 | 42.81 | 0.24 | 7.17 | 0.02
|  |  | 100 м2 |  | 1666.99 | 5.6 |  |  | 0.24 | 0.48 | 0.02
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 70.25
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 42.15
1: 9; 1a: 9; 2: 76019502 К=МР*1,04; 3: Лента из алюминия АД1Н 0,5х1200 РЛ (4,2м2*1,288кг*1,22); 4: 6.6; Основная зарплата 5: 17.97; в т.ч. зарплата 7: 118.6 |  |  |  | 118.6
кг
10 | 10 | 26-01-011-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | 0.54 | 425.61 | 39.03 | 229.83 | 112.61 | 21.08 | 21.68 | 11.71 |  |  |  | 415.89 | 112.61 | 21.08 | 3.68 | 11.71 | 0.32
|  |  | м3 |  | 208.54 | 6.81 |  |  | 3.68 | 0.59 | 0.32
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 116.29
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 69.77
1: 11; 1a: 11; 2: 78052060 К=МР*1,04; 3: МАТ МП-100-2000.1000.60 ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ; 4: 0.6696; Основная зарплата 5: 380.05; в т.ч. зарплата 7: 254.48 |  |  |  | 254.48
м3
12 | 12 | 26-01-053-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия Ду168-10отв, 6м уч.съемн.изол. | 0.09 | 5900.82 | 2406.27 | 531.07 | 312.21 | 216.56 | 312.8 | 28.15 |  |  |  | 1032.64 | 312.21 | 216.56 | 1.27 | 28.15 | 0.11
|  |  | 100 м2 |  | 3468.95 | 14.15 |  |  | 1.27 | 1.22 | 0.11
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 313.48
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 188.09
1: 13; 1a: 13; 2: 76019502 К=МР*1,04; 3: Лента из алюминия АД1Н 0,5х1200 РЛ (9,0м2*1,288кг*1,22); 4: 14.14; Основная зарплата 5: 17.97; в т.ч. зарплата 7: 254.1 |  |  |  | 254.1
кг
14 | 14 | 26-01-054-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (фольма-ткань) Ду168-5шт зап.арм. | 0.03 | 871.98 | 46.58 | 26.16 | 9.53 | 1.4 | 36.78 | 1.1 |  |  |  | 41.71 | 9.53 | 1.4 | 0.19 | 1.1 | 0.02
|  |  | 100 м2 |  | 317.76 | 6.27 |  |  | 0.19 | 0.54 | 0.02
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 9.72
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 5.83
1: 15; 1a: 15; 2: 78027336 К=МР*1,04; 3: Стеклофольма-ткань СФ(160-20); 4: 3.45; Основная зарплата 5: 15.16; в т.ч. зарплата 7: 52.3 |  |  |  | 52.3
м2
16 | 16 | 26-01-009-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,3 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п.2) | 0.168 | 782.74 | 49.92 | 131.51 | 46.21 | 8.39 | 28.18 | 4.73 |  |  |  | 207.73 | 46.21 | 8.39 | 1.43 | 4.73 | 0.12
|  |  | м3 |  | 275.05 | 8.53 |  |  | 1.43 | 0.74 | 0.12
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 47.64
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 28.58
1: 17; 1a: 17; 2: 78052060 К=МР*1,04; 3: МАТ МП-100-2000.1000.60 ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ; 4: 0.20832; Основная зарплата 5: 380.05; в т.ч. зарплата 7: 79.17 |  |  |  | 79.17
м3
18 | 18 | 26-01-049-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п..2) (2,8м2 - повторное применение алюминия) Ду 168 -3,2м | 0.028 | 4447.25 | 1019.21 | 124.53 | 60.68 | 28.54 | 222.04 | 6.22 |  |  |  | 221.87 | 60.68 | 28.54 | 0.16 | 6.22 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 2167.09 | 5.6 |  |  | 0.16 | 0.48 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 60.84
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 36.5
19 | 19 | 26-01-011-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,3 | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п.8, п.2) | 0.36 | 488.17 | 39.03 | 175.74 | 97.6 | 14.05 | 28.18 | 10.15 |  |  |  | 335.82 | 97.6 | 14.05 | 2.45 | 10.15 | 0.21
|  |  | м3 |  | 271.1 | 6.81 |  |  | 2.45 | 0.59 | 0.21
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 100.05
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 60.03
1: 20; 1a: 20; 2: 78052060 К=МР*1,04; 3: МАТ МП-100-2000.1000.60 ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНОЙ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ; 4: 0.4464; Основная зарплата 5: 380.05; в т.ч. зарплата 7: 169.65 |  |  |  | 169.65
м3
21 | 21 | 26-01-053-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,3 | Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия с прим. предохр. поясов (т.ч. прил.26.2, п.2) (6,0м2 - повторное применение алюминия) Ду168-9отв, 3,5м уч.съемн.изол. | 0.06 | 6941.51 | 2406.27 | 416.5 | 270.58 | 144.38 | 406.64 | 24.4 |  |  |  | 850.79 | 270.58 | 144.38 | 0.85 | 24.4 | 0.07
|  |  | 100 м2 |  | 4509.64 | 14.15 |  |  | 0.85 | 1.22 | 0.07
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 271.43
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 162.86
22 | 22 | 26-01-054-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (фольма-ткань) | 0.02 | 871.98 | 46.58 | 17.44 | 6.36 | 0.93 | 36.78 | 0.74 |  |  |  | 27.82 | 6.36 | 0.93 | 0.13 | 0.74 | 0.01
|  |  | 100 м2 |  | 317.76 | 6.27 |  |  | 0.13 | 0.54 | 0.01
|  |  | Накладные расходы | 100 % |  |  | 6.49
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 3.89
1: 23; 1a: 23; 2: 78027336 К=МР*1,04; 3: Стеклофольма-ткань СФ(160-20); 4: 2.3; Основная зарплата 5: 15.16; в т.ч. зарплата 7: 34.87 |  |  |  | 34.87
м2
Итого по акту | [6 empty] | 5677.74 | 1344.37 | 626.65 |  | 132.11
[9 empty] | 13.48 |  | 1.17
Накладные расходы | [10 empty] | 1345.04
в том числе
Теплоизоляционные работы
100 % (по стр. 2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-19, 21-22) | [10 empty] | 1308.57
Наружные с/техработы : разборка, очистка...
74 % (по стр. 1) | [10 empty] | 36.47
Сметная прибыль | [10 empty] | 809.76
в том числе
Теплоизоляционные работы
70 %*0,85 = 60 % (по стр. 2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-19, 21-22) | [10 empty] | 785.12
Наружные с/техработы : разборка, очистка...
50 % (по стр. 1) | [10 empty] | 24.64
Итого по смете с НР и СП | [10 empty] | 5677.74
Итого по акту
Прямые затраты | [6 empty] | 3522.94
Стоимость материальных ресурсов (всего) | [6 empty] | 1551.92
Стоимость материалов и оборудования подрядчика | [6 empty] | 1551.92
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 1551.92
Стоимость материалов подрядчика | [6 empty] | 1551.92
Эксплуатация машин | [6 empty] | 626.65
ЗП машинистов | [6 empty] | 13.48
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 1344.37
Трудозатраты строителей | [6 empty] | 132.11
Трудозатраты машинистов | [6 empty] | 1.16
Накладные расходы | [6 empty] | 1345.04
Сметная прибыль | [6 empty] | 809.76
Всего с НР и СП | [6 empty] | 5677.74
ИНДЕКС на машины и механизмы | [6 empty] | 9
ИНДЕКС на зарплату | [6 empty] | 27
ИНДЕКС дифлятор | [6 empty] | 1
ИНДЕКС на материалы | [6 empty] | 9
МАТЕРИАЛЫ ГЕНПОДРЯДЧИКА текущие цены | [6 empty] | 9629.41
МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА текущие цены | [6 empty] | 454.72
в ТОМ ЧИСЛЕ транспорт от материалов заказчика | [6 empty] | 8.92
Текущая стоимость машин и механизмов | [6 empty] | 5639.85
Текущая зарплата | [6 empty] | 36297.99
Текущая стоимость НР |  |  | 0.99057 |  |  |  | 36316.08
Текущая стоимость СП |  |  | 0.59635 |  |  |  | 21863.52
Текущая СМР | [6 empty] | 110201.57
Итого | [6 empty] | 110201.57
% НА ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ | [6 empty] | 0%
Зимнее удорожание | [6 empty] | 0
Итого | [6 empty] | 110201.57
ИТОГО в текущих ценах без НДС | [6 empty] | 109755.77
Стоимость работ с К=0,8 | [6 empty] | 89732.282
НДС 20% | [6 empty] | 17946.4564
Всего | [6 empty] | 107678.7384
Сдал: | [6 empty] | Принял:
Директор обособленного подразделения (г.Рязань)
ОАО "ЛСК-Термостепс" |  |  | ______________И.А.Курбатов | [6 empty] | ______________