## Лист1
по Смете или Спецификации |  |  | Состав рабочего звена |  | ВНУТРЕННЯЯ Норма выработки (чел-день) при одной смене (8ч.) | Объем по проекту после пересчета | Расчетные показатели для формирования ГПР |  |  |  |  | Аналитика |  |  |  | Январь
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Должность, квалификация | Кол-во чел. |  |  | Трудоемкость на звено (раб.дни) | Кол-во смен | Увеличение численности Состава звена | Кол-во чел. | Дата начала работ | Распреление объемов работ по звеньям/бригадам/полрядчикам/инженерам | Выполнение | Остаток | Параметры | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31
[16 empty] | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн
Отопление
СО1 | Система отопления паркинг
1 | Труба стальная с металлическими крепежными конструкциями, неподвижными опорами | п.м | монтажник | 4 | 7 | 300 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2022-01-01 |  | 300 | 0 | план | 2022-01-03: 27.2727; 2022-01-04: 27.2727; 2022-01-05: 27.2727; 2022-01-06: 27.2727; 2022-01-07: 27.2727; 2022-01-08: 27.2727; 2022-01-10: 27.2727; 2022-01-11: 27.2727; 2022-01-12: 27.2727; 2022-01-13: 27.2727; 2022-01-14: 27.2727
[15 empty] | кол-во чел | 2022-01-03: 4; 2022-01-04: 4; 2022-01-05: 4; 2022-01-06: 4; 2022-01-07: 4; 2022-01-08: 4; 2022-01-10: 4; 2022-01-11: 4; 2022-01-12: 4; 2022-01-13: 4; 2022-01-14: 4
[13 empty] | 0 | 300 | факт
кол-во чел
поставка
2 | Тепловая изоляция труб из вспененного каучука К-Flех ST | п.м | монтажник | 2 | 15 | 300 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2022-01-03 |  | 272.7273 | 27.2727 | план | 2022-01-17: 27.2727; 2022-01-18: 27.2727; 2022-01-19: 27.2727; 2022-01-20: 27.2727; 2022-01-21: 27.2727; 2022-01-22: 27.2727; 2022-01-24: 27.2727; 2022-01-25: 27.2727; 2022-01-26: 27.2727; 2022-01-27: 27.2727
[15 empty] | кол-во чел | 2022-01-17: 4; 2022-01-18: 4; 2022-01-19: 4; 2022-01-20: 4; 2022-01-21: 4; 2022-01-22: 4; 2022-01-24: 4; 2022-01-25: 4; 2022-01-26: 4; 2022-01-27: 4
[13 empty] | 0 | 300 | факт
кол-во чел
[15 empty] | поставка | 2022-01-15: 27.2727
3 | Компенсатор сильфонный стальной | шт | монтажник | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2022-01-04 |  | 4 | 0 | план | 2022-01-15: 4
кол-во чел
[13 empty] | 0 | 4 | факт
кол-во чел
[15 empty] | поставка | 2022-01-15: 27.2727
4 | Запорно-регулирующая арматура | шт | монтажник | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2022-01-05 |  | 4 | 8 | план | 2022-01-15: 4
кол-во чел
[13 empty] | 0 | 12 | факт
кол-во чел
поставка
ячейки с задействованными показателями для формулы