## лист1
прил 1
Приложение 1. Дневник инженера-резидента
|  |  | Сроки производства работ по гос.контракту | 2020-12-01 | 2021-12-01
|  |  | Отчетный период. | 2020-12-03 | 2021-02-08
Вспомогательная Строка. |  |  | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2
лист | № столбца | Дата | Описание работ подрядчика | ПК нач. | ПК кон. | сторона | S | Ед. изм. | S отч.пер. | S с нак. ит. | Всего | % Выполнения | Остаток
вспом. | вспом. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
лист2 | 1 | 2020-12-01 | Фрезерование существующего покрытия | 0 | 0 | лево | 0 | м2 | 0 | 0 | 49966.5444 | 0% | 49966.5444 | 2

## лист2
от ПК+ | до ПК+ | Фрезерование существующего покрытия
м2
лево
1 | 2 | 3
2021-02-08 | S с нак. ит. | 1980
| S отч.пер. | 1980
2020-12-02 | ПК нач. | 0
з | ПК кон. | 360
49966.5444
Фрезерование существующего покрытия
лево
| S снак. ит. | 1980
| S отч.пер. | 1980
м2
| S | 1980
2020-12-01 | ПК нач.
з | ПК кон.
49966.5444
Фрезерование существующего покрытия
лево
| S снак. ит. | 0
| S отч.пер. | 0
м2
| S | 0
49966.5444
0 | 20 | 110
20 | 40 | 110
40 | 60 | 110
60 | 80 | 110
80 | 100 | 110
100 | 120 | 110
120 | 140 | 110
140 | 160 | 110
160 | 180 | 110
180 | 200 | 110
200 | 220 | 110
220 | 240 | 110
240 | 260 | 110
260 | 280 | 110
280 | 300 | 110
300 | 320 | 110
320 | 340 | 110
340 | 360 | 110
360 | 380 | 110
380 | 400 | 110
400 | 420 | 110
420 | 440 | 110
440 | 460 | 110
460 | 480 | 110
480 | 500 | 110
500 | 520 | 110
520 | 540 | 110
540 | 560 | 110
560 | 580 | 110
580 | 600 | 110
600 | 620 | 110
620 | 640 | 110
640 | 660 | 110
660 | 680 | 110
680 | 700 | 110
700 | 720 | 110
720 | 740 | 110
740 | 760 | 110
760 | 780 | 110
780 | 800 | 110
800 | 820 | 110
820 | 840 | 110
840 | 860 | 110
860 | 880 | 110
880 | 900 | 110
900 | 920 | 101.696
920 | 940 | 101.696
940 | 960 | 101.696
960 | 980 | 101.696
980 | 1000 | 101.696
1000 | 1020 | 80
1020 | 1040 | 80
1040 | 1060 | 80
1060 | 1080 | 80
1080 | 1100 | 80
1100 | 1120 | 80
1120 | 1140 | 80
1140 | 1160 | 80
1160 | 1180 | 80
1180 | 1200 | 80
1200 | 1220 | 80
1220 | 1240 | 80
1240 | 1260 | 80
1260 | 1280 | 80
1280 | 1300 | 80
1300 | 1320 | 80
1320 | 1340 | 80
1340 | 1360 | 80
1360 | 1380 | 80
1380 | 1400 | 80
1400 | 1420 | 80
1420 | 1440 | 80
1440 | 1460 | 80
1460 | 1480 | 80
1480 | 1500 | 80
1500 | 1520 | 80
1520 | 1540 | 80
1540 | 1560 | 80
1560 | 1580 | 80
1580 | 1600 | 80
1600 | 1620 | 80
1620 | 1640 | 80
1640 | 1660 | 80
1660 | 1680 | 80
1680 | 1700 | 80
1700 | 1720 | 80
1720 | 1740 | 80
1740 | 1760 | 80
1760 | 1780 | 80
1780 | 1800 | 80
1800 | 1820 | 80
1820 | 1840 | 80
1840 | 1860 | 80
1860 | 1880 | 80
1880 | 1900 | 80
1900 | 1920 | 80
1920 | 1940 | 80
1940 | 1960 | 80
1960 | 1980 | 80
1980 | 2000 | 80
2000 | 2020 | 80
2020 | 2040 | 80
2040 | 2060 | 80
2060 | 2080 | 80
2080 | 2100 | 80
2100 | 2120 | 87.067
2120 | 2140 | 87.067
2140 | 2160 | 87.067
2160 | 2180 | 87.067
2180 | 2200 | 87.067
2200 | 2220 | 89.502
2220 | 2240 | 89.502
2240 | 2260 | 89.502
2260 | 2280 | 89.502
2280 | 2300 | 89.502
2300 | 2320 | 105.487
2320 | 2340 | 105.487
2340 | 2360 | 105.487
2360 | 2380 | 105.487
2380 | 2400 | 105.487
2400 | 2420 | 100.045
2420 | 2440 | 100.045
2440 | 2460 | 100.045
2460 | 2480 | 100.045
2480 | 2500 | 100.045
2500 | 2520 | 110
2520 | 2540 | 110
2540 | 2560 | 110
2560 | 2580 | 110
2580 | 2600 | 110
2600 | 2620 | 110
2620 | 2640 | 110
2640 | 2660 | 110
2660 | 2680 | 110
2680 | 2700 | 110
2700 | 2720 | 110
2720 | 2740 | 110
2740 | 2760 | 110
2760 | 2780 | 110
2780 | 2800 | 110
2800 | 2820 | 110
2820 | 2840 | 110
2840 | 2860 | 110
2860 | 2880 | 110
2880 | 2900 | 110
2900 | 2920 | 110
2920 | 2940 | 110
2940 | 2960 | 110
2960 | 2980 | 110
2980 | 3000 | 110
3000 | 3020 | 110
3020 | 3040 | 110
3040 | 3060 | 110
3060 | 3080 | 110
3080 | 3100 | 110
3100 | 3120 | 110
3120 | 3140 | 110
3140 | 3160 | 110
3160 | 3180 | 110
3180 | 3200 | 110
3200 | 3220 | 108.147
3220 | 3240 | 108.147
3240 | 3260 | 108.147
3260 | 3280 | 108.147
3280 | 3300 | 108.147
3300 | 3320 | 93.519
3320 | 3340 | 93.519
3340 | 3360 | 93.519
3360 | 3380 | 93.519
3380 | 3400 | 93.519
3400 | 3420 | 80
3420 | 3440 | 80
3440 | 3460 | 80
3460 | 3480 | 80
3480 | 3500 | 80
3500 | 3520 | 80
3520 | 3540 | 80
3540 | 3560 | 80
3560 | 3580 | 80
3580 | 3600 | 80
3600 | 3620 | 80
3620 | 3640 | 80
3640 | 3660 | 80
3660 | 3680 | 80
3680 | 3700 | 80
3700 | 3720 | 80
3720 | 3740 | 80
3740 | 3760 | 80
3760 | 3780 | 80
3780 | 3800 | 80
3800 | 3820 | 80
3820 | 3840 | 80
3840 | 3860 | 80
3860 | 3880 | 80
3880 | 3900 | 80
3900 | 3920 | 80
3920 | 3940 | 80
3940 | 3960 | 80
3960 | 3980 | 80
3980 | 4000 | 80
4000 | 4020 | 80
4020 | 4040 | 80
4040 | 4060 | 80
4060 | 4080 | 80
4080 | 4100 | 80
4100 | 4120 | 80
4120 | 4140 | 80
4140 | 4160 | 80
4160 | 4180 | 80
4180 | 4200 | 80
4200 | 4220 | 80
4220 | 4240 | 80
4240 | 4260 | 80
4260 | 4280 | 80
4280 | 4300 | 80
4300 | 4320 | 80
4320 | 4340 | 80
4340 | 4360 | 80
4360 | 4380 | 80
4380 | 4400 | 80
4400 | 4420 | 80
4420 | 4440 | 80
4440 | 4460 | 80
4460 | 4480 | 80
4480 | 4500 | 80
4500 | 4520 | 80
4520 | 4540 | 80
4540 | 4560 | 80
4560 | 4580 | 80
4580 | 4600 | 80
4600 | 4620 | 83.098
4620 | 4640 | 83.098
4640 | 4660 | 83.098
4660 | 4680 | 83.098
4680 | 4700 | 83.098
4700 | 4720 | 112.816
4720 | 4740 | 112.816
4740 | 4760 | 112.816
4760 | 4780 | 112.816
4780 | 4800 | 112.816
4800 | 4820 | 118.407
4820 | 4840 | 118.407
4840 | 4860 | 118.407
4860 | 4880 | 118.407
4880 | 4900 | 118.407
4900 | 4920 | 113.514
4920 | 4940 | 113.514
4940 | 4960 | 113.514
4960 | 4980 | 113.514
4980 | 5000 | 113.514
5000 | 5020 | 101.895
5020 | 5040 | 101.895
5040 | 5060 | 101.895
5060 | 5080 | 101.895
5080 | 5100 | 101.895
5100 | 5120 | 125.811
5120 | 5140 | 125.811
5140 | 5160 | 125.811
5160 | 5180 | 125.811
5180 | 5200 | 125.811
5200 | 5220 | 117.488
5220 | 5240 | 117.488
5240 | 5260 | 117.488
5260 | 5280 | 117.488
5280 | 5300 | 117.488
5300 | 5320 | 114.409
5320 | 5340 | 114.409
5340 | 5360 | 114.409
5360 | 5380 | 114.409
5380 | 5400 | 114.409
5400 | 5420 | 86.056
5420 | 5440 | 86.056
5440 | 5460 | 86.056
5460 | 5480 | 86.056
5480 | 5500 | 86.056
5500 | 5520 | 80
5520 | 5540 | 80
5540 | 5560 | 80
5560 | 5580 | 80
5580 | 5600 | 80
5600 | 5620 | 80
5620 | 5640 | 80
5640 | 5660 | 80
5660 | 5680 | 80
5680 | 5700 | 80
5700 | 5720 | 80
5720 | 5740 | 80
5740 | 5760 | 80
5760 | 5780 | 80
5780 | 5800 | 80
5800 | 5820 | 80
5820 | 5840 | 80
5840 | 5860 | 80
5860 | 5880 | 80
5880 | 5900 | 80
5900 | 5920 | 80
5920 | 5940 | 80
5940 | 5960 | 80
5960 | 5980 | 80
5980 | 6000 | 80
6000 | 6020 | 80
6020 | 6040 | 80
6040 | 6060 | 80
6060 | 6080 | 80
6080 | 6100 | 80
6100 | 6120 | 80
6120 | 6140 | 80
6140 | 6160 | 80
6160 | 6180 | 80
6180 | 6200 | 80
6200 | 6220 | 80
6220 | 6240 | 80
6240 | 6260 | 80
6260 | 6280 | 80
6280 | 6300 | 80
6300 | 6320 | 80
6320 | 6340 | 80
6340 | 6360 | 80
6360 | 6380 | 80
6380 | 6400 | 80
6400 | 6420 | 80
6420 | 6440 | 80
6440 | 6460 | 80
6460 | 6480 | 80
6480 | 6500 | 80
6500 | 6520 | 80
6520 | 6540 | 80
6540 | 6560 | 80
6560 | 6580 | 80
6580 | 6600 | 80
6600 | 6620 | 80
6620 | 6640 | 80
6640 | 6660 | 80
6660 | 6680 | 80
6680 | 6700 | 80
6700 | 6720 | 80
6720 | 6740 | 80
6740 | 6760 | 80
6760 | 6780 | 80
6780 | 6800 | 80
6800 | 6820 | 80
6820 | 6840 | 80
6840 | 6860 | 80
6860 | 6880 | 80
6880 | 6900 | 80
6900 | 6920 | 80
6920 | 6940 | 80
6940 | 6960 | 80
6960 | 6980 | 80
6980 | 7000 | 80
7000 | 7020 | 80
7020 | 7040 | 80
7040 | 7060 | 80
7060 | 7080 | 80
7080 | 7100 | 80
7100 | 7120 | 80
7120 | 7140 | 80
7140 | 7160 | 80
7160 | 7180 | 80
7180 | 7800 | 80
7800 | 7820 | 84.894
7820 | 7840 | 84.894
7840 | 7860 | 84.894
7860 | 7880 | 84.894
7880 | 7900 | 84.894
7900 | 7920 | 81.558
7920 | 7940 | 81.558
7940 | 7960 | 81.558
7960 | 7980 | 81.558
7980 | 8000 | 81.558
8000 | 8020 | 94.719
8020 | 8040 | 94.719
8040 | 8060 | 94.719
8060 | 8080 | 94.719
8080 | 8100 | 94.719
8100 | 8120 | 95
8120 | 8140 | 95
8140 | 8160 | 95
8160 | 8180 | 95
8180 | 8200 | 95
8200 | 8220 | 95.257
8220 | 8240 | 95.257
8240 | 8260 | 95.257
8260 | 8280 | 95.257
8280 | 8300 | 95.257
8300 | 8320 | 100.129
8320 | 8340 | 100.129
8340 | 8360 | 100.129
8360 | 8380 | 100.129
8380 | 8400 | 100.129
8400 | 8420 | 101.213
8420 | 8440 | 101.213
8440 | 8460 | 101.213
8460 | 8480 | 101.213
8480 | 8500 | 101.213
8500 | 8520 | 114.773
8520 | 8540 | 114.773
8540 | 8560 | 114.773
8560 | 8580 | 114.773
8580 | 8600 | 114.773
8600 | 8620 | 108.699
8620 | 8640 | 108.699
8640 | 8660 | 108.699
8660 | 8680 | 108.699
8680 | 8700 | 108.699
8700 | 8720 | 96.374
8720 | 8740 | 96.374
8740 | 8760 | 96.374
8760 | 8780 | 96.374
8780 | 8800 | 96.374
8800 | 8820 | 95
8820 | 8840 | 95
8840 | 8860 | 95
8860 | 8880 | 95
8880 | 8900 | 95
8900 | 8920 | 95
8920 | 8940 | 95
8940 | 8960 | 95
8960 | 8980 | 95
8980 | 9000 | 95
9000 | 9020 | 95
9020 | 9040 | 95
9040 | 9060 | 95
9060 | 9080 | 95
9080 | 9100 | 95
9100 | 9120 | 90.922
9120 | 9140 | 90.922
9140 | 9160 | 90.922
9160 | 9180 | 90.922
9180 | 9200 | 90.922
9200 | 9220 | 80
9220 | 9240 | 80
9240 | 9260 | 80
9260 | 9280 | 80
9280 | 9300 | 80
9300 | 9320 | 80
9320 | 9340 | 80
9340 | 9360 | 80
9360 | 9380 | 80
9380 | 9400 | 80
9400 | 9420 | 80
9420 | 9440 | 80
9440 | 9460 | 80
9460 | 9480 | 80
9480 | 9500 | 80
9500 | 9520 | 80
9520 | 9540 | 80
9540 | 9560 | 80
9560 | 9580 | 80
9580 | 9600 | 80
9600 | 9620 | 80
9620 | 9640 | 80
9640 | 9660 | 80
9660 | 9680 | 80
9680 | 9700 | 80
9700 | 9720 | 101.943
9720 | 9740 | 101.943
9740 | 9760 | 101.943
9760 | 9780 | 101.943
9780 | 9800 | 101.943
9800 | 9820 | 112.742
9820 | 9840 | 112.742
9840 | 9860 | 112.742
9860 | 9880 | 112.742
9880 | 9900 | 112.742
9900 | 9920 | 114.372
9920 | 9940 | 114.372
9940 | 9960 | 114.372
9960 | 9980 | 114.372
9980 | 10000 | 114.372
10000 | 10020 | 115.173
10020 | 10040 | 115.173
10040 | 10060 | 115.173
10060 | 10080 | 115.173
10080 | 10100 | 115.173
10100 | 10120 | 110
10120 | 10140 | 110
10140 | 10160 | 110
10160 | 10180 | 110
10180 | 10200 | 110
10200 | 10220 | 110
10220 | 10240 | 110
10240 | 10260 | 110
10260 | 10280 | 110
10280 | 10300 | 110
10300 | 10320 | 112.014
10320 | 10340 | 112.014
10340 | 10360 | 112.014
10360 | 10380 | 112.014
10380 | 10400 | 112.014
10400 | 10420 | 112.602
10420 | 10440 | 112.602
10440 | 10460 | 112.602
10460 | 10480 | 112.602
10480 | 10500 | 112.602
10500 | 10520 | 110
10520 | 10540 | 110
10540 | 10560 | 110
10560 | 10580 | 110
10580 | 10600 | 110
10600 | 10620 | 110
10620 | 10640 | 110
10640 | 10660 | 110
10660 | 10680 | 110
10680 | 10700 | 110
10700 | 10720 | 113.122
10720 | 10740 | 113.122
10740 | 10760 | 113.122
10760 | 10780 | 113.122
10780 | 10800 | 113.122
10800 | 10820 | 94.632
10820 | 10840 | 94.632
10840 | 10860 | 94.632
10860 | 10880 | 94.632
10880 | 10900 | 94.632
10900 | 10920 | 97.016
10920 | 10940 | 97.016
10940 | 10960 | 97.016
10960 | 10980 | 97.016
10980 | 11000 | 97.016
11000 | 11020 | 91.323
11020 | 11040 | 91.323
11040 | 11060 | 91.323
11060 | 11080 | 91.323
11080 | 11100 | 91.323
11100 | 11120 | 96.315
11120 | 11140 | 96.315
11140 | 11160 | 96.315
11160 | 11180 | 96.315
11180 | 11200 | 96.315
11200 | 11220 | 85.015
11220 | 11240 | 28.3383
11240 | 11259.25 | 9.4461